Opis Przedmiotu Zamówienia

- Ogólne informacje o projekcie i przedmiocie zamówienia:

- Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe przygotowanie i przeprowadzenie projektu rozwojowego POMOSTY dla absolwentów BLISKO – Kierunku interwencji 4.1 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0., realizowanego w latach 2021-2025.

- Cel projektu:

- wzmocnienie pozycji bibliotek jako lokalnych liderów i partnerów samorządu w procesach rozwoju społeczności, planowania strategicznego, partycypacji,

- wzmocnienie współpracy między bibliotekami a samorządami lokalnymi,

- podnoszenie kompetencji pracowników bibliotek w obszarze współpracy międzyinstytucjonalnej.

- Zamówienie obejmuje kompleksową realizację projektu rozwojowego POMOSTY dla 15 Instytucji Kultury (dalej: IK) oraz 15 przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego (dalej: JST) wyłonionych przez Zamawiającego w otwartym naborze.

- Zamówienie będzie realizowane od dnia podpisania umowy do 30 listopada 2026 r. zgodnie z harmonogramem (rozdział III OPZ).

- Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia i obowiązków Wykonawcy:

- Koordynator - do realizacji zadania skierowany będzie jeden koordynator z następującym zakresem obowiązków:

- zapoznanie się z Regulaminem Pomostów – projektu rozwojowego dla absolwentów BLISKO oraz z wnioskami złożonymi przez IK; Zamawiający przekaże Wykonawcy dokumentację dotyczącą IK, a Koordynator przekaże Tutorom wnioski IK, z którymi będą pracować,

- udział w spotkaniu organizacyjnym z przedstawicielami Zamawiającego;

- opracowanie i przekazywanie Zamawiającemu dostępnych cyfrowo materiałów merytorycznych na potrzeby szkolenia wprowadzającego dla Tutorów oraz koordynacja procesu tworzenia materiałów merytorycznych przez Tutorów i zapewnienie ich spójności pod względem formy i jakości oraz zapewnienie ich dostępności cyfrowej (dot. Szkoleń sieciujących dla IK, Szkoleń w siedzibach IK, Tutoringu) (szczegóły w pkt 3);

- przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia wprowadzającego dla Tutorów w porozumieniu z Zamawiającym (szczegóły w pkt 4);

- przygotowanie, organizacja i udział w szkoleniach sieciujących dla IK w porozumieniu z Zamawiającym (szczegóły w pkt 5);

- przygotowanie i organizacja szkoleń w siedzibach IK w porozumieniu z Zamawiającym i prowadzącymi je Tutorami (szczegóły w pkt 7);

- przygotowanie w porozumieniu z Zamawiającym i przeprowadzenie 2 spotkań online dla Tutorów (szczegóły w pkt 8);

- opracowanie programów 2 wizyt studyjnych i przedłożenie ich do akceptacji Zamawiającego, przygotowanie, przeprowadzenie i koordynacja wizyt studyjnych w porozumieniu z Zamawiającym (szczegóły w pkt 9);

- przygotowanie harmonogramów tutoringu i szkoleń w siedzibach IK na podstawie terminów ustalonych przez Tutora z IK oraz przekazanie ich Zamawiającemu do akceptacji;

- kontrola terminowości realizacji tutoringu oraz szkoleń w siedzibach IK;

- prowadzenia stałego monitoringu szkoleń, wizyt studyjnych, tutoringu poprzez:

- zebranie w formie papierowej oraz skanów: list obecności ze szkolenia wprowadzającego, szkolenia w IK, wizyt studyjnych, szkolenia podsumowującego; Zamawiający przekaże Wykonawcy wzór listy obecności,

- zebranie list uczestników wygenerowanych z platformy oraz printscreenów z tutoringów online potwierdzających obecność uczestników,

- przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu na koniec każdego miesiąca raportu z realizacji tutoringu ze wskazaniem: zakresu tematycznego, liczby godzin i daty konsultacji, imienia i nazwiska trenera-tutora, nazwy IK, według wzoru przekazanego przez Zamawiającego,

- ścisła współpraca z przedstawicielami NCK, w tym udział w 2 spotkaniach online dla Tutorów.

- Tutorzy - do realizacji zadania skierowany będzie pięciu tutorów z następującym zakresem obowiązków:

- zapoznanie się Regulaminem Pomostów – projektu rozwojowego dla absolwentów BLISKO, wnioskami złożonymi przez IK, z którymi dany Tutor będzie pracował;

- do każdego Tutora zostaną przypisane 3 IK, z którymi będzie pracował (prowadził szkolenie w siedzibie IK oraz prowadził tutoring);

- udział w szkoleniu wprowadzającym dla Tutorów;

- przygotowanie dostępnych cyfrowo materiałów merytorycznych do Szkoleniń sieciujących dla IK, Szkoleń w siedzibie IK, tutoringu we współpracy z Koordynatorem i pozostałymi Tutorami, z dbałością o spójność i jakość;

- przeprowadzenie we współpracy z pozostałymi Tutorami szkoleń sieciujących dla IK;

- nawiązanie kontaktu z osobami wskazanymi przez IK we wniosku przekazanym przez Koordynatora w celu opracowania harmonogramu tutoringu online oraz ustalenia terminów szkoleń stacjonarnych w siedzibach IK;

- przeprowadzenie tutoringu online dla przypisanych IK;

- przeprowadzenie szkoleń w siedzibach IK w porozumieniu z Zamawiającym;

- comiesięczne wypełnianie raportu z realizacji tutoringu online oraz przekazywanie go Koordynatorowi;

- udział w 2 spotkaniach online dla Tutorów.

- Opracowanie materiałów merytorycznych (dalej: MM):

| Lp. | Nazwa MM | Co ma zawierać MM | Kto ma przygotować MM | Kiedy należy przygotować MM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | formularz autodiagnozy IK | informacje nt. roli biblioteki w społeczności lokalnej, głównych obszarów działania, najważniejszych partnerstw | koordynator zgodnie z wytycznymi wskazanymi podczas spotkania organizacyjnego z Koordynatorem | Materiały merytoryczne dot. formularza autodiagnozy IK zostaną przekazane przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającego w ciągu 10 dni roboczych od spotkania organizacyjnego. Zamawiający zaakceptuje lub zgłosi poprawki w ciągu 4 dni roboczych od otrzymania materiałów. Wykonawca wprowadzi poprawki w ciągu 4 dni roboczych od otrzymania poprawek. Zamawiający zaakceptuje wyłącznie te materiały, które będą zawierały wszystkie zaproponowane przez niego poprawki. |
| 2. | formularz planu działań lokalnych realizowanych wspólnie przez Instytucję i Organizatora | cel, zakres i harmonogram działań lokalnych | koordynator zgodnie z wytycznymi wskazanymi podczas spotkania organizacyjnego z Koordynatorem | Materiały merytoryczne dot. formularza planu działań lokalnych realizowanych wspólnie przez Instytucję i Organizatora zostaną przekazane przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającego w ciągu 10 dni roboczych od spotkania organizacyjnego. Zamawiający zaakceptuje lub zgłosi poprawki w ciągu 4 dni roboczych od otrzymania materiałów. Wykonawca wprowadzi poprawki w ciągu 4 dni roboczych od otrzymania poprawek. Zamawiający zaakceptuje wyłącznie te materiały, które będą zawierały wszystkie zaproponowane przez niego poprawki. |
| 3. | program szkolenia wprowadzającego dla Tutorów | zakres tematyczny oraz opis aktywności rozpisanych w czasie, prezentacja multimedialna na szkolenie szczegółowo omawiająca zakres tematyczny wskazany w programie szkolenia | koordynator zgodnie z wytycznymi wskazanymi podczas spotkania organizacyjnego z Koordynatorem | Materiały merytoryczne dot. szkolenia wprowadzającego dla Tutorów zostaną przekazane przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającego w ciągu 5 dni roboczych od spotkania organizacyjnego. Zamawiający zaakceptuje lub zgłosi poprawki w ciągu 2 dni roboczych od otrzymania materiałów. Wykonawca wprowadzi poprawki w ciągu 2 dni roboczych od otrzymania poprawek. Zamawiający zaakceptuje wyłącznie te materiały, które będą zawierały wszystkie zaproponowane przez niego poprawki. Warunkiem przeprowadzenia szkolenia jest akceptacja materiałów przez Zamawiającego. |
| 4. | program szkoleń sieciujących dla IK | zakres tematyczny oraz opis aktywności rozpisanych w czasie, prezentacja multimedialna na szkolenie szczegółowo omawiająca wszystkie treści wskazane w programie szkolenia | koordynator w porozumieniu z tutorami | Materiały merytoryczne do szkolenia wprowadzającego dla IK zostaną przekazane przez Wykonawcę Zamawiającemu w ciągu 20 dni roboczych od spotkania organizacyjnego. Zamawiający w ciągu 2 dni roboczych zaakceptuje materiały lub zgłosi potrzebę korekty. Koordynator odeśle poprawione materiały w terminie do 2 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia o konieczności wprowadzenia poprawek, do ponownej akceptacji Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje wyłącznie te materiały, które będą zawierały wszystkie zaproponowane przez niego poprawki. Warunkiem przeprowadzenia szkolenia jest akceptacja materiałów przez Zamawiającego. |
| 5. | program szkoleń w siedzibie IK | zakres tematyczny oraz opis aktywności rozpisanych w czasie, prezentacja multimedialna na szkolenie szczegółowo omawiająca wszystkie treści wskazane w programie szkolenia | koordynator w porozumieniu z tutorzy | Materiały merytoryczne zostaną przekazane przez Wykonawcę Zamawiającemu minimum 15 dni roboczych przed pierwszym szkoleniem w siedzibie IK. Zamawiający w ciągu 4 dni roboczych zaakceptuje materiały lub zgłosi potrzebę korekty. Wykonawca odeśle poprawione materiały w terminie do 4 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia o konieczności wprowadzenia poprawek, do ponownej akceptacji Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje wyłącznie te materiały, które będą zawierały wszystkie zaproponowane przez niego poprawki. Warunkiem przeprowadzenia szkoleń jest akceptacja materiałów przez Zamawiającego. |
| 6. | dwa programy wizyt studyjnych | zakres tematyczny oraz opis aktywności rozpisanych w czasie | koordynator w porozumieniu z przedstawicielami IK i/lub organizacji pozarządowych, w których będą się odbywały wizyty | Materiały merytoryczne zostaną przekazane przez Wykonawcę Zamawiającemu minimum 15 dni roboczych przed pierwszą wizytą studyjną. Zamawiający w ciągu 4 dni roboczych zaakceptuje materiały lub zgłosi potrzebę korekty. Wykonawca odeśle poprawione materiały w terminie do 4 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia o konieczności wprowadzenia poprawek, do ponownej akceptacji Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje wyłącznie te materiały, które będą zawierały wszystkie zaproponowane przez niego poprawki. Warunkiem przeprowadzenia wizyt studyjnych jest akceptacja materiałów przez Zamawiającego. |

Informacje ogólne nt. MM:

- zostaną przygotowane zgodnie z wytycznymi Zamawiającego wskazanymi podczas spotkania organizacyjnego [patrz: harmonogram w rozdziale III OPZ];

- będą spełniały warunki dostępności cyfrowej oraz zostaną przygotowane zgodnie z identyfikacją graficzną Projektu (Zamawiający przekaże Wykonawcy niezbędne elementy identyfikacji graficznej projektu),

- Zamawiający zastrzega sobie prawo każdorazowego odrzucenia materiału merytorycznego, który nie będzie dostępny cyfrowo.

- MM będą spójne pod względem formy i treści.

- Koordynację i nadzór nad procesem tworzenia dostępnych cyfrowo materiałów merytorycznych przygotowywanych przez tutorów i ekspertów prowadzących webinaria (również w przypadku konieczności wprowadzenia poprawek zgłoszonych przez Zamawiającego) sprawuje Koordynator.

- Koordynator przekaże materiały merytoryczne w formacie *.docx lub, w przypadku prezentacji multimedlianych, *.pptx pocztą elektroniczną na adres wskazany po zawarciu umowy z Wykonawcą.

- Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia wprowadzającego dla Tutorów:

- W ramach zadania zrealizowane będzie jedno stacjonarne szkolenie wprowadzające dla Tutorów.

- Szkolenie wprowadzające będzie trwało 6 h (1h= 60 min), w tym: 5 h szkoleniowych, dwie 15 minutowe przerwy kawowe oraz 30 minutową przerwę lunchową, realizowane w godz. 10:00-16:00.

- Termin szkolenia zostanie ustalony z Zamawiającym zgodnie z harmonogramem działań opisanych w OPZ.

- W szkoleniu weźmie udział koordynator ze strony Wykonawcy, 5 Tutorów, przedstawiciele 2 osoby NCK, łącznie maksimum 8 osób.

- Szkolenie odbędzie się w Warszawie w formule stacjonarnej w siedzibie Narodowego Centrum Kultury, ul. Płocka 13 (miejsce zapewnia Zamawiający).

- Zamawiający zapewni salę szkoleniową wraz z obsługą techniczną i sprzętem warsztatowym: 1 flipchart, flamastry, karteczki samoprzylepne, kartki A4, rzutnik, ekran, komputer

- Wykonawca zapewni usługą cateringową (dwie 15 minutowe przerwy kawowe: woda, kawa z ekspresu, herbata, minimum 1 rodzaj ciasta, jedna 30 minutowa przerwa na lunch: zupa wersji wegetariańskiej i jedno danie ciepłe w wersji mięsnej i jedno w wersji wegetariańskiej.)

- Program szkolenia musi zawierać m.in. następujące moduły tematyczne:

- przedstawienie założeń Pomostów zaprezentowane przez przedstawiciela NCK,

- przedstawienie zasad współpracy Tutorów z IK zaprezentowane przez Koordynatora,

- przedstawienie zasad współpracy Zespołu (Tutorzy i Koordynator) skierowanego do realizacji przedmiotu z Zamawiającym,

- przedstawienie i omówienie zakresu tematycznego szkoleń sieciujących, szkoleń w IK, wizyt studyjnych i tutoringu online przez Koordynatora oraz Zamawiajacego,

- szkolenie powinno opierać się przede wszystkim na metodach warsztatowych, angażujących uczestników i uczestniczki,

- ostateczny program szkolenia zostanie wypracowany w porozumieniu z Zamawiającym.

- Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń sieciujących dla IK:

- W ramach zadania zrealizowane będą dwa szkolenia 3-dniowe sieciujące dla 15 IK oraz 15 przedstawicieli JST.

- Każde będzie trwało 15 h (1h=60 min), w tym 12 godzin szkoleniowych rozłożone na 3 dni w następujący sposób:

- 1 dzień: 3 h szkoleniowe (1h=60 min), 2 przerwy kawowe po 30 minut i 1 przerwa lunchowa o długości 1 h, w godz. 13:00-18:00,

- 2 dzień: 6 h szkoleniowych (1h=60 min), 2 przerwy kawowe po 30 minut i 1 przerwa lunchowa o długości 1 h, w godz. 9:00-17:00,

- 3 dzień: 3 h szkoleniowe (1h=60 min), 2 przerwy kawowe po 30 minut i 1 przerwa lunchowa o długości 1 h, w godz. 9:00-13:00.

- Pierwsze szkolenie sieciujące odbędzie się w dniach 08-10.06.2026. w Domu Pracy Twórczej w Radziejowicach

- Drugie szkolenie sieciujące odbędzie się w dniach 07-09.09.2026 r. w Domu Pracy Twórczej w Radziejowicach.

- Koszt noclegu, wyżywienia oraz transportu uczestników szkoleń oraz tutorów ponosi Zamawiający.

- Wykonawca zapewni udział 5 (pięciu) tutorów, którzy poprowadzą każde z dwóch szkoleń.

- Uczestnikami każdego ze szkoleń będzie 37 osób, w tym 15 przedstawicieli IK, 15 przedstawicieli JST oraz 2 pracowników NCK, Koordynator ze strony Wykonawcy oraz 5 Tutorów prowadzących szkolenie.

- Program pierwszego szkolenia  musi zawierać m.in. następujące moduły tematyczne:

- przedstawienie założeń i harmonogramu Pomostów, przedstawione przez przedstawiciela Zamawiającego,

- omówienie przez Tutorów formularzy: autodiagnozy, planu działań lokalnych   realizowanych wspólnie przez Instytucję i Organizatora,

- ćwiczenia warsztatowe dotyczące m.in. roli biblioteki w społeczności lokalnej, współpracy międzyinstytucjonalne, partycypacji.

- Program drugiego szkolenia  musi zawierać m.in. następujące moduły tematyczne:

- sieciowanie oraz wymiana doświadczeń IK oraz JST,

- identyfikacja ryzyka procesu wdrożenia planu działań,

- określenie kierunków dalszych działań IK oraz JST.

- Ostateczny program szkoleń sieciujących zostaną wypracowane w porozumieniu z Zamawiającym.

- Prowadzenie tutoringu online dla każdej IK:

- Wykonawca zapewni realizację 10 h tutoringu online dla każdej z 15 IK oraz przedstawicieli JST , czyli łącznie 150 h tutoringu online, 1h= 60 minut.

- Terminy tutoringu zostaną ustalone w trybie roboczym pomiędzy Tutorem, a IK. Wykonawca przygotuje i przekaże Zamawiającemu harmonogram tutoringu.

- Tutoring online należy prowadzić za pomocą platformy elearningowej lub platformy do wideokonferencji (np. Google MEETS, ZOOM, MS TEAMS lub analogicznej) zapewnionej przez Wykonawcę.

- Tutoring online dla danej IK przeprowadzi jeden i ten sam Trener-Tutor, który przeprowadzi również szkolenie w siedzibie IK.

- W tutoringu online wezmą udział przedstawiciele IK oraz JST – np. kadra zarządzająca IK I JST oraz pracownicy IK i JST. Wykonawca przekaże wraz z raportem miesięcznym print screeny z każdego spotkania tutorskiego oraz listę obecności wygenerowaną z platformy do spotkań online, które potwierdzą obecność uczestników.

- Zakres tematyczny tutoringu:

- 2 h tutoringu przed szkoleniem w siedzibie IK: zebranie informacji nt. wiedzy i doświadczeń pracowników IK i JST w obszarze współpracy lokalnej oraz potrzeb szkoleniowych w zakresie programu szkolenia w IK; przekazanie info. organizacyjnych na temat szkolenia,

- 8 h tutoringu po szkoleniu w siedzibie IK: przygotowanie autodiagnozy oraz planu działań oraz realizacja zagadnień zakresu tematycznego, dopasowanego do potrzeb IK i JST: biblioteka jako lider lokalny, współpraca międzyinstytucjonalna, partycypacja, myślenie strategiczne.

- Przygotowanie i przeprowadzenie 15 szkoleń w siedzibach IK:

- W każdej z 15 IK zrealizowane zostanie jedno szkolenie. Każde szkolenie odbędzie się w siedzibie danej IK. Szkolenie stacjonarne w siedzibie danej IK poprowadzi ten sam Tutor, który w danej IK poprowadzi tutoring.

- Terminy szkoleń zostaną ustalone w trybie roboczym pomiędzy Tutorami a IK. Wykonawca przygotuje i przekaże Zamawiającemu harmonogram szkoleń w siedzibach IK. Szkolenia w IK muszą zakończyć się do 31.08.2026 r.

- Szkolenia odbędą się w 15 siedzibach IK (na terenie całej Polski). Informacje kontaktowe do IK Zamawiający przekaże Koordynatorowi na spotkaniu organizacyjnym.

- Pracownicy IK oraz JST. Wzór listy obecności Zamawiający przekaże Koordynatorowi na spotkaniu organizacyjnym. Koordynator przekaże wzór Trenerom. Koordynator przekaże podpisane przez uczestników listy obecności Zamawiającemu w formie elektronicznej i papierowej.

- Podczas szkolenia obecne będzie minimum 8 maksymalnie 20 uczestników z każdej z 15 IK oraz JST.

- Każde szkolenie będzie trwało 14,5 h (1h=60 min) w tym 12 h szkoleniowych, rozłożone na 2 dni w następujący sposób:

- 1 dzień: 5,5 h szkoleniowych (1h=60 min) plus dwie przerwy po 15 minut oraz jedna przerwa 45 minut,

- 2 dzień: 5,5 h (1h=60 min) plus dwie przerwy po 15 minut oraz jedna przerwa 45 minut.

- Program pierwszego dnia szkolenia: cel i założenia Pomostów (w tym info. o procesie szkoleniowym, autodiagnozie oraz planie działań), rola biblioteki w społeczności lokalnej, współpracy międzyinstytucjonalne,

- Program pierwszego drugiego szkolenia: partycypacja, planowanie strategiczne.

- Ostateczny program szkolenia zostanie wypracowany w porozumieniu 
z Zamawiającym.  Program szkolenia dla każdej IK zostanie dostosowany zgodnie 
z informacjami zebranymi przez trenera tutora podczas 2 h tutoringu zrealizowanego przed szkoleniem.

- Przygotowanie i przeprowadzenie 2 spotkań online dla Tutorów:

- W ramach zadania przeprowadzone zostaną 2 spotkania dla Tutorów. Dokładne daty spotkań online zostaną ustalone w trybie roboczym między Wykonawcą a Zamawiającym.

- Spotkania odbędą się w formie online z wykorzystaniem platformy do wideokonferencji (np. Google MEETS, ZOOM, MS TEAMS lub analogicznej) zapewnionej przez Wykonawcę.

- Spotkania każdorazowo będą trwały 2 h (1h=60 minut).

- Spotkania będą miały formę podsumowania dotychczasowej pracy Tutorów. Program każdorazowo zostanie wypracowany w porozumieniu z Zamawiającym i obejmie omówienie bieżących działań w tym analizę wyzwań z jakimi mierzą się IK, JST oraz Tutorzy podczas realizacji Pomostów.

- W spotkaniach będą uczestniczyć wszyscy Tutorzy, Koordynator oraz przedstawiciele NCK.

- Koordynator zapewni udział Tutorów w spotkaniach oraz w porozumieniu z Zamawiającym wypracuje program merytoryczny spotkań oraz podsumuje spotkania w protokołach, które przekaże Zamawiającemu do 5 dni roboczych po danym spotkaniu.

- Przygotowanie i przeprowadzenie 2 wizyt studyjnych dla IK:

- Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji minimum 4 IK w obszarze współpracy IK z JST (łącznie 8 IK). W trybie roboczym Zamawiający i Wykonawca dokonają wyboru IK. W ramach każdej wizyty uczestnicy odwiedzą minimum 2 IK (łącznie minimum 4 IK).

- Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i realizacja wizyt studyjnych ponosi Wykonawca.

- Dwie wizyty zostaną zorganizowane do 31.08.2026 r. Dokładne daty zostaną ustalone w trybie roboczym pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

- Wykonawca zapewni:

- koordynację wizyty studyjnej,

- zapewni obecności Koordynatora we wszystkich odwiedzanych miejscach podczas wizyty studyjnej,

- ścisłą współpracę Koordynatora ze strony Wykonawcy z pracownikiem ze strony NCK,

- zapewnienie wyżywienia, noclegu oraz transportu dla uczestników (pierwsza wizyta: 16 uczestników oraz 1 pracownika NCK, druga wizyta: 18 uczestników oraz 1 pracownik NCK

- wyżywienie: 4 przerwy kawowe (woda, kawa, herbata, minimum 
1 rodzaj ciasta); 2 x lunch, 1 kolacja, w tym możliwość wyboru opcji mięsnej 
i wegetariańskiej. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany liczby uczestników wizyty (nie więcej niż do 20%), informując o tym Wykonawcę nie później niż w terminie do 7 dni roboczych przed rozpoczęciem wizyty studyjnej. W przypadku zmiany liczby uczestników cena za wyżywienie ulegnie zmianie zgodnie z formularzem ofertowym i w przeliczeniu na 1 os.

- nocleg ze śniadaniem w hotelu 3 gwiazdkowym, w pokojach 2-osobowych dla uczestników wizyt oraz 1-os. dla NCK. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany liczby uczestników szkolenia. Zamawiający może zmniejszyć wskazaną liczbę uczestników (nie więcej niż do 20%), informując o tym Wykonawcę nie później niż w terminie do 7 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia. W przypadku zmiany liczby uczestników cena za nocleg ulegnie zmianie zgodnie z formularzem ofertowym i w przeliczeniu na 1 os.

- transport dla uczestników w obrębie miejsc, w których będą odbywać się poszczególne części programu wizyty studyjnej. Uczestnicy wizyty studyjnej mają obowiązek dojechać na wizytę na swój koszt, w miejsce wskazane przez Zamawiającego.

- Miejsca wizyt studyjnych:  W trybie roboczym Zamawiający i Wykonawca dokonają wyboru IK, w których odbędą się wizyty studyjne.

- Każda z dwóch wizyt studyjnych będzie trwała 13 h (1h=60 min) rozłożone na 2 dni w następujący sposób:

- 1 dzień: 5 h szkoleniowych (1h=60 min), 2 przerwy kawowe po 15 minut 
i 1 przerwą lunchową o długości 1 h, w godz. 10:30-17:00,

- 2 dzień: 5 h szkoleniowych (1h=60 min), 2 przerwy kawowe po 15 minut 
i 1 przerwą lunchową o długości 1 h, w godz. 9:00-15:30.

- Uczestnicy wizyty studyjnej:

- W pierwszej wizycie studyjnej udział weźmie łącznie 16 osób: 7 przedstawicieli IK oraz 7 przedstawicieli JST oraz 1 pracownik NCK i Koordynator ze strony Wykonawcy,

- W drugiej wizycie udział weźmie łącznie 18 osób: 8 przedstawicieli IK oraz 8 przedstawicieli JST oraz 1 pracownik NCK i Koordynator ze strony Wykonawcy,

- Łącznie 34 osoby podczas 2 wizyt.

- Program wizyt studyjnych będzie zawierał m.in. takie elementy jak:

- Prezentacja działań gospodarza wizyty - przedstawienie zarówno sukcesów, jak i wyzwań związanych ze współpracą międzyinstytucjonalną. Możliwość poznania dobrych praktyk współpracy IK z JST.

- Sesja wymiany doświadczeń - program wizyty powinien zawierać przestrzeń do sieciowania instytucji, wymiany dobrych praktyk oraz refleksji dotyczących procesu zmian w swoich IK.

| III. HARMONOGRAM REALIZACJI ZAMÓWIENIA: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa etapu | Termin realizacji |  | Miejsce / formuła |  | Skrócony opis merytoryczny etapu |
| Spotkanie organizacyjne | do 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy | online |  | Na spotkaniu z Wykonawcą zostaną omówione następujące elementy realizacji Przedmiotu Zamówienia: - Zakres działań - Zasady współpracy - Harmonogram - Dostępność cyfrowa materiałów i dostępność szkoleń |  |
| Szkolenie wprowadzające dla tutorów (pkt 4 OPZ) | do 20 dni roboczych od spotkania organizacyjnego | stacjonarnie |  | W ramach zadania zrealizowane będzie jedno stacjonarne szkolenie wprowadzające dla Tutorów. Szkolenie wprowadzające będzie trwało 6 h Zakres tematyczny szkolenia: - przedstawienie założeń Pomostów zaprezentowane przez przedstawiciela NCK, - przedstawienie zasad współpracy Tutorów z IK zaprezentowane przez Koordynatora, - przedstawienie zasad współpracy Zespołu (Tutorzy i Koordynator) skierowanego do realizacji przedmiotu z Zamawiającym, - przedstawienie i omówienie zakresu tematycznego szkoleń sieciujących, szkoleń w IK, wizyt studyjnych i tutoringu online przez Koordynatora oraz Zamawiającego, - szkolenie powinno opierać się przede wszystkim na metodach warsztatowych, angażujących uczestników i uczestniczki, - ostateczny program szkolenia zostanie wypracowany w porozumieniu z Zamawiającym. |  |
| Pierwsze szkolenie sieciujące dla IK i JST (pkt 5 OPZ) | 08-10.06.2026 | stacjonarnie |  | Szkolenia 3-dniowe sieciujące dla 15 IK oraz 15 przedstawicieli JST. Szkolenie będzie trwało 15 h. Zakres tematyczny szkolenia: - przedstawienie założeń i harmonogramu Pomostów, przedstawione przez przedstawiciela Zamawiającego, - omówienie przez Tutorów formularzy: autodiagnozy, planu działań lokalnych realizowanych wspólnie przez Instytucję i Organizatora, - ćwiczenia warsztatowe dotyczące m.in. roli biblioteki w społeczności lokalnej, współpracy międzyinstytucjonalne, partycypacji. |  |
| Tutoring online (10 h) (pkt 6 OPZ) | 2 h – przed szkoleniem w siedzibie IK, najpóźniej do 15 dni od zakończenia szkolenia wprowadzające dla IK 8 h – po szkoleniu w siedzibie IK | online |  | 2 h tutoringu przed szkoleniem w siedzibie IK: zebranie informacji nt. wiedzy i doświadczeń pracowników IK w obszarze współpracy IK z JST w zakresie programu szkolenia w IK; przekazanie info. organizacyjnych na temat szkolenia, 8 h tutoringu po szkoleniu w siedzibie IK: przygotowanie autodiagnozy oraz planu działań lokalnych realizowanych wspólnie przez Instytucję i Organizatora Terminy tutoringu zostaną ustalone w trybie roboczym pomiędzy trenerem-tutorem a IK. Wykonawca przygotuje i przekaże Zamawiającemu harmonogram tutoringu. |  |
| 15 szkoleń w siedzibach IK (pkt 7 OPZ) | do 31.08.2026 r. | stacjonarnie |  | W każdej z 15 IK zrealizowane zostanie jedno szkolenie. Każde szkolenie odbędzie się w siedzibie danej IK. Szkolenie stacjonarne w siedzibie danej IK poprowadzi ten sam Tutor, który w danej IK poprowadzi tutoring. Każde szkolenie będzie trwało 14, 5 h. Zakres tematyczny szkolenia: - pierwszy dzień: cel i założenia Pomostów (w tym info. o procesie szkoleniowym, autodiagnozie oraz planie działań), rola biblioteki w społeczności lokalnej, współpracy międzyinstytucjonalne - drugiego dzień: partycypacja, planowanie strategiczne. |  |
| 2 wizyty studyjne (pkt 9 OPZ) | do 31.08.2026 r. | stacjonarnie |  | Zostaną zrealizowane 2 wizyty studyjne. Każda z dwóch wizyt studyjnych będzie trwała 13 h. Zakres tematyczny wizyt studyjnych: - prezentacja działań gospodarza wizyty - przedstawienie zarówno sukcesów, jak i wyzwań związanych ze współpracą międzyinstytucjonalną. Możliwość poznania dobrych praktyk współpracy IK z JST, - sesja wymiany doświadczeń - program wizyty powinien zawierać przestrzeń do sieciowania instytucji, wymiany dobrych praktyk oraz refleksji dotyczących procesu zmian w swoich IK. |  |
| Drugie szkolenie sieciujące dla IK oraz JST (pkt 5 OPZ) | 07-09.09.2026 r. | stacjonarnie |  | Szkolenia 3-dniowe sieciujące dla 15 IK oraz 15 przedstawicieli JST. Szkolenie będzie trwało 15 h. Zakres tematyczny: - sieciowanie oraz wymiana doświadczeń IK oraz JST, - identyfikacja ryzyka procesu wdrożenia planu działań, - określenie kierunków dalszych działań IK oraz JST. |  |
| 2 spotkania online dla Tutorów (pkt 8 OPZ) | Terminy spotkań w trybie roboczym ustali Zamawiający z Wykonawcą. | online |  | Podsumowania dotychczasowej pracy Tutorów. Program spotkania każdorazowo zostanie wypracowany w porozumieniu z Zamawiającym i obejmie omówienie bieżących działań w tym analizę wyzwań z jakimi mierzą się IK, JST oraz Tutorzy podczas realizacji Pomostów. |  |