| Etap | Zakres prac | % wynagrodzenia | Moment płatności | Produkty końcowe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Badania, inwentaryzacje i rozpoznanie stanu technicznego (Zad. 1–4) | • Wizje lokalne wszystkich obiektów • Inwentaryzacja techniczna nabrzeży (nad- i podwodna) • Badania geotechniczne i gruntowo–wodne • Badania podwodne konstrukcji hydrotechnicznych • Wstępna ocena stanu technicznego • Analiza dokumentacji wyjściowej | 25% | Po odbiorze raportów z badań i inwentaryzacji | Raporty z badań, inwentaryzacje techniczne, protokoły wstępnej oceny |
| 2. Ekspertyzy techniczne i oceny stanu technicznego (Zad. 1 i 2) | • Opracowanie ekspertyz technicznych nabrzeży • Ocena stanu konstrukcji (nad- i podwodnej) • Identyfikacja uszkodzeń i przyczyn degradacji • Protokoły okresowych kontroli (zad. 2) • Ocena przydatności obiektów do eksploatacji | 20% | Po odbiorze ekspertyz i protokołów kontroli | Ekspertyzy techniczne, protokoły kontroli, dokumentacja fotograficzna |
| 3. Analiza nawigacyjna (Zad. 3) | • Analiza warunków nawigacyjnych nabrzeży • Ocena skrajni i warunków manewrowych • Ocena bezpieczeństwa żeglugi • Uzgodnienia z Urzędem Morskim i Kapitanatem Portu | 10% | Po odbiorze raportu z analizy nawigacyjnej | Raport z analizy nawigacyjnej, wnioski i zalecenia |
| 4. Programy naprawcze, STWiORB i kosztorysy (Zad. 1) | • Opracowanie programów naprawczych • Określenie technologii robót • Wariantowanie rozwiązań • STWiORB • Kosztorysy inwestorskie | 40% | Po odbiorze kompletnej dokumentacji programowo–kosztowej | Programy naprawcze, STWiORB, kosztorysy inwestorskie |
| 5. Opracowanie końcowe i integracja dokumentacji | • Scalenie dokumentacji wszystkich branż • Weryfikacja spójności opracowań • Korekta techniczna i redakcyjna • Przygotowanie wersji finalnej | 5% | Po przekazaniu kompletnej dokumentacji | Kompletna dokumentacja diagnostyczno–naprawcza (wersja finalna) |