## Arkusz1
Wykonawca: nazwa i pieczęć firmowa
Harmonogram rzeczowo-finansowy na zadanie pn.: Budowa odcinka osiedlowej sieci ciepłowniczej oraz wysokoparametrowego przyłącza cieplnego do budynku przy ulicy Pusta 7 we Włocławku | [5 empty] | V |  |  |  | VI |  |  |  |  | VII
lp. | rodzaj robót | rozpoczęcie | zakończenie | ilość dni godzin | wartość robót brutto [zł] | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Wytyczenie geodezyjne trasy sieci i przyłacza cieplnego
2 | Czasowe zajęcie pasa drogowego ulicy Pusta na czas budowy sieci i przyłącza cieplnego
3 | Roboty ziemne - wykonanie wykopu pod sieć i przyłacze cieplne
4 | Podsypka piaskowa pod montaż rurociągów preizolowanych sieci i przyłacza cieplnego
5 | Montaż rur preizolowanych sieci i przyłacza cieplnego w wykopie
6 | Badania nieniszczące złącz spawanych sieci i przyłacza cieplnego
7 | Próba ciśnienia rur oraz ich płukanie mieszanką wodno-powietrzną
8 | Spięcie wykonanego odcinka sieci i przyłacza cieplnego z m.s.c. w ulicy Pusta
9 | Hermetyzacja połączeń spawanych (mufowanie) sieci i przyłacza cieplnego
10 | Wykonaie inwentaryzacji geodezyjnej sieci i przyłącza cieplnego
11 | Wykonanie obsypki i nadsypki piaskowej rurociągów preizolowanych sieci i przyłacza cieplnego
12 | Zasypanie wykopu gruntem rodzimym
13 | Odtworzenie nawierzchni pasa drogowego oraz pozostałych terenów w zakresie związanym z wykonanym odcinkiem sieci i przyłaczem cieplnym
14 | Odbiór końcowy |  | Fakturowanie jedną fakturą końcową
| Razem | 0