## W Sowińskiego
PO/10/2026 Załącznik nr 3b do MP Załącznik nr 2 do Umowy
HARMONOGRAM
Rzeczowo-finansowy Część 2
Opracowanie dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla inwestycji pn.: "Przebudowa (budowa) odcinka sieci wodociągowej wzdłuż ul. Sowińskiego w Gliwicach, działka 9/5 obr. Nowe Miasto" sieć wodociągowa - 1.050 mb
Lp. | Zakres rzeczowy umowy |  | Liczba egzemplarzy wersja papierowa | Liczba egzemplarzy w wersji elektronicznej, w tym edytowalnej | Koszt opracowania (netto) | Termin wykonania
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| ETAP I | Przed uzyskaniem pozwolenia na budowę / brak sprzeciwu do zgłoszenie robót wykonanie wszystkich czynności i opracowań związanych z wykonaniem projektu koniecznych, do złożenia wniosku w jedn.adm.
1 |  | Projekt Budowlany, kompletny (bez danych wrażliwych) | 2 egz. | 1 egz. (pdf+ edytowalne) | 60 % wynagrodzenia tj. ……………….. zł | 13 miesięcy od podpisania umowy
2 |  | Opinia geotechniczna, dokumentacja z badań podłoża oraz projekt geologiczny | 1 egz. | 1 egz. (pdf)
3 |  | Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót | 1 egz. | 1 egz. (pdf) + wersja edytowalna
4 |  | kosztorys inwestorski wraz przedmiarem robót | 1 egz. | 1 egz. (pdf) + wersja edytowalna np. .ath
5 |  | operat dendrologiczny w przypadku konieczności wycinki drzew wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnej - zgody na wycinkę. | 2 egz. | oryginał
6 |  | Przekazanie kopii złożonego wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę / brak sprzeciwu do zgłoszenie robót z potwierdzeniem złożenia | 1 egz. (pdf) | kopia
7 |  | uzgodnienia, opinie, oświadczenia, dokumenty i inne konieczne czynności, możliwe do uzyskania na ETAPI I prac projektowychm, opisane szczegółowo w umowie | 1 egz. (pdf) | Oryginały / kopie
| ETAP II | Po uzyskaniu pozwolenia na budowę / brak sprzeciwu do zgłoszenie robót wykonanie pozostałych czynności i opracowań objętych przedmiotem umowy, a nie wykonanych w ETAPIE I
8 |  | Przekazanie ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę / brak sprzeciwu do zgłoszenie robót | 1 egz. | oryginał | 30% wynagrodzenia tj. ………………... zł | 14 miesięcy od podpisania umowy
9 |  | Przekazanie Projektu Budowlanego kompletnego opieczętowanego przez jednostę adm. | 1 egz. | oryginał
10 |  | pozostałe uzgodnienia, opinie, oświadczenia, dokumenty i inne konieczne czynności, uzyskane na ETAPI II prac projektowychm, opisane szczegółowo w umowie | 1 egz. (pdf) + 1 egz. (pdf) bez danych wrażliwych | oryginały/kopie
11 | ETAP III | Sprawowanie nadzoru autorskiego | - | - | 10% wynagrodzenia tj. ………………... zł | do końca budowy jednak nie dłużej niż 2 lata od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru dokumentacji projektowej.
RAZEM koszt prac projektowych (netto) |  |  |  |  | …..…………. Zł
Informacja:
- Warunkiem odbioru ETAPU I jest dostarczenie w wersji papierowej opracowań opisanych w pkt. 1-7 oraz w wersji elektronicznej (pdf, dxf, doc.) w terminach opisanych w kol. 6
- Warunkiem odbioru ETAPU II jest dostarczenie oryginału decyzji o pozwoleniu na budowę/braku sprzeciu do zgłoszenia oraz dostarczenie w wersji papierowej, opracowania opisanego w pkt. 9 oraz pozostałych dokumentów opisanych w pkt. 10, w terminach opisanych w kol. 6
- Warunkiem odbioru ETAPU III jest zakończenie inwestycji wraz z potwierdzeniem PINB/pozwolenie na użytkowanie.
Uwaga:
Realizacja prac projektowych odbywać się będzie wg. wyżej opisanej metody.
Kwotę z wiersza: "RAZEM koszt prac projektowych (netto)" należy przenieść do formularza oferty.
podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej