Oszacowanie kosztów na pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad inwestycją w ramach zadania pn.: Rozwój błękitno – zielonej infrastruktury dla łagodzenia zmian klimatu na obiektach użyteczności publicznej Powiatu Gostyńskiego.

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest oszacowanie kosztów na pełnienie pełnobranżowego nadzoru inwestorskiego nad inwestycją rozwój błękitno – zielonej infrastruktury dla łagodzenia zmian klimatu na obiektach użyteczności publicznej Powiatu Gostyńskiego a w szczególności:

- Zadanie I (Część I):

1. Adaptacja do zmian klimatu poprzez zagospodarowanie terenu wokół budynku Starostwa Powiatowego w Gostyniu przy ul. Poznańskiej 200G w Gostyniu,

2. Adaptacja do zmian klimatu poprzez zagospodarowanie terenu wokół budynku Zespołu Szkół Zawodowych przy ul. Poznańskiej 1B w Gostyniu.

3. Adaptacja do zmian klimatu poprzez zagospodarowanie terenu wzdłuż ul. Poznańskiej w Gostyniu od ronda Pożegowo do skrzyżowania z ul. Starogostyńską;

- Zadanie II (Część II):

1. Adaptacja do zmian klimatu poprzez zagospodarowanie terenu wokół budynku Starostwa Powiatowego w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej 256 w Gostyniu.

2. Adaptacja do zmian klimatu poprzez zagospodarowanie terenu wokół budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul. Wrocławskiej 10 w Gostyniu

- Zadanie III (Część III):

1. Adaptacja do zmian klimatu poprzez zagospodarowanie terenu wokół budynku Zespołu Szkół Zawodowych oraz stawu przy ul. J. Tuwima 44 w Gostyniu

Nadzór wielobranżowy w szczególności będzie dotyczył nadzoru nad następującymi pracami projektowymi i budowlanymi określonymi wg pakietów i tak dla:

Części I:

Adaptacja do zmian klimatu poprzez zagospodarowanie terenu wokół budynku Starostwa Powiatowego w Gostyniu przy ul. Poznańskiej 200G w Gostyniu:

W ramach opracowanej koncepcji zagospodarowania terenu wokół budynku Starostwa przy ul. Poznańskiej przewidziano m.in.:

- Przebudowę kanalizacji deszczowej – doprowadzenie wody deszczowej z dachu budynku Starostwa do projektowanych zbiorników na deszczówkę.

- Budowę podziemnych zbiorników na deszczówkę – wraz z systemem automatycznego nawadniania dla terenów zielonych, wyposażonym w awaryjne zasilanie z sieci wodociągowej w przypadku braku wody w projektowanych zbiornikach oraz w awaryjny przelew do kanalizacji deszczowej oraz bajpas.

- Modernizację nawierzchni – utwardzenie nawierzchni dla ruchu pieszego (kostka betonowa w kolorze szarym i ciemnoszarym) oraz stanowisk parkingowych (kostka ażurowa kończona kamieniem ozdobnym).

- Rozbiórkę istniejących nawierzchni – asfaltowych i betonowych, wraz z podbudową i obrzeżami oraz wywozem i ich utylizacją.

- Zabezpieczenie i pielęgnację zieleni – ochrona istniejących drzew i krzewów oraz wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych.

- Budowę wiaty rowerowej – z zielonymi ścianami z winobluszczu.

- Zakup i montaż małej architektury – ławki, kosze na śmieci oraz inne elementy infrastruktury miejskiej.

- Oświetlenie zewnętrzne – poprawa bezpieczeństwa i estetyki przestrzeni publicznej.

- Zakładanie terenów zielonych, obejmujących roślinność okrywową i ozdobną, w tym krzewy oraz trawy wraz z przygotowaniem podłoża.

Adaptacja do zmian klimatu poprzez zagospodarowanie terenu wokół budynku Zespołu Szkół Zawodowych przy ul. Poznańskiej 1B w Gostyniu:

W ramach opracowanej koncepcji przewidziano m.in.:

- Rozbiórka nawierzchni utwardzonych wraz podbudową i obrzeżami oraz wywozem i utylizacją.

- Zabezpieczenie terenu na czas budowy wraz z zapleczem techniczno- sanitarnym.

- Przebudowa kanalizacji deszczowej dla potrzeb doprowadzenia wody deszczowej z dachu szkoły do projektowanych zbiorników na deszczówkę.

- Budowa podziemnych zbiorników na deszczówkę wraz systemem automatycznego nawadniania dla projektowanych terenów zielonych. System automatycznego nawadniania należy wyposażyć w awaryjne zasilanie z sieci wodociągowej w przypadku braku wody w projektowanych zbiornikach. Zbiorniki należy wyposażyć w awaryjny przelew do kanalizacji deszczowej oraz bajpas.

- Wykonania oświetlenie zewnętrznego.

- Budowa nawierzchni utwardzonych dla ruchu pieszego oraz dla potrzeb obsługi terenu szkoły z kostki betonowej.

- Budowa nawierzchni utwardzonych dla ruchu pieszego z geokraty wykończonej trawą.

- Budowa nawierzchni utwardzonych mineralnych dla ruchu pieszego.

- Zakup i montaż elementów małej architektury.

- Wykonania nasadzeń drzew wraz z przygotowaniem podłoża i ich stabilizacją.

- Zakładanie terenów zielonych roślinności okrywowej i ozdobnej w tym krzewów wraz z przygotowaniem podłoża

- Zakładania trawników rekreacyjnych wraz z przygotowaniem podłoża.

Adaptacja do zmian klimatu poprzez zagospodarowanie terenu wzdłuż ul. Poznańskiej w Gostyniu od ronda Pożegowo do skrzyżowania z ul. Starogostyńską:

W ramach opracowanej koncepcji przewidziano m.in.:

- Zabezpieczenie istniejących drzew i krzewów oraz wykonaniem zabiegów pielęgnacyjnych.

- Zabezpieczenie terenu na czas budowy wraz z zapleczem techniczno- sanitarnym

- Oczyszczenie i przygotowanie terenu pod planowana inwestycję.

- Wykonanie nasadzeń drzew wzdłuż drogi wraz z przygotowaniem podłoża i stabilizacją drzew.

- Zakładanie terenów zielonych roślinności okrywowej i ozdobnej w tym krzewów, traw wraz z przygotowaniem podłoża.

- Wykonania ściółkowania z kamienia ozdobnego ułożonego na agrotkaninie przymocowanej do podłoża za pomocą szpilek. Warstwa kamienia 8 cm.

Część II

Adaptacja do zmian klimatu poprzez zagospodarowanie terenu wokół budynku Starostwa Powiatowego w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej 256 w Gostyniu:

W ramach planowanej przez Zamawiającego inwestycji dotyczycącej zagospodarowania terenu przy budynku Starostwa przy ul. Wrocławskiej przewidziano m.in.:

- Przebudowę kanalizacji deszczowej w celu odprowadzenia wody deszczowej z dachu budynku Starostwa do projektowanych zbiorników na deszczówkę.

- Budowę podziemnych zbiorników na deszczówkę, zbierających wody opadowe i roztopowe z budynku Starostwa oraz terenów utwardzonych – wraz z systemem automatycznego nawadniania dla terenów zielonych, wyposażonym w awaryjne zasilanie z sieci wodociągowej w przypadku braku wody w projektowanych zbiornikach oraz w awaryjny przelew do kanalizacji deszczowej oraz bajpas.

- Przebudowa nawierzchni utwardzonych, wraz z obrzeżami dla ruchu pieszego i kołowego oraz stanowiskami parkingowymi i placami manewrowymi, z kostki kamiennej z odzysku, zgodnie z wytycznymi i uzgodnieniami Konserwatora Zabytków.

- Wykonanie opaski z kamienia płukanego, ułożonej na geowłókninie, warstwa grubości minimum 10 cm.

- Rozbiórkę istniejących nawierzchni – asfaltowych i betonowych, wraz z podbudową i obrzeżami oraz wywozem i ich utylizacją.

- Wykonanie nasadzeń drzew, wraz z przygotowaniem podłoża i ich stabilizacją.

- Zakup i montaż małej architektury – platforma z siedziskami, ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery,

- Zakładanie terenów zielonych, obejmujących roślinność okrywową i ozdobną, w tym krzewy oraz trawy wraz z przygotowaniem podłoża.

- Niwelacja terenu, wraz z wywozem nadmiaru ziemi i kamienia.

Adaptacja do zmian klimatu poprzez zagospodarowanie terenu wokół budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul. Wrocławskiej 10 w Gostyniu:

- Przebudowa kanalizacji deszczowej dla potrzeb doprowadzenia wody deszczowej z dachu szkoły do projektowanych zbiorników na deszczówkę.

- Budowa podziemnych zbiorników na deszczówkę wraz systemem automatycznego nawadniania dla projektowanych terenów zielonych. System automatycznego nawadniania należy wyposażyć w awaryjne zasilanie z sieci wodociągowej w przypadku braku wody w projektowanych zbiornikach. Zbiorniki należy wyposażyć w awaryjny przelew do kanalizacji deszczowej oraz bajpas.

- Wykonania oświetlenie zewnętrznego.

- Budowa nawierzchni utwardzonych dla ruchu pieszego i kołowego oraz dla potrzeb obsługi terenu szkoły z kostki betonowej w kolorze szarym.

- Budowa nawierzchni utwardzonych dla ruchu pieszego i kołowego oraz dla potrzeb obsługi terenu szkoły z kostki Typu eco i hydro.

- Budowa nawierzchni utwardzonych dla ruchu pieszego z geokraty wykończonej trawą.

- Budowa nawierzchni utwardzonych dla ruchu pieszego oraz dla potrzeb obsługi terenu szkoły z kostki betonowej Domino Hydro wokół Sali gimnastycznej.

- Budowa nawierzchni utwardzonych dróg placów oraz parkingów z kostki ażurowej wypełnionej kamieniem ozdobnym.

- Budowa ogrodów deszczowych.

- Montaż małej architektury.

- Zakup i montaż elementów małej architektury siłownia zewnętrzna

- Wykonania nasadzeń drzew wraz z przygotowaniem podłoża i ich stabilizacją

- Zakładanie terenów zielonych roślinności okrywowej i ozdobnej w tym krzewów, traw wraz z przygotowaniem podłoża

- Zakładania trawników rekreacyjnych wraz z przygotowaniem podłoża.

Część III

Adaptacja do zmian klimatu poprzez zagospodarowanie terenu wokół budynku Zespołu Szkół Zawodowych oraz stawu przy ul. J. Tuwima 44 w Gostyniu:

W ramach opracowanej koncepcji zagospodarowania terenu wokół budynku Zespołu Szkół Zawodowych oraz stawu przy ul. J. Tuwima 44 Gostyniu przewidziano m.in.:

- Rozbiórka nawierzchni utwardzonych wraz podbudową i obrzeżami, schodów terenowych oraz wywozem i utylizacją.

- Rozbiórka ogrodzenia wraz z fundamentem i wywozem oraz utylizacją.

- Zabezpieczenie terenu na czas budowy wraz z zapleczem techniczno sanitarnym.

- Renowacja zbiornika wraz z jego odmuleniem i oczyszczeniem z nieczystości oraz ich wywóz i utylizacja, w ramach prac konserwacyjnych należy wykonać renowacje skarp i umocnienie linii brzegowej za pomocą faszyny. Na skarpach należy ułożyć trawę z rolki po wcześniejszym jej uformowaniu i zagęszczeniu.

- Budowa pomostu wara z schodami terenowymi prowadzącymi na pomost i balustradami.

- Budowa koszy pływających z roślinnością wodną.

- Budowa Fontany pływającej.

- Budowa ogrodzenia panelowego wysokości 155 cm wraz z podmurówką oraz furtka i bramą techniczną.

- Budowa nawierzchni z drewna kompozytowego obustronnie ryflowanego przeznaczonego dla ruchu pieszego.

- Budowa nawierzchni utwardzonych dla ruchu pieszego oraz dla potrzeb obsługi terenu szkoły z kostki betonowej w kolorze szarym.

- Budowa schodów terenowych wraz podjazdem dla osób niepełnosprawnych

- Budowa nawierzchni utwardzonych dla ruchu pieszego z geokraty wykończonej trawą.

- Budowa nawierzchni utwardzonych dla ruchu pieszego oraz dla potrzeb obsługi terenu szkoły z nawierzchni mineralnej w kolorze szarym i kolorze złotym.

- Budowa boisk sportowych o nawierzchni z poliuretanu wraz z wyposażeniem i ogrodzeniem typu piłko chwyty oraz furtkami do obsługi boisk.

- Zakup i montaż elementów małej architektury.

- Zakup i montaż elementów małej architektury platformy do siedzenia w kształcie koła różne rozmiary.

- Zakup i montaż elementów małej architektury kosze na śmieci.

- Oświetlenie zewnętrzne wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

- Oświetlenie zewnętrzne typu OZE.

- Oświetlenie projektowanego boiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

- Wykonania nasadzeń drzew wraz z przygotowaniem podłoża i ich stabilizacją.

- Zakładanie terenów zielonych roślinności okrywowej i ozdobnej w tym krzewów, traw wraz z przygotowaniem podłoża.

- Zakładania trawników rekreacyjnych wraz z przygotowanie podłoża.

Dla wymienionych Części zamawiający wymaga nadzoru wielobranżowego nad opracowaniem dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i aktualnym poziomem wiedzy technicznej oraz nad wykonawstwem robot budowlanych zgodnie z przepisami techniczno - budowlanymi.

Zakres oszacowania kosztów dla pełnienia nadzoru powinien również obejmować nadzór nad:

1) pracami projektowymi polegającymi na:

- opracowaniu, na podstawie istniejącego projektu koncepcyjnego, wielobranżowego projektu budowlanego i uzyskanie na jego podstawie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę/zgłoszenia robót,

- uzyskaniu stosownych uzgodnień i opinii wszystkich gestorów sieci oraz wszystkich wymaganych prawem opinii i uzgodnień i dostosowanie się do wymogów i ich zaleceń w celu uzyskania prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę;

- uzyskaniu uzgodnień i opinii, a w razie potrzeby uzyskania decyzji, pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i w razie konieczności ustanowienia pełnienia nadzoru archeologicznego na koszt Wykonawcy,

- wykonaniu inwentaryzacji dendrologicznej wraz z gospodarką drzewostanem;

- opracowaniu projektów technicznych obejmujących następujące branże:

  - Branża sanitarna - systemy nawadniania, kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna oraz ewentualne kolizje,

  - Branża elektryczna - system automatycznego nawodnienia oraz ewentualne kolizje,

  - Branża drogowa – ścieżki wraz z jej elementami,

  - Branża konstrukcyjna- elementy małej architektury,

  - Zieleń (nasadzenia, zakładanie trawników);

- Sporządzeniu przedmiarów robót i kosztorysów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r w sprawie określenie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2021 poz. 2458) oraz rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454);

- Sporządzeniu harmonogramu rzeczowo – finansowego inwestycji i prac projektowych;

- Sporządzeniu informacji BIOZ zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. nr 120 poz. 1126);

- Sporządzeniu specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB);

2) robotami budowlanymi obejmującymi m. in.:

- roboty przygotowawcze, roboty pomiarowe, usunięcie w-wy ziemi urodzajnej, roboty rozbiórkowe;

- jeżeli zajdzie potrzeba przebudowę podziemnych sieci przy budowie ścieżek; regulacje wysokościową włazów studni, kratek ściekowych, zasuw wodociągowych i gazowych;

- budowę kanalizacji deszczowej, wraz z przebudową sieci kanalizacji deszczowej oraz kolidującą infrastrukturą,

- wykonanie krawężników, obrzeży i oporników,

- wykonanie nawierzchni chodników i ścieżek,

- roboty wykończeniowe; uporządkowanie terenu, humusowanie z obsianiem trawą,

- nasadzenia drzew,

- wykonania elementów małej architektury,

- wszelkie inne roboty jakie okażą się niezbędne dla wykonania przedmiotu zamówienia,

- dostawę i montaż tablic informacyjno – promocyjnych w miejscach realizacji projektu.

Dodatkowo wobec powołanego nadzoru wielobranżowego Zamawiający będzie wymagał:

1. Pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnego z art. 25, 26 i 27 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 418 ze zm., dalej „ustawy Pb”), a w szczególności obejmował:

a) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej,

b) sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych w budownictwie, kontrola i ocena przedkładanych świadectw jakościowych oraz atestów na materiały i urządzenia, zatwierdzanie wszelkich materiałów i urządzeń Wykonawcy Robót budowlanych,

c) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających w terminie 2 dni, licząc od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę Robót budowlanych Inspektorowi nadzoru, zakończenia robót budowlanych zanikających i ulegających zakryciu, uczestniczenie w próbach, rozruchach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbiorów częściowych i odbioru końcowego oraz przekazywanie ich do użytkowania,

d) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót budowlanych oraz usunięcia wad,

e) kontrolowanie rozliczeń budowy, w tym zgodności rozliczeń przedstawianych przez Wykonawcę Robót budowlanych,

f) koordynacja usług nadzoru inwestorskiego.

2. Zaopiniowania przedkładanego przez Wykonawcę Robót budowlanych Harmonogramu rzeczowo-finansowego dla realizacji Zadania inwestycyjnego oraz jego aktualizacji. Kontrolowanie szczegółowych rozliczeń budowy zgodnie                           z zapisami umowy z Wykonawcą Robót budowlanych.

3. Bieżącego dokumentowania realizacji procesu inwestycyjnego, umożliwiającego Zamawiającemu precyzyjną kontrolę nad jego przebiegiem w zakresie i formie umożliwiającej:

a) precyzyjny monitoring:

- rzeczywistego zaawansowania rzeczowo-finansowego robót budowlanych             w ramach realizacji Zadania inwestycyjnego, osiągnięcia zakładanego efektu rzeczowego i osiągnięcia zakładanego poziomu efektów technologicznych, w każdym czasie realizacji Zadania inwestycyjnego, jednakże nie rzadziej niż 1 raz na miesiąc kalendarzowy,

- jakości i terminowości realizacji robót budowlanych,

- zakresu i sposobu rozwiązywania bieżącej problematyki technicznej i organizacyjnej procesu budowlanego,

b) precyzyjną kwalifikację rzeczywistego wymiaru zaawansowania rzeczowo-finansowego robót budowlanych w ramach realizacji Zadania inwestycyjnego                   w układzie wymaganych kategorii kosztowych,

c) sporządzania na piśmie Raportów z realizacji Zadania inwestycyjnego dla Zamawiającego, a także na wniosek Zamawiającego dla innych podmiotów lub organów, w tym dla podmiotów dofinansowujących bez względu na źródło finansowania, a także dla organu założycielskiego;

4. Analizy dokumentacji projektowej pod kątem konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej (aktualizacji) oraz wystąpienie za pośrednictwem Zamawiającego do projektanta na piśmie o wprowadzenie koniecznych zmian w dokumentacji projektowej.

5. Pełnienia funkcji koordynatora na budowie.

6. Opiniowania propozycji zmian technologii wykonania, materiałowych oraz wyposażenia proponowanych przez Wykonawcę Robót budowlanych lub Zamawiającego.

7. Organizowania i prowadzenia narad budowy, w których uczestniczą strony umowy na wykonanie robót budowlanych i uczestnicy procesu budowlanego oraz sporządzania protokołów z tych narad, Ponadto od powołanego nadzoru wymaga się:

a) udziału w protokolarnym przekazaniu placu budowy,

b) akceptacji urządzeń zabezpieczających teren robót budowlanych oraz treści                 i miejsca ustawienia tablic informacyjnych budowy,

c) zapewnienia koordynacji robót, usług i dostaw realizowanych w ramach wykonywania robót budowlanych,

d) zatwierdzania Harmonogramu dostaw urządzeń i materiałów na teren budowy ze szczególnym uwzględnieniem ich kompletności, sposobu i czasu magazynowania oraz zgodności z projektami i warunkami umowy z Wykonawcą robót budowlanych,

e) kontrolowania sposobu składowania i przechowywania materiałów oraz uporządkowania miejsc składowania po zakończeniu realizacji Zadania inwestycyjnego, a także weryfikacja i kontrola dokumentów z utylizacji odpadów dokonanych przez Wykonawcę Robót budowlanych,

f) współpracy z nadzorem autorskim, bieżące zgłaszanie do nadzoru autorskiego zastrzeżeń i ewentualnych zmian wprowadzonych przez Zamawiającego                      i/lub Wykonawcę Robót budowlanych, dokonywanie z nadzorem autorskim stosownych uzgodnień oraz egzekwowanie uzupełnień w ramach prowadzonego nadzoru autorskiego,

g) rozstrzygania w porozumieniu z kierownikiem budowy i przedstawicielem Zamawiającego wątpliwości natury technicznej powstałych w toku realizacji robót budowlanych, zasięgając w razie potrzeby opinii autora projektu budowlanego,

h) zajmowania stanowiska co do sposobu zabezpieczenia wszelkich wykopalisk odkrytych przez Wykonawcę Robót budowlanych w toku realizacji inwestycji,

i) identyfikacji ryzyka i potencjalnych problemów, które mogą wystąpić podczas wykonywania robót budowlanych i zaproponowanie sposobów ich rozwiązania,

j) dokumentowania wszelkich zmian, które zostały wprowadzone w trakcie realizacji Zadania inwestycyjnego,

k) sporządzania zgodnej z wymogami, dokumentacji fotograficznej budowy poszczególnych elementów robót budowlanych, robót zanikających jak również                  z czynności odbiorowych, archiwizowanie wykonanych zdjęć w formie elektronicznej,

l) sprawdzenie kompletności i poprawności przedstawionych przez Wykonawcę robót budowlanych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia odbiorów,

m) sprawdzenie i weryfikacja pod względem ilościowym nakładów rzeczowych                    i zastosowanych cen ewentualnych robót dodatkowych i zamiennych sporządzonych przez Wykonawcę Robót budowlanych,

n) rozliczenie rzeczowe i finansowe umowy z Wykonawcą Robót budowlanych              w przypadku jej wypowiedzenia lub odstąpienia od niej przez Zamawiającego lub Wykonawcę Robót budowlanych,

o) bez względu na podstawę prawną w przypadku przerwania umowy z Wykonawcą robót budowlanych, Inspektor nadzoru jest zobowiązany nadzorować kolejną umowę na wykonanie robót budowlanych będącą kontynuacją przerwanej umowy.

8. Zamawiający na poszczególnych etapach realizacji Zadania inwestycyjnego identyfikuje czynności, które pozostają w kompetencji i po stronie nadzoru:

Na etapie wykonania dokumentacji projektowej i poprzedzającym rozpoczęcie robót budowlanych Inspektor nadzoru będzie upoważniony i zobowiązany do:

a) zapoznania się i analizy dokumentacji projektowej wraz z kosztorysami, przedmiarami robót i Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, przygotowania i przekazania Zamawiającemu Tabeli Elementów Rozliczeniowych, stanowiącej podstawę rozliczeń z Wykonawcą Robót budowlanych,

b) przeprowadzenia szczegółowej inspekcji terenu/placu budowy w celu stwierdzenia zgodności stanu istniejącego z dokumentacją projektową,

c) opracowania, przedłożenia i uzgodnienia z Zamawiającym harmonogramu pracy personelu Inspektora nadzoru w zakresie pracy poszczególnych inspektorów nadzoru, raportowania postępu realizowanych robót budowlanych w okresach miesięcznych, kwartalnych, z tym zastrzeżeniem, że wiążą terminy realizacji robót budowlanych określone dla Wykonawcy robót budowlanych,

d) sporządzenia i przekazania Zamawiającemu Raportu wstępnego z czynności wykonanych w terminie do 14 dni od dnia otrzymania dokumentacji projektowej. Aktywny udział w uczestniczeniu przy opracowaniu odpowiedzi na ewentualne pytania składane przez Wykonawców Robót budowlanych ubiegających                                się o udzielenie zamówienia publicznego przesyłanych do Zamawiającego podczas procedury o udzielenie zamówienia publicznego, która będzie prowadzona dla Zadania inwestycyjnego (jeżeli dotyczy).

Na etapie prowadzenia robót budowlanych Inspektor nadzoru będzie upoważniony i zobowiązany do:

a) obecności na terenie/placu budowy przez okres realizacji Zadania inwestycyjnego, czas świadczenia usług przez Inspektora nadzoru powinien być dostosowany do pracy/postępu robót budowlanych realizowanych przez Wykonawcę Robót budowlanych i wymagań Zamawiającego,

b) protokolarnego przekazania Wykonawcy Robót budowlanych terenu/placu budowy,

c) kontrolowania przestrzegania przez Wykonawcę Robót budowlanych zasad bezpieczeństwa pracy i utrzymania porządku na terenie budowy/placu budowy,

d) wstrzymania realizacji robót budowlanych prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub niezgodnie z wymaganiami zawartej umowy o wykonanie robót budowlanych i niezwłocznego, pisemnego powiadomienia Zamawiającego o tym fakcie,

e) wnioskowania o usunięcie z terenu/placu budowy każdej osoby zatrudnionej lub współpracującej bez względu na formę prawną przez Wykonawcę Robót budowlanych, która zachowuje się niewłaściwie lub jest niekompetentna lub niedbała w swojej pracy lub czynnościach realizowanych w związku                                         z prowadzeniem procesu budowlanego i realizacją Zadania inwestycyjnego,

f) sprawowania nadzoru inwestorskiego przez uprawnionych przedstawicieli                    tj. inspektorów nadzoru zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane                               i warunkami pozwolenia na budowę,

g) reprezentowania Zamawiającego w kontaktach z osobami i podmiotami trzecimi w sprawach związanych z realizacją procesu budowlanego w związku z realizacją Zadania inwestycyjnego,

h) nieskrępowanego dostępu do terenu/placu budowy oraz wszelkich miejsc, gdzie materiały i urządzenia będą pozyskiwane, wytwarzane, montowane, składowane lub przygotowywane do wbudowania, dokumentowanego w Raporcie miesięcznym,

i) prowadzenia regularnych inspekcji na terenie/placu budowy w celu sprawdzenia jakości wykonywanych robót budowlanych oraz wbudowywanych materiałów, zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych, dokumentacji projektowej oraz wiedzą techniczną, dokumentowanych w Raporcie miesięcznym,

j) odpowiednio wyprzedzającego informowania Zamawiającego o wszelkich zagrożeniach występujących podczas realizacji robót budowlanych, które mogą mieć wpływ na wydłużenie terminu wykonania Zadania inwestycyjnego, pogorszenia jakości robót budowlanych lub zwiększenie kosztów oraz podejmowanych działaniach zapobiegawczych i naprawczych, w tym przygotowania planu naprawczego z Wykonawcą Robót budowlanych,

k) udzielania Wykonawcy Robót budowlanych wszelkich dostępnych informacji                      i wyjaśnień dotyczących zawartej Umowy na wykonanie Robót budowlanych,

l) organizowanie oraz przewodniczenie w comiesięcznych (a w przypadku wystąpienia takiej potrzeby - częściej) naradom dotyczącym postępu Robót budowlanych, w których udział biorą przedstawiciele wszystkich zaangażowanych w realizację Zadania inwestycyjnego stron (Wykonawca Robót budowlanych, przedstawiciel Zamawiającego, Inspektor/Inspektorzy nadzoru oraz inni zaproszeni przedstawiciele), w celu podejmowania bieżących decyzji, dotyczących wszystkich zagadnień mających wpływ na postęp robót budowlanych oraz sporządzenia protokołów z tych narad i przekazywania ich Zamawiającemu w terminie do 5 dni od dnia narady;

m) organizowania narad technicznych oraz sporządzania protokołów z tych narad i przekazywania ich Zamawiającemu, Wykonawcy Robót budowlanych                                    i uczestnikom, w terminie do 5 dni od dnia odbycia narady;

n) monitorowania postępu robót budowlanych pod względem technicznym, finansowym, organizacyjnym w danej jednostce czasu poprzez sprawdzanie ich rzeczywistego zaawansowania i zgodności realizacji z obowiązującym Harmonogramem robót budowlanych,

o) kontroli sposobu składowania i przechowywania materiałów budowlanych niezbędnych do realizacji Zadania inwestycyjnego,

p) nadzorowania badań wbudowywanych materiałów i wyrobów (prefabrykatów) realizowanych przez Wykonawcę Robót budowlanych, w tym kompletowanie                         i archiwizacja dokumentacji technicznej z wykonywanych badań,

q) polecania Wykonawcy Robót budowlanych wykonania dodatkowych badań materiałów lub robót budowlanych budzących wątpliwość, co do ich jakości, po uprzedniej akceptacji przez Zamawiającego,

r) zatwierdzania rysunków wykonawczych i warsztatowych sporządzanych przez Wykonawcę Robót budowlanych,

s) zatwierdzania „rysunków powykonawczych" sporządzanych przez Wykonawcę Robót budowlanych,

t) sprawdzania obmiaru wykonanych robót budowlanych przez Wykonawcę Robót budowlanych, a w przypadku niezgodności sporządzenia Protokołu rozbieżności,

u) sprawdzania autentyczności wszelkich certyfikatów, polis, zabezpieczeń                           i gwarancji, własności urządzeń itp., za które zgodnie z umową na realizację robót budowlanych odpowiedzialny jest wyłącznie Wykonawca Robót budowlanych oraz sprawdzania i opiniowania czy są odpowiednie i należyte,

v) zatwierdzania przedstawionych metod wykonania robót budowlanych, włączając w to roboty tymczasowe i zabezpieczające zaproponowane przez Wykonawcę Robót budowlanych, mając na uwadze interes Zamawiającego, a także fakt funkcjonowania szkół w pełnym zakresie z uczestnictwem uczniów w zajęciach.

w) nadzorowania przeprowadzonych prób i rozruchów oraz weryfikacji                                  i zatwierdzenia opracowanych przez Wykonawcę Robót budowlanych instrukcji eksploatacyjnych, w celu ułatwienia przekazania Zamawiającemu Zadania inwestycyjnego do eksploatacji,

x) dokonywania odbioru robót budowlanych zanikających i ulegających zakryciu oraz należytego dokumentowania tych czynności, włączając w to także wykonanie dokumentacji fotograficznej i filmowej,

y) sprawdzenia wykonanych robót i powiadomienia Wykonawcy Robót budowlanych o wykrytych wadach, określenia zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych w celu usunięci wad i usterek;

z) sporządzania pisemnego poświadczenia o usunięciu wad przez Wykonawcę Robót budowlanych;

aa) przeprowadzenia odbioru częściowego, odbioru końcowego robót budowlanych, sprawdzenia kompletności i prawidłowości przedłożonych przez Wykonawcę Robót budowlanych dokumentów wymaganych do odbioru,

bb) sprawdzenia miesięcznych zestawień ilości i wartości wykonanych robót budowlanych potwierdzonych wypełnioną Tabelą Elementów Rozliczeniowych,

cc) poświadczenia terminu zakończenia robót budowlanych i złożenia oświadczenia o ich wykonaniu w terminie umownym, a w przypadku uchybienia umownemu terminowi wykonania robót budowlanych wskazanie ilości dni opóźnienia,

dd) sprawdzenia i przekazania Zamawiającemu wszelkich Raportów, akt, certyfikatów i innych dokumentów przygotowanych przez Wykonawcę Robót budowlanych po zakończeniu procesu budowlanego w ramach zakończenia realizacji Zadania inwestycyjnego,

ee) bieżące doradzanie Zamawiającemu w zakresie roszczeń i sporów                                     z Wykonawcą Robót budowlanych oraz w zakresie problemów mogących się pojawić podczas prowadzenia robót budowlanych a także, jeśli to możliwe, zapobiegania roszczeniom i opóźnieniom w realizacji Zadania inwestycyjnego przez Wykonawcę robót budowlanych,

ff) powiadomienia Zamawiającego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy Robót budowlanych oraz rozbieżnościach występujących pomiędzy dokumentacją Zamawiającego, a stanem faktycznym na terenie/placu budowy,

gg) sprawdzenia ostatecznej kwoty należnej Wykonawcy Robót budowlanych tytułem wynagrodzenia (zgodność wynagrodzenia Wykonawcy Robót budowlanych z zawartą umową na wykonanie robót budowlanych),

hh) rozliczenia umowy o roboty budowlane w przypadku jej zakończenia, ale też w przypadku jej wypowiedzenia, zawieszenia, odstąpienia od umowy przez Wykonawcy Robót budowlanych lub Zamawiającego,

ii) przeprowadzenia końcowej inspekcji oraz przygotowania listy wad oraz innych brakujących dokumentów, które miały być złożone zgodnie z umową przez Wykonawcę Robót budowlanych,

jj) zweryfikowania i zatwierdzenia kompletnej dokumentacji powykonawczej,                    a następnie dostarczenia jej do Zamawiającego wraz z dokumentacją związaną                   z nadzorowanym Zadaniem inwestycyjnym (łącznie z inwentaryzacją geodezyjną – jeżeli dotyczy) w formie ustalonej z Zamawiającym;

kk) współdziałania z Wykonawcą Robót budowlanych i Zamawiającym w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie,

ll) ścisłej współpracy z projektantami pełniącymi nadzór autorski w czasie realizacji procesu inwestycyjnego, a także pozyskanie oświadczeń od projektantów                          o realizacji obiektu budowlanego zgodnie z projektem stanowiącym przedmiot pozwolenia na budowę,

mm) wydania polecenia do Wykonawcy Robót budowlanych w celu przyspieszenia lub opóźnienia tempa robót budowlanych po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego,

nn) opiniowania i wskazywania sposobu załatwienia wszelkiego rodzaju skarg, roszczeń, wniosków osób i podmiotów trzecich wywołanych realizacją procesu budowlanego w uzgodnieniu z Zamawiającym,

oo) zatwierdzania Laboratorium Wykonawcy Robót budowlanych, o ile nie zostało wskazane w jego ofercie, po sprawdzeniu kwalifikacji personelu, kompletności i sprawności sprzętu i urządzeń laboratoryjnych oraz propozycję Wykonawcy Robót budowlanych odnośnie do zmiany Laboratorium na inne niż wskazane w ofercie Wykonawcy Robót budowlanych (jeżeli dotyczy),

pp) prowadzenia pełnej i kompletnej dokumentacji fotograficznej i filmowej procesu budowlanego realizowanego Zadania inwestycyjnego i załączanie jej do comiesięcznych raportów Inspektora nadzoru składanych Zamawiającemu,

qq) regularnego przekazywania Zamawiającemu wszelkiej korespondencji związanej z wykonywaniem przedmiotu umowy i realizowanymi robotami budowlanymi pochodzącej od Wykonawcy Robót budowlanych, ale także od podmiotów i osób trzecich,

rr) przygotowywania treści komunikatów dotyczących postępów robót budowlanych i sytuacji na budowie przeznaczonych do publikacji dla mediów, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego.

Na etapie po zakończeniu robót budowlanych Inspektor nadzoru jest upoważniony i zobowiązany do:

a) dokonania odbioru robót budowlanych w uzgodnieniu z Zamawiającym                           i przygotowania oraz przedłożenia do podpisania przez strony umowy na wykonanie robót budowlanych protokołu odbioru końcowego,

b) przygotowania rozliczenia rzeczowego i końcowego realizacji umowy o roboty budowlane, w tym rozliczenie końcowe budżetu Zamawiającego, rozliczenia dofinansowania Zadania inwestycyjnego bez względu na jej źródło,

c) dokonywanie inspekcji i nadzór nad robotami budowlanymi związanymi                         z usunięciem wad i usterek, które ujawniły się na etapie odbioru końcowego,

d) odbiór wykonanych robót budowlanych związanych z usunięciem wad i usterek oraz pisemne poświadczenie tego faktu,

e) wspieranie Zamawiającego w negocjacjach dotyczących nierozstrzygniętych roszczeń, sporów, wniosków, a w przypadku zaistnienia sporów sądowych przygotowanie pisemnego stanowiska w zakresie roszczeń zgłoszonych w pozwie przeciwko Zamawiającemu bez względu na osobę/podmiot zgłaszający roszczenie.

9. Zamawiający wobec powołanego nadzoru wielobranżowego będzie wymagał kontroli następujących raportów wykonywanych przez wykonawcę:

a) Miesięcznych – z wykonanych prac projektowych za pełny miesiąc, z wykonanych robót budowlanych za pełny miesiąc, składany w terminie do 3 dnia miesiąca następującego po każdym miesiącu którego dotyczy raport,

b) Interwencyjnych – dotyczy nagłych, nieprzewidzianych zdarzeń mających wpływ na termin i budżet realizowanej inwestycji przekazywane i/lub składane do 24 godzin od godziny wystąpienia zdarzenia,

c) Rozliczeniowych – z wykonania danego Etapu Przedmiotu umowy, składany w terminie na 14 dni przed planowanym Odbiorem danego Etapu lub Odbiorem końcowym.

Do składania w formie elektronicznej wyżej opisanych raportów o stanie zaawansowania prac projektowych oraz wykonywanych robót jest zobowiązany wykonawca.

10. Raporty powinny zawierać informacje o stanie zaawansowania realizacji Przedmiotu Umowy oraz występujących trudności w jego realizacji (raportowaniu zagrożeń dla terminowego i jakościowego zakończenia prac/robót)                                         z uwzględnieniem dokumentacji fotograficznej z poszczególnych elementów robót, również czynności odbiorowych. Raporty powinny być składane w formie elektronicznej i przesyłane mailem na adres mailowy Zamawiającego praz w formie elektronicznego zapisu na płycie CD/DVD/HDD. W raportach miesięcznych Wykonawca dołączy (na dysku zewnętrznym) fotografie wykorzystane w tekście raportu w formie elektronicznej.

11. Raportu końcowego pod warunkiem dokonania wszystkich odbiorów technicznych, wytycznych które muszą być spełnione oraz dochowania terminów określonych w Przedmiocie umowy z Wykonawcą w tym.

a) Wykonawca przeprowadzi przed planowanym terminem odbioru końcowego,                   na własny koszt i ryzyko próby końcowe, rozruchy i uruchomienia wszelkich instalacji i urządzeń określonych w Dokumentacji projektowej, potwierdzone spisaniem stosownych Protokołów odbiorów, badań i sprawdzeń, zawiadamiając                 o tym pisemnie Zamawiającego oraz wpisem do Dziennika Budowy nie później niż na 5 dni roboczych przed planowanym terminem ich przeprowadzenia.

b) Kierownik Budowy Wykonawcy dokona wpisu do Dziennika Budowy                                   o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego Przedmiotu Umowy, jednocześnie przekazując Zamawiającemu kompletną dokumentację odbiorową opracowaną według standardów Zamawiającego oraz dokumentację powykonawczą Zadania inwestycyjnego – wszystkie w czterech (4) egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej na nośniku - przenośny dysk twardy.

c) Inspektor Nadzoru ze strony Zamawiającego w terminie do 5 dni roboczych sprawdzi kompletność dokumentów opisanych powyżej oraz potwierdzi wpisem                 w Dzienniku Budowy gotowość do odbioru końcowego. Następnie Zamawiający              w terminie do 5 dni roboczych wyznaczy termin Odbioru końcowego oraz powoła Komisję Odbiorową z udziałem Zamawiającego i Wykonawcy.

12. Raport końcowy powinien zawierać, co najmniej:

a) końcowe rozliczenie ilości wykonanych robót budowlanych i powykonawczą Tabelę Elementów Rozliczeniowych,

b) rozliczenie finansowe Zadania inwestycyjnego zgodnie z wymogami Zamawiającego, a także podmiotów udzielających dofinansowania dla zadania inwestycyjnego bez względu na źródło dofinansowania,

c) całą dokumentację przygotowaną do odbioru końcowego zawierającą, takie dokumenty jak: sprawozdanie techniczne końcowe, protokoły z narad, inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, mapę powykonawczą, wystąpienia Wykonawcy Robót budowlanych, polecenia zmian, wnioski Wykonawcy Robót budowlanych, obmiary, aprobaty techniczne, atesty i deklaracje zgodności, receptury, świadectwa jakości, programy zapewnienia jakości, wyniki badań, dokumentację powykonawczą techniczną, informacje niezbędne do sporządzenia dokumentów PT, OT, książki obiektu, itp. (w zależności, jeżeli dotyczą).