Załącznik nr 2

Opis przedmiotu zamówienia

Nazwa zadania: „DOSTOSOWANIE DO BIEŻĄCYCH POTRZEB ETATOWYCH POMIESZCZEŃ HIGIENICZNO-SANITARNYCH W BUDYNKU NR 93 ODDZIAŁU PREWENCJI POLICJI KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W KIELCACH               UL. KUSOCIŃSKIEGO 51.”

Adres inwestycji:  25-900 KIELCE, UL. KUSOCIŃSKIEGO 51

- Termin i miejsce wykonania zamówienia

- Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie do: 60 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.

- Miejsce wykonania przedmiotu zamówienia: Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach, Kielce, ul. Kusocińskiego 51 bud. nr 93

- Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac remontowych pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w budynku nr 93 Oddziału Prewencji Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach celem dostosowania pomieszczeń do bieżącego stanu etatowego.

Zakres robót do wykonania (poniższe prace obejmują m.in. zakup, dostawę                       i montaż poszczególnych elementów):

UWAGA! Przewidziane w poniższym zakresie prace a szczególnie te związane                        z rozebraniem podłogi mogą się różnić z uwagi na brak dokumentacji powykonawczej i brak informacji odnośnie poszczególnych warstw konstrukcyjnych podłogi.

1.	PRACE KWATERUNKOWE (WYNOSZENIE / WNOSZENIE MEBLI W POM. 	SOCJALNYM)

2.	DEMONTAŻ WYPOSAŻENIA POMIESZCZEŃ (POJEMNIKI NA MYDŁO, PAPIER TOALETOWY ITP.)

3.	DEMONTAŻ PLAFONIER I OPRAW RASTROWYCH

4.	ROZEBRANIE OKŁADZINY Z PŁYTEK NA ŚCIANACH I PODŁOGACH

5.	ROZEBRANIE OBUDOWY PIONÓW KANALIZACYJNYCH Z G-K

6.	DEMONTAŻ ARMATURY SANITARNEJ W TYM: UMYWALEK, MISEK USTĘPOWYCH, PISUARÓW, ZAWORÓW ZE ZŁĄCZKĄ DO WĘŻA ORAZ KORKOWANIE PODEJŚĆ DOPŁYW. I ODPŁYW.

7.	DEMONTAŻ STOLARKI DRZWIOWEJ W TYM SKRZYDEŁ                                                   I OŚCIEŻNIC

8.	DEMONTAŻ WENTYLATORÓW I KRATEK WENTYLACYJNYCH

9.	PRZYGOTOWANIE (POSZERZENIE/PRZESUNIĘCIE) OTWORU POD NOWE DRZWI 90/200 WRAZ Z MONTAŻEM NADPROŻY

10.	ROZEBRANIE ŚCIANKI DZIAŁOWEJ POMIĘDZY POMIESZCZENIEM SOCJALNYM A ŁAZIENKĄ DAMSKĄ

11.	DEMONTAŻ KABIN SYSTEMOWYCH W ŁAZIENCE DAMSKIEJ I MĘSKIEJ

12.	DEMONTAŻ GRZEJNIKÓW, SKRÓCENIE RUR

13.	ROZBIÓRKA PODŁOGI W ŁAZIENCE MĘSKIEJ (POSADZKA, WARSTWA PODKŁADOWA, WARSTWA IZOLACYJNA, WARSTWA KONSTRUKCYJNA, PODSYPKA PIASKOWA)

14.	DEMONTAŻ RUR KANALIZACYJNYCH W TYM PRZEWODY ODPŁYWOWE I FRAGMENTY PIONÓW W OBRĘBIE REMONTOWANYCH POMIESZCZEŃ

15.	UŁOŻENIE NOWYCH PRZEWODÓW ODPŁYWOWYCH (WYMIANA POZIOMU DO PRZEGRODY ZEWNĘTRZNEJ), MONTAŻ NOWYCH FRAGMENTÓW PIONÓW ORAZ POZOSTAŁYCH ODCINKÓW DO NOWO MONTOWANEJ ARMATURY

16.	ROZPROWADZENIE PRZEWODÓW WODY, WENTYLACJI I ELEKTRYKI DO PODŁĄCZENIA WYPOSAŻENIA ZGODNIE Z PROJEKTOWANĄ LOKALIZACJĄ

17.	ZASYPANIE PRZEWODÓW WRAZ Z ZAGĘSZCZANIEM GRUNTU

18.	PRZYWRÓCENIE WARSTW PODŁOGI W TYM: WYLEWKA Z CHUDEGO BETONU, WARSTWY IZOLACYJNE (STYROPIAN , FOLIA), WARSTWA PODKŁADOWA  Z UWZGLĘDNIENIEM LOKALIZACJI ODPŁYWÓW LINIOWYCH I WPUSTÓW

19.	MONTAŻ ŚCIANEK Z G-K W TYM OBUDOWA PIONÓW KAN.                                         Z UWZGLĘDNIENIEM REWIZJI

20.	MONTAŻ SUFITÓW Z G-K

21.	MONTAŻ NOWYCH OKŁADZIN Z PŁYTEK NA ŚCIANACH DO WYS. 2 m                      I PODŁOGACH

22.	WYKONANIE WYLEWKI SAMOPOZIOMUJĄCEJ ORAZ OKŁADZINY TYPU TARKET W POM. PROWADZĄCYM DO POM. SOCJALNEGO

23.	TYNKOWANIE, GRUNTOWANIE I MALOWANIE ŚCIAN I SUFITÓW, WYKONANIE LAMPERII WE WSKAZANYCH MIEJSCACH

24.	MONTAŻ OŚCIEŻNIC I DRZWI

25.	MONTAŻ BLATU Z HPL POD UMYWALKI

26.	MONTAŻ KINKIETÓW I ŁACZNIKÓW ZWIERNYCH

27.	MONTAŻ CZUJNIKÓW RUCHU/OBECNOŚCI

28.	MONTAŻ NOWEJ ARMATURY SANITARNEJ W TYM UMYWALEK, MISEK 	USTĘPOWYCH WRAZ ZE STELAŻAMI, PRYSZNICÓW, ODPŁYWÓW LINIOWYCH, ZAWORÓW WODY ORAZ GRZEJNIKA WRAZ                                              Z PODŁĄCZENIEM POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW

29.	PRÓBY SZCZELNOSCI WODY, C.O.

30.	MONTAŻ WENTYLATORÓW (ŁAZIENKOWY I KANAŁOWY)

31.	MONTAŻ KABIN SYSTEMOWYCH Z HPL DO PRYSZNICÓW I USTĘPÓW

32.	MONTAŻ OŚWIETLENIA, WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK W POJEMNIKI NA PAPIER TOALETOWY, SUSZARKĘ DO RĄK, SUSZARKĘ DO WŁOSÓW, LUSTRA

33.	OKLEJENIE WSKAZANYCH SZYB FOLIĄ MLECZNĄ

34	WYPOSAŻENIE ŁAZIENKI W WIESZAK I ŁAWKĘ

35.	TRANSPORT ODPADÓW I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

36. 	UTYLIZACJA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

- pozostałe roboty jak w opisie przy przedmiarach i zgodnie z opisem robót                  wg poszczególnych podstaw z katalogu nakładów rzeczowych.

Pomimo wszelkich starań ze strony Inwestora w zakresie precyzyjnego opracowania zakresu robót istnieje możliwość przypadkowego, niezamierzonego pominięcia kosztorysowanych pozycji – w przypadku ujawnienia brakujących czynności/elementów (niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy) Oferent winien jest uwzględnić to w kosztach pośrednich

    - Warunki udziału w postępowaniu, oświadczenia i dokumenty w celu potwierdzenia ich spełnienia.

- Wykonawca składający ofertę powinien spełniać warunki:

- posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w ramach realizacji zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (uprawnienia elektryczne, sanitarne itd.),

- posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał  ekonomiczny, a także dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

-	znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie

zamówienia,

-	nie podlegać wykluczeniu postępowania o udzielenie zamówienia.

2.    Zamawiający wymaga:

-	aby Wykonawca dysponował pracownikami, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe, uprawnienia i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotowego zamówienia,

-	wszystkie materiały użyte do wykonania zadania powinny być dopuszczone do obrotu handlowego w Polsce i powinny posiadać odpowiednie atesty                                i certyfikaty, które zostaną przekazane zamawiającemu przy końcowym odbiorze robót.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców zostanie dokonana na podstawie złożonych dokumentów w formule spełnia, nie spełnia.

IV.  Wykaz istotnych postanowień umowy

- Przedmiot umowy musi być zgodny z opisem i parametrami technicznymi
wyszczególnionymi w Opisie przedmiotu zamówienia, kosztorysie inwestorskim, specyfikacji technicznej oraz rysunkami.

- Przed przystąpieniem do prac Wykonawca przedłoży Zamawiającemu listę             
pracowników uczestniczących w realizacji przedmiotu umowy.

- Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia wszelkiego mienia znajdującego się w obrębie prowadzonych robót przed zniszczeniem i uszkodzeniem, do czasu końcowego odbioru przez Zamawiającego.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody i straty, które spowodował  w trakcie realizacji przedmiotu umowy wobec Zamawiającego i osób trzecich.

- Wykonawca jest zobowiązany do wykonania prac z należytą starannością, zgodnie  z wymaganiami Polskich Norm, przepisami Prawa budowlanego, bhp, ppoż. oraz zasadami sztuki budowlanej.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów BHP i PPOŻ. oraz ma obowiązek zapewnienia warunków bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania prac. Za nienależyte wykonanie tych obowiązków będzie ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą.

- Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, 
w tym: organizacji i utrzymania zaplecza dla potrzeb wykonawstwa robót, transportu materiałów i sprzętu do bezpośredniego miejsca wykonywania prac.

- Wszelkie odpady powstałe w związku z realizacją prac stanowią własność Wykonawcy, który jest zobowiązany do ich zagospodarowania na własny koszt  
i ryzyko. Wykonawca  zobowiązany jest do postępowania z powstałymi odpadami  
w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami określonymi w ustawie      
z  dnia 14 grudnia 2012r., o odpadach  (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.).

- Wykonawca udziela gwarancji na wykonaną usługę  – 36 miesięcy.

- Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o zakończeniu prac w celu dokonania odbioru, który zostanie potwierdzony odpowiednim  protokołem.

- Odbiór robót zostanie dokonany w terminie 14 dni od zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia prac i gotowości do odbioru.

- Podstawą wystawienia faktury jest wykonanie przedmiotu zamówienia potwierdzone protokołem końcowego odbioru robót w oparciu o ceny jednostkowe określone w ofercie dla danej pozycji i faktyczny obmiar wykonanych robót.

- Faktury za wykonane roboty będą płatne przelewem na konto Wykonawcy                        w terminie 30 dni licząc od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT potwierdzającej wykonanie przedmiotu zamówienia. Za dzień dokonania zapłaty przyjmuje się dzień przyjęcia przelewu do realizacji przez bank Zamawiającego.

- Czas pracy Wykonawcy przy realizacji zamówienia odbywać się będzie w sposób uzgodniony z Zamawiającym z uwzględnieniem możliwie najkrótszego czasu realizacji zadania.

- W przypadku wystąpienia robót ulegających zakryciu należy bezwzględnie poinformować Zamawiającego w celu oceny jakości i ilości wykonanych prac.

- Gruz i odpady należy usuwać wyłącznie do kontenera na gruz wynajętego we własnym zakresie. Zabrania się wyrzucania gruzu do pojemników na śmieci. Zabrania się blokowania ciągów komunikacyjnych poprzez pozostawione materiały budowlane, odpady itp.

- Wizja lokalna (nieobowiązkowa) nastąpi po wcześniejszym umówieniu terminu                       z prowadzącym postępowanie: asp. Alanem Gawlickim tel. 47 801 28 98.

- Wszelkie informacje dot. postępowania i zakresu prac – kontakt z asp. Alanem Gawlickim tel. 47 801 28 98.