## Arkusz1
Wykonawca: nazwa i pieczęć firmowa
Harmonogram rzeczowo-finansowy na zadanie pn.: "Budowa odcinka osiedlowej sieci ciepłowniczej oraz dwóch wysoko parametrowych przyłączy cieplnych do budynków Nr 1 i 2 przy ulicy Kruszyńska 39 we Włocławku. | [5 empty] | X |  |  |  |  | XI |  |  |  |  | XII
lp. | rodzaj robót | rozpoczęcie | zakończenie | ilość dni | wartość robót brutto [zł] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3
1 | Wytyczenie geodezyjne trasy sieci ciepłowniczej i przyłączy cieplnych
2 | Roboty ziemne - wykonanie wykopów
3 | Podsypka piaskowa pod montaż rurociągów preizolowanych
4 | Montaż rur preizolowanych w wykopie
5 | Wprowadzenie rur przyłączy cieplnych do pomieszczeń węzłów cieplnych wraz z wykonaniem montażu spinek cyrkulacyjnych, zaworów odcinających i odpowietrzeń
6 | Badania nieniszczące złącz spawanych
7 | Próba ciśnienia rur oraz ich płukanie mieszanką wodno-powietrzną
8 | Hermetyzacja połączeń spawanych (mufowanie) oraz antykorozja i izolacja termiczna rurociągów w pomieszczeniach węzłów cieplnych
9 | Wykonaie inwentaryzacji geodezyjnej wykonanego odcinka sieci ciepłowniczej i przyłączy cieplnych
10 | Wykonanie obsypki i nadsypki piaskowej rurociągów preizolowanych
11 | Zasypanie wykopu gruntem rodzimym
15 | Odtworzenie nawierzchni i terenów zielonych
16 | Odbiór końcowy |  | Fakturowanie jedną fakturą końcową
| Razem | 0 | bar: X 1