Załącznik nr 9 do SWZ

Umowa nr……………

- projekt -

zawarta w dniu ……………. 2024 r. w Tomaszowie Mazowieckim pomiędzy:

Zakładem Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o. o. 
z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim, adres: ul. Kępa 19, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, wpisaną do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000125241, NIP: 7732171153, REGON: 590761733, kapitał zakładowy spółki: 88 789 000,00 zł, reprezentowanym przez:

1. Marię Chilińską - Prezesa Zarządu

2. Pawła Rabczewskiego – Zastępcę Prezesa Zarządu

zwanym w treści umowy Zamawiającym,

a:

……………………………………………………..z siedzibą: …………,

NIP: …………………………………, REGON:…………………………

reprezentowanym przez:

………………………………………………….

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą,

o następującej treści:

Umowę zawarto w wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu otwartego (numer postępowania: ……………..) na podstawie „Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Zakładzie Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o.” z dnia 15 maja 2023 r.
Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego zwolnione jest z obowiązku stosowania Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1320 ze zm.).

§ 1

Przedmiot umowy

- Przedmiotem niniejszej umowy jest kompleksowe wykonanie 3 studni głębinowych 
dla Stacji Uzdatniania Wody – Milenijna w Tomaszowie Mazowieckim tj.:

- Studni S-11 i S-11A (studnia awaryjna) ujmujących wodę z utworów górnojurajskich na działce ewid. nr 73/3 obręb 0002 w Tomaszowie Mazowieckim, przy ul. Warszawskiej, 
w pow. tomaszowski, w woj. łódzkim;

- Studni S-12 ujmującej wodę z utworów górnojurajskich na działce ewid. nr 73/21 obręb 0002 w Tomaszowie Mazowieckim, przy ul. Milenijnej, w pow. tomaszowskim, w woj. łódzkim

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót zgodnie z nw. dokumentacją:

- Projektem robót geologicznych na wykonanie studni S-11 i S-11A (studnia awaryjna) ujmujących wodę z utworów górnojurajskich na działce nr ewid. 73/3 w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Warszawskiej, w pow. tomaszowskim, w woj. łódzkim, oprac. mgr Konrad Sitek, nr upr. IV-0461, VII-1906, grudzień 2023 r.

- Projektem robót geologicznych na wykonanie studni S-12 ujmującej wodę z utworów górnojurajskich na działce nr ewid. 73/21 w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Milenijnej, w pow. tomaszowskim, w woj. łódzkim, oprac. mgr Konrad Sitek, nr upr. IV-0461, VII-1906, grudzień 2023 r.

oraz wydanymi decyzjami Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 26 marca 2024 r. znak: GKIII.7430.2.2024.AW i znak: GKIII.7430.3.2024.AW stanowiącymi załącznik nr 2 do niniejszej umowy a także decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, która zostanie dostarczona przez Zamawiającego niezwłocznie po jej otrzymaniu.

§ 2

Zakres prac objętych umową

- Wykonanie studni S-11 i S-11 A (studnia awaryjna) ujmujących wodę z utworów 
górnojurajskich na działce ewid. nr 73/3 w Tomaszowie Mazowieckim przy 
ul. Warszawskiej wraz z prowadzeniem obserwacji, opróbowaniem i badaniami hydrogeologicznymi podczas wiercenia. Projektowana głębokość każdego z otworów wynosi 280 m i wydajność studni Q = 100 m3 /h = 0,02778 m3 /s.

- Zakres rzeczowy:

- Roboty geologiczne należy prowadzić przy użyciu wiertnicy zasilanej silnikiem spalinowym z wykorzystaniem świdra gryzowego PDC Ø 660-311 mm z użyciem biodegradowalnej płuczki

- Prace wiertnicze należy prowadzić w dwóch etapach:

- wiercenie otworu S-11(studnia podstawowa),

- wiercenie otworu S-11 A (studnia awaryjna)

- Projektowane średnice wierceń:

- wiercenie świdrem sznekiem /trójskrzydłowym/ gryzerem średnicy 660 mm w strefie głębokości 0,0-6,00 m pod rury osłonowe stalowe Ø 24” (610 mm), które zostaną zacementowane do wierchu,

- wiercenie świdrem gryzowym o średnicy 584 mm w strefie głębokości 6,00-40,00 m pod rury osłonowe stalowe Ø 20” (508 mm), które zostaną zacementowane do wierchu,

- wiercenie świdrem gryzowym o średnicy 445 mm w strefie głębokości 40,00-70,00 m pod rury osłonowe stalowe Ø 16” (406 mm), które zostaną zacementowane do wierchu,

- wiercenie świdrem gryzowym o średnicy 311 mm w strefie głębokości 70,00 – 
280,00 m – otwór „bosy” opcjonalnie rdzeniowanie otworu – wiercenie przy użyciu 
koronki minimalnie Ø 93 mm, a maksymalnie Ø 128 mm, (w razie problemów rdzenowanie metodą soniczną w otworach słabozwięzłych)

- alternatywnie w przypadku obsypywania się ścian otworu podczas wiercenia 
zapuszczenie kolumny rur PVC składającej się z:

  - rury podfiltrowej PCV KVV Ø DN 150 mm o długości ok. 10 m – wstępna 
lokalizacja na głęb. 270-280 m,

  - filtra szczelinowego (szczelina 0,75 mm) PCV KVV  Ø DN 150 mm o długości ok. 100 m – wstępna lokalizacja na głęb.170-270 m,

  - rury nadfiltrowej PCV KVV Ø DN 150 mm o długości ok. 100 m połączona łącznikiem PCV KVV Ø  DN 200/150 z rurą PCV KVV Ø  DN 200 mm o długości ok. 70 m

Po zakończeniu wiercenia otworów S-11 i S-11A, w przypadku uzyskania niewystarczającego wydatku, opcjonalnie rozważona zostanie potrzeba wykonania zabiegów 
intensyfikacyjnych – zabiegu kwasowania w piętrze górnojurajskim.

- Pobieranie próbek geologicznych:

- pobór próbek okruchowych - średnio co 5 m, a w trakcie przewiercania horyzontów wodonośnych nie rzadziej niż co 2,0 m.

- pobór próbek rdzeniowych w części jury górnej przewidzianej do eksploatacji tj. od 70 do 280 m, o średnicy minimalnej 96 mm, a średnicy maksymalnej 128 mm.

Pobrane próbki należy umieszczać w znormalizowanych skrzynkach, odpowiednio 
zabezpieczonych na terenie wiertni;

- W trakcie pompowania woda odprowadzana będzie zgodnie z projektem robót geologicznych - do stawu na rzece Czarna, alternatywnie do kanalizacji deszczowej Ø 300 mm 
usytuowanej na działce nr ewid. 198/4 obr. 0002.

- Po zakończeniu robót wiertniczych (wiercenie zasadnicze, opcjonalna instalacja kolumny rur i wypełnienie obsypką żwirową) należy przystąpić do wykonania próbnego 
pompowania, na które składa się pompowanie oczyszczające, pompowanie pomiarowe każdego z otworów oraz pompowanie zespołowe. W celu wykonania pompowania należy zamontować w otworze pompę o odpowiedniej wydajności oraz zapewniającą 
bezawaryjną pracę przez cały okres próbnego pompowania. Pompowania należy 
prowadzić wg następującego schematu:

- pompowanie oczyszczające Qmax=120 m3/h ok. 24 godziny

W trakcie pompowania oczyszczającego należy dokonać pomiaru wydatków oraz głębokości do zwierciadła wody (depresji), a po jego zakończeniu obserwować wznios wody w każdym z otworów, aż do ostatecznego ustalenia się zwierciadła wody. Po zakończeniu pompowania oczyszczającego zostanie przeprowadzona dezynfekcja otworów,

- pompowanie pomiarowe:

- Q1 = 1 /3 Qmax (wydajność max z pompowania oczyszczającego)

- Q2 = 2 /3 Qmax (j.w.)

- Q3 = Qmax (j.w)

przy czym maksymalna wydajność pompowania pomiarowego powinna być określona na podstawie wyników pompowania oczyszczającego. Czas trwania przy każdej wydajności powinien wynieść 24 godziny. Przez cały okres pompowania pomiarowego należy prowadzić obserwacje wydatku i głębokości do zwierciadła wody tak jak w przypadku pompowania oczyszczającego,

- pompowanie zespołowe w wariancie:

- 2 otwory jednocześnie (S-11 i S 13) Q = 180 m3/h

- 3 otwory jednocześnie (S-11, S- 12, S-13) Q= 300 m3/h

Czas pompowania zespołowego szacowany jest na ok. 168 h (48 h + 48 h + 72 h).

- Pobranie próby wody i wykonanie analiz fizykochemicznej (zakres min.: pH, przewodność właściwa, żelazo ogólne, mangan, azotany, azotyny, chlorki, siarczany) i bakteriologicznej.

- Po wykonaniu wiercenia wylot otworu zabezpieczyć głowicą hermetyczną - zagłowiczyć.

- Wywóz i utylizacja urobku oraz zużytej płuczki.

- Szczegółowy zakres prac określa dokumentacja wymieniona w § 1 ust. 2  niniejszej umowy.

- Wykonanie studni S-12 ujmującej wodę z utworów górnojurajskich na działce ewid. nr 73/21 w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Milenijnej wraz z prowadzeniem obserwacji, opróbowaniem i badaniami hydrogeologicznymi podczas wiercenia. Projektowana głębokość otworu wynosi 280 m i wydajność studni Q = 100 m3 /h = 0,02778 m3 /s.

- Zakres rzeczowy:

- Roboty geologiczne należy prowadzić przy użyciu wiertnicy zasilanej silnikiem spalinowym z wykorzystaniem świdra gryzowego PDC Ø 660-311 mm z użyciem biodegradowalnej płuczki

- Projektowane średnice wierceń:

- wiercenie świdrem sznekiem /trójskrzydłowym/ gryzerem średnicy 660 mm w strefie głębokości 0,0-6,00 m pod rury osłonowe stalowe Ø 24” (610 mm), które zostaną zacementowane do wierchu,

- wiercenie świdrem gryzowym o średnicy 584 mm w strefie głębokości 6,00-40,00 m pod rury osłonowe stalowe Ø 20” (508 mm), które zostaną zacementowane do wierchu,

- wiercenie świdrem gryzowym o średnicy 445 mm w strefie głębokości 40,00-70,00 m pod rury osłonowe stalowe Ø 16” (406 mm), które zostaną zacementowane do wierchu,

- wiercenie świdrem gryzowym o średnicy 311 mm w strefie głębokości 70,00 – 
280,00 m – otwór „bosy” opcjonalnie odcinkowe rdzeniowanie otworu – wiercenie przy użyciu koronki minimalnie Ø 93 mm, a maksymalnie Ø 128 mm, (w razie problemów rdzenowanie metodą soniczną w otworach słabozwięzłych)

- alternatywnie w przypadku obsypywania się ścian otworu podczas wiercenia 
zapuszczenie kolumny rur PVC składającej się z:

- rury podfiltrowej PCV KVV Ø DN 150 mm o długości ok. 10 m – wstępna 
lokalizacja na głęb. 270-280 m,

- filtra szczelinowego (szczelina 0,75 mm) PCV KVV Ø DN 150 mm o długości ok. 110 m – wstępna lokalizacja na głęb.160-270 m,

- rury nadfiltrowej  PCV KVV Ø DN 150 mm o długości ok. 90 m połączona łącznikiem PCV KVV Ø  DN 200/150 z rurą PCV KVV Ø  DN 200 mm o długości ok. 70 m

Po zakończeniu wiercenia otworu S-12, w przypadku uzyskania niewystarczającego wydatku, opcjonalnie rozważona zostanie potrzeba wykonania zabiegów 
intensyfikacyjnych – zabiegu kwasowania w piętrze górnojurajskim.

- Pobieranie próbek geologicznych:

- pobór próbek okruchowych - średnio co 5 m, a w trakcie przewiercania horyzontów wodonośnych nie rzadziej niż co 2,0 m.

- pobór próbek rdzeniowych w części jury górnej przewidzianej do eksploatacji tj. od 70 do 280 m, o średnicy minimalnej 96 mm, a średnicy maksymalnej 128 mm.

Pobrane próbki należy umieszczać w znormalizowanych skrzynkach, odpowiednio 
zabezpieczonych na terenie wiertni;

- Po zakończeniu robót wiertniczych (wiercenie zasadnicze, opcjonalna instalacja kolumny rur i wypełnienie obsypką żwirową) należy przystąpić do wykonania próbnego 
pompowania, na które składa się pompowanie oczyszczające, pompowanie pomiarowe każdego z otworów oraz pompowanie zespołowe. W celu wykonania pompowania należy zamontować w otworze pompę o odpowiedniej wydajności oraz zapewniającą 
bezawaryjną pracę przez cały okres próbnego pompowania. Pompowania należy 
prowadzić wg następującego schematu:

- pompowanie oczyszczające Qmax=120 m3/h ok. 24 godziny

W trakcie pompowania oczyszczającego należy dokonać pomiaru wydatków oraz głębokości do zwierciadła wody (depresji), a po jego zakończeniu obserwować wznios wody w każdym z otworów, aż do ostatecznego ustalenia się zwierciadła wody. Po zakończeniu pompowania oczyszczającego zostanie przeprowadzona dezynfekcja otworów,

- pompowanie pomiarowe:

- Q1 = 1/3 Qmax (wydajność max z pompowania oczyszczającego)

- Q2 = 2/3 Qmax (j.w.)

- Q3 = Qmax (j.w)

przy czym maksymalna wydajność pompowania pomiarowego powinna być określona na podstawie wyników pompowania oczyszczającego. Czas trwania przy każdej wydajności powinien wynieść 24 godziny. Przez cały okres pompowania pomiarowego należy prowadzić obserwacje wydatku i głębokości do zwierciadła wody tak jak w przypadku pompowania oczyszczającego,

- pompowanie zespołowe w wariancie:

- 2 otwory jednocześnie (S-12 i S 13) Q = 180 m3/h

- 3 otwory jednocześnie (S-11, S- 12, S-13) Q= 300 m3/h

Czas pompowania zespołowego szacowany jest na ok. 168 h (48 h + 48 h + 72 h).

- W trakcie pompowania woda odprowadzana będzie zgodnie z projektem robót geologicznych - do gruntu w obrębie działki ewid. nr 73/21 o powierzchni 3,0171 ha

- Pobranie próby wody i wykonanie analiz fizykochemicznej (zakres min.: pH, przewodność właściwa, żelazo ogólne, mangan, azotany, azotyny, chlorki, siarczany) i bakteriologicznej.

- Po wykonaniu wiercenia wylot otworu zabezpieczyć głowicą hermetyczną - zagłowiczyć.

- Wywóz i utylizacja urobku oraz zużytej płuczki

- Szczegółowy zakres prac określa dokumentacja wymieniona w § 1 ust. 2 pkt 2).

- Zakres prac wspólnych dla projektowanych studni S-11, S-11A i S- 12.

- Prowadzenie kompleksowej obsługi geodezyjnej przez uprawnionego geodetę, 
w szczególności:

- wyznaczenie projektowanego otworu z uwzględnieniem przebiegu infrastruktury podziemnej;

- wykonanie niwelacji otworu w dowiązaniu do państwowej sieci geodezyjnej;

- sporządzenie szkicu z wytyczenia i inwentaryzacji powykonawczej;

- odtworzenie punktów geodezyjnych, kamieni granicznych w sąsiedztwie prowadzonych robót w przypadku ich naruszenia.

- Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych. Prace wiertnicze należy prowadzić zgodnie z zasadami sztuki wiertniczej. Użyte materiały i elementy winny spełniać warunki zawarte w normie PN-G-02318. Elementy mające bezpośredni kontakt z wodą mają posiadać atest wydany przez Państwowy Zakład Higieny. Zastosowane urządzenia wiertnicze, muszą spełniać warunki zawarte w normie PN-G-02305-5:2002 (poprzednia wersja: Polska Norma 87/G-02310) – wiercenia geologiczno-poszukiwawcze małośrednicowe i wiercenia hydrologiczne urządzeniami wiertniczymi – wymagania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Ponadto materiały i urządzenia, służące do wykonania przedmiotu umowy, mają odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351 t.j. ze zm.).

- Do Wykonawcy należy zabezpieczenie i oznakowanie terenu prowadzonych prac wiertniczych (ustawienie tablic ostrzegawczych i informacyjnych, a w miejscach szczególnie niebezpiecznych - ogrodzenie w celu zabezpieczenia przed dostępem osób niepowołanych) oraz uporządkowanie terenu po zakończeniu robót.

- Wykonawca ma obowiązek bieżącego dokumentowania przebiegu prac geologicznych, w tym robót geologicznych oraz ich wyników.

- Zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych rozruchów urządzeń, prób, badań i odbiorów oraz ewentualnego uzupełnienia dokumentacji odbiorczej dla zakresu robót objętych przedmiotem przetargu, wykonanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej (protokoły, raporty, dziennik wiercenia, dziennik próbnego pompowania).

- Przechowywania próbek gruntu z wiercenia do czasu zatwierdzenia dodatku nr 1 do dokumentacji hydrogeologicznej określającej zasoby eksploatacyjne ujęcia wód podziemnych,

- Wyznaczenie kierownika robót odpowiedzialnego za prace wiertnicze i próbne pompowanie.

- Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość, zgodność z warunkami technicznymi, jakościowymi i funkcjonalnymi zgodnie z dokumentacją techniczną, ustaleniami określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) i ofercie Wykonawcy, obowiązującymi normami i przepisami, sztuką budowlaną, przepisami geologicznymi oraz należytą starannością.

- Wykonawca opracuje Plan Ruchu Zakładu Górniczego oraz uzyska jego zatwierdzenie 
w drodze decyzji przez właściwy organ nadzoru górniczego (Urząd Górniczy w Kielcach).

- Wykonawca dokona zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót geologicznych do właściwych organów, o których mowa w art. 81 ustawy Prawo geologiczne i górnicze tj. Marszałkowi Województwa Łódzkiego, Prezydentowi Miasta Tomaszów Mazowiecki, Dyrektorowi Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach, najpóźniej na 14 dni przed zamierzonym terminem rozpoczęcia robót geologicznych, oraz o zamierzonym poborze próbek w wyniku robót geologicznych.

- Wykonawca dokona zgłoszenia na piśmie zamiaru poboru próbek w wyniku robót geologicznych do właściwego organu administracji geologicznej oraz Państwowej Służby Geologicznej w terminie 14 dni przed zamierzonym poborem tych próbek.

- Przekazanie dzienników wiertniczych dla każdej z wykonanej studni.

- Przekazanie dzienników próbnych pompowań (kompletnych danych z pomiarów zwierciadeł wody w studniach).

- Wykonawca dokona zgłoszenia wodnoprawnego w Nadzorze Wodnym przed planowanym terminem rozpoczęcia wykonywania czynności, robót lub urządzeń wodnych zgodnie z art. 423 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1087 z późn. zm.).

- Na terenie działki nr 73/3 przy ul. Warszawskiej 103 w odległości ok. 40 m od planowanych robót wiertniczych znajduje się willa wpisana do rejestru zabytków decyzją Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Łodzi z dnia 20.06.2022 r. W związku z tym prace wiertnicze przy wykonywaniu studni S-11 i S-11 A (studnia awaryjna) należy prowadzić w taki sposób i takimi metodami, aby nie spowodować szkód przy zabytku.

- Po zakończeniu robót, zwłaszcza prac wiertniczych teren robót należy wyrównać, uporządkować i przywrócić do stanu pierwotnego.

- Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

- Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty Zamawiającemu zapoznał się ze wszystkimi warunkami, które są niezbędne do wykonania przedmiotu umowy.

- Wykonawca oświadcza, że:

- posiada doświadczenie i kwalifikacje niezbędne ażeby wykonać przedmiot umowy

- w granicach przedmiotu swego przedsiębiorstwa zajmuje się działalnością polegającą na świadczeniu prac, których dotyczy niniejsza umowa

- wykonując przedmiot umowy nie naruszy praw osób trzecich.

- Zamawiający przewiduje możliwość nie wykonania robót opcjonalnych, wskazanych w Wykazie Cen stanowiącym załącznik do oferty (zgodnie z poleceniem geologa nadzorującego) oraz zmniejszenia wartości umowy wskazanej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy w ww. sytuacji.
W takich przypadkach Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego.

§ 3

Obowiązki stron

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

- Protokolarne przekazanie placów wiertni w ciągu 5 dni od dnia podpisania umowy.

- Niezwłoczne przekazanie kompletu dokumentacji niezbędnej do wykonania przedmiotu umowy;

- Zamawiający zapewnieni nadzór geologiczny, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 633 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Prawo geologiczne i górnicze. Wszelkie prace wiertnicze i badania hydrogeologiczne winny być prowadzone pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia geologiczne kategorii V do poszukiwania i rozpoznawania wód podziemnych, o których mowa w art. 50 ust. 2 pkt 5 ww. ustawy.

- Odebranie przedmiotu umowy po potwierdzeniu jego należytego wykonania;

- Terminowa zapłata wynagrodzenia po dokonaniu odbioru wykonanych robót bez zastrzeżeń.

- Do obowiązków Wykonawcy należy:

- Przejęcie placu wiertni oraz wytyczenie geodezyjne miejsca odwiertu wg wskazań geologa nadzorującego.

- Wykonawca zobowiązany jest do wypełniania poleceń dozoru geologicznego, o którym mowa 
w § 3 ust. 1 pkt 3) niniejszej umowy.

- Każdorazowo zgłaszać nadzorującemu geologowi, co najmniej 2 doby wcześniej (dni robocze), zamiar: rurowania, cementowania, filtrowania, kwasowania i innych czynnościach specjalnych, bądź zmianach w konstrukcji otworu.

- Przeprowadzenie próbnych pompowań, zgodnie z wytycznymi geologa nadzorującego.

- Pobieranie próbek gruntu i wody zgodnie z zatwierdzonymi projektami robót geologicznych,

- Współpraca z geologiem nadzoru, udostępnianie na Jego żądanie wszystkich dokumentów, danych i próbek.

- Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z projektem robót geologicznych, przepisami prawa, 
w szczególności geologicznego i górniczego, prawa budowlanego, wydanymi decyzjami, Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, wytycznymi geologa nadzorującego i Zamawiającego oraz zaleceniami uzgodnionymi do wykonania w czasie realizacji umowy, z należytą starannością i w terminie określonym w § 4 niniejszej umowy, 
a także zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiającego Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym.

- Prace wiertnicze powinny być wykonywane przez pracowników posiadających wymagane kwalifikacje zgodnie z obowiązującym Prawem Geologicznym i Górniczym z dnia 9 czerwca 2011 r. (tekst jednolity: tekst jednolity: Dz.U. 2023 poz. 633 ze zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu zakładów górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi (Dz.U. 2014 poz. 812). Dodatkowo prace wiertnicze należy prowadzić sprzętem sprawdzonym i sprawnym technicznie.

- Współpraca z przedstawicielami Zamawiającego, w szczególności: uczestnictwo w organizowanych przez zamawiającego naradach, wykonywanie poleceń nadzoru geologicznego i Zamawiającego, umożliwienie wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i pracownikom jednostek sprawujących funkcje kontrolne, a także uprawnionym przedstawicielom Zamawiającego.

- Wyprzedzające informowanie o problemach mogących wpłynąć na jakość robót lub opóźnienie terminu ich zakończenia, wynikającego z niniejszej umowy.

- Przestrzeganie przepisów bhp i ppoż,

- Zapewnienie we własnym zakresie i na własny koszt mediów, zwłaszcza energii elektrycznej, niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy.

- Zapewnienie we własnym zakresie warunków socjalnych i innych przypisanych prawem warunków i świadczeń dla swoich pracowników,

- Utrzymanie na własny koszt ogólnego porządku na budowie, w szczególności poprzez:

- ochronę mienia,

- oznakowanie terenu budowy i wygrodzenie terenu wiertni,

- nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy,

- zapewnienie zabezpieczenia przeciwpożarowego,

- usuwanie awarii związanych z prowadzeniem wierceń,

- wykonanie zabezpieczeń w rejonie prowadzenia prac,

- zagospodarowanie na własny koszt miejsca na składowanie materiałów,

- zapewnienia miejsca składowania odpadów.

- Utrzymania ciągów komunikacyjnych zajętych na potrzeby inwestycji w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci, uwaga: należy zapewnić ciągły dojazd do istniejących studni.

- Skompletowanie wszystkich dokumentów (protokołów, certyfikatów, atestów, wyników badań wody itp.) i przekazanie ich, wraz z zestawieniem wykonanych prac zgodnie z HRF Zamawiającemu w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru częściowego i/lub końcowego przedmiotu umowy.

- Prowadzenia tygodniowych raportów wiertniczych i zestawienia zbiorczego wyników wiercenia i przekazywanie ich raz w miesiącu Zamawiającemu, i geologowi nadzorującemu do wiadomości. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania materiałów, na podstawie których Zamawiający sporządzi dokumentację powykonawczą (w tym wyników analiz laboratoryjnych próbek wody oraz innych materiałów niezbędnych do sporządzenia dokumentacji hydrogeologicznej).

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu kopie następujących dokumentów niezwłocznie po ich otrzymaniu:

- Plan Ruchu Zakładu Górniczego wraz z decyzją właściwego organu nadzoru górniczego;

- potwierdzenie zgłoszenia zamiaru przystąpienia do wykonywania robót geologicznych do organów, o których mowa w art. 81 ustawy Prawo geologiczne i górnicze;

- potwierdzenie zgłoszenia zamiaru poboru próbek w wyniku robót geologicznych do właściwego organu administracji geologicznej oraz Państwowej Służby Geologicznej w terminie 14 dni przed zamierzonym poborem tych próbek.

- potwierdzenie zgłoszenia wodnoprawnego w Nadzorze Wodnym planowanego terminu rozpoczęcia wykonywania czynności, robót lub urządzeń wodnych zgodnie 
z art. 423 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1087 
z późn. zm.).

- Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności 
z Polską Normą lub aprobatę techniczną;

- Ponoszenie odpowiedzialności wobec osób trzecich za wszelkie szkody spowodowane na placu wiertni swym działaniem lub zaniechaniem na zasadach ogólnych;

- Zabezpieczenia dróg prowadzących do placu wiertni przed ich zniszczeniem spowodowanym środkami transportu Wykonawcy lub jego podwykonawców,

- Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za ochronę urządzeń uzbrojenia terenu, takich jak: przewody, rurociągi, kable teletechniczne, geodezyjna osnowa pozioma itp;

- Pisemne zawiadomienie Zamawiającego o gotowości do odbioru częściowego 
i/lub końcowego;

- Zapewnienie, na okres od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia realizacji przedmiotu umowy, polisy lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie przez Wykonawcę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę min. 
5 000 000,00 zł (słownie złotych: pięć milionów złotych i 00/100).

- W przypadku, gdy polisa lub dokument, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 24) umowy są wystawione na czas krótszy, niż czas realizacji przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca jest zobowiązany przedkładać Zamawiającemu w terminie zapewniającym utrzymanie ciągłości ubezpieczenia, aktualną polisę lub inny dokument potwierdzający podleganie ww. ochronie ubezpieczeniowej wraz z dowodami uiszczenia składek, pod rygorem rozwiązania niniejszej umowy przez Zamawiającego w trybie natychmiastowym z przyczyn zależnych od Wykonawcy.

§ 4

Termin realizacji umowy

Termin realizacji przedmiotu umowy – 18 miesięcy od dnia podpisania umowy.

§ 5

Nadzór i Przedstawiciele stron

- Zamawiający ustanawia geologa nadzorującego w osobie Pana ……………., uprawnienia geologiczne kategorii V poświadczone świadectwem nr …………

- Osoby do kontaktu po stronie Wykonawcy:

- …………………………………

- Osoby do kontaktu po stronie Zamawiającego:

- ………………………, e-mail ............

- ………………………, e-mail ………

§ 6

Wynagrodzenie

- Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 i § 2 Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:

netto: …………………. zł

(słownie złotych: ………………………………. 00/100)

podatek VAT 23%: …………………zł

(słownie złotych: ………………………………. 00/100)

brutto: ………………… zł

(słownie złotych: ……………………………….00/100)

  - Wynagrodzenie ustalone zostało w oparciu o przedłożoną przez Wykonawcę ofertę i wykazu cen stanowiącego załącznik do oferty.

  - Wynagrodzenie, o którym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy jest wynagrodzeniem ryczałtowym i obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy oraz ryzyko Wykonawcy z tytułu prawidłowego ich oszacowania i innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty realizacji niniejszej umowy.

  - W związku z przyjętym wynagrodzeniem ryczałtowym Wykonawcy nie będzie przysługiwać roszczenie o podwyższenie wynagrodzenia, chociażby nastąpiło zwiększenie kosztów lub nakładów związanych z realizacją przedmiotu niniejszej umowy.

  - Jeśli zmiana obowiązującej stawki podatku VAT będzie powodować zmniejszenie lub zwiększenie kosztów wykonania przedmiotu umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość odpowiednio zmniejszenia lub zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę.

  - Wykonawca otrzyma wynagrodzenie jedynie za faktycznie wykonane prace, ustalone na podstawie cen jednostkowych ryczałtowych określonych przez Wykonawcę w wykazie cen stanowiącym załącznik do oferty i nie przekraczające kwoty wskazanej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy. Zamawiający przewiduje możliwość zmniejszenia wartości umowy wskazanej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy w sytuacji braku konieczności wykonania robót opcjonalnych, wskazanych 
w wykazie cen stanowiącym załącznik do oferty. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego, w tym w szczególności o wypłatę tych środków czy roszczenie o zrealizowanie umowy do wysokości maksymalnego wynagrodzenia netto określonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy.

  - Wykonawca nie ma prawa przekazać wykonania Umowy ani jakiejkolwiek jej części 
stronie trzeciej bez pisemnej akceptacji Zamawiającego. Wykonawca nie może dokonać przelewu wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy na rzecz osób trzecich, bez pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 7

Zasady rozliczania

- Zamawiający dopuszcza rozliczanie częściowe umowy. Płatności częściowe mogą być dokonywane nie częściej niż 1 raz w miesiącu oraz zgodnie z zatwierdzonym Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym.

- Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy następuje na podstawie wystawionych przez Wykonawcę i doręczonych Zamawiającemu prawidłowych faktur częściowych za roboty 
i prace faktycznie wykonane, odebrane i potwierdzone przez Zamawiającego zgodnie 
z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym oraz faktury końcowej za roboty i prace faktycznie wykonane, odebrane i potwierdzone przez Zamawiającego zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym.

- Harmonogram Rzeczowo-Finansowy zostanie opracowany przez Wykonawcę w terminie do 10 dni roboczych po podpisaniu umowy z uwzględnieniem określonych w opisie przedmiotu zamówienia wymagań Zamawiającego dotyczących w szczególności zakresu rzeczowego, finansowego oraz okresu realizacji, z uwzględnieniem terminu określonego w § 4 niniejszej umowy. Każdorazowa jego aktualizacja wymaga akceptacji Zamawiającego.

- Faktury częściowe mogą być wystawione po dokonaniu skutecznego odbioru danego etapu realizacji przedmiotu zamówienia wskazującego na prawidłowe wykonanie tych robót oraz potwierdzone podpisanym przez obie Strony oraz geologa nadzoru protokołem odbioru częściowego bez zastrzeżeń.

- Faktura końcowa może być wystawiona po protokolarnym końcowym odbiorze całości przedmiotu umowy, wskazującym na, prawidłowe wykonanie wszystkich robót składających się na przedmiot umowy oraz potwierdzone podpisanym przez obie Strony oraz geologa nadzoru protokołem odbioru końcowego bez zastrzeżeń.

- Zapłata będzie dokonana na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę na podstawie wystawionej przez Wykonawcę i doręczonej Zamawiającemu prawidłowej faktury (wraz z podpisanymi protokołami odbioru robót bez zastrzeżeń) w terminie do 30 dni od dnia doręczenia jej Zamawiającemu.

- Dniem uregulowania płatności jest dzień, w którym Zamawiający polecił swojemu bankowi przelać na konto Wykonawcy należną kwotę (data przyjęcia do wykonania przez bank polecenia przelewu).

- Wynagrodzenie za części robót wykonywanych z udziałem Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców będzie płacone przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy pod warunkiem przedstawienia Zamawiającemu wiarygodnych dowodów zapłaty Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom wynagrodzenia wymagalnego na dzień wystawienia przez Wykonawcę faktury za część odebranych robót wykonywanych z ich udziałem.

- Przez dowody zapłaty należy rozumieć wydruk potwierdzenia przelewu na konto Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i oświadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, iż Wykonawca/Podwykonawca dokonał płatności na jego rzecz. Oświadczenie musi posiadać formę pisemną i być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy. Do obowiązków Wykonawcy należy rozliczenie się z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami oraz dostarczenie wszystkich dokumentów rozliczeniowych w terminie umożliwiającym rozliczenie z Zamawiającym. Dowody, o których mowa w niniejszym ustępie, zostaną dostarczone do Zamawiającego najpóźniej wraz z fakturą. Wykonawca wraz z fakturą przedłoży listę Podwykonawców i dalszych Podwykonawców biorących udział w realizacji odebranych robót, których dotyczy wystawiona przez Wykonawcę faktura, uwzględniającą zestawienie kwot należnych Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom.

- Wzór oświadczenia, o którym mowa w ust. 9 stanowi załącznik nr … do niniejszej umowy.

- W przypadku braku wymaganych zgodnie z § 7 ust. 8, 9 niniejszej umowy wiarygodnych dowodów zapłaty oraz w przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w ust. 9 i 10 niniejszej umowy Zamawiający ma prawo do wstrzymania zapłaty na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty, w części równej sumie kwot, dla których nie przedstawiono dowodów zapłaty.

- Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł umowę 
o podwykonawstwo, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w § 7 ust. 12 niniejszej umowy dotyczy wyłącznie należności z tytułu wykonanych przez niego robót na zasadach określonych w § 8 niniejszej umowy.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Wykonawca, w terminie 7 dni od dnia poinformowania go przez Zamawiającego o zamiarze dokonania płatności w sposób określony w § 7 ust. 12 niniejszej umowy, uprawniony jest do zgłoszenia pisemnych uwag Zamawiającemu dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o której mowa w § 7 ust. 12 niniejszej umowy.

- W razie odmowy wypłaty wynagrodzenia przez Wykonawcę na rzecz Podwykonawcy, Wykonawca winien podać Zamawiającemu, iż nie narusza to prawa ani warunków umowy. Zamawiającemu przysługuje w takiej sytuacji prawo szczegółowego zbadania wywiązywania się Wykonawcy z warunków umowy z Podwykonawcą, oględzin przedmiotu umowy oraz domagania się od Wykonawcy i Podwykonawcy złożenia stosownych oświadczeń i dokumentów związanych ze spornym wynagrodzeniem.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w § 7 ust. 15-16 niniejszej umowy, Zamawiający może:

- nie dokonać bezpośredniego wypłacenia wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże bezzasadność takiej zapłaty albo

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy albo

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W razie bezpośredniej zapłaty na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, kwota podlega potrąceniu z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 8

Podwykonawstwo

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo.

- Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia projektu umowy może zgłosić pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie określonym w zdaniu poprzedzającym, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

- Przedstawione Zamawiającemu do akceptacji projekty umów Wykonawcy z Podwykonawcami lub z dalszymi Podwykonawcami muszą zawierać w szczególności:

- oznaczenie stron umowy,

- oznaczenie zakresu robót objętych umową i termin ich realizacji,

- wysokość wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z tym zastrzeżeniem, że wysokość tego wynagrodzenia lub sumy wynagrodzeń wszystkich Podwykonawców za dany zakres robót nie może być wyższa niż wysokość wynagrodzenia Wykonawcy za ten sam zakres robót,

- termin zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zastrzeżeniem, że termin ten nie może być dłuższy niż 14 dni od doręczenia Wykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej,

- postanowienia, że do zawarcia umowy przez Podwykonawcę z dalszym Podwykonawcą wymagana jest pisemna, pod rygorem nieważności, zgoda Zamawiającego i Wykonawcy oraz, że do akceptacji treści umów z dalszymi Podwykonawcami postanowienia niniejszej umowy stosuje się odpowiednio,

- postanowienia zakazujące Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dokonywania cesji wierzytelności bez zgody Wykonawcy i Zamawiającego.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej zawarcia.

- Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu określonej w ust. 1-4 niniejszego paragrafu umowy, może zgłosić pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jeżeli nie spełnia ona wymogów, 
o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w zdaniu poprzedzającym, uważa się za akceptacje umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zobowiązani są przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Zgłoszenie zastrzeżeń do projektu umowy lub sprzeciwu do umowy oznacza brak zgody Zamawiającego na zawarcie umowy z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą.

- Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

§ 9

Gwarancja jakości i uprawnienia z tytułu rękojmi

- Wykonawca udziela Zamawiającemu 60 miesięcznej gwarancji na roboty wykonane 
w ramach umowy.

- Termin gwarancji rozpoczyna swój bieg od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy. Wykonawca podczas odbioru końcowego przekaże Zamawiającemu karty gwarancyjne lub inne dokumenty potwierdzające gwarancję.

- Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu udzielonej gwarancji jakości obejmuje wszystkie prace wykonane w ramach realizacji niniejszej umowy. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

- O wykryciu wady w okresie gwarancji Zamawiający zawiadomi Wykonawcę na piśmie.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do naprawy usterki lub wady lub dokonać wymiany elementu na nowy, wolny od wad, w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Strony postanawiają, że usunięcie zgłoszonych wad przedmiotu umowy powinno być stwierdzone w protokole podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli stron.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie prawidłowo zgłoszonej wady w wyznaczonym terminie, Zamawiający ma prawo zlecić jej usunięcie podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. Zamawiający ma prawo do naliczenia Wykonawcy kar umownych. Kara będzie naliczana od upływu terminu na usunięcie wady wskazanego przez Zamawiającego do dnia usunięcia wady przez podmiot trzeci. Usunięcie wady przez podmiot trzeci nie pozbawia Zamawiającego uprawnień z tytułu udzielonej gwarancji jakości i rękojmi za wady, które obowiązują w pełnym zakresie.

- Gwarancja obejmuje w pełnym zakresie również prace wykonane przez podwykonawców, dalszych podwykonawców lub inne osoby i podmioty działające w imieniu i na rzecz Wykonawcy.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po upływie jej terminu, jeżeli zgłosił wystąpienie wady przed upływem tego terminu.

- Rękojmia obejmuje w pełnym zakresie również prace wykonane przez podwykonawców, dalszych podwykonawców lub inne osoby i podmioty działające w imieniu i na rzecz Wykonawcy.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi także po upływie ich terminu, jeżeli zgłosił wystąpienie wady przed upływem tego terminu.

- Wykonawca w trakcie trwania okresu rękojmi i gwarancji jest zobowiązany do informowania 
z zachowaniem formy pisemnej o zaistnieniu wszelkich zmian w zakresie swoich danych, adresów siedziby, adresów e-mail pod rygorem uznania zgłoszenia reklamacyjnego za skutecznie doręczone z wszelkimi konsekwencjami z umowy wynikającymi oraz pod rygorem uznania za obowiązujące danych wskazanych pierwotnie w umowie.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu na cały przedmiot umowy 3- letniej rękojmi za wady.

§ 10

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Wykonawca wniósł, przed podpisaniem umowy, zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
w wysokości …………………... zł (słownie złotych: ……………………………………………….…) tj. 5% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie cenowej, w formie ………………….… .

- Strony postanawiają, że zabezpieczenie służyć będzie pokryciu wszelkich roszczeń Zamawiającego 
z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę. Zabezpieczenie służy także pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy musi być wniesione przed podpisaniem umowy.

- Termin ważności zabezpieczenia złożonego w formie innej niż pieniężna nie może upłynąć przed wygaśnięciem zobowiązania, którego należyte wykonanie zabezpiecza Wykonawca. W przypadku przedłużenia terminu realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie przedłużyć ważność wniesionego zabezpieczenia lub wnieść nowe na wydłużony okres.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy 
w jednej lub w kilku następujących formach:

- pieniądzu;

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, 
z tym, że zobowiązania kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych.

- Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego:

Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o.,

PL 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Kępa 19, Polska

Bank PKO S.A. I O/Tomaszów Mazowiecki

Rachunek bankowy nr: 86 1240 3145 1111 0000 2786 0214

- Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone jest w: poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobowiązania kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, Wykonawca zastosuje się do następujących postanowień:

- Wykonawca stosuje odpowiednio postanowienia wymienione powyżej w ust. 2-5 niniejszego paragrafu, przy czym koszty związane z wystawieniem i wniesieniem zabezpieczenia należytego wykonania umowy ponosi Wykonawca;

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy musi zawierać klauzulę ważności do 30 dnia od dnia wystawienia protokołu odbioru końcowego, a następnie, co najmniej do 15 dnia od daty zakończenia gwarancji i rękojmi za wady;

- W przypadku przedłożenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub gwarancji/poręczenia bankowego, musi być ono wykonalne na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy musi zawierać oświadczenie gwaranta/poręczyciela, że żadna zmiana, uzupełnienie lub modyfikacja warunków umowy lub zakresu robót, które mają być wykonane, uzgodnione pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą w żaden sposób nie zwalnia gwaranta/poręczyciela z żadnego zobowiązania w ramach gwarancji/poręczenia oraz nie wymaga konieczności powiadamiania gwaranta/poręczyciela o takiej zmianie, uzupełnieniu lub modyfikacji.

- Jeżeli Wykonawca nie będzie wywiązywał się z obowiązków wynikających z gwarancji lub/i rękojmi za wady, Zamawiający zleci realizację zastępczą innemu podmiotowi, a zapłatę pokryje ze środków wniesionych na zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

- Przed zleceniem zastępczej realizacji podmiotom trzecim Zamawiający wezwie jednokrotnie Wykonawcę do usunięcia stwierdzonych wad lub usterek.

- W przypadku, gdy koszty realizacji zastępczej przekroczą wartość zabezpieczenia Zamawiający będzie dochodził od Wykonawcy kwoty uzupełniającej do wysokości rzeczywiście poniesionych kosztów.

- Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

- Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi 
z umowy z rachunku bankowego, na którym były one przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

- Zamawiający zwróci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego (bez zastrzeżeń). Resztę wartości zabezpieczenia Zamawiający pozostawi na okres trwania gwarancji i rękojmi za wady.  Zabezpieczenie to jest zwracane nie później niż w 15 dniu po upływie okresu gwarancji i rękojmi, tj. po dacie podpisania protokołu odbioru ostatecznego/pogwarancyjnego (bez zastrzeżeń).

- Jeżeli Wykonawca wniesie w formie pieniężnej zabezpieczenie należytego wykonania umowy, strony postanawiają, że w przypadku, gdy Wykonawca nie wykona lub wykona nienależycie swoje zobowiązania wynikające z umowy, Zamawiający wykorzysta na zastępcze wykonanie tych obowiązków także odsetki wynikające z umowy rachunku bankowego, na którym zabezpieczenie było przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego.

§ 11

Kary umowne

- Podstawą do naliczania kar umownych jest wynagrodzenie brutto określone w § 6 ust. 1.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- w wysokości 0,5 % wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 za każdy dzień zwłoki w realizacji niniejszej umowy, liczonej od dnia wyznaczonego na wykonanie przedmiotu umowy,

- w wysokości 0,2 % wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad/nieprawidłowości/niezgodności stwierdzonych przy odbiorze licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

- w wysokości 0,1 % wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 za każdy dzień zwłoki w usunięciu zgłoszonych wad lub usterek stwierdzonych w okresie rękojmi lub gwarancji licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad lub usterek;

- w wysokości 15 % wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 w przypadku odstąpienia Wykonawcy od realizacji umowy, z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca,

- w wysokości 15 %, o której mowa w § 6 ust. 1 w przypadku odstąpienia Zamawiającego od realizacji umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne w wysokości 0,5 % wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 za każdorazowy przypadek:

- braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

- nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu aneksu do umowy 
o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo,

- nieprzedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo,

- nieprzedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii aneksu zawartej umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania kar umownych z faktury wystawionej przez Wykonawcę, obejmującej jego wynagrodzenie. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia. Nałożenie kary zostanie poprzedzone wezwaniem do zapłaty ze wskazaniem przyczyny nałożenia kary. Wykonawca ma prawo ustosunkowania się do stanowiska Zamawiającego.

- W każdym przypadku, gdy Zamawiający ma prawo do naliczenia kar umownych może je według swego wyboru potrącić z jakichkolwiek wierzytelności Wykonawcy.

- Zamawiającemu przysługuje prawo do kumulacji kar umownych z różnych tytułów. Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 40% wartości łącznego wynagrodzenia brutto, określonego w § 6 ust. 1.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przekraczającego wysokość kar umownych określonych w niniejszej umowie, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym.

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w całości w przypadku zwłoki 
w wykonaniu robót objętych umową, przekraczającej 30 dni w realizacji niniejszej umowy. Wówczas Wykonawca zapłaci kare umowną w wysokości 15 % wartości łącznego wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy.

§ 12

Odbiory

- Strony postanawiają, że wykonanie prac objętych umową będzie realizowane zgodnie z § 2 ust. I i II niniejszej umowy i aktualnym zatwierdzonym HRF, o którym mowa w § 7 ust. 3 umowy. Stosowane będą następujące rodzaje odbiorów robót: odbiory częściowe obejmujące wykonanie określonych prac zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym oraz odbiór końcowy obejmujący całość wykonanego przedmiotu umowy zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo Finansowym.

- Wykonawca zgłasza Zamawiającemu gotowość do odbioru częściowego w formie pisemnej. Zamawiający wyznaczy termin odbioru częściowego w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia gotowości do odbioru częściowego. Brak ustosunkowania się przez Zamawiającego w terminie 7 dni roboczych od daty zgłoszenia, oznaczać będzie osiągnięcie gotowości do odbioru w dacie zgłoszenia.

- Wykonawca wraz z dokonaniem pisemnego zgłoszenia gotowości do odbioru częściowego robót zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu:

- częściowe rozliczenie rzeczowo-finansowe zestawienie wykonanych prac zgodnie z HRF, potwierdzone przez geologa nadzorującego,

- wszelkie niezbędne dokumenty potwierdzające wykonanie danego etapu zadania, w szczególności:

- Plan Ruchu Zakładu Górniczego wraz z decyzją właściwego organu nadzoru górniczego (oryginał);

- potwierdzenie zgłoszenia zamiaru przystąpienia do wykonywania robót geologicznych do organów, o których mowa w art. 81 ustawy Prawo geologiczne i górnicze (oryginał);

- potwierdzenie zgłoszenia zamiaru poboru próbek w wyniku robót geologicznych do właściwego organu administracji geologicznej oraz Państwowej Służby Geologicznej 
w terminie 14 dni przed zamierzonym poborem tych próbek (oryginał);

- potwierdzenie zgłoszenia wodnoprawnego w Nadzorze Wodnym planowanego terminu rozpoczęcia wykonywania czynności, robót lub urządzeń wodnych. (oryginał);

- protokół z lokalizacji otworu wiertniczego;

- protokół z przeprowadzonego orurowania otworu;

- protokół badania skuteczności zamknięcia warstwy wodonośnej;

- dzienniki wiertnicze;

- raporty wiertnicze i zbiorcze zestawienia wyników wiercenia;

- dzienniki próbnych pompowań (kompletnych danych z pomiarów zwierciadeł wody w studniach) wyniki badań hydrogeologicznych;

- wyniki prac geologicznych i badania wody.

- Odbiór częściowy ma na celu potwierdzenie prawidłowego wykonania części robót, jednak nie powoduje przeniesienie na Zamawiającego ryzyka utraty, uszkodzenia lub zniszczenia odbieranego zakresu rzeczowego. Strony postanawiają, że z czynności odbiorowych związanych z odbiorem częściowym będzie spisany protokół odbioru częściowego.

- Zakończenie realizacji przedmiotu umowy potwierdzony zostanie protokołem odbioru końcowego bez zastrzeżeń podpisanego przez obie Strony.

- Wykonawca zgłasza Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego w formie pisemnej. Zamawiający wyznaczy termin odbioru końcowego w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia gotowości do odbioru. Brak ustosunkowania się przez Zamawiającego w terminie 7 dni roboczych od daty zgłoszenia, oznaczać będzie osiągnięcie gotowości do odbioru w dacie zgłoszenia.

- Wykonawca przekaże wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego następujące dokumenty odbiorowe:

- Plan Ruchu Zakładu Górniczego wraz z decyzją właściwego organu nadzoru górniczego (oryginał);

- potwierdzenie zgłoszenia zamiaru przystąpienia do wykonywania robót geologicznych do organów, o których mowa w art. 81 ustawy Prawo geologiczne i górnicze (oryginał);

- potwierdzenie zgłoszenia zamiaru poboru próbek w wyniku robót geologicznych do właściwego organu administracji geologicznej oraz Państwowej Służby Geologicznej 
w terminie 14 dni przed zamierzonym poborem tych próbek (oryginał);

- potwierdzenie zgłoszenia wodnoprawnego w Nadzorze Wodnym planowanego terminu rozpoczęcia wykonywania czynności, robót lub urządzeń wodnych (oryginał).

- protokół z lokalizacji otworu wiertniczego;

- protokół z przeprowadzonego orurowania otworu;

- protokół badania skuteczności zamknięcia warstwy wodonośnej;

- dzienniki wiertnicze dla każdej z wykonanej studni;

- dzienniki próbnych pompowań (kompletnych danych z pomiarów zwierciadeł wody w studniach) wyniki badań hydrogeologicznych;

- raporty wiertnicze i zbiorcze zestawienia wyników wiercenia;

- badania jakości wody, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 
7 grudnia 2017 r.  w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294 t.j.), uwzględniające parametry wymienione w załącznikach: nr 1 i 2 do Rozporządzenia, w tym badania na promieniotwórczość w wodzie;

- atesty, certyfikaty jakości, deklaracje zgodności na wbudowane materiały;

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, przy czym inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza winna być opracowana zgodnie z prawem budowlanym i wytycznymi ośrodka geodezyjno-kartograficznego oraz zawierać potwierdzenie przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych lub dokumentów albo oświadczenie wykonawcy prac geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji (odbiór końcowy);

- końcowe rozliczenie rzeczowo-finansowe potwierdzone przez geologa nadzorującego

- pozostałe dokumenty.

- Jeżeli w toku czynności odbioru częściowego i końcowego zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

  - w przypadku ujawnienia wad, Zamawiający wyznaczy termin na ich usunięcie i do chwili ich usunięcia nie dokona odbioru przedmiotu umowy,

  - żądając usunięcia stwierdzonych wad, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin na ich usunięcie. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów, Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia na piśmie Zamawiającego o usunięciu wskazanych podczas odbioru wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych robót jako wadliwych,

  - w razie nie usunięcia przez Wykonawcę ujawnionych wad wykonanych robót w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający może zlecić ich usunięcie innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy, naliczając jednocześnie odpowiednie kary umowne. W razie powierzenia poprawienia lub dokończenia robót podmiotowi trzeciemu, Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów z tym związanych i wyraża zgodę na ich potrącenie z należnego mu wynagrodzenia, a jeżeli będzie ono niewystarczające, zobowiązany jest zwrócić brakującą kwotę na konto Zamawiającego w terminie przez niego wyznaczonym.

9.    Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

# 10. Jeżeli Zamawiający zgłosi zastrzeżenia (wady), wówczas Strony niniejszej umowy ustalą protokolarnie szczegółowy zakres i termin bezpłatnego dokonania przez Wykonawcę zmian 
i uzupełnień w przedmiocie umowy.

11. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz żądać wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

12. O ile Wykonawca nie powiadomi Zamawiającego na piśmie o usunięciu wad, uznaje się, że wady nie zostały usunięte w ustalonym terminie. W takim przypadku, niezależnie od innych praw przyznanych Zamawiającemu w umowie, Zamawiający może po uprzednim dodatkowym wezwaniu do usunięcia wad w terminie zakreślonym przez Zamawiającego przystąpić do usuwania wad, o ile Wykonawca nie usunął ich w zakreślonym terminie, na koszt i ryzyko Wykonawcy nie tracąc uprawnień z tytułu gwarancji i rękojmi lub zatrzymać kwotę odpowiadającą wartości usunięcia przez niego wad, którą to kwotę Wykonawca tytułem pokrycia szkody zobowiązany będzie ponieść wobec Zamawiającego lub dokonać zaspokojenia z gwarancji należytego wykonania umowy.

§ 13

Odstąpienie i rozwiązanie umowy

- Zamawiający może rozwiązać umowę z Wykonawcą bez zachowania terminu wypowiedzenia - 
w przypadku, gdy:

- Wykonawca, mimo wezwania Zamawiającego, nie przystąpił do realizacji niniejszej umowy 
w terminie 30 dni od dnia jej podpisania,

- Wykonawca przerwał realizację czynności stanowiących przedmiot umowy z przyczyn leżących po jego stronie i nie realizuje ich pomimo wezwania wystosowanego przez Zamawiającego,

- Wykonawca mimo wezwania Zamawiającego wstrzymuje roboty na czas, który uniemożliwia realizację przedmiotu umowy w terminie,

- Wykonawca, mimo wezwań Zamawiającego, realizuje przedmiot umowy w sposób niezgodny 
z opisem przedmiotu zamówienia, dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami, normami i zaleceniami Zamawiającego czy geologa nadzorującego.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części umowy.

- W przypadku rozwiązania umowy przez jedną ze Stron lub odstąpienia przez Zamawiającego 
na podstawie okoliczności wskazanych w ust. 2 niniejszego paragrafu, Wykonawca ma obowiązek wstrzymania realizacji robót w trybie natychmiastowym, oraz zabezpieczenia odwiertu i terenu robót, a następnie opuszczenia terenu wiertni, oraz dokonanie inwentaryzacji wykonanych robót 
w terminie 14 dni od odstąpienia od umowy. Inwentaryzację potwierdza geolog nadzorujący 
i przedkłada Zamawiającemu. Protokół z inwentaryzacji musi zostać podpisany przez Wykonawcę, Podwykonawcę/dalszych Podwykonawców, jeżeli występują, geologa nadzorującego, z datą potwierdzenia inwentaryzacji i przedłożony Zamawiającemu do zatwierdzenia.

- W przypadku niedochowania terminu, o którym mowa w ust. 4 Zamawiający zastrzega sobie prawo do samodzielnego dokonania inwentaryzacji lub zlecenia jej podmiotom trzecim na koszt Wykonawcy. Sporządzony w takiej sytuacji protokół inwentaryzacji musi zostać podpisany przez Wykonawcę, Podwykonawcę/dalszych Podwykonawców, jeżeli występują, geologa nadzorującego, w dacie potwierdzenia inwentaryzacji.

- Oświadczenie o odstąpieniu lub rozwiązaniu od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 14

Zmiany umowy

- Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w dokumentach zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.

- Przedłużenie czasu na wykonanie przedmiotu umowy może nastąpić w trybie zmiany do umowy.

- Warunki wprowadzenia zmian umowy. Procedurę zmiany rozpoczyna złożenie przez Wykonawcę pisemnego wniosku o zmianę wraz z uzasadnieniem, zwierającego w szczególności:

- opis proponowanej zmiany,

- propozycję dotyczącą jakichkolwiek koniecznych modyfikacji w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym,

- propozycję dotyczącą wyceny zmiany i korekty zaakceptowanej ceny umownej.

- Przy dokonywaniu wyceny zmian określonych w ust. 5 niniejszego paragrafu, dla których nie ma zastrzeżenia, iż możliwe są tylko przy zastosowaniu przedłużenia terminu wykonania umowy, odpowiednia stawka lub cena dla każdego elementu robót winna być taka, jak została określona 
w Wykazie Cen i HRF dla tego elementu. Jeśli danego elementu nie ma w wymienionych dokumentach, wyliczenie kosztów dla tych elementów nastąpi w oparciu o nakłady wyszczególnione w Katalogach Nakładów Rzeczowych przy uwzględnieniu średnich wartości wskaźników cenotwórczych oraz cen robocizny, materiałów i sprzętu do kosztorysowania opublikowanych dla województwa łódzkiego wg wydawnictw branżowych (np. Sekocenbud, Orgbud, Intercenbud) w kwartale poprzedzającym kwartał realizacji roboty.

- Dopuszczalne są następujące rodzaje i warunki zmiany treści umowy:

- Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy spowodowana:

- warunkami atmosferycznymi:

- klęski żywiołowe;

- ilość dni występowania czynników atmosferycznych lub intensywność opadów skutkująca przeszkodami, o których mowa powyżej, jest większa od średniej miesięcznej dla danego miesiąca, z ostatnich 3 lat, licząc od daty składania ofert wstecz.

W przypadku wystąpienia okoliczności wymienionej w § 14 ust. 5 pkt I ppkt 1 lit. a) umowy, termin realizacji przedmiotu umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej niż o okres trwania tych okoliczności i nie dłużej niż o 1 miesiąc. Zmiany te nie mogą stanowić podstawy zwiększenia wynagrodzenia.

- Warunkami geologicznymi, terenowymi, archeologicznymi, wodnymi itp., 
w szczególności:

- odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne;

- odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych;

- niewypały i niewybuchy, zagrożenie tąpnięciami, wybuchem;

- wykopaliska archeologiczne, szkody górnicze, nie przewidywane w SWZ;

- okolicznościami, zdarzeniami innymi od wyżej przywołanych, niezależnymi 
od Wykonawcy, pod warunkiem wyrażenia przez Zamawiającego zgody na zmianę.

W przypadku, o którym mowa w § 14 ust. 5 pkt I ppkt 2 lit. a, b, c, d i e umowy, termin realizacji przedmiotu umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej niż o okres trwania tych okoliczności i nie dłużej niż o 1 miesiąc. Zmiany te nie mogą stanowić podstawy zwiększenia wynagrodzenia.

- Zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, 
w szczególności:

- konieczność wprowadzenia zmian w projekcie robót geologicznych;

W przypadku określonym w § 14 ust. 5 pkt I ppkt 3 lit a) umowy, termin realizacji przedmiotu umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty. Zmiany te nie mogą stanowić podstawy zwiększenia wynagrodzenia.

- Zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności:

- przekroczenie określonych przez prawo terminów wydania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, itp.;

- odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji geologicznej;

- konieczność uzyskania wyroku sądowego, innego orzeczenia sądu lub organu, którego konieczności nie przewidziano przy zawieraniu umowy;

- konieczność zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich – w tym grup społecznych lub zawodowych nie artykułowanych lub nie możliwych do jednoznacznego określenia w chwili zawierania umowy;

W przypadkach określonych w § 14 ust. 5 pkt I ppkt 4 lit. a i d umowy, termin realizacji przedmiotu umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty. Zmiany te nie mogą stanowić podstawy zwiększenia wynagrodzenia.

- Zmiana płatności:

- Zmiana wynikająca z braku konieczności wykonania elementów określonych 
w § 2 ust. I pkt 1 ppkt 3 lit. d) i e) i § 2 ust. II pkt 1 ppkt 2 lit. d) i e) oraz w sytuacji opisanej w § 2 ust. III pkt 19 oraz§ 6 ust. 6 niniejszej umowy, tj. Zamawiający przewiduje możliwość zmniejszenia wartości umowy wskazanej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy w sytuacji braku konieczności wykonania robót opcjonalnych, wskazanych w Wykazie Cen stanowiącym załącznik do oferty. W takich przypadkach Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego, w tym w szczególności roszczenie o zrealizowanie umowy do wysokości maksymalnego wynagrodzenia netto określonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy.

- Zmiana obowiązującej stawki VAT. Jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę;

- Zmiana obowiązującej stawki VAT. Jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zmniejszenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę.

- Pozostałe zmiany:

- Siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SWZ;

- Kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie kolizji, a wynagrodzenie zostanie ustalone 
z zachowaniem zasad do udzielania zamówień dodatkowych.

- Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia. 
Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

- Nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga zawarcia aneksu, w szczególności:

- Zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy.

- Zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych w Ofercie Wykonawcy do kontaktów między Stronami.

- Dopuszczalne są również zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia, których łączna wartość jest mniejsza niż progi unijne oraz jest niższa niż 15% wartości pierwotnej umowy, a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru umowy.

§ 15

Zobowiązanie do zachowania poufności

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązuje się do zachowania w ścisłej poufności wszelkich informacji, danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych uzyskanych w jakikolwiek sposób (zamierzony lub przypadkowy), w związku z wykonywaniem niniejszej umowy. Wykonawca oświadcza, że informacje, dane, materiały, dokumenty i dane osobowe pozyskane w związku z wykonywaniem umowy będzie wykorzystywał wyłącznie w celu realizacji przedmiotu umowy, oraz że nie będą one ujawniane ani udostępniane osobom trzecim bez uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Zobowiązanie do zachowania poufności, o którym mowa w § 15 ust. 1 umowy nie jest ograniczone w czasie i wiąże Wykonawcę w trakcie realizacji umowy, a także po wykonaniu niniejszej umowy lub po zakończeniu obowiązywania umowy (bez względu na przyczynę).

§ 16

Klauzula informacyjna – RODO

Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:

- Administratorem Państwa danych osobowych jest Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z  o. o. z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim, adres: ul. Kępa 19, 97 – 200 Tomaszów Mazowiecki,

- w sprawach dotyczących ochrony Państwa danych osobowych z administratorem danych można się skontaktować pisząc na adres e-mail: rodo@zgwk.pl lub pod numerem tel. 44 724-22-92. Dane kontaktowe są także dostępne w zakładce „KONTAKT” na stronie www.zgwk.pl,

- udostępnienie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednak jest konieczne do zawarcia i wykonania umowy pomiędzy Wykonawcą a Administratorem w przedmiocie wykonania robót geologicznych polegających na wykonaniu odwiertu hydrogeologicznego (zwanej dalej ,,Umową”). W przypadku nieudostępnienia danych osobowych, zawarcie i wykonanie Umowy nie będzie możliwe,

- dane będą przetwarzane na potrzeby zawarcia i wykonania Umowy na podstawie prawnej określonej w art. 6 ust 1 lit. b RODO, tj. przetwarzanie niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy – przez czas trwania Umowy,

- dane będą przetwarzane także w zakresie niezbędnym dla wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, w szczególności w zakresie ustalenia, obrony i dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy (art. 6 ust 1 lit. f RODO) – przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z Umowy,

- dane będą przetwarzane w celu wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, w szczególności w zakresie przepisów podatkowych, przepisów z zakresu rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – przez czas wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, jak również przez czas, w którym przepisy prawa nakazują administratorowi przechowywać dane,

- przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania takich danych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych,

- przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który jest właściwym organem nadzorczym w zakresie przetwarzania danych osobowych,

- odbiorcami Państwa danych osobowych, w związku z koniecznością prawidłowej 
realizacji Umowy są:

- urzędy, instytucje i inne podmioty, którym administrator ma obowiązek przekazywać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa,

- zleceniobiorcy lub wykonawcy usług na rzecz Administratora, w związku 
z prawidłową realizacją Umowy, m.in.:

- dostawcy usług IT w celu utrzymania ciągłości oraz poprawności działania 
systemów,

- podmioty świadczące usługi pocztowe lub kurierskie, w celu dostarczenia 
korespondencji,

- podmioty świadczące usługi doradcze,

- podmioty zewnętrzne, które prowadzą na rzecz Administratora prace budowlane, remontowe itp.

§ 17

Postanowienia końcowe

      - W sprawach nieuregulowanych treścią niniejszej Umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo geologiczne i górnicze, ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, prawo budowlane oraz inne powszechnie obowiązujące akty prawne właściwe dla stosunków określonych w niniejszej Umowie.

      - Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone przez żadną ze Stron na osoby trzecie bez uzyskania uprzedniej zgody drugiej Strony wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

      - Strony niniejszej umowy mają obowiązek wzajemnego informowania się o wszelkich zmianach statusu prawnego, sytuacji finansowej, o wszczęciu postępowania likwidacyjnego, upadłościowego lub restrukturyzacyjnego oraz o innych zmianach mających wpływ na treść i wykonywanie niniejszej umowy.

      - Sprawy sporne, wynikające z treści niniejszej Umowy, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.

      - Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach: 1 dla Wykonawcy, 2 dla Zamawiającego.

      - Integralną część umowy stanowią załączniki:

- Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami;

- Projekty robót geologicznych wraz decyzjami Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 26 marca 2024 r. znak: GKIII.7430.2.2024.AW i znak: GKIII.7430.3.2024.AW

- Załącznik nr 3 – wzór oświadczenia

WYKONAWCA:                                                                                                     ZAMAWIAJĄCY:

___________________                                                                                     ___________________