***FORMULARZ OFERTOWY***

***z dnia: ………………..***

Dotyczy:**wykonanie remontu komory K-6 wraz z jej odwodnieniem usytuowanej na trasie rurociągu pary EC Żerań-PWPW w Warszawie**.

1. **ZAMAWIAJĄCY:**

**Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A., 00-222 Warszawa, ul. Sanguszki 1**

1. **WYKONAWCA:**

Niniejsza oferta zostaje złożona przez[[1]](#footnote-1):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
|  |  |  |

1. **OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:**

|  |  |
| --- | --- |
| Imię i nazwisko: | |
| Adres: | |
| Nr telefonu: | Adres e-mail: |

1. **Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:**
   1. zapoznałem się z treścią SIWZ wraz z załącznikami dla niniejszego postępowania, w tym wzór Umowy, akceptuję ją w pełni bez zastrzeżeń i ograniczeń, zapoznałem się szczegółowo z Opisem Przedmiotu Zamówienia określonym w  **Załączniku nr 1 do  SIWZ** i posiadam niezbędne mi dane do złożenia oferty;
   2. biorę na siebie odpowiedzialność za potwierdzenie ostatecznego zakresu ilościowego i rzeczowego czynności i prac, określonych podczas wizji lokalnej, stanowiącego wraz z SIWZ i Załącznikiem nr 1 do SIWZ (**propozycja umowy**) podstawę wyceny,
   3. gwarantuję wykonanie całości Przedmiotu Zamówienia zgodnie z treścią SIWZ, wyjaśnień do SIWZ oraz jej modyfikacji,
2. **Ryczałtowa cena** mojej (naszej) oferty za realizację całości niniejszego zamówienia wynosi:

**netto: ………….……. PLN**, wg załączonego kosztorysu;

1. **Czas realizacji zadania**: zgodnie z warunkami umownymi, w tym w okresie planowanej przerwy technologicznej od 12-08-2024 r. do 01.09-2024 r. (wg załączonego Harmonogramu wykonania robót).
2. **Okres udzielonej gwarancji: …..-miesięcy** od daty odbioru końcowego robót (oczekiwany: **60-mies**).
3. **Płatność: zgodnie z zapisami w propozycji umowy**, po realizacji potwierdzonej protokołem odbioru **z terminem płatności faktury: 30 dni**.

*W przypadku oferowania innych warunków płatności Wykonawca załącza harmonogram oczekiwanych płatności w załączniku do Formularza ofertowego*.

1. **Oświadczam, że**:
   1. Jestem uprawniony do występowania w obrocie prawnym.
   2. Posiadam uprawnienia do świadczenia usług w zakresie przewidzianym w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia, jak również niezbędną wiedzę, doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także pracowników posiadających właściwe uprawnienia i zdolności do wykonania zamówienia.
   3. Aktualni członkowie władz/organów nie byli prawomocnie skazani za przestępstwo:
2. popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
3. popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,
4. przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową,
5. przeciwko obrotowi gospodarczemu lub skarbowemu,
6. udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego.
   1. Informuję, że w kwestii ISO 37001 Systemu Antykorupcyjnego:

Nie posiadamy certyfikowanego systemu zarządzania działaniami antykorupcyjnymi

* 1. Akceptuję bezwarunkowo SIWZ z załącznikami.
  2. Przedmiot mojej oferty spełnia wszystkie wymagania techniczne zamówienia określone w SIWZ i załącznikach.
  3. Znajduję się w sytuacji finansowej, zapewniającej wykonanie zamówienia. W przypadku akceptacji pod względem technicznym mojej oferty, przedstawię dokumenty potwierdzające wiarygodność gospodarczą (oświadczenia, certyfikaty lub inne).
  4. Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy informacji technicznych, technologicznych i organizacyjnych Zamawiającego oraz innych, które pozyskam w trakcie przygotowywania oferty i pracy na rzecz Zamawiającego, a ujawnienie których bez zgody Zamawiającego mogłoby narazić go na szkody (zobowiązanie to obejmuje również moich pracowników i podwykonawców, w  trakcie przygotowywania oferty, jak też po rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia).
  5. Zapoznałem się ze szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia zawartym w SIWZ i załącznikach, a cena zwarta w składanej ofercie obejmuje wszystkie nakłady i prace konieczne do właściwego wykonania zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w niniejszej specyfikacji oraz z przepisami prawa i aktualnymi normami.
  6. Zobowiązuję się do przestrzegania obowiązujących na terenie Zamawiającego przepisów, w szczególności z zakresu ruchu osobowego i materiałowego oraz BHP, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.
  7. Zobowiązuję się do przedstawienia Zamawiającemu polisy ubezpieczenia OC oraz ubezpieczenia CAR-EAR, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, ważnej na czas trwania realizacji kontraktu.
  8. Nie występują żadne przesłanki wskazane w pkt IV SIWZ o wykluczeniu Wykonawcy z postępowania.

1. Pozostaję związany niniejszą ofertą przez okres **60 dni** a bieg terminu związania rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. W przypadku wyboru mojej (naszej) oferty zobowiązuję(my) się zawrzeć Umowę zgodnie z treścią określoną w Załączniku nr 1 do SIWZ, w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego.
3. Składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu]/[jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia][[2]](#footnote-2).
4. Nie uczestniczę(my) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenia niniejszego zamówienia.
5. Zobowiązuję się w ramach realizacji przedmiotu Zamówienia do usuwania, w ramach wynagrodzenia ryczałtowego, wad i usterek stwierdzonych w trakcie kontroli i okresie gwarancyjnym zobowiązuję się w  ramach realizacji przedmiotu Zamówienia do usuwania, w ramach wynagrodzenia ryczałtowego, wad i usterek stwierdzonych w trakcie kontroli i okresie rękojmi i gwarancji.
6. Oświadczamy, że oferta *nie zawiera/zawiera*][[3]](#footnote-3) informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji | Strony w ofercie  (wyrażone cyfrą) | |
| od | do |
|  |  |  |  |

1. Nie zamierzam(y) powierzać podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia/  
   Następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom:

|  |  |
| --- | --- |
| L.p. | Nazwa części zamówienia , firmy podwykonawców (o ile są znane) |
|  |  |

1. Oświadczamy, że posiadamy jako Wykonawca lub podwykonawca Przedmiotu zamówienia, udokumentowane doświadczenie w zakresie wykonania co najmniej **3-tożsamych** rozwiązań jak poniżej:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Zakres robót | Wykonawca | Inwestor | Kontakt do osoby mogącej potwierdzić należyte wykonanie robót po stronie Inwestora |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

1. Oświadczamy, że nasze doświadczenie dokumentujemy doświadczeniem naszego podwykonawcy i załączamy do oferty oświadczenie nasze i naszego podwykonawcy zawierające:

- zobowiązanie do zawarcia umowy na określony zakres prac w przypadku zawarcia umowy przez Zamawiającego z Wykonawcą oraz

- zgodę podwykonawcy na wykorzystywanie jego doświadczenia w niniejszym postępowaniu.

Poniżej przedstawiamy opis doświadczenia podwykonawcy:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Zakres robót | Nazwa podwykonawcy | Inwestor | Kontakt do osoby mogącej potwierdzić należyte wykonanie robót po stronie Inwestora |
|  |  |  |  |  |

**Podpis(y):**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| l.p. | Nazwisko i imię  osoby (osób) upoważnionej(ych)  do podpisania niniejszej oferty  w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty  w imieniu Wykonawcy(ów) | Pieczęć(cie) Firmowa Wykonawcy(ów) | Miejscowość i data |
|  |  |  |  |  |

Spis załączników do oferty:

1. Harmonogram planowanych robót i czynności
2. Uproszczony kosztorys ofertowy.

**Załącznik nr 1 do Formularza ofertowego – Harmonogram planowanych robót i czynności**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| REMONT KOMORY K-6  WYTYCZNE OGÓLNE DO HARMONOGRAMU WYKONYWANIA ROBÓT | | |
| **A** | Formalności przed przystąpieniem do wykonywania prac |  |
| 1 | Wystąpienie do ZDM o zgodę na zajęcie pasa drogowego |  |
| 2 | Wystąpienie do Zarządu Zieleni o umowę dzierżawy na zajęcie terenu w planowanym terminie robót |  |
| 3 | Zgłoszenie do Zarządu Zieleni oraz ZDM terminu planowanego rozpoczęcia robót |  |
|  | |  |
| **B** | Prace możliwe do wykonania przed wyłączeniem ciepłociągu: |  |
| 1 | Przygotowanie placu budowy | 1 dzień |
| 2 | Demontaż nawierzchni | 1 dzień |
| 3 | Wykonanie wykopu i jego zabezpieczenie | 3 dni |
| 4 | Zabezpieczenie ścian komory rozporami teleskopowymi | 2 dni |
| 5 | Demontaż włazów kominów oraz prefabrykowanych płyt stropowych |  |
|  | | |
| **C** | Prace zalecane do wykonania w czasie wyłączonego i ostudzonego ciepłociągu: | ***do trzech tygodni!*** |
| 1 | Demontaż armatury i rurociągów przewidzianych do rozbiórki wraz z  zadeklowaniem odcinków przy ścianach komory, zabezpieczenie istniejącego parociągu głównego przed uszkodzeniem w trakcie robót budowlanych | 1 dzień |
| 2 | Prace związanie z poziomowaniem komory (K-6) | 2 dni |
| 3 | Skucie warstwy pasywacyjnej, czyszczenie zbrojenia | 2 dni |
| 4 | Montaż zbrojenia nowoprojektowanego wzmocnienia ścian z ochroną antykorozyjną | 4 dni |
| 5 | Wykonanie deskowania oraz układanie mieszanki betonowej | 7 dni |
| 6 | Prace sanitarne: montaż rurociągów, armatury i wyposażenia technologicznego parociągu, | 3 dni |
|  | | |
| **D** | Prace możliwe do wykonania po uruchomieniu ciepłociągu: |  |
| 1 | Montaż prefabrykowanych płyt stropowych | 2 dni |
| 2 | Wykonanie izolacji wewnętrznych stropu i ścian | 5 dni |
| 3 | Wykonanie izolacji, montaż szybów włazowych, włazów, drabin | 7 dni |
| 4 | Zasypanie komory, wymiana pokrywy studzienki wentylacyjnej | 2 dni |
| 5 | Odtworzenie nawierzchni | 3 dni |
| 6 | Odtworzenie zieleni |  |

\* W tabeli podano orientacyjne ramy czasowe wykonywania poszczególnych etapów robót. Poszczególne terminy mogą ulec zmianie z uwzględnieniem, że prace wykonywane w czasie wyłączonego i ostudzonego ciepłociągu nie mogą przekroczyć **3 tygodni** (do ustalenia z Zamawiającym).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| REMONT ODWODNIENIA KOMORY K-6  WYTYCZNE OGÓLNE DO HARMONOGRAMU WYKONYWANIA ROBÓT | | | |
| **A** | | Formalności przed przystąpieniem do wykonywania prac |  |
| 1 | | Wystąpienie do ZDM o zgodę na zajęcie pasa drogowego |  |
| 2 | | Wystąpienie do Zarządu Zieleni o umowę dzierżawy na zajęcie terenu w planowanym terminie robót |  |
| 3 | | Zgłoszenie do Zarządu Zieleni oraz ZDM planowanego terminu rozpoczęcia robót |  |
|  | | |  |
| **B** | | Prace możliwe do wykonania przed wyłączeniem ciepłociągu: |  |
| 1 | | Wykonanie elementów studni oraz zbiorników betonowych w zakładzie prefabrykacji, a  także systemu schładzania kondensatu |  |
| 2 | Roboty przygotowawcze, w tym m.in.: geodezyjne wytyczenie trasy, wykonanie kontrolnych odkrywek w miejscu występowania uzbrojenia podziemnego, demontaż nawierzchni, rozbiórka istniejącego ogrodzenia | | 2 dni |
|  |  | |  |
| **C** | Prace zalecane do wykonania w czasie wyłączonego i ostudzonego ciepłociągu: | | ***do trzech tygodni!*** |
| 1 | Demontaż rurociągu odwadniającego przewidzianego do rozbiórki | | 1 dzień |
| 2 | Prace związanie z robotami budowlanymi w komorze, a w tym samym czasie: | |  |
| 3 | Roboty ziemne wraz z sanitarnymi w zakresie wymiany odwodnienia komory, tj. rozbiórka i montaż rurociągów (w tym odcinek przeciekiem), wymiana studni przelotowych i zbiorników schładzających, zasypanie instalacji odwadniającej | | 7 dni |
| 4 | Montaż rurociągu odwadniającego w komorze. | | 1 dzień |
|  |  | |  |
| **D** | Prace możliwe do wykonania po uruchomieniu ciepłociągu: | |  |
| 1 | Odtworzenie ogrodzenia | | 1 dzień |
| 2 | Odtworzenie nawierzchni i zieleni | |  |

\*W tabeli podano orientacyjne ramy czasowe wykonywania etapów robót. Poszczególne terminy mogą ulec zmianie z uwzględnieniem, że prace wykonywane w czasie wyłączonego i ostudzonego ciepłociągu nie mogą przekroczyć **3 tygodni** (do ustalenia z Zamawiającym).

1. Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu. [↑](#footnote-ref-1)
2. *Wykonawca usuwa niepotrzebne.*  [↑](#footnote-ref-2)
3. *Wykonawca usuwa niepotrzebne.* [↑](#footnote-ref-3)