## H-R
Załącznik do umowy z dnia ……………………….. r.
|  | Wzór - Harmonogram Rzeczowo-Finansowy |  |  | ETAP I |  | ETAP II |  | ETAP III |  | ETAP IV |  | ETAP V | NADZÓR AUTORSKI |  |  | ROBOTY
Dokumentacja Nadzór Wykonanie Robót MGOK Św Marcin 51-57
|  | DNI |  |  | 90 |  | 30 |  | 90 | 14 | 60 | 14 | 85 |  |  | 0 |  |  | 106 | Wartość wykonanych usług, od początku relizacji umowy |  | Wartość wykonanych robót, usług, asortymentu do poprzedniego protokołu |  | Wartość wykonanych robót, usług, asortymentu w okresie rozliczeniowym |  |  |  |  | Uwagi
| Umowa z dnia | 2025-12-01 | ZP 203 …. …. 20…. |  | 2026-03-01 |  | 2026-03-31 |  | 2026-06-29 | 2026-06-15 | 2026-08-28 | 2026-08-14 | 2026-09-22 |  |  | 2026-06-15 |  |  | 2027-01-06
[5 empty] | Koncepcja mapa do celów projektowych inwentaryzacja ekspertyzy dokumentacja geologiczna wytyczne MKZ |  | Program prac konserwatorskich Zapewnienia gestorów Audyt remontowy i energetyczny |  | Warunki zabudowy Opracowanie PAB i PZT pozwolenia MKZ, DOŚ, ZUDP | Weryfikacja Zamawiajacego | Projekt techniczny Projekt wykonawczy STWOiR Informacja BIOS Przedmiar Kosztorys Projekt tablicy inf. | Weryfikacja Zamawiajacego | Uzyskanie decyzji |  |  | Nadzór Autorski |  |  | Nadzór Autorski
[5 empty] | 90 |  | 30 |  | 210 | 196 | 270 | 256 | 295
L.p. |  | Rodzaj, usługa, czynnosć | Wartość wg umowy | Wartość wg umowy | 2026-03-01 |  | 2026-03-31 |  | 2026-06-29 | 2026-06-15 | 2026-08-28 | 2026-08-14 | 2026-09-22 |  |  | 2026-06-15 |  |  | 2027-01-06 | Zaawansowanie robót | Wartoś | Zaawansowanie robót | Wartość | Zaawansowanie robót | Wartość | Wartość | Wartość |  | Wrtość naliczonych kar
|  |  | zł netto | zł brutto |  | zł brutto |  | zł brutto |  | zł brutto |  | zł brutto | zł brutto | zł brutto | zł brutto | zł brutto | zł brutto | zł brutto | zł brutto | % | zł brutto | % | zł brutto | % | zł netto | zł brutto | VAT 8 | VAT 23 | zł brutto
| Wykonawca | Koncepcja | 0 | 0 | 10% | 0 | [7 empty] | Waloryzacja VAT i Kosztów pracy dla umów powyżej roku. |  |  | Waloryzacja VAT i Kosztów pracy dla umów powyżej roku.
| Podwykonawca |  | 0 | 0 |  | 0
| Wykonawca |  | 0 | 0 |  |  | 15% | 0
| Podwykonawca |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
| Wykonawca | Opracowanie Dokumentacji | 0 | 0 |  |  |  |  | 25% | 0
| Podwykonawca |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Wykonawca | Opracowanie projktu technicznego | 0 | 0 | [6 empty] | 30% | 0
| Podwykonawca |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
| Wykonawca | Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę | 0 | 0 | [7 empty] | 20% | 0
| Podwykonawca |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0
| Wykonawca |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
| Podwykonawca |  | 0 | 0
| Wykonawca |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
| Podwykonawca |  | 0 | 0
| Wykonawca | Łącznie | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Podwykonawca | Łącznie
|  | Projktant / Gen.wyk. | Inspektor/Inspektorzy | [17 empty] | Gen.wyk.
|  | podpis | podpis | [17 empty] | podpis
|  | Niezbedne kamienie milowe |  |  | jak w F8 |  | jak w H8 |  | jak w J8 |  | jak w L8 |  | jak wN8
[5 empty] | 90 |  | 30 |  | 196 |  | 256 |  | 295
120
Formulas:
ETAP I = [Wzór - Harmonogram Rzeczowo-Finansowy]+[ETAP I, row above]
ETAP II = [ETAP I]+[ETAP II, row above]
ETAP III = [ETAP II]+[ETAP III, row above]
ETAP IV = [ETAP III]+[ETAP IV, row above]
ETAP V = [ETAP III]+[ETAP V, row above]