## Wstępny wykaz wys
WSTĘPNY WYKAZ ELEMENTÓW WYSYŁKOWYCH
|  |  | KONSTALEX 97-500 RADOMSKO | [6 empty] | Nabywca :
Sp. z o.o. ul. Sucharskiego 49
|  |  | Zlecenie / umowa, Nr : | 4680 |  | 4680/1 - WK w km 175+326,61 |  |  |  | Obiekt :
4680/2 - WK w km 184+731,35
4680/3 - 164+403,72
4680/4 - MK w km 163+574
Lp. | ETAP | Kolejność | Nazwa elementu / Name of element |  | Grupa | Rysunek Nr / Drawing Nr |  | Pozycja Nr | Ilość sztuk | Ciężar jedn. / Unit weight | Ciężar ogółem / Summary weight | Wymiary / Overall Dimensions |  |  | Uwagi / Remarks |  |  |  |  | -Nazwa Dostawcy-
|  |  | Nazwa | Symbol |  | Nr rys | Rev |  |  | [kg] | [kg] | L | B | H | Profil główny | LUZY | TERMIN PLAN | LUZY | TERMIN PLAN
[9 empty] | 335 |  | 517950.7 | [8 empty] | Cena | Wartość | Uwagi
1 | 1 |  | EL-1_4680/1 | EL-1 |  | 154-KS-01-01-02_0 154-KS-01-01-03_0 | 0 |  | 1 | 19239.9 | 19239.9 | 11710 | 3400 | 1095 |  |  | PLAN MARZEC 2026 |  | PLAN MARZEC 2026
2 | 1 |  | EL-2_4680/1 | EL-2 |  | 154-KS-01-01-04_0 154-KS-01-01-05_0 | 0 |  | 1 | 14070.3 | 14070.3 | 11710 | 2950 | 1365
3 | 1 |  | EL-3_4680/1 | EL-3 |  | 154-KS-01-01-06_0 154-KS-01-01-07_0 | 0 |  | 1 | 29185 | 29185 | 16710 | 3400 | 1090
4 | 1 |  | EL-4_4680/1 | EL-4 |  | 154-KS-01-01-08_0 154-KS-01-01-09_0 | 0 |  | 1 | 20746 | 20746 | 16710 | 2950 | 1365
5 | 1 |  | EL-5_4680/1 | EL-5 |  | 154-KS-01-01-04_0 154-KS-01-01-05_0 | 0 |  | 1 | 14070.3 | 14070.3 | 11710 | 2950 | 1365
6 | 1 |  | EL-6_4680/1 | EL-6 |  | 154-KS-01-01-02_0 154-KS-01-01-03_0 | 0 |  | 1 | 19239.9 | 19239.9 | 11710 | 3400 | 1095
7 | 1 |  | EL-7_4680/1 | EL-7 |  | 154-KS-01-01-08_0 154-KS-01-01-09_0 | 0 |  | 1 | 20745.8 | 20745.8 | 16710 | 2950 | 1365
8 | 1 |  | EL-8_4680/1 | EL-8 |  | 154-KS-01-01-06_0 154-KS-01-01-07_0 | 0 |  | 1 | 29185.4 | 29185.4 | 16710 | 3400 | 1090
9 | 1 |  | OG-1_4680/1 | OG-1 |  | 154-KS-01-01-11_0 | 0 | 106 | 4 | 111 | 444 | 2335 | 100 | 300 |  | LUZ |  | LUZ
10 | 1 |  | OG-2_4680/1 | OG-2 |  | 154-KS-01-01-11_0 | 0 | 107 | 32 | 69.6 | 2227.2 | 1470 | 100 | 300 |  | LUZ |  | LUZ
11 | 1 |  | BZ-1_4680/1 | BZ-1 |  | 154-KS-01-01-10_0 | A |  | 2 | 95.2 | 190.4 | 1400 | 400 | 120
12 | 1 |  | BZ-2_4680/1 | BZ-2 |  | 154-KS-01-01-10_0 | A |  | 26 | 67.6 | 1757.6 | 1000 | 400 | 120
13 | 1 |  | B1.1_4680/1 | B1.1 |  | 154-KS-01-01-12_0 | 0 |  | 2 | 277.4 | 554.8 | 6530 | 130 | 1115
14 | 1 |  | B2.1_4680/1 | B2.1 |  | 154-KS-01-01-13_0 | 0 |  | 2 | 215.2 | 430.4 | 5180 | 130 | 1110
15 | 1 |  | B2.2_4680/1 | B2.2 |  | 154-KS-01-01-14_0 | A |  | 6 | 248.5 | 1491 | 6100 | 130 | 1100
16 | 1 |  | B2.3_4680/1 | B2.3 |  | 154-KS-01-01-15_0 | 0 |  | 2 | 203.3 | 406.6 | 5000 | 130 | 1100
17 | 1 |  | B3.1_4680/1 | B3.1 |  | 154-KS-01-01-16_0 | 0 |  | 1 | 115.5 | 115.5 | 1830 | 985 | 1110
18 | 1 |  | B3.2_4680/1 | B3.2 |  | 154-KS-01-01-16_0 | 0 |  | 1 | 115.5 | 115.5 | 1830 | 985 | 1110
19 | 1 |  | B4.1_4680/1 | B4.1 |  | 154-KS-01-01-17_0 | 0 |  | 2 | 225.8 | 451.6 | 5420 | 130 | 1115
20 | 1 |  | B4.2_4680/1 | B4.2 |  | 154-KS-01-01-18_0 | A |  | 2 | 248.8 | 497.6 | 6100 | 130 | 1110
21 | 1 |  | B4.3_4680/1 | B4.3 |  | 154-KS-01-01-19_0 | 0 |  | 2 | 199.1 | 398.2 | 4850 | 130 | 1110
22 | 2 |  | EL-1_4680/2 | EL-1 |  | 154-KS-01-16-02_0 154-KS-01-16-03_0 | 0 |  | 1 | 22716 | 22716 | 24955 | 2850 | 1295 |  |  | PLAN KONIEC LUTEGO 2026 |  | PLAN KONIEC LUTEGO 2026
23 | 2 |  | EL-2_4680/2 | EL-2 |  | 154-KS-01-16-04_0 154-KS-01-16-05_0 | 0 |  | 1 | 24127 | 24127 | 24955 | 3035 | 1030
24 | 2 |  | EL-3_4680/2 | EL-3 |  | 154-KS-01-16-06_0 154-KS-01-16-07_0 | 0 |  | 1 | 25856 | 25856 | 24955 | 3125 | 1030
25 | 2 |  | EL-4_4680/2 | EL-4 |  | 154-KS-01-16-02_0 154-KS-01-16-03_0 | 0 |  | 1 | 22716 | 22716 | 24955 | 2850 | 1295
26 | 2 |  | OS-1_4680/2 | OS-1 |  | 154-KS-01-16-08_0 | 0 | 39.1 | 14 | 7 | 98 | 100 | 270 | 270 |  | LUZ |  | LUZ
27 | 2 |  | S-1_4680/2 | S-1 |  | 154-KS-01-16-08_0 | 0 |  | 1 | 9 | 9 | 245 | 245 | 61
28 | 2 |  | S-2_4680/2 | S-2 |  | 154-KS-01-16-08_0 | 0 |  | 1 | 9 | 9 | 245 | 245 | 61
29 | 2 |  | S-3_4680/2 | S-3 |  | 154-KS-01-16-08_0 | 0 |  | 1 | 9 | 9 | 245 | 245 | 61
30 | 2 |  | S-4_4680/2 | S-4 |  | 154-KS-01-16-08_0 | 0 |  | 1 | 9 | 9 | 245 | 245 | 62
31 | 2 |  | S-5_4680/2 | S-5 |  | 154-KS-01-16-08_0 | 0 |  | 1 | 9 | 9 | 245 | 245 | 66
32 | 2 |  | S-6_4680/2 | S-6 |  | 154-KS-01-16-08_0 | 0 |  | 1 | 9 | 9 | 245 | 245 | 66
33 | 2 |  | S-7_4680/2 | S-7 |  | 154-KS-01-16-08_0 | 0 |  | 2 | 9 | 18 | 245 | 245 | 66
34 | 2 |  | S-8_4680/2 | S-8 |  | 154-KS-01-16-08_0 | 0 |  | 2 | 9 | 18 | 245 | 245 | 67
35 | 3 |  | T1_4680/3 | T1 |  | 154-KS-01-14-02_A |  |  | 1 | 18280.4 | 18280.4 | 28320 | 2200 | 1220 |  |  | PLAN KWIECIEŃ/MAJ 2026 |  | PLAN KWIECIEŃ/MAJ 2026
36 | 3 |  | T2_4680/3 | T2 |  | 154-KS-01-14-04_A |  |  | 1 | 18562.2 | 18562.2 | 28320 | 2400 | 1220
37 | 3 |  | T3_4680/3 | T3 |  | 154-KS-01-14-06_B |  |  | 1 | 18704.2 | 18704.2 | 28320 | 2400 | 1220
38 | 3 |  | T4_4680/3 | T4 |  | 154-KS-01-14-08_A |  |  | 1 | 18405.9 | 18405.9 | 28320 | 2200 | 1220
39 | 3 |  | PP1.1_4680/3 | PP1.1 |  | 154-KS-01-14-10_0 |  |  | 2 | 317.2 | 634.4 | 1920 | 910 | 200
40 | 3 |  | PP1.2_4680/3 | PP1.2 |  | 154-KS-01-14-10_0 |  |  | 1 | 317 | 317 | 1920 | 910 | 200
41 | 3 |  | PP2.1_4680/3 | PP2.1 |  | 154-KS-01-14-10_0 |  |  | 1 | 317.4 | 317.4 | 1920 | 910 | 200
42 | 3 |  | PP2.2_4680/3 | PP2.2 |  | 154-KS-01-14-10_0 |  |  | 1 | 317.4 | 317.4 | 1920 | 910 | 200
43 | 3 |  | PP2.3_4680/3 | PP2.3 |  | 154-KS-01-14-10_0 |  |  | 1 | 317.5 | 317.5 | 1920 | 910 | 200
44 | 3 |  | PS1.1_4680/3 | PS1.1 |  | 154-KS-01-14-11_0 |  |  | 1 | 237.9 | 237.9 | 2000 | 710 | 200
45 | 3 |  | PS1.2_4680/3 | PS1.2 |  | 154-KS-01-14-11_0 |  |  | 1 | 238 | 238 | 2000 | 710 | 200
46 | 3 |  | PS1.3_4680/3 | PS1.3 |  | 154-KS-01-14-11_0 |  |  | 1 | 238 | 238 | 2000 | 710 | 200
47 | 3 |  | PS2.1_4680/3 | PS2.1 |  | 154-KS-01-14-11_0 |  |  | 1 | 237.7 | 237.7 | 2000 | 710 | 200
48 | 3 |  | PS2.2_4680/3 | PS2.2 |  | 154-KS-01-14-11_0 |  |  | 1 | 237.7 | 237.7 | 2000 | 710 | 200
49 | 3 |  | PS2.3_4680/3 | PS2.3 |  | 154-KS-01-14-11_0 |  |  | 1 | 237.8 | 237.8 | 2000 | 710 | 200
50 | 3 |  | PS3.1_4680/3 | PS3.1 |  | 154-KS-01-14-11_0 |  |  | 2 | 237.7 | 475.4 | 2000 | 710 | 200
51 | 3 |  | PS3.2_4680/3 | PS3.2 |  | 154-KS-01-14-11_0 |  |  | 1 | 237.6 | 237.6 | 2000 | 710 | 200
52 | 3 |  | PS4.1_4680/3 | PS4.1 |  | 154-KS-01-14-11_0 |  |  | 1 | 237.8 | 237.8 | 2000 | 710 | 200
53 | 3 |  | PS4.2_4680/3 | PS4.2 |  | 154-KS-01-14-11_0 |  |  | 1 | 237.7 | 237.7 | 2000 | 710 | 200
54 | 3 |  | PS4.3_4680/3 | PS4.3 |  | 154-KS-01-14-11_0 |  |  | 1 | 237.7 | 237.7 | 2000 | 710 | 200
55 | 3 |  | PS5.1_4680/3 | PS5.1 |  | 154-KS-01-14-11_0 |  |  | 1 | 238 | 238 | 2000 | 710 | 200
56 | 3 |  | PS5.2_4680/3 | PS5.2 |  | 154-KS-01-14-11_0 |  |  | 1 | 237.7 | 237.7 | 2000 | 710 | 200
57 | 3 |  | PS5.3_4680/3 | PS5.3 |  | 154-KS-01-14-11_0 |  |  | 1 | 237.9 | 237.9 | 2000 | 710 | 200
73 | 4 |  | EL\1_4680/4 | EL\1 |  | 163-KS-01-11-02_0 163-KS-01-11-03_0 | 0 |  | 1 | 13526.6 | 13526.6 | 24820 | 1820 | 910 |  |  | PLAN SIERPIEŃ 2026 |  | PLAN SIERPIEŃ 2026
74 | 4 |  | EL\2_4680/4 | EL\2 |  | 163-KS-01-11-04_0 163-KS-01-11-05_0 | 0 |  | 1 | 25705.3 | 25705.3 | 24820 | 1545 | 2265
75 | 4 |  | EL\3_4680/4 | EL\3 |  | 163-KS-01-11-06_0 163-KS-01-11-07_0 | 0 |  | 1 | 12833.8 | 12833.8 | 24820 | 1650 | 2250
76 | 4 |  | EL\4_4680/4 | EL\4 |  | 163-KS-01-11-08_0 163-KS-01-11-09_0 | 0 |  | 1 | 26740 | 26740 | 24820 | 1360 | 2315
77 | 4 |  | EP\1_4680/4 | EP\1 |  | 163-KS-01-11-10_0 163-KS-01-11-11_0 | 0 |  | 1 | 13251.7 | 13251.7 | 24820 | 1820 | 910
78 | 4 |  | EP\2_4680/4 | EP\2 |  | 163-KS-01-11-12_0 163-KS-01-11-13_0 | 0 |  | 1 | 25705.3 | 25705.3 | 24820 | 1545 | 2265
79 | 4 |  | EP\3_4680/4 | EP\3 |  | 163-KS-01-11-14_0 163-KS-01-11-15_0 | 0 |  | 1 | 12833.8 | 12833.8 | 24820 | 1650 | 2250
80 | 4 |  | EP\4_4680/4 | EP\4 |  | 163-KS-01-11-16_0 163-KS-01-11-17_0 | 0 |  | 1 | 26740 | 26740 | 24820 | 1360 | 2315
81 | 4 |  | ST_W\1_4680/4 | ST_W\1 |  | 163-KS-01-11-18_0 | 0 |  | 28 | 34.1 | 954.8 | 1951 | 114 | 114
82 | 4 |  | ST\1_4680/4 | ST\1 |  | 163-KS-01-11-18_0 | 0 |  | 2 | 21.7 | 43.4 | 1228 | 114 | 114
83 | 4 |  | ST\2_4680/4 | ST\2 |  | 163-KS-01-11-18_0 | 0 |  | 14 | 21.7 | 303.8 | 1228 | 114 | 114
84 | 4 |  | ST\3_4680/4 | ST\3 |  | 163-KS-01-11-18_0 | 0 |  | 13 | 88 | 1144 | 2745 | 900 | 114
85 | 4 |  | ST\4_4680/4 | ST\4 |  | 163-KS-01-11-18_0 | 0 |  | 3 | 88 | 264 | 2745 | 900 | 114
86 | 4 |  | ST\5_4680/4 | ST\5 |  | 163-KS-01-11-18_0 | 0 |  | 15 | 21.7 | 325.5 | 1228 | 114 | 114
87 | 4 |  | ST\6_4680/4 | ST\6 |  | 163-KS-01-11-18_0 | 0 |  | 14 | 34 | 476 | 1942 | 114 | 114
88 | 4 |  | ST\7_4680/4 | ST\7 |  | 163-KS-01-11-18_0 | 0 |  | 10 | 21.7 | 217 | 1228 | 114 | 114
89 | 4 |  | OG\1_4680/4 | OG\1 |  | 163-KS-01-11-19_0 | 0 | 124 | 2 | 106.1 | 212.2 | 2236 | 100 | 300 |  | LUZ |  | LUZ
90 | 4 |  | OG\2_4680/4 | OG\2 |  | 163-KS-01-11-19_0 | 0 | 104 | 2 | 106.1 | 212.2 | 2237 | 100 | 300 |  | LUZ |  | LUZ
91 | 4 |  | OG\3_4680/4 | OG\3 |  | 163-KS-01-11-19_0 | 0 | 123 | 14 | 69.8 | 977.2 | 1471 | 100 | 300 |  | LUZ |  | LUZ
92 | 4 |  | OG\4_4680/4 | OG\4 |  | 163-KS-01-11-19_0 | 0 | 85 | 14 | 69.2 | 968.8 | 1471 | 100 | 300 |  | LUZ |  | LUZ
93 | 4 |  | D\1_4680/4 | D\1 |  | 163-KS-01-11-20_0 | 0 |  | 2 | 66 | 132 | 1210 | 400 | 116
94 | 4 |  | D\2_4680/4 | D\2 |  | 163-KS-01-11-20_0 | 0 |  | 23 | 55.2 | 1269.6 | 1000 | 400 | 116
95 | 4 |  | BAL\1_4680/4 | BAL\1 |  | 163-KS-01-11-21_0 | 0 |  | 4 | 73.7 | 294.8 | 3848 | 130 | 1100
96 | 4 |  | BAL\2_4680/4 | BAL\2 |  | 163-KS-01-11-21_0 | 0 |  | 4 | 97.9 | 391.6 | 4400 | 130 | 1100
97 | 4 |  | BAL\3_4680/4 | BAL\3 |  | 163-KS-01-11-21_0 | 0 |  | 2 | 122.6 | 245.2 | 5500 | 130 | 1100
98 | 4 |  | BAL\4_4680/4 | BAL\4 |  | 163-KS-01-11-21_0 | 0 |  | 6 | 129.2 | 775.2 | 6500 | 130 | 1100
99 | 4 |  | BAL\5_4680/4 | BAL\5 |  | 163-KS-01-11-21_0 | 0 |  | 2 | 40.4 | 80.8 | 1990 | 130 | 1100
100 | 4 |  | Blachy nadłożyskowe_4680/4 | Blachy nadłożyskowe |  |  | 0 | 140 | 8 | 92.1 | 736.8 | 600 | 600 | 32 |  | LUZ |  | LUZ
[8 empty] | Ciężar całkowity: |  |  | 517950.7 | kg | 1546.1215 | kg/el
335
|  |  | Radomsko - 2026.01 | [10 empty] | .................................................................
|  |  | miejscowość - data | [10 empty] | podpis i pieczęć technologa prowadzącego
[6 empty] | NAZWA GRUPY |  |  | Ilość |  | Masa |  | Pow malowania
[9 empty] | [szt.] |  | [kg] | [m^2]
[6 empty] | Całość |  |  | 335 |  | 517950.7
[5 empty] | 1) | 4680/1 - WK w km 175+326,61 |  |  | 92 |  | 175563
[5 empty] | 2) | 4680/2 - WK w km 184+731,35 |  |  | 28 |  | 95603
[5 empty] | 3) | 4680/3 - 164+403,72 |  |  | 25 |  | 79423.3
[5 empty] | 4) | 4680/4 - MK w km 163+574 |  |  | 190 |  | 167361.4