## Kryteria
L.p. | Quality Gate (dowody) | W nawiązaniu do: umowa | Kryteria | Waga do wypełnienia przez Kierownictwo Zamawiającego | Klasyfikacja ryzyka
[5 empty] | Wynik testu*) |  | Ocena (kompletność x prawdopodobieństwo) | Wynik z waga x ocena | Klasa ryzyka lub status
[5 empty] | Kompletność | Prawdopodobieństwo krytyczności
Do wypełnienia przez Zamawiającego!
QG A | Uzgodnienie sposobu realizacji umowy
A.1 | Założenia do przeprowadzenia Quality Gate | Załącznik nr 5 do umowy, pkt 4.1 | Zgodnie z harmonogramem zaproszenie od Zamawiającego Terminowe przekazanie dokumentów przez Wykonawcę Terminowe informacje zwrotne Zamawiającego do oceny wstępnej Wykonawcy | 3 |  | 1 | 0 | 0
A.2 | Schemat organizacyjny projektu z planowaniem zasobów | § 7 | 1. Kompletny schemat organizacyjny projektu z określeniem nazwisk osób odpowiedzialnych, aż do poziomu kierownika podprojektu. 2. Planowanie zasobów jest dostosowane do przebiegu projektu 3. Definiowane są panele spotkań na temat aktualnych informacji i zaangażowania klienta |  |  |  | 0 | 0
A.3 | Harmonogram szczegółowy wraz ze ścieżką krytyczną | § 9; Załącznik nr 5 do umowy, pkt 4.1 | 1. Krytyczna ścieżka została przedstawiona w harmonogramie szczegółowym 2. Dotrzymano terminów kamieni milowych 3. Znane terminy Quality Gates od B do I | 3 |  |  | 0 | 0
A.4 | Specyfikacja wykonania | Załącznik nr 1 do umowy | Przedłożono projekt: zestawienie zawiera następujące wymogi: 1. Zasadniczy opis konceptu pojazdu 2. Przedstawienie istotnych zastosowań rozwiązań do wymogów specyfikacji warunków wykonania oraz gwarancji 3. Przedstawienie postępowania dowodowego do wymogów specyfikacji warunków wykonania oraz do gwarancji, o ile nie ustalono tego już w innym miejscu 4. Opis zachowania wg wytycznych i norm prawnych 5. Lista wszystkich modułów / systemów i komponentów / głównych i pobocznych grup konstrukcyjnych, nowych wytworów i dopasowań, o ile są znane w tym momencie 6. Zmiany i konkretyzacja specyfikacji technicznych na podstawie wymogów zakładowych i doświadczenia Zamawiającego - wdrożone i przedstawione |  |  |  | 0 | 0
A.5 | Lokalizacje produkcyjne Wykonawcy | § 4 | 1. Kompletna lista wszystkich zaangażowanych w projekcie lokalizacji produkcyjnych. 2. Wykonawca potwierdza, że lokalizacje te zostały sprawdzone i są one odpowiednie do produkcji przedmiotowych produktów |  |  |  | 0 | 0
A.6 | Podwykonawca | § 4; § 8 | 1. Lista wszystkich podwykonawców dla kontraktu (ewentualnie ograniczająca się do części konstrukcyjnych A lub do uzgodnionej wartości granicznej), podwykonawców dla produktów istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa wskazano na osobnej liście 2. Lista zawiera poszczególne lokalizacje i poziom współpracy z podwykonawcami, dla produktów z obowiązkową oceną jakości uzupełniona o łańcuch podwykonawców 3. Wykonawca potwierdza, że lokalizacje podwykonawcy zostały sprawdzone i są one odpowiednie do produkcji przedmiotowych produktów 4. Istnieje lista kryteriów i ich wartości granicznych definiująca powód odrzucenia podwykonawcy przez Zamawiającego |  |  |  | 0 | 0
A.7 | Plan zarządzania jakością | § 4; Załącznik nr 4 do umowy | Plan jest w projekcie i zawiera dane dotyczące wymogów z Załącznika nr 4 do umowy |  |  |  | 0 | 0
A.8 | Postępowanie dopuszczające i zezwalające | § 1 | 1. Złożono wnioski u krajowych władz dopuszczających o udzielenie pozwolenia na użytkowanie i udzielenie dopuszczenia do eksploatacji. 2. Istnieje projekt postępowania lub ewentualnie plan dowodowy do postępowań dopuszczających i zezwalających. 3. Złożono wnioski u zagranicznych władz dopuszczających na udzielenie dopuszczenia w poszczególnych krajach. 4. Przekazano odbitki wszystkich pism i protokołów z władzami dopuszczającymi |  |  |  | 0 | 0
A.9 | Zarządzanie ryzykiem | § 5 | Raport z identyfikacji i analizy ryzyka z uwzględnieniem: 1. ryzyk zidentyfikowanych w projekcie 2. możliwych następstw tych ryzyk 3. wymaganych środków zapobiegawczych i zaradczych przeciw tym ryzykom ("Plan B"). 4. możliwych momentów wystąpienia tych ryzyk 5. prawdopodobieństwa wystąpienia tych ryzyk | 3 |  |  | 0 | 0 |  | Suma C | Suma B | Suma A | Suma OK | Suma Wpisy
|  | Załącznik nr 5 do umowy, pkt 4.3 | Status ryzyka projektów do QG A | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 9
QG B | Koncepcja projektu |  | nieistotne dla projektów wagonów towarowych
B.1 | Założenia do przeprowadzenia Quality Gate | Załącznik nr 5 do umowy, pkt 4.1 | Zgodnie z harmonogramem zaproszenie od Zamawiającego Terminowe przekazanie dokumentów przez Wykonawcę Dowód z wdrożonych ustaleń z poprzedniej Bramki jakości Terminowe informacje zwrotne Zamawiającego do oceny wstępnej Wykonawcy | 3 |  |  | 0 | 0
B.2 | Raport statusu jakości | § 3; § 4 | Raport statusu zawiera dane wraz ze środkami, osobami odpowiedzialnymi i terminami: 1. do usunięcia odchyleń i braków jakościowych wskazanych przez Zamawiającego 2. do usunięcia odchyleń istotnych z punktu widzenia jakości w procesach wskazanych przez Zamawiającego 3. do przyszłego ogłaszania wszystkich wskazanych przez Zamawiającego braków i odchyleń |  |  |  | 0 | 0
B.3 | Schemat organizacyjny projektu z planowaniem zasobów | § 7 | 1. Kompletny schemat organizacyjny projektu z określeniem nazwisk osób odpowiedzialnych, aż do poziomu kierownika podprojektu. 2. Planowanie zasobów zostało zaktualizowane wg potrzeb, przedstawiono i wyjaśniono zmiany w porównaniu ze statusem poprzedniej bramki jakości |  |  |  | 0 | 0
B.4 | Harmonogram szczegółowy wraz ze ścieżką krytyczną | § 9; Załącznik nr 5 do umowy, pkt 4.1 | 1. Przedłożono szczegółowy harmonogram w aktualnej wersji, odpowiadającej stanowi projektu 2. Ścieżka krytyczna została sprawdzona i ewentualnie zaktualizowana, jeśli to konieczne 3. Dotrzymano terminów planów kamieni milowych 4. Nie jest zagrożone dotrzymanie terminów dostawy | 3 |  |  | 0 | 0
B.5 | Specyfikacja wykonania | Załącznik nr 1 do umowy | 1. Zestawienie zostało uzupełnione zgodnie z aktualnym stanem rozwojowym. 2. Bieżącą wersję uzgodniono z Zamawiającym. 3. Wszystkie terminy przeprowadzenia ścieżki dowodowej przedstawiono. 4. Wdrożono i przedstawiono zmiany i konkretyzacja specyfikacji technicznych na podstawie wymogów zakładowych i doświadczenia Zamawającego |  |  |  | 0 | 0
B.6 | Status przeglądu projektu |  | Wpłynął raport statusu o wszystkich przeprowadzonych do dnia dzisiejszego Design Review dla danej Quality Gate dla zakładów, systemów i komponentów oraz postępowań produkcyjnych z podaniem aktualnego stanu opracowania (np. „ukończone z sukcesem” lub „ do dalszego opracowania”. Ponadto, zawiera on dane lub odwołania do przedstawionych dokumentów na temat: 1. Obliczenia i określenia istotnych wymiarów geometrycznych i właściwości użytkowych 2. Dotrzymania istotnych wartości granicznych (masa, klimat, akustyka itp.) 3. Wyjaśnienia i określenia istotnych warunków brzegowych do projektowania hamulców i napędu 4. Konstrukcyjnego objaśnienia interfejsów między modułami / układami i komponentami / podzespołami głównymi i podrzędnymi 5. Zaprojektowania i stworzenia nowych lub użycie sprawdzonych komponentów na podstawie modułów / układów i komponentów / podzespołów głównych i podrzędnych (ryzyko projektowe) 6. Spełnienia terminów wymaganych w SIWZ dla dowodów tam wymienionych |  |  |  | 0 | 0
B.7 | Lokalizacje produkcyjne Wykonawcy | § 4 | Lista lokalizacji produkcyjnych została zaktualizowana i jest dostępna w wersji aktualnej i odpowiadającej aktualnemu stanowi projektu Wykonawca potwierdza, gdy ma to zastosowanie, że nowe lokalizacje zostały sprawdzone i są odpowiednie do produkcji przedmiotu zamówienia |  |  |  | 0 | 0
B.8 | Podwykonawca | § 4; § 8 | 1. Lista wszystkich podwykonawców dla kontraktu (ewentualnie ograniczająca się do części konstrukcyjnych A lub do uzgodnionej wartości granicznej), została uzupełniona i istnieje w wersji aktualnej i odpowiadającej bieżącemu stanowi projektu, podwykonawcy produktów istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa zostali wskazani na osobnej liście 2. Lista zawiera poszczególne lokalizacje i poziom współpracy z podwykonawcami, dla produktów z obowiązkową oceną jakości uzupełniona o łańcuch podwykonawców 3. W liście wprowadzono aktualny stan opracowania umów (w negocjacjach, przekazano, podpisano). 4. Wykonawca potwierdza, że lokalizacje podwykonawcy zostały sprawdzone i są one odpowiednie do produkcji przedmiotowych produktów 5. Istnieje lista kryteriów i ich wartości granicznych definiująca powód odrzucenia podwykonawcy przez Zamawiającego |  |  |  | 0 | 0
B.9 | Spełnienie wymogów technicznych przez podwykonawcę |  | Wykonawca oświadcza, że wszyscy nowi podwykonawcy oraz wszyscy podwykonawcy, którzy mogą mieć istotne znaczenie dla przedsięwzięcia, 1. otrzymali wyjaśnienia wymogów technicznych Zamawiającego, oraz 2. podwykonawcy ci są w stanie spełnić te wymogi |  |  |  | 0 | 0
B.10 | Plan zarządzania jakością | § 4; Załącznik nr 4 do umowy | Przedłożono plan zarządzania jakością w aktualnej wersji odpowiadającej stanowi projektu |  |  |  | 0 | 0
B.11 | Organizacja zapewniania jakości | § 4 | 1. Wszystkie istotne dane (struktura rysunków, stan zmian, numery seryjne, wersje oprogramowania itp.) dotyczące pojazdów zostały ujęte w projekcie 2. Plan konfiguracji dla systemów i komponentów przeznaczonych do włączenia ujęty w projekcie 3. Obowiązujące plany i dalsze procedury uzgodniono z Zamawiającym |  |  |  | 0 | 0
B.12 | Produkty objęte obowiązkiem kontroli jakości | Załącznik nr 10 do umowy | Przedstawiono listę produktów podlegających obowiązkowej ocenie jakości (możliwe są ewentualne dopasowania właściwe dla projektu) |  |  |  | 0 | 0
B.13 | Postępowanie dopuszczające i zezwalające | § 1 | 1. Plan przebiegu lub ewentualnie plan procedur dopuszczających istnieje i został uzgodniony z władzami udzielającymi zezwoleń/ dopuszczeń 2. Istnieje raport statusu dotyczący stanu procedur zezwalających i dopuszczających w obowiązującej wersji odpowiadającej aktualnemu stanowi projektu. 3. Przekazano odbitki wszystkich pism i protokołów z władzami dopuszczającymi |  |  |  | 0 | 0
B.14 | Dokumentacja | § 1; § 16 | Oznaczenie dokumentacji ze wskazaniem dat przekazania, odbiorcy i aktualnej wersji dla wszystkich dokumentów wymaganych zgodnie z § 1 oraz § 16 |  |  |  | 0 | 0
B.15 | Zarządzanie ryzykiem | § 5 | Zaktualizowany wg potrzeb raport z identyfikacji i analizy ryzyka z uwzględnieniem: 1. ryzyk zidentyfikowanych w projekcie 2. możliwych następstw tych ryzyk 3. wymaganych środków zapobiegawczych i zaradczych przeciw tym ryzykom ("Plan B"). 4. możliwych momentów wystąpienia tych ryzyk 5. prawdopodobieństwa wystąpienia tych ryzyk | 3 |  |  | 0 | 0 |  | Suma C | Suma B | Suma A | Suma OK | Suma Wpisy
|  | Załącznik nr 5 do umowy, pkt 4.3 | Status ryzyka projektów do QG B | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
QG C | Projekt pośredni |  | nieistotne dla projektów wagonów towarowych
C.1 | Założenia do przeprowadzenia Quality Gate | Załącznik nr 5 do umowy, pkt 4.1 | Zgodnie z harmonogramem zaproszenie od Zamawiającego Terminowe przekazanie dokumentów przez Wykonawcę Dowód z wdrożonych ustaleń z poprzedniej Bramki jakości Terminowe informacje zwrotne Zamawiającego do oceny wstępnej Wykonawcy | 3 |  |  | 0 | 0
C.2 | Raport statusu jakości | § 3; § 4 | Raport statusu zawiera dane wraz ze środkami, osobami odpowiedzialnymi i terminami: 1.do usunięcia odchyleń i braków jakościowych wskazanych przez Zamawiającego 2.do usunięcia odchyleń istotnych z punktu widzenia jakości w procesach wskazanych przez Zamawiającego 3.do przyszłego ogłaszania wszystkich wskazanych przez Zamawiającego braków i odchyleń |  |  |  | 0 | 0
C.3 | Schemat organizacyjny projektu z planowaniem zasobów | § 7 | 1. Kompletny schemat organizacyjny projektu z określeniem nazwisk osób odpowiedzialnych, aż do poziomu kierownika podprojektu. 2. Planowanie zasobów zostało zaktualizowane wg potrzeb, przedstawiono i wyjaśniono zmiany w porównaniu ze statusem poprzedniej bramki jakości |  |  |  | 0 | 0
C.4 | Harmonogram szczegółowy wraz ze ścieżką krytyczną | § 9; Załącznik nr 5 do umowy, pkt 4.1 | 1. Przedłożono szczegółowy harmonogram w aktualnej wersji, odpowiadającej stanowi projektu 2. Ścieżka krytyczna została sprawdzona i ewentualnie zaktualizowana, jeśli to konieczne 3. Dotrzymano terminów planów kamieni milowych 4. Nie jest zagrożone dotrzymanie terminów dostawy | 3 |  |  | 0 | 0
C.5 | Specyfikacja wykonania | Załącznik nr 1 do umowy | 1. Uzupełniono zestawienie, omówiono go z Zamawiającym i przedłożono aktualny stan rozwojowy 2. Przedstawiono wszystkie zastosowania rozwiązań do wymogów z specyfikacji warunków wykonania oraz do gwarancji 3. Wdrożono i przedstawiono zmiany i konkretyzacja specyfikacji technicznych na podstawie wymogów zakładowych i doświadczenia Zamawiającego |  |  |  | 0 | 0
C.6 | Status przeglądu projektu |  | Wpłynął raport statusu o wszystkich przeprowadzonych do dnia dzisiejszego Design Review dla danej Quality Gate dla zakładów, systemów i komponentów oraz postępowań produkcyjnych i dla całego pojazdu z podaniem aktualnego stanu opracowania (np. „ukończone z sukcesem” lub „ do dalszego opracowania”. Ponadto, zawiera on dane lub odwołania do przedstawionych dokumentów na temat: 1. Obliczenia i określenia wszystkich istotnych wymiarów geometrycznych i właściwości użytkowych 2. Dotrzymania istotnych wartości granicznych (masa, projekt hamulców, klimat, akustyka itp.) 3. Wyjaśnienia i określenia wszystkich istotnych warunków brzegowych do projektowania modułów / układów i komponentów / podzespołów głównych i pobocznych. 4. Wyjaśnienia i określenia wszystkich istotnych zależności technicznych i interfejsów między poszczególnymi modułami / układami i komponentami / podzespołami głównymi i podocznymi, oraz ich wdrożenia w dalszych procesach. 5. Oceny zidentyfikowanych ryzyk rozwojowych, także przy uwzględnieniu funkcjonalności 6. Spełnienia i terminowego udostępnienia wszystkich dowodów wymaganych do momentu danego Quality Gate zgodnie z zestawieniem i uznania ich przez Zamawiającego. 7. Identyfikacji komponentów zagrożonych przestarzeniem |  |  |  | 0 | 0
C.7 | Lokalizacje produkcyjne Wykonawcy | § 4 | Lista lokalizacji produkcyjnych została zaktualizowana i jest dostępna w wersji aktualnej i odpowiadającej aktualnemu stanowi projektu Wykonawca potwierdza, gdy ma to zastosowanie, że nowe lokalizacje zostały sprawdzone i są odpowiednie do produkcji przedmiotu zamówienia |  |  |  | 0 | 0
C.8 | Podwykonawca | § 4; § 8 | 1. Lista wszystkich podwykonawców dla kontraktu (ewentualnie ograniczająca się do części konstrukcyjnych A lub do uzgodnionej wartości granicznej), została uzupełniona i istnieje w wersji aktualnej i odpowiadającej bieżącemu stanowi projektu, podwykonawcy produktów istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa zostali wskazani na osobnej liście 2. Lista zawiera poszczególne lokalizacje i poziom współpracy z podwykonawcami, dla produktów z obowiązkową oceną jakości uzupełniona o łańcuch podwykonawców 3. W liście wprowadzono aktualny stan opracowania umów (w negocjacjach, przekazano, podpisano). 4. Wykonawca potwierdza, że lokalizacje podwykonawcy zostały sprawdzone i są one odpowiednie do produkcji przedmiotowych produktów 5. Istnieje lista kryteriów i ich wartości granicznych definiująca powód odrzucenia podwykonawcy przez Zamawiającego |  |  |  | 0 | 0
C.9 | Spełnienie wymogów technicznych przez podwykonawcę | 0 | Wykonawca oświadcza, że wszyscy podwykonawcy nowi w stosunku do stanu z poprzedniego Quality Gate 1. otrzymali wyjaśnienia wymogów technicznych Zamawiającego, oraz 2. podwykonawcy ci są w stanie spełnić te wymogi |  |  |  | 0 | 0
C.10 | Plan zarządzania jakością | § 4; Załącznik nr 4 do umowy | Przedłożono plan zarządzania jakością w aktualnej wersji odpowiadającej stanowi projektu |  |  |  | 0 | 0
C.11 | Organizacja zapewniania jakości | § 4 | 1. Wszystkie istotne dane (struktura rysunków, stan zmian, numery seryjne, wersje oprogramowania itp.) dotyczące pojazdów zostały odpowiednio ujęte w aktualnych planach. 2. Plan konfiguracji dla systemów i komponentów przeznaczonych do włączenia ujęty w obowiązujących planach 3. Obowiązujące plany i dalsze procedury uzgodniono z Zamawiającym |  |  |  | 0 | 0
C.12 | Produkty objęte obowiązkiem kontroli jakości | Załącznik nr 10 do umowy | Lista produktów objętych obowiązkiem kontroli jakości właściwa dla danego projektu została zaktualizowana i jest dostępna w wersji aktualnej i odpowiadającej aktualnemu stanowi projektu |  |  |  | 0 | 0
C.13 | Postępowanie dopuszczające i zezwalające | § 1 | 1. Plan przebiegu lub ewentualnie plan procedur dopuszczających istnieje i został uzgodniony z władzami udzielającymi zezwoleń/ dopuszczeń 2. Istnieje raport statusu dotyczący stanu procedur zezwalających i dopuszczających w obowiązującej wersji odpowiadającej aktualnemu stanowi projektu. 3. Przekazano odbitki wszystkich pism i protokołów z władzami dopuszczającymi |  |  |  | 0 | 0
C.14 | Dokumentacja | § 1; § 16 | Oznaczenie dokumentacji ze wskazaniem dat przekazania, odbiorcy i aktualnej wersji dla wszystkich dokumentów wymaganych zgodnie z § 1 oraz § 16 |  |  |  | 0 | 0
C.15 | Zarządzanie ryzykiem | § 5 | Zaktualizowany wg potrzeb raport z identyfikacji i analizy ryzyka z uwzględnieniem: 1. ryzyk zidentyfikowanych w projekcie 2. możliwych następstw tych ryzyk 3. wymaganych środków zapobiegawczych i zaradczych przeciw tym ryzykom ("Plan B"). 4. możliwych momentów wystąpienia tych ryzyk 5. prawdopodobieństwa wystąpienia tych ryzyk | 3 |  |  | 0 | 0 |  | Suma C | Suma B | Suma A | Suma OK | Suma Wpisy
|  | Załącznik nr 5 do umowy, pkt 4.3 | Status ryzyka projektów do QG C | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
QG D | Projekt gotowy
D.1 | Założenia do przeprowadzenia Quality Gate | Załącznik nr 5 do umowy, pkt 4.1 | Zgodnie z harmonogramem zaproszenie od Zamawiającego Terminowe przekazanie dokumentów przez Wykonawcę Dowód z wdrożonych ustaleń z poprzedniej Bramki jakości Terminowe informacje zwrotne Zamawiającego do oceny wstępnej Wykonawcy | 3 |  |  | 0 | 0
D.2 | Raport statusu jakości | § 3; § 4 | Raport statusu zawiera dane wraz ze środkami, osobami odpowiedzialnymi i terminami: 1.do usunięcia odchyleń i braków jakościowych wskazanych przez Zamawiającego 2.do usunięcia odchyleń istotnych z punktu widzenia jakości w procesach wskazanych przez Zamawiającego 3.do przyszłego ogłaszania wszystkich wskazanych przez Zamawiającego braków i odchyleń |  |  |  | 0 | 0
D.3 | Schemat organizacyjny projektu z planowaniem zasobów | § 7 | 1. Kompletny schemat organizacyjny projektu z określeniem nazwisk osób odpowiedzialnych, aż do poziomu kierownika podprojektu. 2. Przedstawiono plan zasobów do produkcji, osobno dla poszczególnych lokalizacji |  |  |  | 0 | 0
D.4 | Harmonogram szczegółowy wraz ze ścieżką krytyczną | § 9; Załącznik nr 5 do umowy, pkt 4.1 | 1. Przedłożono szczegółowy harmonogram w aktualnej wersji, odpowiadającej stanowi projektu 2. Ścieżka krytyczna została sprawdzona i ewentualnie zaktualizowana, jeśli to konieczne 3. Dotrzymano terminów planów kamieni milowych 4. Nie jest zagrożone dotrzymanie terminów dostawy | 3 |  |  | 0 | 0
D.5 | Specyfikacja wykonania | Załącznik nr 1 do umowy | 1. Ustalono zestawienie obowiązków, omówiono go ze Zamawiającym i istnieje jego pierwsze wydanie 2. Przedstawiono wszystkie zastosowania rozwiązań do wymogów z zestawienia warunków wykonania oraz do gwarancji 3. Wdrożono i przedstawiono zmiany i konkretyzacja specyfikacji technicznych na podstawie wymogów zakładowych i doświadczenia Zamawiającego |  |  |  | 0 | 0
D.6 | Status przeglądu projektu | 0 | Istnieje raport statusu o Final Design Reviews dla wszystkich zakładów, systemów i komponentów oraz postępowań produkcyjnych. Zawiera on dane lub odwołania do przedstawionych dokumentów na temat: 1. zakończonego powodzeniem zamknięcia wszystkich rozmów konstrukcyjnych dla wszystkich modułów, systemów i komponentów oraz procedur produkcyjnych 2. okazania Zamawiającemu wszystkich planów szczegółowych wymaganych umową 3. wyjaśnienia i uwzględnienia wszystkich warunków brzegowych dla wszystkich modułów / systemów i komponentów / głównych i pobocznych grup konstrukcyjnych 4. przeprowadzenia wszystkich obliczeń szczegółowych 5. wyjaśnienia, dokumentacja i uwzględnienie wszystkich zależności technicznych i interfejsów między poszczególnymi modułami / systemami i komponentami / głównymi i pobocznymi grupami konstrukcyjnymi 6. spełnienia i terminowego udostępnienia wszystkich wymaganych zgodnie z zestawieniem dowodów i ich uznanie przez Zamawiającego 7. wszystkie zidentyfikowane części konstrukcyjne zagrożone przestarzeniem |  |  |  | 0 | 0
D.7 | Lokalizacje produkcyjne Wykonawcy | § 4 | Lista lokalizacji produkcyjnych została zaktualizowana i jest dostępna w wersji aktualnej i odpowiadającej aktualnemu stanowi projektu Wykonawca potwierdza, gdy ma to zastosowanie, że nowe lokalizacje zostały sprawdzone i są odpowiednie do produkcji przedmiotu zamówienia |  |  |  | 0 | 0
D.8 | Status zamówień materiałowych |  | Wykonawca potwierdza, że 1. wszystkie procedury zamówienia przypadające do tego Quality Gate zostały wykonane 2. wszystkie dostawy materiałów do produkcji modułów / systemów i komponentów / głównych i pobocznych grup konstrukcyjnych zostały wykonane zgodnie z umową główną |  |  |  | 0 | 0
D.9 | Podwykonawca | § 4; § 8 | 1. Lista wszystkich podwykonawców dla kontraktu (ewentualnie ograniczająca się do części konstrukcyjnych A lub do uzgodnionej wartości granicznej), została uzupełniona i istnieje w wersji aktualnej i odpowiadającej bieżącemu stanowi projektu, podwykonawcy produktów istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa zostali wskazani na osobnej liście 2. Lista zawiera poszczególne lokalizacje i poziom współpracy z podwykonawcami, dla produktów z obowiązkową oceną jakości uzupełniona o łańcuch podwykonawców 3. W liście wprowadzono aktualny stan opracowania umów (w negocjacjach, przekazano, podpisano). 4. Kontrola zleceń dla QS Zamawiającego dla już zawartych umów z podwykonawcami. 5. Wykonawca potwierdza, że lokalizacje podwykonawcy zostały sprawdzone i są one odpowiednie do produkcji przedmiotowych produktów 6. Istnieje lista kryteriów i ich wartości granicznych definiująca powód odrzucenia podwykonawcy przez Zamawiającego |  |  |  | 0 | 0
D.10 | Spełnienie wymogów technicznych przez podwykonawcę | 0 | Wykonawca oświadcza, że wszyscy podwykonawcy nowi w stosunku do stanu z poprzedniego Quality Gate 1. otrzymali wyjaśnienia wymogów technicznych Zamawiającego, oraz 2. podwykonawcy ci są w stanie spełnić te wymogi |  |  |  | 0 | 0
D.11 | Plan zarządzania jakością | § 4; Załącznik nr 4 do umowy; | Przedłożono plan zarządzania jakością w aktualnej wersji odpowiadającej stanowi projektu Badania typu i pierwszych wzorów dla wszystkich modułów / systemów i komponentów / głównych i pobocznych grup konstrukcyjnych odwzorowano w poszczególnych planach testowych |  |  |  | 0 | 0
D.12 | Organizacja zapewniania jakości | § 4 | 1. Wszystkie istotne dane (struktura rysunków, stan zmian, numery seryjne, wersje oprogramowania itp.) dotyczące pojazdów zostały odpowiednio ujęte w aktualnych planach. 2. Plan konfiguracji dla systemów i komponentów przeznaczonych do włączenia ujęty w obowiązujących planach 3. Obowiązujące plany i dalsze procedury uzgodniono z Zamawiającym |  |  |  | 0 | 0
D.13 | Produkty objęte obowiązkiem kontroli jakości | Załącznik nr 10 do umowy | Lista produktów objętych obowiązkiem kontroli jakości właściwa dla danego projektu została zaktualizowana i jest dostępna w wersji aktualnej i odpowiadającej aktualnemu stanowi projektu |  |  |  | 0 | 0
D.14 | Postępowanie dopuszczające i zezwalające | § 1 | 1. Plan przebiegu lub ewentualnie plan procedur dopuszczających istnieje i został uzgodniony z władzami udzielającymi zezwoleń/ dopuszczeń 2. Istnieje raport statusu dotyczący stanu procedur zezwalających i dopuszczających w obowiązującej wersji odpowiadającej aktualnemu stanowi projektu. 3. Przekazano odbitki wszystkich pism i protokołów z władzami dopuszczającymi |  |  |  | 0 | 0
D.15 | Dokumentacja | § 1; § 16 | Oznaczenie dokumentacji ze wskazaniem dat przekazania, odbiorcy i aktualnej wersji dla wszystkich dokumentów wymaganych zgodnie z § 1 oraz § 16 |  |  |  | 0 | 0
D.16 | Zarządzanie ryzykiem | § 5 | Zaktualizowany wg potrzeb raport z identyfikacji i analizy ryzyka z uwzględnieniem: 1. ryzyk zidentyfikowanych w projekcie 2. możliwych następstw tych ryzyk 3. wymaganych środków zapobiegawczych i zaradczych przeciw tym ryzykom ("Plan B"). 4. możliwych momentów wystąpienia tych ryzyk 5. prawdopodobieństwa wystąpienia tych ryzyk | 3 |  |  | 0 | 0 |  | Suma C | Suma B | Suma A | Suma OK | Suma Wpisy
|  | Załącznik nr 5 do umowy, pkt 4.3 | Status ryzyka projektów do QG D | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 16
QG E | Wstępne badania próbek przedmiotu umowy
E.1 | Założenia do przeprowadzenia Quality Gate | Załącznik nr 5 do umowy, pkt 4.1 | Zgodnie z harmonogramem zaproszenie od Zamawiającego Terminowe przekazanie dokumentów przez Wykonawcę Dowód z wdrożonych ustaleń z poprzedniej Bramki jakości Terminowe informacje zwrotne Zamawiającego do oceny wstępnej Wykonawcy | 3 |  |  | 0 | 0
E.2 | Raport statusu jakości | § 3; § 4 | Raport statusu zawiera dane wraz ze środkami, osobami odpowiedzialnymi i terminami: 1.do usunięcia odchyleń i braków jakościowych wskazanych przez Zamawiającego 2.do usunięcia odchyleń istotnych z punktu widzenia jakości w procesach wskazanych przez Zamawiającego 3.do przyszłego ogłaszania wszystkich wskazanych przez Zamawiającego braków i odchyleń |  |  |  | 0 | 0
E.3 | Schemat organizacyjny projektu z planowaniem zasobów | § 7 | 1. Kompletny schemat organizacyjny projektu z określeniem nazwisk osób odpowiedzialnych, aż do poziomu kierownika podprojektu. 2. Planowanie zasobów zostało zaktualizowane wg potrzeb, przedstawiono i wyjaśniono zmiany w porównaniu ze statusem poprzedniej bramki jakości |  |  |  | 0 | 0
E.4 | Harmonogram szczegółowy wraz ze ścieżką krytyczną | § 9; Załącznik nr 5 do umowy, pkt 4.1 | 1. Przedłożono szczegółowy harmonogram w aktualnej wersji, odpowiadającej stanowi projektu 2. Ścieżka krytyczna została sprawdzona i ewentualnie zaktualizowana, jeśli to konieczne 3. Dotrzymano terminów planów kamieni milowych 4. Nie jest zagrożone dotrzymanie terminów dostawy | 3 |  |  | 0 | 0
E.5 | Specyfikacja wykonania | Załącznik nr 1 do umowy | 1. Ewentulane konieczne dostosowanie specyfikacji w wyniku przeprowadzonych pierwszych testów, uprzednio uzgodnione z Zamawiającym 2. Przedstawiono wpływy tego dopasowania na spełnienie wymogów dowodowych oraz wymogów z specyfikacji warunków wykonania oraz warunków gwarancji oraz ich wpływ na terminy 3. Przedstawiono spełnienie i terminowe udostępnienie wszystkich wymaganych dowodów zgodnie ze specyfikacją i uzgodnieniami ze Zamawiającym. |  |  |  | 0 | 0
E.6 | Lokalizacje produkcyjne Wykonawcy | § 4 | Lista lokalizacji produkcyjnych została zaktualizowana i jest dostępna w wersji aktualnej i odpowiadającej aktualnemu stanowi projektu Wykonawca potwierdza, gdy ma to zastosowanie, że nowe lokalizacje zostały sprawdzone i są odpowiednie do produkcji przedmiotu zamówienia |  |  |  | 0 | 0
E.7 | Status zamówień materiałowych | 0 | Wykonawca potwierdza, że 1.wszystkie procedury zamówienia przypadające do tego Quality Gate zostały wykonane 2.wszystkie dostawy materiałów do produkcji modułów / systemów i komponentów / głównych i pobocznych grup konstrukcyjnych zostały wykonane zgodnie z umową główną |  |  |  | 0 | 0
E.8 | Podwykonawca | § 4; § 8 | 1. Lista wszystkich podwykonawców dla kontraktu (ewentualnie ograniczająca się do części konstrukcyjnych A lub do uzgodnionej wartości granicznej), została uzupełniona i istnieje w wersji aktualnej i odpowiadającej bieżącemu stanowi projektu, podwykonawcy produktów istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa zostali wskazani na osobnej liście 2. Lista zawiera poszczególne lokalizacje i poziom współpracy z podwykonawcami, dla produktów z obowiązkową oceną jakości uzupełniona o łańcuch podwykonawców 3. Zlecono sprawdzenie produktów z wymogiem kontroli jakości przez QS Zamawiającego. 4. Wykonawca potwierdza, że lokalizacje podwykonawcy zostały sprawdzone i są one odpowiednie do produkcji przedmiotowych produktów 5. Istnieje lista kryteriów i ich wartości granicznych definiująca powód odrzucenia podwykonawcy przez Zamawiającego 6. Istnieje rejestr z przeprowadzpnych dowodów do kontroli certyfikatów |  |  |  | 0 | 0
E.9 | Spełnienie wymogów technicznych przez podwykonawcę | 0 | Wykonawca oświadcza, że wszyscy podwykonawcy nowi w stosunku do stanu z poprzedniego Quality Gate 1. otrzymali wyjaśnienia wymogów technicznych Zamawiającego, oraz 2. podwykonawcy ci są w stanie spełnić te wymogi |  |  |  | 0 | 0
E.10 | Plan zarządzania jakością | § 4; Załącznik nr 4 do umowy; | Przedłożono plan zarządzania jakością w aktualnej wersji odpowiadającej stanowi projektu |  |  |  | 0 | 0
E.11 | Organizacja zapewniania jakości | § 4 | 1. Wszystkie istotne dane (struktura rysunków, stan zmian, numery seryjne, wersje oprogramowania itp.) dotyczące pojazdów zostały odpowiednio ujęte w aktualnym stanie. 2. Plan konfiguracji dla systemów i komponentów przeznaczonych do włączenia ujęty w aktualnym stanie. 3. Aktualny stan i dalsze procedury uzgodniono z Zamawiającym |  |  |  | 0 | 0
E.12 | Status badań typu |  | Istnieje raport statusu i zawiera dane do ukończenia, zakończonego sukcesem, wszystkich zaplanowanych badań typu, wraz z badaniem odnośnych uzgodnionych umownie wymogów. (Wyjątek: Badania typu, które mogą być wykonane wyłącznie na kompletnie zmontowanym, gotowym pojeździe) |  |  |  | 0 | 0
E.13 | Status badań pierwszego wzoru |  | Istnieje raport statusu i zawiera dane na temat: 1. ukończonych sukcesem wszystkich zaplanowanych badań pierwszego wzoru (wraz z badaniami odnoszących się do nich i uzgodnionych wymogów oraz opanowania procesów produkcyjnych i testowych) na wdrożonych do użytku modułach / systemach i komponentach / głównych i pobocznych grupach konstrukcyjnych określonych na „Liście produktów pojazdów szynowych (Wyjątek: Badania pierwszych wzorów, które mogą być wykonane wyłącznie na kompletnie zmontowanym, gotowym pojeździe) 2. do wdrożenie wymogów uzgodnionych umownie i uznania badań pierwszych wzorów w produkcji seryjnej. |  |  |  | 0 | 0
E.14 | Status odpowiedniości do użytku |  | Istnieje raport statusu i zawiera dane na temat: 1. statusu dowodów odpowiedniości do użytku dla modułów / systemów i komponentów głównych i pobocznych grup konstrukcyjnych, dla których nie przedstawiono jeszcze dowodu względem UTK, 2. wdrożenia wymogów uzgodnionych umownie do produkcji |  |  |  | 0 | 0
E.15 | Postępowanie dopuszczające i zezwalające | § 1 | 1. Plan przebiegu lub ewentualnie plan dowodzenia i raport statusu na temat postępowań dopuszczających i zezwalających przedstawiono w aktualnej wersji odpowiadającej stanowi projektu. 2. Złożono wniosek o dostęp 3. W EBA złożono wniosek o przeprowadzenie jazdy próbnej. 4. Przekazano odbitki wszystkich pism i protokołów z władzami dopuszczającymi |  |  |  | 0 | 0
E.16 | Dokumentacja | § 1; § 16 | Oznaczenie dokumentacji ze wskazaniem dat przekazania, odbiorcy i aktualnej wersji dla wszystkich dokumentów wymaganych zgodnie z § 1 oraz § 16 |  |  |  | 0 | 0
E.17 | Zarządzanie ryzykiem | § 5 | Zaktualizowany wg potrzeb raport z identyfikacji i analizy ryzyka z uwzględnieniem: 1. ryzyk zidentyfikowanych w projekcie 2. możliwych następstw tych ryzyk 3. wymaganych środków zapobiegawczych i zaradczych przeciw tym ryzykom ("Plan B"). 4. możliwych momentów wystąpienia tych ryzyk 5. prawdopodobieństwa wystąpienia tych ryzyk | 3 |  |  | 0 | 0 |  | Suma C | Suma B | Suma A | Suma OK | Suma Wpisy
|  | Załącznik nr 5 do umowy, pkt 4.3 | Status ryzyka projektów do QG E | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 17
QG F | Końcowe próby na montażu
F.1 | Założenia do przeprowadzenia Quality Gate | Załącznik nr 5 do umowy, pkt 4.1 | Zgodnie z harmonogramem zaproszenie od Zamawiającego Terminowe przekazanie dokumentów przez Wykonawcę Dowód z wdrożonych ustaleń z poprzedniej Bramki jakości Terminowe informacje zwrotne Zamawiającego do oceny wstępnej Wykonawcy | 3 |  |  | 0 | 0
F.2 | Raport statusu jakości | § 3; § 4 | Raport statusu zawiera dane wraz ze środkami, osobami odpowiedzialnymi i terminami: 1.do usunięcia odchyleń i braków jakościowych wskazanych przez Zamawiającego 2.do usunięcia odchyleń istotnych z punktu widzenia jakości w procesach wskazanych przez Zamawiającego 3.do przyszłego ogłaszania wszystkich wskazanych przez Zamawiającego braków i odchyleń |  |  |  | 0 | 0
F.3 | Schemat organizacyjny projektu z planowaniem zasobów | § 7 | 1. Kompletny schemat organizacyjny projektu z określeniem nazwisk osób odpowiedzialnych, aż do poziomu kierownika podprojektu. 2. Planowanie zasobów zostało zaktualizowane wg potrzeb, przedstawiono i wyjaśniono zmiany w porównaniu ze statusem poprzedniej bramki jakości |  |  |  | 0 | 0
F.4 | Harmonogram szczegółowy wraz ze ścieżką krytyczną | § 9; Załącznik nr 5 do umowy, pkt 4.1 | 1. Przedłożono szczegółowy harmonogram w aktualnej wersji, odpowiadającej stanowi projektu 2. Ścieżka krytyczna została sprawdzona i ewentualnie zaktualizowana, jeśli to konieczne 3. Dotrzymano terminów planów kamieni milowych 4. Nie jest zagrożone dotrzymanie terminów dostawy | 3 |  |  | 0 | 0
F.5 | Specyfikacja wykonania | Załącznik nr 1 do umowy | 1. Ewentualnie konieczne dostosowanie specyfikacji zostały uzgodnione z Zamawiającym i włączone. 2. Przedstawiono wpływy tego dopasowania na spełnienie wymogów dowodowych oraz wymogów z specyfikacji warunków wykonania oraz warunków gwarancji oraz ich wpływ na terminy 3. Przedstawiono spełnienie i terminowe udostępnienie wszystkich wymaganych dowodów zgodnie ze specyfikacją i uzgodnieniami z Zamawiającym. |  |  |  | 0 | 0
F.6 | Plan zarządzania jakością | § 4; Załącznik nr 4 do umowy; | Przedłożono plan zarządzania jakością w aktualnej wersji odpowiadającej stanowi projektu |  |  |  | 0 | 0
F.7 | Organizacja zapewniania jakości | § 4 | 1. Wszystkie istotne dane (struktura rysunków, stan zmian, numery seryjne, wersje oprogramowania itp.) dotyczące pojazdów zostały odpowiednio ujęte w aktualnym stanie. 2. Plan konfiguracji dla systemów i komponentów przeznaczonych do włączenia ujęty w aktualnym stanie. 3. Aktualny stan i dalsze procedury uzgodniono z Zamawiającym |  |  |  | 0 | 0
F.8 | Status zamówień materiałowych | 0 | Wykonawca potwierdza, że 1. wszystkie procedury zamówienia zostały wykonane 2. wszystkie dostawy materiałów do produkcji modułów / systemów i komponentów / głównych i pobocznych grup konstrukcyjnych zostały wykonane zgodnie z umową główną |  |  |  | 0 | 0
F.9 | Status błędów produkcyjnych |  | Istnieje raport statusu wszystkich stwierdzonych braków produkcyjnych np. z kontroli jakości i podano w nim 1. jak wdrożone zostało usuwanie w procesach Zamawiającego 2. jakie konsekwencje wynikają z tego dla planu terminowego |  |  |  | 0 | 0
F.10 | pozostaje puste | [5 empty] | 0 | 0
F.11 | Podwykonawca | § 4; § 8 | 1. Lista wszystkich podwykonawców dla kontraktu (ewentualnie ograniczająca się do części konstrukcyjnych A lub do uzgodnionej wartości granicznej), została uzupełniona i istnieje w wersji aktualnej i odpowiadającej bieżącemu stanowi projektu, podwykonawcy produktów istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa zostali wskazani na osobnej liście 2. Lista zawiera poszczególne lokalizacje i poziom współpracy z podwykonawcami, dla produktów z obowiązkową oceną jakości uzupełniona o łańcuch podwykonawców 3.Wykonawca potwierdza, że lokalizacje podwykonawcy zostały sprawdzone i są one odpowiednie do produkcji przedmiotowych produktów 4. Istnieje lista kryteriów i ich wartości granicznych definiująca powód odrzucenia podwykonawcy przez Zamawiającego 5. Istnieje rejestr z przeprowadzonych dowodów do kontroli certyfikatów |  |  |  | 0 | 0
F.12 | Status badań typu | 0 | Istnieje raport statusu i zawiera dane na temat: 1. uwieńczonego sukcesem zakończenia wszystkich zaplanowanych badań typu 2. wdrożenia wymogów uzgodnionych umownie do produkcji danej jednostki |  |  |  | 0 | 0
F.13 | Status badań pierwszego wzoru | 0 | Istnieje raport statusu i zawiera dane na temat: 1. ukończonych sukcesem wszystkich zaplanowanych badań pierwszego wzoru (wraz z badaniami odnoszących się do nich i uzgodnionych wymogów oraz opanowania procesów produkcyjnych i testowych) na wdrożonych do użytku modułach / systemach i komponentach / głównych i pobocznych grupach konstrukcyjnych określonych na „Liście produktów pojazdów szynowych“ 2. wymogów uzgodnionych umownie i uznania badań pierwszych wzorów w produkcji seryjnej niezbędnych do wdrożenia wymogów |  |  |  | 0 | 0
F.14 | Status odpowiedniości do użytku | 0 | Istnieje raport statusu i zawiera dane na temat: 1.statusu dowodów odpowiedniości do użytku dla modułów / systemów i komponentów głównych i pobocznych grup konstrukcyjnych, dla których nie przedstawiono jeszcze dowodu względem UTK, 2.wdrożenia wymogów uzgodnionych umownie do produkcji |  |  |  | 0 | 0
F.15 | Postępowanie dopuszczające i zezwalające | § 1 | 1. Plan przebiegu lub ewentualnie plan dowodzenia i raport statusu na temat postępowań dopuszczających i zezwalających przedstawiono w aktualnej wersji odpowiadającej stanowi projektu 2. Istnieje zgoda na jazdę po publicznej sieci kolejowej (w tym na jazdę próbną) 3. Przekazano odbitki wszystkich pism i protokołów stworzonych z podmiotami dopuszczającymi |  |  |  | 0 | 0
F.16 | Dokumentacja | § 1; § 16 | Oznaczenie dokumentacji ze wskazaniem dat przekazania, odbiorcy i aktualnej wersji dla wszystkich dokumentów wymaganych zgodnie z § 1 oraz § 16 |  |  |  | 0 | 0
F.17 | Zarządzanie ryzykiem | § 5 | Zaktualizowany wg potrzeb raport z identyfikacji i analizy ryzyka z uwzględnieniem: 1. ryzyk zidentyfikowanych w projekcie 2. możliwych następstw tych ryzyk 3. wymaganych środków zapobiegawczych i zaradczych przeciw tym ryzykom ("Plan B"). 4. możliwych momentów wystąpienia tych ryzyk 5. prawdopodobieństwa wystąpienia tych ryzyk | 3 |  |  | 0 | 0 |  | Suma C | Suma B | Suma A | Suma OK | Suma wpisów
|  | Załącznik nr 5 do umowy, pkt 4.3 | Status ryzyka projektów do QG F | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 17
QG G-V | Opracowanie końcowej próby odbiorczej dla wstępnych sztuk pojazdów na potrzeby prób ru-chowych Pojazdy próbne/produkcja przedseryjna nieistotne dla projektów wagonów towarowych
G-V.1 | Założenia do przeprowadzenia Quality Gate | Załącznik nr 5 do umowy, pkt 4.1 | Zgodnie z harmonogramem zaproszenie od Zamawiającego Terminowe przekazanie dokumentów przez Wykonawcę Dowód z wdrożonych ustaleń z poprzedniej Bramki jakości Terminowe informacje zwrotne Zamawiającego do oceny wstępnej Wykonawcy | 3 |  | 1 | 0 | 0
G-V.2 | Raport statusu jakości | § 3; § 4 | Raport statusu zawiera dane wraz ze środkami, osobami odpowiedzialnymi i terminami: 1.do usunięcia odchyleń i braków jakościowych wskazanych przez Zamawiającego 2.do usunięcia odchyleń istotnych z punktu widzenia jakości w procesach wskazanych przez Zamawiającego 3.do przyszłego ogłaszania wszystkich wskazanych przez Zamawiającego braków i odchyleń |  |  |  | 0 | 0
G-V.3 | Harmonogram szczegółowy wraz ze ścieżką krytyczną | § 9; Załącznik nr 5 do umowy, pkt 4.1 | 1. Przedłożono szczegółowy harmonogram w aktualnej wersji, odpowiadającej stanowi projektu 2. Ścieżka krytyczna została sprawdzona i ewentualnie zaktualizowana, jeśli to konieczne 3. Dotrzymano terminów planów kamieni milowych 4. Nie jest zagrożone dotrzymanie terminów dostawy | 3 |  |  | 0 | 0
G-V.4 | Specyfikacja wykonania | Załącznik nr 1 do umowy | 1. Ewentualnie konieczne dostosowanie specyfikacji zostały uzgodnione z Zamawiającym i włączone. 2. Przedstawiono wpływy tego dopasowania na spełnienie wymogów dowodowych oraz wymogów z specyfikacji warunków wykonania oraz warunków gwarancji oraz ich wpływ na terminy 3. Przedstawiono spełnienie i terminowe udostępnienie wszystkich wymaganych dowodów zgodnie ze specyfikacją i uzgodnieniami z Zamawiającym. |  |  |  | 0 | 0
G-V.5 | Plan zarządzania jakością | § 4; Załącznik nr 4 do umowy; | Przedłożono plan zarządzania jakością w aktualnej wersji odpowiadającej stanowi projektu |  |  |  | 0 | 0
G-V.6 | Status dostaw materiałów | 0 | Wykonawca potwierdza, że 1. wszystkie procedury zamówień zostały przeprowadzone 2. wszystkie dostawy materiałów do produkcji dalszych pojazdów przebiegają w sposób zgodny z umową główną |  |  |  | 0 | 0
G-V.7 | Podwykonawca | § 4; § 8 | Istnieje lista podwykonawców w wersji odpowiadającej stanowi projektu wraz z dokumentacją dowodową i nadzorem certyfikacyjnym. |  |  |  | 0 | 0
G-V.8 | Status braków produkcyjnych i konserwacyjnych |  | Istnieją raporty statusu „Braki produkcyjne“ (patrz Quality Gate F) w aktualnym wydaniu odpowiadającym stanowi projektu i zawierają dane na temat: 1. wszystkich braków, które wystąpiły w ramach produkcji i ich usuwania 2. dopasowania procesów roboczych do unikania powtórzenia zidentyfikowanych braków 3. jakie konsekwencje wynikają z tego dla planu terminowego |  |  |  | 0 | 0
G-V.9 | Status badania typu dla kompletnego pojazdu |  | Raport statusu zawiera następujące informacje 1. Wszystkie zaplanowane badania typu dla wszystkich zmienionych modułów / systemów i komponentów / głównych i pobocznych grup konstrukcyjnych dla całego pojazdu zostały zakończone sukcesem Wszystkie uzgodnione umownie wymogi zostały spełnione. 3. Procesy produkcyjne i testowe dla dopasowanych do produkcji modułów / systemów i komponentów / głównych i pobocznych grup konstrukcyjnych dla kompletnego pojazdu zostały opanowane. 4. Wdrożenie wymaganych umownie wymogów do produkcji zostało przedstawione Zamawiającemu i udowodnione |  |  |  | 0 | 0
G-V.10 | Status badania pierwszego wzoru kompletnego pojazdu |  | Raport statusu zawiera następujące informacje 1. Wszystkie zaplanowane badania pierwowzoru dla wszystkich zmienionych modułów / systemów i komponentów / głównych i pobocznych grup konstrukcyjnych dla całego pojazdu zostały zakończone sukcesem Wszystkie uzgodnione umownie wymogi zostały spełnione. 3. Procesy produkcyjne i testowe dla dopasowanych do produkcji modułów / systemów i komponentów / głównych i pobocznych grup konstrukcyjnych dla kompletnego pojazdu zostały opanowane. 4. Wdrożenie wymaganych umownie wymogów do produkcji zostało przedstawione Zamawiającemu i udowodnione |  |  |  | 0 | 0
G-V.11 | Status odpowiedniości do użytku |  | Raport statusu zawiera następujące informacje 1. Przedstawiono dowody zgodności do zastosowań dla wszystkich modułów / układów i komponentów / głównych i podobnych podzespołów Wszystkie uzgodnione umownie wymogi zostały spełnione. |  |  |  | 0 | 0
G-V.12 | Założenia do odbioru statusu |  | Wykonawca winien przedstawić Zamawiającemu: 1. Spełnienie założeń do odbioru (Wskazówka: w przypadku pojazdów próbnych ma miejsce jedynie odbiór tymczasowy) 2. Raport statusu do wszystkich występujących braków i ich uzupełnienia 3. Wdrożenie wyników raportów do procesów Wykonawcy |  |  |  | 0 | 0
G-V.13 | Organizacja zapewniania jakości | § 4 | 1. Wszystkie istotne dane (struktura rysunków, stan zmian, numery seryjne, wersje oprogramowania itp.) dotyczące pojazdów zostały odpowiednio ujęte w aktualnym stanie. 2. Plan konfiguracji dla systemów i komponentów przeznaczonych do włączenia ujęty w aktualnym stanie. 3. Aktualny stan i dalsze procedury uzgodniono z Zamawiającym |  |  |  | 0 | 0
G-V.14 | Postępowanie dopuszczające i zezwalające | § 1 | Zakończono postępowanie dopuszczające i zezwalające dla pojazdów próbnych / z produkcji przedseryjnej. Istnieją następujące dowody: 1. Zgodna na rozruch, 2. Dopuszczenie typu konstrukcyjnego oraz 3. Dopuszczenie do użycia zagranicznego (jeśli wymagane) |  |  |  | 0 | 0
G-V.15 | Dokumentacja | § 1; § 16 | Oznaczenie dokumentacji ze wskazaniem dat przekazania, odbiorcy i aktualnej wersji dla wszystkich dokumentów wymaganych zgodnie z § 1 oraz § 16 |  |  |  | 0 | 0
G-V.16 | Zarządzanie ryzykiem | § 5 | Zaktualizowany wg potrzeb raport z identyfikacji i analizy ryzyka z uwzględnieniem: 1. ryzyk zidentyfikowanych w projekcie 2. możliwych następstw tych ryzyk 3. wymaganych środków zapobiegawczych i zaradczych przeciw tym ryzykom ("Plan B"). 4. możliwych momentów wystąpienia tych ryzyk 5. prawdopodobieństwa wystąpienia tych ryzyk | 3 |  |  | 0 | 0 |  | Suma C | Suma B | Suma A | Suma OK | Suma Wpisy
|  | Załącznik nr 5 do umowy, pkt 4.3 | Status ryzyka projektów do QG G-V | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 16
QG G | Opracowanie końcowej próby odbiorczej pojazdów z produkcji seryjnej
G.1 | Założenia do przeprowadzenia Quality Gate | Załącznik nr 5 do umowy, pkt 4.1 | Zgodnie z harmonogramem zaproszenie od Zamawiającego Terminowe przekazanie dokumentów przez Wykonawcę Dowód z wdrożonych ustaleń z poprzedniej Bramki jakości Terminowe informacje zwrotne Zamawiającego do oceny wstępnej Wykonawcy | 3 |  | 1 | 0 | 0
G.2 | Raport statusu jakości | § 3; § 4 | Raport statusu zawiera dane wraz ze środkami, osobami odpowiedzialnymi i terminami: 1.do usunięcia odchyleń i braków jakościowych wskazanych przez Zamawiającego 2.do usunięcia odchyleń istotnych z punktu widzenia jakości w procesach wskazanych przez Zamawiającego 3.do przyszłego ogłaszania wszystkich wskazanych przez Zamawiającego braków i odchyleń |  |  |  | 0 | 0
G.3 | Harmonogram szczegółowy wraz ze ścieżką krytyczną | § 9; Załącznik nr 5 do umowy, pkt 4.1 | 1. Przedłożono szczegółowy harmonogram w aktualnej wersji, odpowiadającej stanowi projektu 2. Ścieżka krytyczna została sprawdzona i ewentualnie zaktualizowana, jeśli to konieczne 3. Dotrzymano terminów planów kamieni milowych 4. Nie jest zagrożone dotrzymanie terminów dostawy | 3 |  |  | 0 | 0
G.4 | Specyfikacja wykonania | Załącznik nr 1 do umowy | 1. Ewentualnie konieczna aktualizacja zestawienia została zakończona.Specyfikacja istnieje w wersji ostatecznej. 2. Istnieje raport statusu zadań do załatwienia w zakresie pozostałych dowodów zgodnie z specyfikacją warunków wykonania. 3. Wykonawca złożył oświadczenie dot. terminu realizacji serii (termin konstrukcji) |  |  |  | 0 | 0
G.5 | Plan zarządzania jakością | § 4; Załącznik nr 4 do umowy; | Przedłożono plan zarządzania jakością w aktualnej wersji odpowiadającej stanowi projektu |  |  |  | 0 | 0
G.6 | Status dostaw materiałów | 0 | Wykonawca potwierdza, że 1.wszystkie procedury zamówień zostały przeprowadzone 2.wszystkie dostawy materiałów do produkcji dalszych pojazdów przebiegają w sposób zgodny z umową główną |  |  |  | 0 | 0
G.7 | Podwykonawca | § 4; § 8 | Istnieje lista podwykonawców w wersji odpowiadającej stanowi projektu wraz z dokumentacją dowodową i nadzorem certyfikacyjnym. |  |  |  | 0 | 0
G.8 | Status braków produkcyjnych i konserwacyjnych |  | Istnieją raporty statusu „Braki produkcyjne“ (patrz Quality Gate F) w aktualnym wydaniu odpowiadającym stanowi projektu i zawierają dane na temat: 1.wszystkich braków, które wystąpiły w ramach produkcji i ich usuwania 2. dopasowania procesów roboczych do unikania powtórzenia zidentyfikowanych braków 3. jakie konsekwencje wynikają z tego dla planu terminowego |  |  |  | 0 | 0
G.9 | Status badania typu dla kompletnego pojazdu | 0 | Raport statusu zawiera następujące informacje 1. Wszystkie zaplanowane badania typu dla wszystkich zmienionych względem pojazdu próbnego [dopasowanych do projektu] modułów / systemów i komponentów / głównych i pobocznych grup konstrukcyjnych dla całego pojazdu zostały zakończone sukcesem 2. Wszystkie uzgodnione umownie wymogi zostały spełnione. 3. Procesy produkcyjne i testowe dla dopasowanych do produkcji seryjnej modułów / systemów i komponentów / głównych i pobocznych grup konstrukcyjnych dla kompletnego pojazdu zostały wykonane. 4. Wdrożenie wymaganych umownie wymogów do produkcji zostało przedstawione Zamawiającemu i udowodnione |  |  |  | 0 | 0
G.10 | Status badania pierwszego wzoru kompletnego pojazdu | 0 | Raport statusu zawiera następujące informacje 1. Wszystkie zaplanowane badania pierwowzoru dla wszystkich zmienionych względem pojazdu próbnego [dopasowanych do projektu] modułów / systemów i komponentów / głównych i pobocznych grup konstrukcyjnych dla całego pojazdu zostały zakończone sukcesem 2. Wszystkie uzgodnione umownie wymogi zostały spełnione. 3. Procesy produkcyjne i testowe dla dopasowanych do produkcji seryjnej modułów / systemów i komponentów / głównych i pobocznych grup konstrukcyjnych dla kompletnego pojazdu zostały opanowane. 4. Wdrożenie wymaganych umownie wymogów do produkcji zostało przedstawione Zamawiającemu i udowodnione |  |  |  | 0 | 0
G.11 | Status odpowiedniości do użytku | 0 | Raport statusu zawiera następujące informacje 1. Wszystkie dowody zgodności do zastosowań dla wszystkich zmienionych względem pojazdu próbnego [dopasowanych do projektu] modułów / systemów i komponentów / głównych i pobocznych grup konstrukcyjnych dla całego pojazdu zostały zakończone sukcesem 2. Wszystkie uzgodnione umownie wymogi zostały spełnione. 3. Wdrożenie wymaganych umownie wymogów do produkcji zostało udowodnione |  |  |  | 0 | 0
G.12 | Założenia do odbioru statusu | 0 | Wykonawca winien przedstawić Zamawiającemu: 1. Spełnienie założeń do odbioru 2. Raport statusu do wszystkich występujących braków i ich uzupełnienia 3. Wdrożenie wyników raportów do procesów Wykonawcy |  |  |  | 0 | 0
G.13 | Organizacja zapewniania jakości | § 4 | 1. Wszystkie istotne dane (struktura rysunków, stan zmian, numery seryjne, wersje oprogramowania itp.) dotyczące pojazdów zostały odpowiednio ujęte w stanie dostawy. 2. Plan konfiguracji dla systemów i komponentów przeznaczonych do włączenia odpowiada aktualnemu stanowi dostawy. 3. Aktualny stan dostawy i dalsze procedury uzgodniono z Zamawiającym |  |  |  | 0 | 0
G.14 | Lista części zamiennych | Załącznik nr 16 do umowy | Istnieje kompletna lista części zamiennych zgodnie z Załącznikiem nr 16 do umowy dla wszystkich modułów / systemów i komponentów / głównych i pobocznych grup konstrukcyjnych pojazdów zgodnie z PN EN 15380-2. |  |  |  | 0 | 0
G.15 | Zarządzanie wycofaniem z użycia |  | Istnieje plan zarządzania wycofaniem z użycia zgodnie z PN EN 62402. |  |  |  | 0 | 0
G.16 | Postępowanie dopuszczające i zezwalające | § 1 | Zakończono postępowanie dopuszczające i zezwalające dla pojazdów (seryjnych). Istnieją następujące dowody: 1. Zgodna na rozruch, 2. Dopuszczenie typu konstrukcyjnego oraz 3. Dopuszczenie do użycia zagranicznego (jeśli wymagane) |  |  |  | 0 | 0
G.17 | Dokumentacja | § 1; § 16 | Oznaczenie dokumentacji ze wskazaniem dat przekazania, odbiorcy i aktualnej wersji dla wszystkich dokumentów wymaganych zgodnie z § 1 oraz § 16 |  |  |  | 0 | 0
G.18 | Zarządzanie ryzykiem | § 5 | Zaktualizowany wg potrzeb raport z identyfikacji i analizy ryzyka z uwzględnieniem: 1. ryzyk zidentyfikowanych w projekcie 2. możliwych następstw tych ryzyk 3. wymaganych środków zapobiegawczych i zaradczych przeciw tym ryzykom ("Plan B"). 4. możliwych momentów wystąpienia tych ryzyk 5. prawdopodobieństwa wystąpienia tych ryzyk | 3 |  |  | 0 | 0 |  | Suma C | Suma B | Suma A | Suma OK | Suma Wpisy
|  | Załącznik nr 5 do umowy, pkt 4.3 | Status ryzyka projektów do QG G | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 18
QG H | Okres gwarancyjny
H.1 | Założenia do przeprowadzenia Quality Gate | Załącznik nr 5 do umowy, pkt 4.1 | Zgodnie z harmonogramem zaproszenie od Zamawiającego Terminowe przekazanie dokumentów przez Wykonawcę Dowód z wdrożonych ustaleń z poprzedniej Bramki jakości Terminowe informacje zwrotne Zamawiającego do oceny wstępnej Wykonawcy | 3 |  | 1 | 0 | 0
H.2 | Rejestracja błędów |  | Istnieje kompletna lista wszystkich zgłoszonych do momentu tego Quality Gate zidentyfikowanych braków i braków seryjnych. |  |  |  | 0 | 0
H.3 | Usuwanie braków |  | Istnieje raport na temat oceny, uznania, terminów, czasu trwania usuwania braków zgłoszonych przez Zamawiającego do czasu obecnego Quality Gate, w podziale na kategorie braków. |  |  |  | 0 | 0
H.4 | Organizacja zapewniania jakości | § 4 | 1. Wszystkie istotne dane (struktura rysunków, stan zmian, numery seryjne, wersje oprogramowania itp.) dotyczące pojazdów zostały odpowiednio ujęte w stanie dostawy. 2. Plan konfiguracji dla systemów i komponentów przeznaczonych do włączenia odpowiada aktualnemu stanowi dostawy. 3. Aktualny stan dostawy i dalsze procedury uzgodniono z Zamawiającym |  |  |  | 0 | 0
H.5 | Podwykonawca | § 4; § 8 | Istnieje lista podwykonawców w wersji odpowiadającej stanowi projektu wraz z dokumentacją dowodową i nadzorem certyfikacyjnym. |  |  |  | 0 | 0
H.6 | Dokumentacja | § 1; § 16 | Oznaczenie dokumentacji ze wskazaniem dat przekazania, odbiorcy i aktualnej wersji dla wszystkich dokumentów wymaganych zgodnie z § 1 oraz § 16 |  |  |  | 0 | 0
H.7 | Zarządzanie wycofaniem z użycia |  | Istnieje zaktualizowany plan zarządzania wycofaniem z użycia |  |  |  | 0 | 0
H.8 | Status odpowiedniości do użytku |  | 1. Istnieje raport statusu dla dowodów zgodności do zastosowań, podstawę stanowią zgromadzone do tego punktu czasowego dane weryfikacyjne. 2. Stopień wykonania wymogów ustalonych umownie został podany. |  |  |  | 0 | 0
H.9 | Spełnienie gwarancji | § 20 | Istnieje raport stanu rzeczowego dotyczący spełnienia wymogów. Podstawę stanowią zebrane do tego momentu dane weryfikacyjne dla: a) czasów czyszczenia b) zużycia energii c) dostępności floty d) niezawodności (przypadku nieodpowiedniości (UTF), przypadki drobnych nieodpowiedniości (MTF) e) kosztów konserwacji prewencyjnej i korekcyjnej [dopasowane do projektu] |  |  |  | 0 | 0 |  | Suma C | Suma B | Suma A | Suma OK | Suma Wpisy
|  | Załącznik nr 5 do umowy, pkt 4.3 | Status ryzyka projektów do QG H | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 9
QG I | Przygotowanie do końca gwarancji
I.1 | Założenia do przeprowadzenia Quality Gate | Załącznik nr 5 do umowy, pkt 4.1 | Zgodnie z harmonogramem zaproszenie od Zamawiającego Terminowe przekazanie dokumentów przez Wykonawcę Dowód z wdrożonych ustaleń z poprzedniej Bramki jakości Terminowe informacje zwrotne Zamawiającego do oceny wstępnej Wykonawcy | 3 |  | 1 | 0 | 0
I.2 | Rejestracja błędów | 0 | Istnieje kompletna lista wszystkich zgłoszonych do momentu tego Quality Gate zidentyfikowanych braków i braków seryjnych. |  |  |  | 0 | 0
I.3 | Raport o usunięciu zgłoszonych błędów i błędów seryjnych | 0 | Istnieje raport na temat oceny, uznania, terminów, czasu trwania usuwania braków i braków seryjnych w podziale na kategorie braków. |  |  |  | 0 | 0
I.4 | Organizacja zapewniania jakości | § 4 | 1. Wszystkie istotne dane (struktura rysunków, stan zmian, numery seryjne, wersje oprogramowania itp.) dotyczące pojazdów zostały odpowiednio ujęte w stanie dostawy. 2. Plan konfiguracji dla systemów i komponentów przeznaczonych do włączenia odpowiada aktualnemu stanowi dostawy. 3. Aktualny stan dostawy i dalsze procedury uzgodniono z Zamawiającym |  |  |  | 0 | 0
I.5 | Podwykonawca | § 4; § 8 | Istnieje lista podwykonawców w wersji odpowiadającej stanowi projektu wraz z dokumentacją dowodową i nadzorem certyfikacyjnym. |  |  |  | 0 | 0
I.6 | Dokumentacja | § 1; § 16 | Oznaczenie dokumentacji ze wskazaniem dat przekazania, odbiorcy i aktualnej wersji dla wszystkich dokumentów wymaganych zgodnie z § 1 oraz § 16 |  |  |  | 0 | 0
I.7 | Zarządzanie wycofaniem z użycia | 0 | Istnieje zaktualizowany plan zarządzania wycofaniem z użycia |  |  |  | 0 | 0
I.8 | Status odpowiedniości do użytku | 0 | Raport statusu zawiera następujące informacje 1. Istnieją dowody zgodności do zastosowań dla wszystkich pojazdów (także dla tych, dla których już ukończono świadczenia gwarancyjne) 2. Wszystkie uzgodnione umownie wymogi zostały spełnione. |  |  |  | 0 | 0
I.9 | Spełnienie gwarancji | § 20 | Istnieje raport stanu rzeczowego dotyczący spełnienia wymogów. Podstawę stanowią zebrane do tego momentu dane weryfikacyjne dla: a) czasów czyszczenia b) zużycia energii c) dostępności floty d) niezawodności (przypadku nieodpowiedniości (UTF), przypadki drobnych nieodpowiedniości (MTF) e) kosztów konserwacji prewencyjnej i korekcyjnej [dopasowane do projektu] |  |  |  | 0 | 0 |  | Suma C | Suma B | Suma A | Suma OK | Suma Wpisy
|  | Załącznik nr 5 do umowy, pkt 4.3 | Status ryzyka projektów do QG I | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 9

## Algorytm
|  |  | Waga |  | Klasy ryzyka |  | Status w postacji sygnalizacji świetlnej
|  | 3 | 2 | 1
Ocena (kompletność x prawdopodobieństwo) | 1 | 3 | 2 | 1 |  |  | zielony | żółty | czerwony
| 2 | 6 | 4 | 2 | bez zastrzeżeń | bez zastrzeżeń | do 4 * C | 5 do 9 * C | od 10 * C
| 3 | 9 | 6 | 3 | C | Niewielkie ryzyko |  | 1 * B + 6 * C | 1 * B + 7 * C
| 4 | 12 | 8 | 4 | B | Średnie ryzyko |  | 2 * B + 3 * C | 2 * B + 4 * C
| 6 | 18 | 12 | 6 | A | Wysokie ryzyko |  |  | 3 * B
| 9 | 27 | 18 | 9 |  |  |  |  | 1 * A