## Lista projektów (hidden)
Kategoria ryzyk
Zewnętrzne | 1
Środowiskowe | 2
Operacyjne - Projektowe | 3
Operacyjne - Wykonastwo | 4
Operacyjne - Nieruchomości | 5
Finansowe - Dofinansowanie UE | 6
Operacyjne - Wewnętrzne | 7
Zewnętrzne - Niezależne | 8
Kategoria ryzyka | Grupa ryzyka
Zewnętrzne | Prawne | 1
Zewnętrzne | Warunki przyłączeniowe | 2
Zewnętrzne | Konflikty społeczne | 3
Zewnętrzne | Protesty Mieszkańców | 4
Zewnętrzne | Konflikt z władzami lokalnymi | 5
Zewnętrzne | Odbiorcy | 6
Zewnętrzne | Szczególna lokalizacja infrastruktury gazowej na obszarze morskim | 7
Środowiskowe | Inwentaryzacja Przyrodnicza | 1
Środowiskowe | Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach | 2
Środowiskowe | Ponowna ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko | 3
Środowiskowe | Protesty organizacji ekologicznych | 4
Operacyjne - Projektowe | Planistyczne | 1
Operacyjne - Projektowe | Badania | 2
Operacyjne - Projektowe | Pozyskanie dokumentów | 3
Operacyjne - Projektowe | Analiza dokumentacji | 5
Operacyjne - Projektowe | Dokumentacja projektowa | 6
Operacyjne - Projektowe | Nieprzewidziane koszty projektowe | 7
Operacyjne - Projektowe | Niesolidny wykonawca dokumentacji Projektowej | 8
Operacyjne - Projektowe | Upadłość wykonawcy dokumentacji Projektowej | 9
Operacyjne - Wykonastwo | Wykonawca robót budowlanych | 1
Operacyjne - Wykonastwo | Wstrzymanie prac budowlanych | 2
Operacyjne - Wykonastwo | Opóźnienia w odbiorach | 3
Operacyjne - Wykonastwo | Wybór niesolidnego Wykonawcy | 4
Operacyjne - Wykonastwo | Upadłość WRB | 5
Operacyjne - Nieruchomości | Dysponowanie nieruchomościami | 1
Operacyjne - Nieruchomości | Decyzje administracyjne | 2
Operacyjne - Nieruchomości | Postępowanie sądowe | 3
Operacyjne - Nieruchomości | Umowy | 4
Finansowe - Dofinansowanie UE | Wniosek o dofinansowanie | 1
Finansowe - Dofinansowanie UE | Umowa o dofinansowanie | 2
Finansowe - Dofinansowanie UE | Rozliczanie projektu | 3
Operacyjne - Wewnętrzne | Postępowanie przetargowe | 1
Zewnętrzne - Niezależne | Siła wyższa | 1
Zewnętrzne - Niezależne | Zdarzenia losowe | 2
Zewnętrzne - Niezależne | Warunki atmosferyczne | 3
| Grupa ryzyka | Typ ryzyka
| Prawne | Zmiana regulacji prawnych
| Prawne | Nowe regulacje prawne
| Warunki przyłączeniowe | Opóźnienia w wydawaniu warunków
| Warunki przyłączeniowe | Brak zgód na nową infrastrukturę
| Konflikty społeczne | Lokalizacja infrastruktury gazowej
| Protesty Mieszkańców | Lokalizacja infrastruktury gazowej
| Konflikt z władzami lokalnymi | Lokalizacja infrastruktury gazowej
| Odbiorcy | Zmiana założeń na skutek zmian rynkowych
| Odbiorcy | Zmiana założeń na skutek decyzji politycznych
| Szczególna lokalizacja infrastruktury gazowej na obszarze morskim | Szczegółowe badania
| Szczególna lokalizacja infrastruktury gazowej na obszarze morskim | Szczegółowe rozwiązania techniczne/technologiczne
| Inwentaryzacja Przyrodnicza | Trudności w wykonaniem inwentaryzacji
| Inwentaryzacja Przyrodnicza | Identyfikacja miejsc cennych przyrodniczo
| Inwentaryzacja Przyrodnicza | Zmiana zakresu inwentaryzacji
| Inwentaryzacja Przyrodnicza | Opóźnienia wykonania inwentaryzacji
| Inwentaryzacja Przyrodnicza | Szczegółowe wymagania organów w zakresie inwentaryzacji
| Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach | Opóźnienie postępowania administracyjnego
| Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach | Niewłaściwe przygotowanie wniosku
| Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach | Odwołania i zaskarżenie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
| Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach | Zmiana lokalizacji infrastruktury
| Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach | Szczegółowe wymagania organów w zakresie realizacji inwestycji
| Ponowna ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko | Zmiany w stosunku do wymagań określonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
| Protesty organizacji ekologicznych | Protesty organizacji ekologicznych
| Planistyczne | Konieczność zmiany MPZP
| Planistyczne | Brak MPZP
| Planistyczne | Błędna ocena zapisów MPZP
| Planistyczne | Opóźnienie postępowania administracyjnego dla wydania dec. Lokalizacyjnej
| Planistyczne | Zmiana trasy ze względu na zapisy MPZP
| Badania | Opóźniania w wykonaniu badań
| Badania | Niewłaściwy zakres badań
| Pozyskanie dokumentów | Opóźniania w pozyskaniu dokumentacji
| Pozyskanie dokumentów | Niewłaściwy zakres dokumentacji
| Pozyskanie dokumentów | Niezaktualizowane dokumenty
| Analiza dokumentacji | Niewłaściwy zakres dokumentacji.
| Analiza dokumentacji | Błędna interpretacja dokumentacji
| Dokumentacja projektowa | Opóźnienia w opracowaniu
| Dokumentacja projektowa | Zmiany zakresu
| Dokumentacja projektowa | Opóźnienia w uzgodnieniach
| Dokumentacja projektowa | Brak uzgodnień
| Nieprzewidziane koszty projektowe | Koszty dodatkowych badań, dokumentacji
| Nieprzewidziane koszty projektowe | Koszty administracyjne
| Niesolidny wykonawca dokumentacji Projektowej | Opóźnienie wykonania dokumentacji
| Niesolidny wykonawca dokumentacji Projektowej | Wzrost nakładów finansowych
| Upadłość wykonawcy dokumentacji Projektowej | Opóźnienie wykonania dokumentacji
| Upadłość wykonawcy dokumentacji Projektowej | Wzrost nakładów finansowych
| Wykonawca robót budowlanych | Utrudnienia techniczne przy pracach budowlanych
| Wstrzymanie prac budowlanych | Przez nadzór przyrodniczy
| Wstrzymanie prac budowlanych | Przez nadzór archeologiczny
| Wstrzymanie prac budowlanych | Przez nadzór inwestorski
| Wstrzymanie prac budowlanych | Przez nadzór saperski
| Wstrzymanie prac budowlanych | Błędy projektowe/zmiana projektu budowlanego
| Wstrzymanie prac budowlanych | Dostęp do placu budowy
| Wstrzymanie prac budowlanych | Opóźnienia w dostawach
| Wstrzymanie prac budowlanych | Niedotrzymanie standardów materiałów
| Opóźnienia w odbiorach | Technicznych
| Opóźnienia w odbiorach | Końcowych
| Opóźnienia w odbiorach | Rozruchu
| Opóźnienia w odbiorach | Kamieni milowych
| Wybór niesolidnego Wykonawcy | Wybór niesolidnego Wykonawcy
| Upadłość WRB | Upadłość WRB
| Dysponowanie nieruchomościami | Brak zgody
| Decyzje administracyjne | Opóźnienie w wydawaniu decyzji
| Decyzje administracyjne | Brak zwrotnych potwierdzeń odbioru
| Decyzje administracyjne | Przekroczenie terminów/ważności
| Decyzje administracyjne | Odwołania
| Postępowanie sądowe | Ustanowienie służebności
| Postępowanie sądowe | Zaskarżone decyzje
| Umowy | Opóźnienie w zawarciu umowy
| Wniosek o dofinansowanie | Złamanie efektu zachęty
| Wniosek o dofinansowanie | Negatywana ocena merytoryczna I stopnia
| Wniosek o dofinansowanie | Negatywna ocena merytoryczna II stopnia
| Umowa o dofinansowanie | Niedotrzymanie zapisów umowy
| Rozliczanie projektu | Niezachowanie płynności projektu
| Rozliczanie projektu | Opóźnienie akceptacji wniosku o płatność przez IW
| Postępowanie przetargowe | Opóźnienia w wyłonieniu wykonawców
| Postępowanie przetargowe | Odstąpienie od podpisania umowy
| Postępowanie przetargowe | Unieważnienie postępowania
| Siła wyższa | Zdarzenia o charakterze katastrofalnych działań przyrody
| Siła wyższa | Zdarzenia nadzwyczajne w postaci zaburzeń życia zbiorowego
| Zdarzenia losowe | Zdarzenie, którego zaistnienie zależy od przypadku
| Warunki atmosferyczne | Anomalie atmosferyczne w danej porze roku
|  | Typ ryzyka | Szczegóły Ryzyka
|  | Zmiana regulacji prawnych | zmiana ustaw z aktami wykonawczymi
|  | Nowe regulacje prawne | nowe ustawy i akt. wyk.
Opóźnienia w wydawaniu warunków
Brak zgód na nową infrastrukturę
|  | Lokalizacja infrastruktury gazowej | negatywny wpływ na wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (możliwość wniesienia odwołań)
|  | Lokalizacja infrastruktury gazowej | negatywny wpływ na zmiany w MPZP (możliwość zaskarżenia planu)
|  | Lokalizacja infrastruktury gazowej | wpływ na wydanie decyzji lokalizacyjnej
|  | Lokalizacja infrastruktury gazowej | wpływ na wydanie decyzji pozwolenia na budowę (możliwość wniesienia odwołań)
|  | Lokalizacja infrastruktury gazowej | wpływ na wydanie prace budowlane
|  | Lokalizacja infrastruktury gazowej | wpływ na wydanie decyzji środowiskowej
|  | Lokalizacja infrastruktury gazowej | wpływ na zmiany w MPZP
|  | Lokalizacja infrastruktury gazowej | wpływ na wydanie decyzji pozwolenia na budowę
|  | Zmiana założeń na skutek zmian rynkowych | przeszacowanie założeń co do ilości potencjalnych odbiorców
|  | Zmiana założeń na skutek zmian rynkowych | zmiana cen za paliwo gazowe
|  | Zmiana założeń na skutek zmian rynkowych | założenia dot. wolumenu dystrybucyjnego palia gazowego (niewystarczające moce, niższe zużycie gazu)
|  | Zmiana założeń na skutek zmian rynkowych | zmiana preferencji na nośniki energii
|  | Zmiana założeń na skutek decyzji politycznych | Utrata klienta
|  | Zmiana założeń na skutek decyzji politycznych | Zamknięcie Projektu
|  | Szczegółowe badania | wykonanie dodatkowych prac wynikających z zapisów decyzji administracyjnej, zmiana zakresu - wpływ na termin uzyskania decyzji
|  | Szczegółowe rozwiązania techniczne/technologiczne | wykonanie dodatkowych prac wynikających z zapisów decyzji administracyjnej, zmiana zakresu - wpływ na prace budowlane
|  | Trudności w wykonaniem inwentaryzacji | niesprzyjające warunki atmosferyczne powodujące brak możliwości wykonania prac lub opóźniające czas ich wykonania
|  | Identyfikacja miejsc cennych przyrodniczo | możliwe wymagania zastosowania szczególnych rozwiązań technicznych lub korekty trasy
|  | Zmiana zakresu inwentaryzacji | konieczność wykonywania inwentaryzacji dłużej niż zakładano, powtórzenia części prac - w konsekwencji opóźnienia w uzyskaniu decyzji
|  | Opóźnienia wykonania inwentaryzacji | opóźnienie w złożeniu raportu OOŚ i w konsekwencji opóźnienie w uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
|  | Opóźnienie postępowania administracyjnego | opóźnienie lub zwłoka organów związana np. z wszczęciem postepowania,
|  | Opóźnienie postępowania administracyjnego | opóźnienie lub zwłoka organów związana np. wysłaniem dokumentów do organów uczestniczących w postępowaniu,
|  | Opóźnienie postępowania administracyjnego | opóźnienie lub zwłoka organów związana np. z terminami wywieszeniem obwieszczeń w sprawie,
|  | Opóźnienie postępowania administracyjnego | opóźnienie lub zwłoka organów związana np. błędne daty na obwieszczeniach, zagubienie obwieszczeń podczas przesyłania pocztą etc.
|  | Opóźnienie postępowania administracyjnego | uwagi stron postępowania
|  | Niewłaściwe przygotowanie wniosku | przygotowanie dokumentacji o niewystarczającej jakości
|  | Niewłaściwe przygotowanie wniosku | przygotowanie dokumentacji o niewystarczającym zakresie
|  | Niewłaściwe przygotowanie wniosku | opóźnienia w przygotowaniu dokumentacji
|  | Odwołania i zaskarżenie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach | nieznany termin uzyskania decyzji ostatecznej
|  | Odwołania i zaskarżenie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach | uchylenie decyzji śr.
|  | Odwołania i zaskarżenie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach | nieznany termin uzyskania decyzji prawomocnej d.ś.
|  | Zmiana lokalizacji infrastruktury | konieczność powtórzenia części procedury ws. wydania decyzji środowiskowej
|  | Zmiana lokalizacji infrastruktury | konieczność powtórzenia konsultacji społecznych.
|  | Zmiany w stosunku do wymagań określonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach | we wniosku o wydanie decyzji lokalizacyjnej
|  | Zmiany w stosunku do wymagań określonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach | we wniosku o wydanie decyzji zatwierdzającej projekt budowlany
|  | Zmiany w stosunku do wymagań określonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach | we wniosku o wydanie pozwolenia na wycinkę drzew
|  | Protesty organizacji ekologicznych | opóźnienia w uzyskaniu decyzji śr. (możliwość złożenia odwołań od wydanej decyzji)
|  | Szczegółowe wymagania organów w zakresie inwentaryzacji | Opóźnienie w wykonaniu inwentaryzacji przyrodniczej
|  | Szczegółowe wymagania organów w zakresie inwentaryzacji | Wzrost kosztów wykonania inwentaryzacji przyrodniczej
|  | Szczegółowe wymagania organów w zakresie realizacji inwestycji | Opóźnienie w realizacji inwestycji
|  | Szczegółowe wymagania organów w zakresie realizacji inwestycji | Wzrost kosztów inwestycji
|  | Konieczność zmiany MPZP | niezgodność przedsięwzięcia z obowiązującymi MPZP - brak możliwości wszczęcia postępowania ws. wydanie decyzji środowiskowej
|  | Brak MPZP | dodatkowy czas na uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
|  | Błędna ocena zapisów MPZP | brak zgodności z planem - opóźnienia w wydaniu decyzji (środowiskowej, pozwolenia na budowę)
|  | Opóźnienie postępowania administracyjnego dla wydania dec. Lokalizacyjnej | opóźnienie lub zwłoka organów związana np. z wszczęciem postepowania,
|  | Opóźnienie postępowania administracyjnego dla wydania dec. Lokalizacyjnej | opóźnienie lub zwłoka organów związana np. wysłaniem dokumentów do organów uczestniczących w postępowaniu,
|  | Opóźnienie postępowania administracyjnego dla wydania dec. Lokalizacyjnej | opóźnienie lub zwłoka organów związana np. z terminami wywieszeniem obwieszczeń w sprawie,
|  | Opóźnienie postępowania administracyjnego dla wydania dec. Lokalizacyjnej | opóźnienie lub zwłoka organów związana np. błędne daty na obwieszczeniach, zagubienie obwieszczeń podczas przesyłania pocztą etc.
|  | Opóźnienie postępowania administracyjnego dla wydania dec. Lokalizacyjnej | uwagi stron postępowania
Zmiana trasy ze względu na zapisy MPZP
|  | Opóźniania w wykonaniu badań | środowiskowych
|  | Opóźniania w wykonaniu badań | geologicznych/geotechnicznych
|  | Opóźniania w wykonaniu badań | hydrogeologicznych
|  | Opóźniania w wykonaniu badań | archeologicznych
|  | Niewłaściwy zakres badań | środowiskowych
|  | Niewłaściwy zakres badań | geologicznych/geotechnicznych
|  | Niewłaściwy zakres badań | hydrogeologicznych
|  | Niewłaściwy zakres badań | archeologicznych
|  | Opóźniania w pozyskaniu dokumentacji | środowiskowej
|  | Opóźniania w pozyskaniu dokumentacji | geologicznej
|  | Opóźniania w pozyskaniu dokumentacji | hydrogeologicznej
|  | Opóźniania w pozyskaniu dokumentacji | geodezyjnej
|  | Opóźniania w pozyskaniu dokumentacji | technicznej
|  | Opóźniania w pozyskaniu dokumentacji | formalno-prawnej
|  | Opóźniania w pozyskaniu dokumentacji | archeologicznej
|  | Opóźniania w pozyskaniu dokumentacji | konserwatora zabytków
|  | Niewłaściwy zakres dokumentacji | środowiskowej
|  | Niewłaściwy zakres dokumentacji | geologicznej
|  | Niewłaściwy zakres dokumentacji | hydrogeologicznej
|  | Niewłaściwy zakres dokumentacji | geodezyjnej
|  | Niewłaściwy zakres dokumentacji | technicznej
|  | Niewłaściwy zakres dokumentacji | formalno-prawnej
|  | Niewłaściwy zakres dokumentacji | archeologicznej
|  | Niewłaściwy zakres dokumentacji | konserwatora zabytków
|  | Niezaktualizowane dokumenty | środowiskowej
|  | Niezaktualizowane dokumenty | geologicznej
|  | Niezaktualizowane dokumenty | hydrogeologiczne
|  | Niezaktualizowane dokumenty | geodezyjnej
|  | Niezaktualizowane dokumenty | technicznej
|  | Niezaktualizowane dokumenty | formalno-prawnej
|  | Niezaktualizowane dokumenty | archeologicznej
|  | Niezaktualizowane dokumenty | konserwatora zabytków
|  | Niewłaściwy zakres dokumentacji | środowiskowej
|  | Niewłaściwy zakres dokumentacji | geologicznej
|  | Niewłaściwy zakres dokumentacji | hydrogeologicznej
|  | Niewłaściwy zakres dokumentacji | geodezyjnej
|  | Niewłaściwy zakres dokumentacji | technicznej
|  | Niewłaściwy zakres dokumentacji | formalno-prawnej
|  | Niewłaściwy zakres dokumentacji | archeologicznej
|  | Niewłaściwy zakres dokumentacji | konserwatora zabytków
|  | Błędna interpretacja dokumentacji | środowiskowej
|  | Błędna interpretacja dokumentacji | geologicznej
|  | Błędna interpretacja dokumentacji | hydrogeologicznej
|  | Błędna interpretacja dokumentacji | geodezyjnej
|  | Błędna interpretacja dokumentacji | technicznej
|  | Błędna interpretacja dokumentacji | prawnej
|  | Błędna interpretacja dokumentacji | archeologicznej
|  | Błędna interpretacja dokumentacji | konserwatora zabytków
|  | Opóźnienia w opracowaniu | brak optymalnych rozwiązań lokalizacyjnych
|  | Opóźnienia w opracowaniu | brak porozumienia pomiędzy inwestorem a projektantem w zakresie rozwiązań projektowych
Zmiany zakresu
|  | Opóźnienia w uzgodnieniach | z właściwymi jednostkami uzgadniającymi (m. in. UDT, narady koordynacyjne; wymienić właściwe)
|  | Brak uzgodnień | właściwych jednostek uzgadniających
Koszty dodatkowych badań, dokumentacji
Koszty administracyjne
Opóźnienie wykonania dokumentacji
Wzrost nakładów finansowych
Opóźnienie wykonania dokumentacji
Wzrost nakładów finansowych
|  | Utrudnienia techniczne przy pracach budowlanych | konieczność zmiany trasy gazociągu
|  | Utrudnienia techniczne przy pracach budowlanych | konieczność zmiany technologii wykonywania robót budowlanych
|  | Utrudnienia techniczne przy pracach budowlanych | konieczność wykonywania robót dodatkowych
|  | Utrudnienia techniczne przy pracach budowlanych | konieczność wykonywania robót zamiennych
|  | Przez nadzór przyrodniczy | opóźnienie
|  | Przez nadzór archeologiczny | opóźnienie
|  | Przez nadzór archeologiczny | Identyfikacja stanowisk/obiektów archeologicznych
|  | Przez nadzór archeologiczny | Ratunkowe badania archeologiczne
|  | Przez nadzór inwestorski | opóźnienie
|  | Przez nadzór saperski | opóźnienie
|  | Błędy projektowe/zmiana projektu budowlanego | niewłaściwy dobór materiałów
|  | Błędy projektowe/zmiana projektu budowlanego | niewłaściwa interpretacja badań geologicznych/geotechnicznych/hydrologicznych
|  | Błędy projektowe/zmiana projektu budowlanego | trasa gazociągu określona nieaktualnych materiałach geodezyjnych.
Dostęp do placu budowy
Opóźnienia w dostawach
Niedotrzymanie standardów materiałów
Technicznych
Końcowych
Rozruchu
Kamieni milowych
Wybór niesolidnego Wykonawcy
Upadłość WRB
|  | Brak zgody | brak akceptacji wynagrodzenia
|  | Brak zgody | nieuregulowany stan prawny
|  | Brak zgody | podziały geodezyjne
|  | Brak zgody | zmiany własnościowe (kupno, sprzedaż, postępowanie spadkowe)
|  | Brak zgody | uzależnienie zgody na dysponowanie nieruchomością od uregulowania roszczenia do istniejącej infrastruktury na działce
|  | Brak zgody | trudności w porozumieniu z zarządcami terenów LP, WP, PKP, SP, zamkniętych itp..
|  | Brak zgody | trudności w porozumieniu z zarządcami terenów LP
|  | Brak zgody | trudności w porozumieniu z zarządcami terenów WP
|  | Brak zgody | trudności w porozumieniu z zarządcami terenów PKP
|  | Brak zgody | trudności w porozumieniu z zarządcami innych terenów SP
|  | Brak zgody | trudności w porozumieniu z zarządcami terenów zamkniętych
|  | Opóźnienie w wydawaniu decyzji | środowiskowej
|  | Opóźnienie w wydawaniu decyzji | lokalizacji celu publicznego
|  | Opóźnienie w wydawaniu decyzji | drogowej na zajęcie pasa na roboty budowlane
|  | Opóźnienie w wydawaniu decyzji | drogowej zezwalającej położenie infrastruktury technicznej
|  | Opóźnienie w wydawaniu decyzji | przejście pod ciekami (decyzje wodnoprawne)
|  | Opóźnienie w wydawaniu decyzji | pozwolenia na budowę (etapy)
|  | Opóźnienie w wydawaniu decyzji | pozwolenie na użytkowanie
Brak zwrotnych potwierdzeń odbioru
|  | Przekroczenie terminów/ważności | ważność decyzji środowiskowej (dopilnowanie etapowania, przedłużenia ważności)
|  | Przekroczenie terminów/ważności | terminów wynikających z decyzji środowiskowej na wycinkę drzew
|  | Przekroczenie terminów/ważności | terminów ważności decyzji pozwolenia na budowę
Odwołania
Ustanowienie służebności
Zaskarżone decyzje
|  | Opóźnienie w zawarciu umowy | na użytkowanie gruntów przy przejściu pod WP
Złamanie efektu zachęty
Negatywana ocena merytoryczna I stopnia
Negatywna ocena merytoryczna II stopnia
|  | Niedotrzymanie zapisów umowy | opóźnienie w realizacji inwestycji
|  | Niedotrzymanie zapisów umowy | brak wdrażania rekomendacji pokontrolnych
|  | Niedotrzymanie zapisów umowy | wydatkowanie środków niezgodnie z przeznaczeniem
|  | Niedotrzymanie zapisów umowy | nieosiągnięcie docelowej wartości wskaźnika produktu w wymaganym terminie
|  | Niedotrzymanie zapisów umowy | niezachowanie trwałości projektu w wymaganym umową okresie
|  | Niezachowanie płynności projektu | obniżenie/utrata dofinansowania np. w wyniku nałożonej korekty finansowej za nieprzestrzeganie przepisów zamówień publicznych
|  | Niezachowanie płynności projektu | wydłużenie oczekiwania na refundację - brak akceptacji wniosku o płatność refundacyjną
|  | Niezachowanie płynności projektu | nieuznanie przez IW kwalifikowalności części poniesionych wydatków
|  | Niezachowanie płynności projektu | konieczność uwzględnienia kosztów nieprzewidzianych pierwotnie w projekcie
|  | Niezachowanie płynności projektu | niedoszacowanie harmonogram płatności np. nieuwzględniający wszystkich przepływów finansowych w projekcie
|  | Niezachowanie płynności projektu | opóźnienie w przekazaniu alokacji w powodu braku dostępności środków przez dysponenta
|  | Niezachowanie płynności projektu | błędnie opracowaniu harmonogram realizacji projektu np. nieuwzględniający wszystkich wydatków w projekcie
|  | Opóźnienie akceptacji wniosku o płatność przez IW | błędy formalne i merytoryczne w dokumentacji Wykonawcy
|  | Opóźnienie akceptacji wniosku o płatność przez IW | niekompletne udokumentowanie wydatku przez Wykonawcę
|  | Opóźnienie akceptacji wniosku o płatność przez IW | opóźnienia w przekazywaniu dokumentacji rozliczeniowej przez Wykonawcę wskazującej na wykonanie prac/usług/dostaw
|  | Opóźnienie akceptacji wniosku o płatność przez IW | awaria aplikacji SL 2014 - wydłużenie procedowania - komunikacja drogą pisemną
|  | Opóźnienia w wyłonieniu wykonawców | zmiana zakresu postępowania
|  | Opóźnienia w wyłonieniu wykonawców | oferty wyższe niż przewidziano w PI
|  | Opóźnienia w wyłonieniu wykonawców | odwołania oferentów od wyników przetargów
|  | Opóźnienia w wyłonieniu wykonawców | Brak ofert wykonawców na wykonanie dokumentacji projektowej
|  | Opóźnienia w wyłonieniu wykonawców | Brak ofert wykonawców na wykonanie prac budowlanych
|  | Opóźnienia w wyłonieniu wykonawców | Brak ofert wykonawców na wykonanie operatów szacunkowych
Odstąpienie od podpisania umowy
Unieważnienie postępowania
|  | Zdarzenia o charakterze katastrofalnych działań przyrody | wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej
|  | Zdarzenia o charakterze katastrofalnych działań przyrody | realizacja prac budowlanych
|  | Zdarzenia nadzwyczajne w postaci zaburzeń życia zbiorowego | wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej
|  | Zdarzenia nadzwyczajne w postaci zaburzeń życia zbiorowego | realizacja prac budowlanych
|  | Zdarzenie, którego zaistnienie zależy od przypadku | wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej
|  | Zdarzenie, którego zaistnienie zależy od przypadku | realizacja prac budowlanych
|  | Anomalie atmosferyczne w danej porze roku | wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej
|  | Anomalie atmosferyczne w danej porze roku | realizacja prac budowlanych

## Arkusz1
Nazwa projektu
Kategoria ryzyk | Grupa ryzyk | Typ ryzyk | Szczegóły ryzk | Ocena wpływu na projekt | Prawdopodobieństwo wystąpienia | Priorytet | Reakcje na zagrożenie i szanse | Działania zaradcze | Status | Komentarz | Legenda:
wpływ na projekt
[11 empty] | 1 | nieistotne
[11 empty] | 2 | istotne
[11 empty] | 3 | poważne
[11 empty] | 4 | krytyczne
[11 empty] | 5 | katastrofalne
prawdopodobieństwo wystąpienia
[11 empty] | 1 | odległe
[11 empty] | 2 | mało prawdopodobne
[11 empty] | 3 | możliwe
[11 empty] | 4 | prawdopodobne
[11 empty] | 5 | prawie pewne
Priorytet
skala od 1 (najwyższy) do 5 (najnizszy)
Reakcje na szanse
współdzielenie
wykorzystanie
wzmocnienie
odrzucenie
Reakcje na zagrożenie.
przyjęcie
redukcja
unikanie
współdzielenie
Status ryzyka
Otwarte
Zamknięte
Zmaterializowane
Przełożone