## Centrum Innowacji
ZATWIERDZAM
WZÓR
…………………………….. | [14 empty] | Załącznik nr 1 do Istotnych Postanowień Umowy
HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY
ZADANIE - Budowa Centrum Innowacji i Doskonalenia Technologii Galwanicznych i wdrożenie usług wytwarzania antybakteryjnych powłok anodowych na stopach aluminium.
l.p. | Etapy prac | r-g termin realizacji robót 10 m-cy | % r-g w stosunku do całości | Wartość robót 2024 - 2025 |  | REALIZACJA I 2025 - II 2026 rok
Ilość roboczo dni
|  |  |  | zł brutto |  | I 2025 | II 2025 | III 2025 | IV 2025 | V 2025 | VI 2025 | VII 2025 | VIII 2025 | IX 2025 | X 2025 | XI 2025 | XII 2025 | I 2026 | II 2026
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
ZADANIE I - PRACE PROJEKTOWE
0.1 | Przyłącza: woda, kanalizacja sanitarna, odprowadzenie wód deszczowych, energetyczne i inne wymagane przepisami
0.2 | Projekty instalacji: elektryczna, fotowoltaiczna, wodna, kanalizacja sanitarna, wentylacyjna, alarmowa, CCTV, p.poż., oświetlenie zewnętrzne
RAZEM - PRACE PROJEKTOWE | bar: 3
ZADANIE II - ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE
0 | ROBOTY ZIEMNE
0.1 | Oczyszczenie i niwelacja terenu | bar: 5
0.2 | Prace ziemne (fundamenty, zbirniki, drenaże, utwardzenie terenu) | bar: 6 to 7
0.3 | Budowa fundamentów, instalacja sieci podziemnych i systemów odwadniających | bar: 9 to 10
1 | KONSTRUKCJA HALI
| MONTAŻ HALI PRZEZ FIRMĘ ALFA PANEL INVEST ZAPLANOWANY NA VI/VII 2025 ROKU |  |  | 11: x; 12: x; 15: Instalacja linii technologicznych
1.1 | Posadzki | bar: 13 to 15
1.2 | Ściany działowe | bar: 13 to 15
1.3 | Instalacje
2 | BUDYNEK SOCJALNO BIUROWY
2.1 | Konstrukcja stan surowy otwarty | bar: 11 to 12
2.2 | Konstrukcja stan surowy zamknięty | bar: 13 to 14
2.3 | Prace instalacujne (ogrzewanie, woda, kanalizacja, wentylacja, elektryka. P.poż, CTTV, allarm i inne.) | bar: 14 to 16
2.4 | Prace wykończeniowe | bar: 16 to 17
2.5 | Zakup i instalacja wyposażenia socjalnego | bar: 17 to 18
2.6 | Zagospodarowenie i uporządkkowanie terenu | bar: 18
RAZEM - ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE | bar: 3
ZADANIE III - UZYSKANIE POZWOLENIA NA UŻYTKOWANIE
3 | ODBIORY TECHNICZNE | bar: 18 to 19
RAZEM - UZYSKANIE POZWOLENIA NA UŻYTKOWANIE | bar: 3
Wartość robót do realizacji w danym miesiącu |  |  |  | 6: A; 7: B; 9: C; 10: D; 19: Ostatnia faktura nie mniej niż 10% wartości oferty
Wartość robót do realizacji w etapie (okresie zaliczkowanym) |  |  |  | 6: SUMA wartości A, B, C, D
Wartość zaliczki |  |  |  | 6: wartość zaliczki: 75 % sumy A, B, C, D + zwiekszenie w przypadku przyspieszenia realizacji
Termin złożenia wniosku o zaliczkę |  |  |  | 6: wniosek o pierwszą zaliczkę po zatwierdzenu uzgodnionego harmonogramu R-F; 11: razem z rozliczeniem poprzedniej zaliczki; 14: razem z rozliczeniem poprzedniej zaliczki
Termin udzielenia zaliczki |  |  |  | 6: po zorganizowaniu terenu budowy; 11: do 10 dni od złożenia wniosku, po spełnieniu warunków udzielenia zaliczki; 14: do 10 dni od złożenia wniosku, po spełnieniu warunków udzielenia zaliczki
[7 empty] | I ZALICZKA |  |  |  | II ZALICZKA |  |  | III ZALICZKA |  |  | 0 ZŁ
1. PRACE PROJEKTOWE - ogółem
2. ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE - ogółem
3. POZWOLENIE NA UŻYTKOWANIE - ogółem
O G Ó Ł E M R O B O T Y (Od 1 do 3)
[20 empty] | WYKONAWCA | WYKONAWCA | WYKONAWCA | WYKONAWCA | WYKONAWCA | WYKONAWCA | WYKONAWCA | WYKONAWCA | WYKONAWCA | WYKONAWCA | WYKONAWCA | WYKONAWCA
[20 empty] | …………………………. | …………………………. | …………………………. | …………………………. | …………………………. | …………………………. | …………………………. | …………………………. | …………………………. | …………………………. | …………………………. | ………………………….