## Arkusz2
HARMONOGRAM TERMINOWO RZECZOWO FINANSOWY do zadania pn.: Budowa gazociągu Łyszkowice-Koluszki-Brzeziny-Łódź wraz z infrastruktura niezbędną do jego obsługi na terenie województwa łódzkiego - Etap I polegający na budowie gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500 MOP 6,3 MPa relacji Łyszkowice-Łódź o długości ok. 57,5 km oraz DN 500 MOP 8,4 MPa o długości ok. 25,5 m wraz z stacja gazową systemową w Łyszkowicach Q= 120 000 m3/h , węzłem gazowym Łódź-Wschód oraz infrastrukturą towarzyszącą.
Lp. | Wyszczególnienie | Data zakończenia | Wartość netto wynagrodzenia [%] | Wartość netto wynagrodzenia [PLN]
1 | 2 | 3 | 4 | 5
A | Roboty budowlano-montażowe |  | xx | xxx
1. | Odbiory częściowe |  | 80% | xxx
1.1 | Organizacja budowy oraz przygotowanie zaplecza budowy, ustanowienie osób funkcyjnych; przygotowanie i zatwierdzenie Harmonogramu TRF, Harmonogramu Taktycznego i Planu Zarządzania Jakością | x | 0.2% | xxx
1.2 | Dostawy materiałów | x | 24.8% | xxx
1.2.1 | Zatwierdzony Kompleksowy Pan Zakupów Materiałów i Urządzeń | x | 1.8% | xxx
1.2.2 | Zawarte Umowy na dostawy Materiałów i Urządzeń | x | 3% | xxx
1.2.3 | Dostawa rur stalowych na plac budowy | x | 20% | xxx
1.2.3.1 | Łącznik stacji PSG i OGP | x | 0.01% | xxx
1.2.3.2 | Odcinek od Stacji gazowej Łyszkowice do ZZUP Słupia | x | 6% | xxx
1.2.3.3 | Odcinek od ZZUP Słupia do ZZUP Koluszki | x | 6.09% | xxx
1.2.3.4 | Odcinek od ZZUP Koluszki Północ do ZZUP Brzeziny | x | 3.6% | xxx
1.2.3.5 | Odcinek od ZZUP Brzeziny do Węzła Gazowego Łódź-Wschód | x | 4% | xxx
1.2.3.6 | Odcinek od Węzła Gazowego Łódź-Wschód do ZZUP Veolia | x | 0.3% | xxx
1.3 | Część liniowa | x | 50% | xxx
1.3.1 | Przygotowanie terenu pod budowę gazociągów, wykopy* (tyczenie sieci gazowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, karczowanie, odhumusowanie, właściwe oznakowanie i zorganizowanie terenu budowy, wykonanie wymaganych umową nadzorów, m.in. saperskich i archeologicznych) | x | 10% | xxx
1.3.1.1 | Łącznik stacji PSG i OGP | x | 0.01% | xxx
1.3.1.2 | Odcinek od Stacji gazowej Łyszkowice do ZZUP Słupia (włącznie) | x | 2.8% | xxx
1.3.1.3 | Odcinek od ZZUP Słupia do do ZZUP Koluszki (włącznie) | x | 2.99% | xxx
1.3.1.4 | Odcinek od ZZUP Koluszki Północ do ZZUP Brzeziny (włącznie) | x | 2% | xxx
1.3.1.5 | Odcinek od ZZUP Brzeziny do Węzła Gazowego Łódź-Wschód | x | 2% | xxx
1.3.1.6 | Odcinek od Węzła Gazowego Łódź-Wschód do ZZUP Veolia (włącznie) | x | 0.2% | xxx
1.3.2 | Montaż i ułożenie gazociągu w wykopie wraz z zasypaniem i uporządkowaniem terenu* [łączna długość objęta zadaniem winna zostać podzielona na odcinki określone punktami charakterystycznymi - PZ, Tr, itp. (będące sumą długości wykonywanego zadania), według których dokonywane będą odbiory i realizowane płatności] | x | 35% | xxx
1.3.2.1 | Łącznik stacji PSG i OGP | x | 0.1% | xxx
1.3.2.2 | Odcinek od Stacji gazowej Łyszkowice do ZZUP Słupia (włącznie) | x | 10% | xxx
1.3.2.3 | Odcinek od ZZUP Słupia do do ZZUP Koluszki (włącznie) | x | 10.5% | xxx
1.3.2.4 | Odcinek od ZZUP Koluszki Północ do ZZUP Brzeziny (włącznie) | x | 7% | xxx
1.3.2.5 | Odcinek od ZZUP Brzeziny do Węzła Gazowego Łódź-Wschód | x | 7% | xxx
1.3.2.6 | Odcinek od Węzła Gazowego Łódź-Wschód do ZZUP Veolia (włącznie) | x | 0.4% | xxx
1.3.3 | Próby ciśnieniowe wybudowanych gazociągów (infrastruktury technicznej) wraz z przygotowaniem protokołów z przeprowadzonych prób | x | 5% | xxx
1.3.3.1 | Łącznik stacji PSG i OGP | x | 0.04% | xxx
1.3.3.2 | Odcinek liniowy oraz Stacja Gazowa Łyszkowice | x | 4.96% | xxx
1.4 | Stacja Gazowa Łyszkowice | x | 3% | xxx
1.4.1 | Tyczenie infrastruktury gazowej, właściwe zorganizowanie i oznakowanie terenu budowy) | x | 0.1% | xxx
1.4.2 | Odbiór warsztatowy u producenta | x | 1.4% | xxx
1.4.3 | Zabudowa infrastruktury technicznej, w tym obiekty kubaturowe, wraz z podłączeniem | x | 1.4% | xxx
1.4.4 | Zagospodarowanie terenu obiektu wraz z terenami utwardzonymi oraz ogrodzeniem. | x | 0.1% | xxx
1.5 | Węzeł Gazowy Łódź-Wschód | x | 2% | xxx
1.5.1 | Tyczenie infrastruktury gazowej, właściwe zorganizowanie i oznakowanie terenu budowy) | x | 0.1% | xxx
1.5.2 | Odbiór warsztatowy u producenta | x | 0.9% | xxx
1.5.3 | Zabudowa infrastruktury technicznej, w tym obiekty kubaturowe, wraz z podłączeniem | x | 0.9% | xxx
1.5.4 | Zagospodarowanie terenu obiektu wraz z terenami utwardzonymi oraz ogrodzeniem. | x | 0.1% | xxx
2. | Podpisanie bez zastrzeżeń Protokołu Odbioru Technicznego [ miesięcy od dnia zawarcia umowy] | x | 10% | xxx
2.1 | Łącznik stacji PSG i OGP | x | 0.01% | xxx
2.4 | Odcinek liniowy oraz Stacja Gazowa Łyszkowice | x | 9.79% | xxx
2.6 | Węzeł Gazowy Łódź-Wschód | x | 0.2% | xxx
3. | Podpisanie bez zastrzeżeń Protokołu Odbioru Końcowego | x | 10% | xxx
3.1 | Łącznik stacji PSG i OGP | x | 0.01% | xxx
3.2 | Odcinek liniowy oraz Stacja Gazowa Łyszkowice | x | 9.79% | xxx
3.3 | Węzeł Gazowy Łódź-Wschód | x | 0.2% | xxx
|  | RAZEM: | 100% | xxx
Legenda:
* | Pozycja do uszczegółowienia w zależności od Przedmiotu (zakresu) inwestycji. Odcinki/obiekty ustalone przez Wykonawcę wg których dokonywane będą odbiory i realizowane płatności
** | Odcinki/Obiekty ustalone przez Wykonawcę, według których dokonywane będą odbiory i realizowane płatności. W odniesieniu do Odcinków wymagane jest, aby do rozliczenia, Wykonawca podawał zakres określony od nr PZ do nr PZ z podaniem długości oraz średnicy odcinka objętego odbiorem częściowym.
x | Pola do wypełnienia przez Wykonawcę
xx | Pola do wypełnienia przez Wykonawcę; wartość dla danego odcinka należy określić proporcjonalnie do sumy długości zadania
xxx | Pola do wypełnienia przez Wykonawcę zgodnie z wartościami netto w umowie [PLN]

## Arkusz1
6302135.28
9418017.95
186058222.77
6 302 135,28 | 201778376
9 418 017,95
186 058 222,77