## Arkusz2
HARMONOGRAM TERMINOWO RZECZOWO FINANSOWY do zadania pn.: Budowa gazociągu Kalisz-Sieradz.
Lp. | Wyszczególnienie | Data zakończenia | Wartość netto wynagrodzenia [%] | Wartość netto wynagrodzenia [PLN] | Uwaga
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
A | Roboty budowlano-montażowe |  |  | xx
1. | Odbiory częściowe |  | 80% | xx
1.1 | Organizacja budowy oraz przygotowanie zaplecza budowy, ustanowienie osób funkcyjnych; przygotowanie i zatwierdzenie Harmonogramu TRF, Harmonogramu Taktycznego i Planu Zarządzania Jakością | x | 0.2% | xx
1.2 | Dostawy materiałów | x | 24.8% | xx
1.2.1 | Zatwierdzony Kompleksowy Pan Zakupów Materiałów i Urządzeń | x | 1.8% | xx
1.2.2 | Zawarte Umowy na dostawy Materiałów i Urządzeń | x | 3% | xx
1.2.3 | Dostawa rur stalowych na plac budowy | x | 20% | xx | Płatności nie wcześniej niż kwiecień 2025
1.2.3.1 | odcinek nr 1 od pkt. R do pkt S – teren województwa wielkopolskiego (wraz z odcinkiem włączeniowym do stacji OGP) | x | 6.8% | xx | Płatności nie wcześniej niż kwiecień 2025
1.2.3.2 | odcinek nr 2 od pkt. S do pkt. T - teren województwa łódzkiego | x | 5.6% | xx | Płatności nie wcześniej niż kwiecień 2025
1.2.3.3 | odcinek nr 3 od pkt. T do pkt. U – teren województwa łódzkiego | x | 7.6% | xx | Płatności nie wcześniej niż kwiecień 2025
1.3 | Część liniowa | x | 51.6% | xx
1.3.1 | Przygotowanie terenu pod budowę gazociągów, wykopy (tyczenie sieci gazowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, karczowanie, odhumusowanie, właściwe oznakowanie i zorganizowanie terenu budowy, wykonanie wymaganych umową nadzorów, m.in. saperskich i archeologicznych) | x | 11.6% | xx
1.3.1.1 | odcinek nr 1 od pkt. R do pkt S – teren województwa wielkopolskiego (wraz z odcinkiem włączeniowym do stacji OGP) | x | 3.7% | xx
1.3.1.2 | odcinek nr 2 od pkt. S do pkt. T - teren województwa łódzkiego | x | 3.7% | xx
1.3.1.3 | odcinek nr 3 od pkt. T do pkt. U – teren województwa łódzkiego | x | 4.2% | xx
1.3.2 | Montaż i ułożenie gazociągu w wykopie wraz z zasypaniem i uporządkowaniem terenu* [łączna długość objęta zadaniem winna zostać podzielona na odcinki określone punktami charakterystycznymi - PZ, Tr, itp. (będące sumą długości wykonywanego zadania), według których dokonywane będą odbiory i realizowane płatności] | x | 35% | xx
1.3.2.1 | odcinek nr 1 od pkt. R do pkt S – teren województwa wielkopolskiego (wraz z odcinkiem włączeniowym do stacji OGP) | x | 8.8% | xx
1.3.2.2 | odcinek nr 2 od pkt. S do pkt. T - teren województwa łódzkiego | x | 7.2% | xx
1.3.2.3 | odcinek nr 3 od pkt. T do pkt. U – teren województwa łódzkiego | x | 19% | xx
1.3.3 | Próby ciśnieniowe wybudowanych gazociągów (infrastruktury technicznej) wraz z przygotowaniem protokołów z przeprowadzonych prób | x | 5% | xx
1.3.3.1 | odcinek nr 1 od pkt. R do pkt S – teren województwa wielkopolskiego (wraz z odcinkiem włączeniowym do stacji OGP) | x | 1.7% | xx
1.3.3.2 | odcinek nr 2 od pkt. S do pkt. T - teren województwa łódzkiego | x | 1.4% | xx
1.3.3.3 | odcinek nr 3 od pkt. T do pkt. U – teren województwa łódzkiego | x | 1.9% | xx
1.4 | Stacja redukcyjna Podzborów/Ceków Kolonia | x | 2% | xx
1.4.1 | Tyczenie infrastruktury gazowej, właściwe zorganizowanie i oznakowanie terenu budowy) | x | 0.1% | xx
1.4.2 | Odbiór warsztatowy u producenta | x | 0.9% | xx
1.4.3 | Zabudowa infrastruktury technicznej, w tym obiekty kubaturowe, wraz z podłączeniem | x | 0.9% | xx
1.4.4 | Zagospodarowanie terenu obiektu wraz z terenami utwardzonymi oraz ogrodzeniem. | x | 0.1% | xx
1.5 | Stacja redukcyjno-pomiarowa Warta/Błaszki | x | 1.4% | xx
1.5.1 | Tyczenie infrastruktury gazowej, właściwe zorganizowanie i oznakowanie terenu budowy) | x | 0.1% | xx
1.5.2 | Odbiór warsztatowy u producenta | x | 0.6% | xx
1.5.3 | Zabudowa infrastruktury technicznej, w tym obiekty kubaturowe, wraz z podłączeniem | x | 0.6% | xx
1.5.4 | Zagospodarowanie terenu obiektu wraz z terenami utwardzonymi oraz ogrodzeniem. | x | 0.1% | xx
2. | Podpisanie bez zastrzeżeń Protokołu Odbioru Technicznego | 22 miesiące od dnia przekazania przez Zamawiającego informacji o zawarciu Umowy o dofinasowanie | 10% | xx
2.1 | odcinek nr 1 od pkt. R do pkt S – teren województwa wielkopolskiego (wraz z odcinkiem włączeniowym do stacji OGP) | x | 3.2% | xx
2.2 | odcinek nr 2 od pkt. S do pkt. T - teren województwa łódzkiego | x | 2.7% | xx
2.3 | odcinek nr 3 od pkt. T do pkt. U – teren województwa łódzkiego | x | 3.8% | xx
2.4 | Stacja redukcyjna Podzborów/Ceków Kolonia | x | 0.2% | xx
2.5 | Stacja redukcyjno-pomiarowa Warta/Błaszki | x | 0.1% | xx
3. | Podpisanie bez zastrzeżeń Protokołu Odbioru Końcowego | 25 miesięcy od dnia przekazania przez Zamawiającego informacji o zawarciu Umowy o dofinasowanie | 10% | xx
3.1 | odcinek nr 1 od pkt. R do pkt S – teren województwa wielkopolskiego (wraz z odcinkiem włączeniowym do stacji OGP oraz Stacją redukcyjną Podzborów/Ceków Kolonia) | x | 3.4% | xx
3.2 | odcinek nr 2 od pkt. S do pkt. T - teren województwa łódzkiego | x | 2.8% | xx
3.3 | odcinek nr 3 od pkt. T do pkt. U – teren województwa łódzkiego (wraz ze Stacją redukcyjno-pomiarową Warta/Błaszki) | x | 3.8% | xx
|  | RAZEM: | 100% | xx
Legenda:
x | Pola do wypełnienia przez Wykonawcę, format daty: dzień/miesiąc/rok
xx | Pola do wypełnienia przez Wykonawcę zgodnie z wartościami netto w umowie [PLN]