## Arkusz2
Załącznik nr 1 do umowy
HARMONOGRAM TERMINOWO RZECZOWO FINANSOWY „Budowa gazociągów średniego ciśnienia na terenie miejscowości Damnica, Karzniczka, Zagórzyca wraz z infrastrukturą towarzyszącą” , w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego (Projektu) pn. „Gazyfikacja południowej części powiatu słupskiego”
Po zawarciu umowy o dofinansowanie w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027, Działanie FEnIKS.02.03 Infrastruktura energetyczna. Szacowany termin zawarcia umowy o dofinansowanie to 31.10.2025 r. Wykonawca wypełnia kolumnę 3
Lp. | Wyszczególnienie | Data zakończenia | Wartość netto wynagrodzenia za roboty (bez nadzoru) [%]
1 | 2 | 3 | 4
1. | Odbiory częściowe |  | 80%
1.1 | Organizacja budowy oraz przygotowanie zaplecza budowy. Przygotowanie terenu pod budowę gazociągów (w tym m.in. ustanowienie osób funkcyjnych, przygotowanie Harmonogramu realizacji oraz innych dokumentów wymaganych umową, zapewnienie obsługi geodezyjnej, właściwe zorganizowanie i oznakowanie terenu budowy, weryfikacja i aktualizacja tytułów prawnych oraz wymaganych uzgodnień o ile zajdzie taka potrzeba, dostawa i montaż tablic informacyjnych wraz z oświetleniem | x miesięcy od dnia przekazania przez Zamawiającego informacji o zawarciu bądź zamiarze zawarcia Umowy o dofinansowanie | 5%
1.1.1 | gazociągi średniego ciśnienia | x miesięcy od dnia przekazania przez Zamawiającego informacji o zawarciu bądź zamiarze zawarcia Umowy o dofinansowanie | 5%
1.2 | Montaż gazociągów (wykonanie zgrzewów, wykonanie kontroli jakości połączeń zgrzewanych) i ułożenie gazociągu w wykopie wraz z zasypaniem i uporządkowaniem terenu oraz dodatkowym nasadzeniem drzew łączna długość objęta zadaniem winna zostać podzielona na odcinki (będące sumą długości wykonywanego zadania na poszczególnych działkach ewidencyjnych), według których dokonywane będą odbiory i realizowane płatności |  | 65%
1.2.1 | gazociągi średniego ciśnienia, dodatkowe nasadzenie drzew | x miesięcy od dnia przekazania przez Zamawiającego informacji o zawarciu bądź zamiarze zawarcia Umowy o dofinansowanie | 65%
1.2.2 | Odcinek A (np. PZ x - PZ y)* |  | do 65% ( (wartość danego odbioru częściowego robót proporcjonalnie do długości wybudowanego odcinka)
1.2.3 | Odcinek B (np. PZ x - PZ y)* |  | j.w.
1.2.4 | Odcinek C ... Itd.. |  | j.w.
1.3 | Próby ciśnieniowe wybudowanych gazociągów (infrastruktury technicznej) wraz z przygotowaniem protokołów z przeprowadzonych prób |  | 10%
1.3.1 | gazociągi średniego ciśnienia | x miesięcy od dnia przekazania przez Zamawiającego informacji o zawarciu bądź zamiarze zawarcia Umowy o dofinansowanie | 10%
2. | Podpisanie Protokołu Odbioru Technicznego | w § 5 ust. 9, umowy | 10%
2.1 | gazociągi średniego ciśnienia | w § 5 ust. 9, umowy | 10%
3. | Podpisanie Protokołu Odbioru Końcowego | w § 5 ust. 10, umowy | 10%
3.1 | gazociągi średniego ciśnienia | w § 5 ust. 10, umowy | 10%
|  | RAZEM: | 100%
* - Zastosowane oznaczenie punktów charakterystycznych sieci gazowej jest tylko przykładowe. Należy zastosować oznaczenie użyte w dokumentacji projektowej.