## Arkusz1
Załącznik nr 14 do Umowy
PLAN ZASAD PŁATNOŚCI
Budowa SSRP Długa Goślina
Numer Kamienia Milowego (Nr KM) | Nazwa Kaminia Milowego | Zakres Kamienia Milowego | Dokument potwierdzający wykonanie Kamienia Milowego | Warunki uznania zapłaty | Wartość % Umowy | Wynagrodzenie [PLN] | Miesiąc realizacji Umowy
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 | Rozpoczęcie Budowy | PZJ, PKiB, Plan zakupów, Plan BIOZ, Harmonogram Bazowy, Uznanie Technologii Spawania, Plan Spawania, Przekazanie terenu budowy, Obsługa saperska | Dokumenty potwierdzające realizację prac, zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru i/lub Zamawiającego. Protokoły odbioru potwierdzające wykonanie prac składających się na zakres KM, zostaną ustalone na etapie ustalania treści PZJ i PKiB. | 1. Wykonanie i odebranie wszystkich czynności składających się na Kamień Milowy. 2. Kamień płatny jednorazowo. | 1% | 0
2 | Realizacja przyłącza elektroenergetycznego | Realizacja przyłącza elektroenergetycznego. | Dokumenty potwierdzające realizację prac, zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru i/lub Zamawiającego. Protokoły odbioru potwierdzające wykonanie prac składających się na zakres KM, zostaną ustalone na etapie ustalania treści PZJ i PKiB. | 1. Wykonanie i odebranie wszystkich czynności składających się na Kamień Milowy. 2. Kamień płatny jednorazowo. | 1% | 0
3 | Dostawy Kluczowe** | Dostawy Kluczowe niezbędne do realizacji Inwestycji, w szczególności: 1.gazomierze ultradźwiękowe DN300-4szt 2. chromatograf z higrometrem - 1 szt 3. zawory szybkozamykające (DN200-8 szt; DN250-4 szt;) 4. zawory regulacyjne DN250 wraz z odpowiednim napędem (jeśli wymagany) -2 szt 5. filtroseparatory DN250 - 3 szt 6. zawory kulowe DN200 i wyżej wraz z odpowiednim napędem (jeśli wymagany) (28 szt) 7. podgrzewacze gazu - 4 szt. 8. zawór zwrotny DN400 - 2 szt. 9. agregat prądotwórczy - 1 szt. 10. inne, za zgodą Zamawiającego. | Dokumenty potwierdzające realizację prac, zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru i/lub Zamawiającego. Protokoły odbioru potwierdzające wykonanie prac składających się na zakres KM, zostaną ustalone na etapie ustalania treści PZJ i PKiB. Oprócz powyższego należy przedstawić m.in.: - potwierdzenie przejęcia przez Zamawiajacego w drodze cesji uprawnień i wierzytelności z umowy dostawy - zatwierdzoną i przedłożoną do Zamawiającego podpisaną umowę na Dostawy Kluczowe w zakresie KM - podpisany pozytywny Protokół Odbioru Dostaw Kluczowych - wystawioną prawidłowo fakturę dostawcy dotyczącą zakupu Dostawy Kluczowej, zgodnie z umową dostawy | 1. Wykonanie i odebranie czynności składających się na Kamień Milowy. Kamień płatny częściowo. 2. Kamień płatny w Częściach. Części Kamienia Milowego płatne w wysokości ceny zakupu materiału wynikającej z faktury dostawcy w ilości niezbędnej do realizacji Umowy, do łącznej wartości tej częsci Kamienia Milowego. | 15% | 0
4 | Układ włączeniowy DN500 MOP 8,4 Mpa wraz z gazociągiem przyłączeniowym | Realizacja obejmująca m.in. Prace technologiczne, prace włączeniowe, prace ogólnobudowlane, prace prefabrykacyjne, wykopy, układkę, zasypkę. | Dokumenty potwierdzające realizację prac, zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru i/lub Zamawiającego. Protokoły odbioru potwierdzające wykonanie prac składających się na zakres KM, zostaną ustalone na etapie ustalania treści PZJ i PKiB. | 1. Wykonanie i odebranie wszystkich czynności składających się na Kamień Milowy. 2. Kamień płatny jednorazowo. | 7% | 0
5 | Zespół Zaporowo-Upustowy DN500 MOP 8,4 MPa - WLOTOWY | Realizacja obejmująca m.in. Prace technologiczne, prace konstrukcyjno-budowlane, prace prefabrykacyjne. | Dokumenty potwierdzające realizację prac, zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru i/lub Zamawiającego. Protokoły odbioru potwierdzające wykonanie prac składających się na zakres KM, zostaną ustalone na etapie ustalania treści PZJ i PKiB. | 1. Wykonanie i odebranie wszystkich czynności składających się na Kamień Milowy. 2. Kamień płatny jednorazowo. | 2% | 0
6 | Bateria filtrów - technologia | Roboty technologiczne dot. obiektu "Bateria filtrów" | Dokumenty potwierdzające realizację prac, zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru i/lub Zamawiającego. Protokoły odbioru potwierdzające wykonanie prac składających się na zakres KM, zostaną ustalone na etapie ustalania treści PZJ i PKiB. | 1. Wykonanie i odebranie wszystkich czynności składających się na Kamień Milowy. 2. Kamień płatny jednorazowo. | 3% | 0
7 | Bateria filtrów - prace prefabrykacyjne* | Prace prefabrykacyjne dot. obiektu "Bateria filtrów" | Dokumenty potwierdzające realizację prac, zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru i/lub Zamawiającego. Protokoły odbioru potwierdzające wykonanie prac składających się na zakres KM, zostaną ustalone na etapie ustalania treści PZJ i PKiB. | 1. Wykonanie i odebranie wszystkich czynności składających się na Kamień Milowy. 2. Kamień płatny jednorazowo. | 1% | 0
8 | Układ podgrzewaczy gazu - technologia | Roboty technologiczne dot. obiektu "Układ podgrzewaczy gazu" | Dokumenty potwierdzające realizację prac, zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru i/lub Zamawiającego. Protokoły odbioru potwierdzające wykonanie prac składających się na zakres KM, zostaną ustalone na etapie ustalania treści PZJ i PKiB. | 1. Wykonanie i odebranie wszystkich czynności składających się na Kamień Milowy. 2. Kamień płatny jednorazowo. | 2% | 0
9 | Układ podgrzewaczy gazu - prace konstrukcyjno-budowlane | Roboty konstrukcyjno-budowlane dot. obiektu "Układ podgrzewaczy gazu" | Dokumenty potwierdzające realizację prac, zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru i/lub Zamawiającego. Protokoły odbioru potwierdzające wykonanie prac składających się na zakres KM, zostaną ustalone na etapie ustalania treści PZJ i PKiB. | 1. Wykonanie i odebranie wszystkich czynności składających się na Kamień Milowy. 2. Kamień płatny jednorazowo. | 1% | 0
10 | Układ podgrzewaczy gazu - prace prefabrykacyjne* | Prace prefabrykacyjne dot. obiektu "Układ podgrzewaczy gazu" | Dokumenty potwierdzające realizację prac, zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru i/lub Zamawiającego. Protokoły odbioru potwierdzające wykonanie prac składających się na zakres KM, zostaną ustalone na etapie ustalania treści PZJ i PKiB. | 1. Wykonanie i odebranie wszystkich czynności składających się na Kamień Milowy. 2. Kamień płatny jednorazowo. | 0.5% | 0
11 | Kontener pomiarowni - technologia | Roboty technologiczne dot. obiektu "Kontener pomiarowni" | Dokumenty potwierdzające realizację prac, zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru i/lub Zamawiającego. Protokoły odbioru potwierdzające wykonanie prac składających się na zakres KM, zostaną ustalone na etapie ustalania treści PZJ i PKiB. | 1. Wykonanie i odebranie wszystkich czynności składających się na Kamień Milowy. 2. Kamień płatny jednorazowo. | 2.5% | 0
12 | Kontener pomiarowni - prace konstrukcyjno-budowlane | Roboty konstrukcyjno-budowlane dot. obiektu "Kontener pomiarowni" | Dokumenty potwierdzające realizację prac, zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru i/lub Zamawiającego. Protokoły odbioru potwierdzające wykonanie prac składających się na zakres KM, zostaną ustalone na etapie ustalania treści PZJ i PKiB. | 1. Wykonanie i odebranie wszystkich czynności składających się na Kamień Milowy. 2. Kamień płatny jednorazowo. | 1% | 0
13 | Kontener pomiarowni - prace prefabrykacyjne* | Prace prefabrykacyjne dot. obiektu "Kontener pomiarowni" | Dokumenty potwierdzające realizację prac, zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru i/lub Zamawiającego. Protokoły odbioru potwierdzające wykonanie prac składających się na zakres KM, zostaną ustalone na etapie ustalania treści PZJ i PKiB. | 1. Wykonanie i odebranie wszystkich czynności składających się na Kamień Milowy. 2. Kamień płatny jednorazowo. | 1.5% | 0
14 | Kontener układu regulacji - technologia | Roboty technologiczne dot. obiektu "Kontener układu regulacji" | Dokumenty potwierdzające realizację prac, zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru i/lub Zamawiającego. Protokoły odbioru potwierdzające wykonanie prac składających się na zakres KM, zostaną ustalone na etapie ustalania treści PZJ i PKiB. | 1. Wykonanie i odebranie wszystkich czynności składających się na Kamień Milowy. 2. Kamień płatny jednorazowo. | 2.5% | 0
15 | Kontener układu regulacji - prace konstrukcyjno-budowlane | Roboty konstrukcyjno-budowlane dot. obiektu "Kontener układu regulacji" | Dokumenty potwierdzające realizację prac, zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru i/lub Zamawiającego. Protokoły odbioru potwierdzające wykonanie prac składających się na zakres KM, zostaną ustalone na etapie ustalania treści PZJ i PKiB. | 1. Wykonanie i odebranie wszystkich czynności składających się na Kamień Milowy. 2. Kamień płatny jednorazowo. | 1% | 0
16 | Kontener układu regulacji - prace prefabrykacyjne* | Prace prefabrykacyjne dot. obiektu "Kontener układu regulacji" | Dokumenty potwierdzające realizację prac, zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru i/lub Zamawiającego. Protokoły odbioru potwierdzające wykonanie prac składających się na zakres KM, zostaną ustalone na etapie ustalania treści PZJ i PKiB. | 1. Wykonanie i odebranie wszystkich czynności składających się na Kamień Milowy. 2. Kamień płatny jednorazowo. | 1.5% | 0
17 | Kontener Układu redukcyjnego do agregatu prądotwórczego i kotłowni - technologia | Realizacja obejmująca m.in. Prace technologiczne, prace konstrukcyjnobudowlane, prace prefabrykacyjne. | Dokumenty potwierdzające realizację prac, zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru i/lub Zamawiającego. Protokoły odbioru potwierdzające wykonanie prac składających się na zakres KM, zostaną ustalone na etapie ustalania treści PZJ i PKiB. | 1. Wykonanie i odebranie wszystkich czynności składających się na Kamień Milowy. 2. Kamień płatny jednorazowo. | 2% | 0
18 | Kontener kotłowni - technologia | Roboty technologiczne dot. obiektu "Kontener kotłowni" | Dokumenty potwierdzające realizację prac, zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru i/lub Zamawiającego. Protokoły odbioru potwierdzające wykonanie prac składających się na zakres KM, zostaną ustalone na etapie ustalania treści PZJ i PKiB. | 1. Wykonanie i odebranie wszystkich czynności składających się na Kamień Milowy. 2. Kamień płatny jednorazowo. | 4% | 0
19 | Kontener kotłowni - prace konstrukcyjno-budowlane | Roboty konstrukcyjno-budowlane dot. obiektu "Kontener kotłowni" | Dokumenty potwierdzające realizację prac, zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru i/lub Zamawiającego. Protokoły odbioru potwierdzające wykonanie prac składających się na zakres KM, zostaną ustalone na etapie ustalania treści PZJ i PKiB. | 1. Wykonanie i odebranie wszystkich czynności składających się na Kamień Milowy. 2. Kamień płatny jednorazowo. | 1.5% | 0
20 | Kontener kotłowni - prace prefabrykacyjne* | Prace prefabrykacyjne dot. obiektu "Kontener kotłowni" | Dokumenty potwierdzające realizację prac, zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru i/lub Zamawiającego. Protokoły odbioru potwierdzające wykonanie prac składających się na zakres KM, zostaną ustalone na etapie ustalania treści PZJ i PKiB. | 1. Wykonanie i odebranie wszystkich czynności składających się na Kamień Milowy. 2. Kamień płatny jednorazowo. | 2% | 0
21 | Kontener AKP | Realizacja obejmująca m.in. Prace technologiczne, prace konstrukcyjnobudowlane, prace prefabrykacyjne. | Dokumenty potwierdzające realizację prac, zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru i/lub Zamawiającego. Protokoły odbioru potwierdzające wykonanie prac składających się na zakres KM, zostaną ustalone na etapie ustalania treści PZJ i PKiB. | 1. Wykonanie i odebranie wszystkich czynności składających się na Kamień Milowy. 2. Kamień płatny jednorazowo. | 1.5% | 0
22 | Kontener chromatografu | Realizacja obejmująca m.in. Prace technologiczne, prace konstrukcyjnobudowlane, prace prefabrykacyjne. | Dokumenty potwierdzające realizację prac, zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru i/lub Zamawiającego. Protokoły odbioru potwierdzające wykonanie prac składających się na zakres KM, zostaną ustalone na etapie ustalania treści PZJ i PKiB. | 1. Wykonanie i odebranie wszystkich czynności składających się na Kamień Milowy. 2. Kamień płatny jednorazowo. | 2% | 0
23 | Zespół Zaporowo-Upustowy DN500 MOP 8,4 MPa - WYLOTOWY - technologia | Roboty technologiczne na ZZU DN500 MOP 8,4 MPa WYLOTOWY. | Dokumenty potwierdzające realizację prac, zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru i/lub Zamawiającego. Protokoły odbioru potwierdzające wykonanie prac składających się na zakres KM, zostaną ustalone na etapie ustalania treści PZJ i PKiB. | 1. Wykonanie i odebranie wszystkich czynności składających się na Kamień Milowy. 2. Kamień płatny jednorazowo. | 3% | 0
24 | Zespół Zaporowo-Upustowy DN500 MOP 8,4 MPa - WYLOTOWY - prace prefabrykacyjne* | Prace prefabrykacyjne na ZZU DN500 MOP 8,4 MPa WYLOTOWY. | Dokumenty potwierdzające realizację prac, zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru i/lub Zamawiającego. Protokoły odbioru potwierdzające wykonanie prac składających się na zakres KM, zostaną ustalone na etapie ustalania treści PZJ i PKiB. | 1. Wykonanie i odebranie wszystkich czynności składających się na Kamień Milowy. 2. Kamień płatny jednorazowo. | 1.5% | 0
25 | Instalacje elektryczne w obiektach oraz elektryczne instalacje międzyobiektowe | Realizacja wszystkich instalacji elektrycznych - zarówno w obiektach, jak i instalacji międzyobiektowych. | Dokumenty potwierdzające realizację prac, zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru i/lub Zamawiającego. Protokoły odbioru potwierdzające wykonanie prac składających się na zakres KM, zostaną ustalone na etapie ustalania treści PZJ i PKiB. | 1. Wykonanie i odebranie wszystkich czynności składających się na Kamień Milowy. 2. Kamień płatny jednorazowo. | 2% | 0
26 | Instalacje AKP w obiektach oraz międzyobiektowe instalacje AKP (w tym szafy) | Realizacja wszystkich instalacji AKP - zarówno w obiektach, jak i instalacji międzyobiektowych - w tym szaf. | Dokumenty potwierdzające realizację prac, zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru i/lub Zamawiającego. Protokoły odbioru potwierdzające wykonanie prac składających się na zakres KM, zostaną ustalone na etapie ustalania treści PZJ i PKiB. | 1. Wykonanie i odebranie wszystkich czynności składających się na Kamień Milowy. 2. Kamień płatny jednorazowo. | 5% | 0
27 | Zewnętrzne instalacje międzyobiektowe | 1. gazociągi międzyobiektowe 2. prace hermetyczne 3. odwodnienie terenu | Dokumenty potwierdzające realizację prac, zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru i/lub Zamawiającego. Protokoły odbioru potwierdzające wykonanie prac składających się na zakres KM, zostaną ustalone na etapie ustalania treści PZJ i PKiB. | 1. Wykonanie i odebranie wszystkich czynności składających się na Kamień Milowy. 2. Kamień płatny częściowo: - gazociągi międzyobiektowe - 1 % - prace hermetyczne - 1 % - odwodnienie terenu - 1% | 7% | 0
28 | SEOO | Realizacja systemu elektronicznej ochrony obiektu wraz z urządzeniami towarzyszącymi | Dokumenty potwierdzające realizację prac, zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru i/lub Zamawiającego. Protokoły odbioru potwierdzające wykonanie prac składających się na zakres KM, zostaną ustalone na etapie ustalania treści PZJ i PKiB. | 1. Wykonanie i odebranie wszystkich czynności składających się na Kamień Milowy. 2. Kamień płatny jednorazowo. | 3% | 0
29 | Zagospodarowanie terenu | 1. droga wewnętrzna 2. chodniki 3. nawierzchnia nieutwardzona 4. ogrodzenie | Dokumenty potwierdzające realizację prac, zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru i/lub Zamawiającego. Protokoły odbioru potwierdzające wykonanie prac składających się na zakres KM, zostaną ustalone na etapie ustalania treści PZJ i PKiB. | 1. Wykonanie i odebranie wszystkich czynności składających się na Kamień Milowy. 2. Kamień płatny jednorazowo. | 8% | 0
30 | Próby hydrauliczne | Przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym prób ciśnieniowych gazoągu przyłączeniowego, jak i całej stacji. | Dokumenty potwierdzające realizację prac, zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru i/lub Zamawiającego. Protokoły odbioru potwierdzające wykonanie prac składających się na zakres KM, zostaną ustalone na etapie ustalania treści PZJ i PKiB. | 1. Wykonanie i odebranie wszystkich czynności składających się na Kamień Milowy. 2. Kamień płatny częściowo: - próba dla gazociągu przyłączeniowego - 20% - próba dla całego obiektu - 80% | 4% | 0
31 | Odbiór Techniczny | Przeprowadzenie Odbioru Technicznego. | Pozytywny protokół Odbioru Technicznego | 1. Wykonanie i odebranie wszystkich czynności składających się na Kamień Milowy. 2. Kamień płatny jednorazowo. | 5% | 0
32 | Odbiór Eksploatacyjny | Przeprowadzenie Odbioru Eksploatacyjnego | Pozytywny protokół Odbioru Eksploatacyjnego | 1. Wykonanie i odebranie wszystkich czynności składających się na Kamień Milowy. 2. Kamień płatny jednorazowo. | 3% | 0
33 | Odbbiór Końcowy | Wykonanie wszystkich czynności wynikających z Umowy. | Pozytywny protokół Odbioru Końcowego | 1. Wykonanie i odebranie wszystkich czynności składających się na Kamień Milowy. 2. Kamień płatny jednorazowo. | 2% | 0
|  |  |  | SUMA: | 100% | 0
* w przypadku braku prefabrykacji, kwota będzie rozliczona wraz z rozliczeniem KM nr 31: Odbiór Techniczny
** w przypadku gdy suma płatności częściowych dla tego KM nie wyczerpuje pełnej kwoty wskazanej w kolumnie: "Wynagrodzenie [PLN]", pozostała kwota wynagrodzenia za ten KM będzie rozliczona wraz z rozliczeniem KM nr 31: Odbiór Techniczny
[19 empty] | Razem Wartość Netto: |  |  |  |  | 0
Podpis Wykonawcy:
data:
Pola w tabeli należy uzupełnić kwotami Netto PLN

## Arkusz2 (hidden)
projektowanie | 7000000
NA | 2200000
obsluga iwnestycji | 5240000
agregaty | 112600000
roboty i materialy | 51370000
rezerwa | 2500000
180910000