## Arkusz2
Załącznik nr 10 do SWZ/2 do umowy
HARMONOGRAM TERMINOWO RZECZOWO FINANSOWY "Modernizacja sieci gazowej w Kamienicy Polskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą” - Kamienica Polska ul. Marii Konopnickiej
Lp. | Wyszczególnienie | Data zakończenia | Wartość netto wynagrodzenia [%]
1 | 2 | 3 | 4
1. | Odbiory częściowe |  | 80%
1.1 | Organizacja budowy oraz przygotowanie zaplecza budowy. Przygotowanie terenu pod budowę gazociągów (w tym m.in. ustanowienie osób funkcyjnych, przygotowanie Harmonogramu realizacji oraz innych dokumentów wymaganych umową, zapewnienie obsługi geodezyjnej, właściwe zorganizowanie i oznakowanie terenu budowy, weryfikacja i aktualizacja tytułów prawnych oraz wymaganych uzgodnień o ile zajdzie taka potrzeba | x miesięcy od daty podpisania umowy | 10%
1.1.1 | gazociągi średniego ciśnienia o długości ok 3,8 km wraz z przyłączami | x miesięcy od daty zawarcia umowy | 10%
1.2 | Montaż gazociągów (wykonanie zgrzewów, wykonanie kontroli jakości połączeń zgrzewanych) i ułożenie gazociągu w wykopie wraz z zasypaniem i uporządkowaniem terenu łączna długość objęta zadaniem winna zostać podzielona na odcinki (będące sumą długości wykonywanego zadania na poszczególnych działkach eweidencyjnych), według których dokonywane będą odbiory i realizowane płatności |  | 60%
1.2.1 | gazociągi średniego ciśnienia o długości ok 2 km wraz z przyłączami | x miesięcy od daty podpisania umowy | 30%
1.2.2 | gazociągi średniego ciśnienia o długości ok 1,8 km wraz z przyłączami | x miesięcy od daty podpisania umowy | 30%
1.4 | Próby ciśnieniowe wybudowanych gazociągów (infrastruktury technicznej) wraz z przygotowaniem protokołów z przeprowadzonych prób |  | 10%
| gazociągi średniego ciśnienia | x miesięcy od daty podpisania umowy | 10%
2. | Podpisanie bez zastrzeżeń Protokołu Odbioru Technicznego | 11 miesięcy od daty podpisania umowy | 10%
| gazociągi średniego ciśnienia | 11 miesięcy od daty podpisania umowy | 10%
3. | Podpisanie bez zastrzeżeń Protokołu Odbioru Końcowego | 12 miesięcy od daty podpisania umowy | 10%
| gazociągi średniego ciśnienia | 12 miesięcy od daty podpisania umowy | 10%
|  | RAZEM: | 100%