## Harmonogram rzeczowy za 0 pkt
Załącznik nr 7 - Harmonogram rzeczowy
Tytuł:
Data rozpoczęcia
Data zakończenia
Numer Etapu | Nazwa Etapu, zakres | j.m. | ilość | Termin realizacji | Płatność**
Etap A | Podpisanie Umowy
Zakres: | Przekazanie Wykonawcy Warunków przyłączenia, zagospodarowania terenu z wrysowanymi miejscami posadowienia stacji transformatorowych | kpl | 1 | zgodnie z Umową | 5%
Etap B | Opracowanie dokumentacji projektowej |  |  | do 26 tygodni od podpisania Umowy | 10%
Zakres: | Pozyskanie mapy do celów projektowych oraz wykonanie Planu Zagospodarowania Terenu obejmującego zakres przyłącza/linii kablowej SN oraz miejsce posadowienia stacji transformatorowej | kpl | 1 | do 6 tygodni od podpisania Umowy
| Wykonanie wszystkich niezbędnych uzgodnień branżowych, układu pomiarowego wraz z uzyskaniem wszelkich tytułów prawnych związanych z Przedmiotem Zamówienia | kpl | 1 | do 12 tygodni od podpisania Umowy
| Wykonanie Projektu Budowlanego zawierającego wszystkie niezbęde uzgodnienia branżowe, decyzje związane z wejściem w teren, zakres robót, plan zagospodarowania terenu i inne nie mniej niż, uzgodnienie z OSD, uzgodnienie ZUDP | kpl | 1 | do 22 tygodni od podpisania Umowy
| Wykonanie i przekazanie Zamawiającemu Dokumentacji Wykonawczej obejmującej zakres przyłącza/linii kablowej SN wg ust. z dn. 7.07.1994r. Prawo Budowlane oraz warunków przyłączenia, zawierający wszystkie niezbedę uzgodnienia branżowe, decyzje związane z wejściem w teren, zakres robót, schemat zasilania, plan zagospodarowania terenu, obliczenia elektryczne, oznakowanie, schemat montażowy i inne nie mniej niż, uzgodnienie z OSD, uzgodnienie ZUDP, uzgodnienie układu pomiarowego, nadzór autorski. | kpl | 1 | do 26 tygodni od podpisania Umowy
Etap C | Wykonanie robót budowlanych
Zakres: | Podetap 1): Budowa stacji transformatorowej SN/nN, zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w Umowie oraz w Zapytaniu Ofertowym, na Nieruchomości | kpl | 1 | do 46 tygodni od podpisania Umowy | 30%
| Podetap 2): Wykonania kompleksowo wszelkich robót budowlanych i instalacyjnych, elektrycznych , przygotowania infrastruktury wraz w wybudowaniem stacji transformatorowej, służących do zasilania ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych. zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w Umowie oraz w Zapytaniu Ofertowym, na Nieruchomości, podpisanie przez obie Strony bezusterkowego protokołu odbioru końcowego | kpl | 1 | * do 56 tygodni od podpisania Umowy | 50%
| Podetap 3) Dostarczenie Zamawiającemu potwierdzonego przez właściwy ośrodek geodezyjny operatu geodezyjnego. | kpl | 1 | do 8 tygodni od daty podpisania protokołu końcowego | 5%
* Jeżeli do odbioru końcowego Wykonawca dostarczy inwentaryzację geodezyjną w postaci opracowania powykonawczego, sporządzonego przez uprawnionego geodetę z potwierdzeniem złożenia do właściwego Ośrodka Geodezyjnego celem rejestracji oraz oświadczenie sporządzone przez uprawnionego geodetę, potwierdzone przez kierownika budowy mówiące o tym, że przedmiot umowy został zainwentaryzowany i nie stwierdzono odstępst od trasy, Zamawiający w przypadku braku innych uwag do zakresu i jakości wykonania przedmiotu Umowy dokona odbioru końcowego przedmiotu Umowy bez dostarczenia kompletnej inwentaryzacji geodezyjnej.
** Dokładne wytyczne co do opisu płatności, w tym terminów płatności i sposobu płatności zawiera Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego - Wzór Umowy
…..............................................
Podpis i pieczątka Wykonawcy

## Harm. rzeczowy za 30 pkt
Załącznik nr 7 - Harmonogram rzeczowy
Tytuł:
Data rozpoczęcia
Data zakończenia
Numer Etapu | Nazwa Etapu, zakres | j.m. | ilość | Termin realizacji | Płatność**
Etap A | Podpisanie Umowy
Zakres: | Przekazanie Wykonawcy Warunków przyłączenia, zagospodarowania terenu z wrysowanymi miejscami posadowienia stacji transformatorowych | kpl | 1 | zgodnie z Umową | 5%
Etap B | Opracowanie dokumentacji projektowej |  |  | do 24 tygodni od podpisania Umowy | 10%
Zakres: | Pozyskanie mapy do celów projektowych oraz wykonanie Planu Zagospodarowania Terenu obejmującego zakres przyłącza/linii kablowej SN oraz miejsce posadowienia stacji transformatorowej | kpl | 1 | do 6 tygodni od podpisania Umowy
| Wykonanie wszystkich niezbędnych uzgodnień branżowych, układu pomiarowego wraz z uzyskaniem wszelkich tytułów prawnych związanych z Przedmiotem Zamówienia | kpl | 1 | do 12 tygodni od podpisania Umowy
| Wykonanie Projektu Budowlanego zawierającego wszystkie niezbęde uzgodnienia branżowe, decyzje związane z wejściem w teren, zakres robót, plan zagospodarowania terenu i inne nie mniej niż, uzgodnienie z OSD, uzgodnienie ZUDP | kpl | 1 | do 18 tygodni od podpisania Umowy
| Wykonanie i przekazanie Zamawiającemu Dokumentacji Wykonawczej obejmującej zakres przyłącza/linii kablowej SN wg ust. z dn. 7.07.1994r. Prawo Budowlane oraz warunków przyłączenia, zawierający wszystkie niezbedę uzgodnienia branżowe, decyzje związane z wejściem w teren, zakres robót, schemat zasilania, plan zagospodarowania terenu, obliczenia elektryczne, oznakowanie, schemat montażowy i inne nie mniej niż, uzgodnienie z OSD, uzgodnienie ZUDP, uzgodnienie układu pomiarowego, nadzór autorski. | kpl | 1 | do 24 tygodni od podpisania Umowy
Etap C | Wykonanie robót budowlanych
Zakres: | Podetap 1): Budowa stacji transformatorowej SN/nN, zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w Umowie oraz w Zapytaniu Ofertowym, na Nieruchomości | kpl | 1 | do 38 tygodni od podpisania Umowy | 30%
| Podetap 2): Wykonania kompleksowo wszelkich robót budowlanych i instalacyjnych, elektrycznych , przygotowania infrastruktury wraz w wybudowaniem stacji transformatorowej, służących do zasilania ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych. zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w Umowie oraz w Zapytaniu Ofertowym, na Nieruchomości, podpisanie przez obie Strony bezusterkowego protokołu odbioru końcowego | kpl | 1 | * do 48 tygodni od podpisania Umowy | 50%
| Podetap 3) Dostarczenie Zamawiającemu potwierdzonego przez właściwy ośrodek geodezyjny operatu geodezyjnego. | kpl | 1 | do 8 tygodni od daty podpisania protokołu końcowego | 5%
* Jeżeli do odbioru końcowego Wykonawca dostarczy inwentaryzację geodezyjną w postaci opracowania powykonawczego, sporządzonego przez uprawnionego geodetę z potwierdzeniem złożenia do właściwego Ośrodka Geodezyjnego celem rejestracji oraz oświadczenie sporządzone przez uprawnionego geodetę, potwierdzone przez kierownika budowy mówiące o tym, że przedmiot umowy został zainwentaryzowany i nie stwierdzono odstępst od trasy, Zamawiający w przypadku braku innych uwag do zakresu i jakości wykonania przedmiotu Umowy dokona odbioru końcowego przedmiotu Umowy bez dostarczenia kompletnej inwentaryzacji geodezyjnej.
** Dokładne wytyczne co do opisu płatności, w tym terminów płatności i sposobu płatności zawiera Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego - Wzór Umowy
…..............................................
Podpis i pieczątka Wykonawcy