## Arkusz1
KOSZTORYS OFERTOWY Etap I: Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami ( odgałęzieniami ) w granicach pasa drogowego ul, Goździkowej i Dębowej w Lublinie
Lp, | Podstawa wyceny | Opis | Jedn, miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Etap I: Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami ( odgałęzieniami ) w granicach pasa drogowego Ul, Goździkowej i Dębowej w Lublinie
1 |  | Rozebranie nawierzchni drogowych
1 | KNR AT-03 0102-01 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr, do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl, do 1 km | m2 | 1110 |  | 0
2 | KNR 2-31 0803-03 0803-04 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 4 cm | m2 | 50 |  | 0
3 | KNR 2-31 0802-05 + 5x0802-06 | Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub, 20 cm | m2 | 35.6 |  | 0
4 | KNR 4-04 1103-01 + 1103-04 + 9x1103-05 | Wywiezienie i utylizacja gruzu i materiałów rozbiórkowych z terenu rozbiórki - załadowanie koparko-ładowarką i transport samochodami samowyładowczymi na odl, 10 km | m3 | 53.52 |  | 0
Razem dział; Rozebranie nawierzchni drogowych | [5 empty] | 0
2 |  | Roboty ziemne
5 | KNR 2-01 0206-04 0214-04 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj, łyżki 0,60 m3 w gruncie kat, III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi | m3 | 482.74 |  | 0
6 | KNR 2-01 0218-02 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,60 m3 na odkład w gruncie kat, III | m3 | 1530.59 |  | 0
7 | KNR 2-01 0317-0501 | Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod rurociągi w gruntach suchych kat, III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 3,0 m, szerokość 0,8-1,5 m | m3 | 6.71 |  | 0
8 | KNR 2-01 0317-0801 | Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod rurociągi w gruntach suchych kat, III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 6,0 m, szerokość 0,8-3,0 m | m3 | 216.99 |  | 0
9 | KNR 2-01 0322-07 Analogia | Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych wraz z rozbiórką płytami wykopowymi w gruntach kat, III-IV - wykopy o szer, do 1,00m i głębokości,do 3,0 m | m2 | 114.25 |  | 0
10 | KNR 2-01 0322-04 analogia | Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych płytami wykopowymi PW wraz z rozbiórką wykopy o szerokości do 1,00m i głębokości do 6,0 m w gruntach kat, III-IV | m2 | 3486.08 |  | 0
11 | KNR 2-01 0326-10 analogia | Umocnienie pionowych ścian wykopów o gł, do 6 m pod studnie w gruntach suchych kat, III-IV płytami wykopowymi PW wraz z rozbiórką | m2 | 567.78 |  | 0
12 | KNR 2-01 0320-0501 | Ręczne zasypanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat, III-IV; głębokość do 3,0 m, szerokość 0,8-1,5 m | m3 | 5.26 |  | 0
13 | KNR 2-01 0320-0801 | Ręczne zasypanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat, III-IV; głębokość do 6,0 m, szerokość 0,8-1,5 m | m3 | 170.17 |  | 0
14 | KNR 2-01 0230-01 | Mechaniczne zasypanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl, do 10 m w gruncie z odkładu kat, III | m3 | 1578.86 |  | 0
15 | KNR 2-01 0320-0401 + piasek | Ręczne zasypanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3 m gruntem kat, I-II - wykopy o szerokości 0,8-1,5 m- zasypanie wykopów piaskiem ( wraz z dostarczeniem piasku ) | m3 | 0.22 |  | 0
16 | KNR 2-01 0320-0701 + piasek | Ręczne zasypanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 6 m gruntem kat, I-II - wykopy o szerokości 0,8-1,5 m- zasypanie wykopów piaskiem ( wraz z dostarczeniem piasku ) | m3 | 7.08 |  | 0
17 | KNR 2-01 0230-01 + piasek | Mechaniczne zasypanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl, do 10 m w gruncie kat, I-III - zasypanie wykopów piaskiem pod nawierzchnie dróg ( wraz z dostarczeniem piasku ) | m3 | 65.66 |  | 0
18 | KNR 2-01 0236-01 z,sz, 2,5,2, 9907 | Zagęszczenie zasypki ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat, I-III Wskaźnik zagęszczenia Js = 1,00 - pod nawierzchnie dróg | m3 | 32.58 |  | 0
19 | KNR 2-01 0236-01 z,sz, 2,5,2, 9907 | Zagęszczenie zasypki ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat, I-III Wskaźnik zagęszczenia Js = 0,98 - pod nawierzchnie dróg | m3 | 40.38 |  | 0
20 | KNR 2-01 0236-01 | Zagęszczenie zasypki ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat, I-III z odkładu | m3 | 1754.29 |  | 0
Razem dział; Roboty ziemne | [5 empty] | 0
3 |  | Roboty instalacyjne
21 | KNR-W 2-18 0513-03 + 2*0513-04 | Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy i kręgów żelbetowych o śr, 1200 mm w gotowym wykopie o głębokości 3,51 - 4,00 m ze zwężką prefabrykowaną z włazem kanałowym żeliwnym o śr, 600mm klasy D400 wraz z podłożem z betonu C8/10 gr, 10 cm i kinetą z betonu C35/45 | szt | 9 |  | 0
22 | KNR-W 2-18 0513-03 + 3*0513-04 | Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy i kręgów żelbetowych o śr, 1200 mm w gotowym wykopie o głębokości 4,01 - 4,50 m ze zwężką prefabrykowaną z włazem kanałowym żeliwnym o śr, 600mm klasy D400 wraz z podłożem z betonu C8/10 gr, 10 cm i kinetą z betonu C35/45 | szt | 1 |  | 0
23 | KNR-W 2-18 0513-03 + 4*0513-04 z,o, 2,2, 9901 | Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy i kręgów żelbetowych o śr, 1200 mm w gotowym wykopie o głębokości 4,51 - 5,00 m ze zwężką prefabrykowaną z włazem kanałowym żeliwnym o śr, 600mm klasy D400 wraz z podłożem z betonu C8/10 gr, 10 cm i kinetą z betonu C35/45 - głębokość ponad 5 m - wykopy umocnione | szt | 1 |  | 0
24 | KNR-W 2-18 0513-05 + 5*0513-06 z,o, 2,2, 9901 | Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy i kręgów żelbetowych o śr, 1400 mm w gotowym wykopie o głębokości 5,01 - 5,50 m z przekryciem płytą prefabrykowaną PP 1400 z włazem kanałowym żeliwnym o śr, 600mm klasy D400 osadzonym na pierścieniach wyrównawczych wraz z podłożem z betonu C8/10 i kinetą z betonu C35/45 - głębokość ponad 5 m - wykopy umocnione | szt | 1 |  | 0
25 | KNR 4-01 0208-02 | Wykucie w ścianach istniejących studni otworu dla przejścia kanalizacji DN 200 mm | szt, | 1 |  | 0
26 | KNR-W 2-18 0511-03 | Podłoże pod rury z piasku grubego lub średniego zagęszczonego grub, 20 cm w wykopach o ścianach pionowych umocnionych o głębokości do 5m | m3 | 86.3 |  | 0
27 | KNR-W 2-18 0511-03 z,o, 2,2, 9901 | Podłoże pod rury z piasku grubego lub średniego zagęszczonego grub, 20 cm w wykopach o ścianach pionowych umocnionych o głębokości ponad 5m | m3 | 8.45 |  | 0
28 | KNR-W 2-18 0405-03 z,sz,3,4, 9908 | Kanały z rur kamionkowych kanalizacyjnych o śr, nominalnej 200 mm o połączeniu kielichowym 200-40-C i sile niszczącej 40 kN/m - wykopy umocnione | m | 330.6 |  | 0
29 | KNR-W 2-18 0405-03 z,o, 2,2, 9901 z,sz,3,4, 9908 | Kanały z rur kamionkowych kanalizacyjnych o śr, nominalnej 200 mm o połączeniu kielichowym 200-40-C i sile niszczącej 40 kN/m - głębokość ponad 5 m - wykopy umocnione | m | 40.15 |  | 0
30 | KNR-W 2-18 0405-02 z,sz,3,4, 9908 | Kanały z rur kamionkowych kanalizacyjnych o śr, nominalnej 150 mm o połączeniu kielichowym 150-34-F i sile niszczącej 34 kN/m - wykopy umocnione | m | 90.25 |  | 0
31 | KNR-W 2-18 0417-03 z,sz,3,4, 9908 | Kształtki kamionkowe kanalizacyjne kielichowe - przejścia szczelne systemowe DN200 montowane w ścianach studni w wykopach o ścianach pionowych umocnionych o głębokości do 5m | szt | 25 |  | 0
32 | KNR-W 2-18 0417-03 z,o, 2,2, 9901 z,sz,3,4, 9908 | Kształtki kamionkowe kanalizacyjne kielichowe - przejścia szczelne systemowe DN200 montowane w ścianach studni w wykopach o ścianach pionowych umocnionych o głębokości ponad 5m | szt | 3 |  | 0
33 | KNR-W 2-18 0417-03 z,sz,3,4, 9908 | Kształtki kamionkowe kanalizacyjne kielichowe - króćce dostudzienne przegubowe DN200 montowane w wykopach o ścianach pionowych umocnionych o głębokości do 5m | szt | 25 |  | 0
34 | KNR-W 2-18 0417-03 z,o, 2,2, 9901 z,sz,3,4, 9908 | Kształtki kamionkowe kanalizacyjne kielichowe - króćce dostudzienne przegubowe DN200 montowane w wykopach o ścianach pionowych umocnionych o głębokości ponad 5m | szt | 3 |  | 0
35 | KNR-W 2-18 0417-03 z,sz,3,4, 9908 | Kształtki kamionkowe kanalizacyjne kielichowe - trójnik DN200/150 montowany w wykopach o ścianach pionowych umocnionych o głębokości do 5m | szt | 4 |  | 0
36 | KNR-W 2-18 0417-03 z,sz,3,4, 9908 | Kształtki kamionkowe kanalizacyjne kielichowe - korek DN200 montowany w wykopach o ścianach pionowych umocnionych o głębokości do 5m | szt | 4 |  | 0
37 | KNR-W 2-18 0417-02 z,sz,3,4, 9908 | Kształtki kamionkowe kanalizacyjne kielichowe - przejścia szczelne systemowe DN150 montowane w ścianach studni w wykopach o ścianach pionowych umocnionych o głębokości do 5m | szt | 5 |  | 0
38 | KNR-W 2-18 0417-02 z,sz,3,4, 9908 | Kształtki kamionkowe kanalizacyjne kielichowe - króćce dostudzienne przegubowe DN150 montowane w wykopach o ścianach pionowych umocnionych o głębokości do 5m | szt | 5 |  | 0
39 | KNR-W 2-18 0417-02 z,sz,3,4, 9908 | Kształtki kamionkowe kanalizacyjne kielichowe - korki DN150 montowane w wykopach o ścianach pionowych umocnionych o głębokości do 5m | szt | 11 |  | 0
40 | KNR-W 2-18 0417-02 z,sz,3,4, 9908 | Kształtki kamionkowe kanalizacyjne kielichowe - kształtki przejściowe kamionka/PE - manszety typ 2B DN150 montowane w wykopach o ścianach pionowych umocnionych o głębokości do 5m | szt | 2 |  | 0
41 | KNR-W 2-18 0421-02 z,sz,3,4, 9908 | Montaż w ścianach studzienek przejść szczelnych systemowych dla rur PE Dz 160 mm - w wykopach umocnionych o gł, do 5m | szt | 2 |  | 0
42 | KNR-W 2-18 0421-02 z,sz,3,4, 9908 | Montaż kształtki przepadowej wewnętrznej zgrzewanej z rur i kształtek ( trójnika i kolana ) PE 100 SDR26 PN6 Dz 160x6,2 mm - w wykopach umocnionych o gł, do 5m | szt | 2 |  | 0
43 | KNR 5-08 0803-02 | Mechaniczne wykonanie ślepych otworów dla zamocowania obejm przepadu wewnętrznego - głębokość do 8cm i śr, do 20mm | szt, | 4 |  | 0
44 | KNR 5-08 0704-03 | Montaż elementów konstrukcyjnych umocowania rur przepadowych w studzienkach - obejm ocynkowanych do rur o śr, 160mm z gumą izolacyjną przez przykręcanie do gotowego podłoża na ścianie (1 mocowanie) | szt, | 4 |  | 0
45 | KNR 2-18 0804-02 | Próba szczelności kanałów rurowych o śr,nom, 200 mm | m | 410.1 |  | 0
46 | KNR 2-18 0804-01 | Próba szczelności kanałów rurowych o śr, nom, 150 mm | m | 98.9 |  | 0
47 | KNR 2-01 0320-0401 + piasek | Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3 m gruntem kat, II - szerokość wykopów do 1,5 m - obsypanie rur kanalizacyjnych piaskiem 30 cm ponad rurę ( wraz z dostarczeniem piasku ) | m3 | 8.42 |  | 0
48 | KNR 2-01 0320-0701 + piasek | Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 6 m gruntem kat, II - szerokość wykopów do 1,5 m - obsypanie rur kanalizacyjnych piaskiem 30 cm ponad rurę ( wraz z dostarczeniem piasku ) | m3 | 210.36 |  | 0
49 | KNR 5-10 0303-02 analogia | Zabezpieczenie kolizji z kablami elektrycznymi lub telefonicznymi i rurami gazowymi rurą polipropylenową dwudzielną typu A PS 110 | m | 60 |  | 0
50 | KNR-W 2-18 0901-01 + 0901-06 | Montaż i demontaż konstrukcji podwieszeń kolidujących przewodów podziemnych do belek drewnianych | kpl, | 26 |  | 0
Razem dział; Roboty instalacyjne | [5 empty] | 0
4 |  | Renowacja nawierzchni drogowych
51 | KNR 2-31 0103-04 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat, I-IV | m2 | 50 |  | 0
52 | KNR 2-31 0109-03 + 3*0109-04 + 0118-01 z,o, 2,12, 9901-01 analogia | Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa gr, 15 cm z pielęgnacją piaskiem i wodą - roboty na przekopach węższych niż 2,5 m | m2 | 35.6 |  | 0
53 | KNR 2-31 0114-05 + 12*0114-06 z,o, 2,12, 9901-02 | Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywa o uziarnieniu 0/31,5mm, C90/3, stabilizowanego mechanicznie - warstwa o grubości po zagęszczeniu 20 cm - roboty na przekopach węższych niż 2,5 m | m2 | 35.6 |  | 0
54 | KNR 2-31 1004-04 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej - podbudowy z kruszywa pod warstwę wiążącą bitumiczną | m2 | 50 |  | 0
55 | KNR 2-31 1004-07 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - pod warstwę wiążącą | m2 | 50 |  | 0
56 | KNR 2-31 0310-01 z,o, 2,12, 9901-04 | Nawierzchnia asfaltowa - warstwa wiążąca z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16W 50/70 o grubości po zagęszczeniu 4 cm - roboty na przekopach węższych niż 2,5 m | m2 | 50 |  | 0
57 | KNR 2-31 1004-06 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) - pod warstwę ścieralną | m2 | 1110 |  | 0
58 | KNR 2-31 1004-07 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - pod warstwę ścieralną | m2 | 1110 |  | 0
59 | KNR 2-31 0310-05 + 1*0310-06 z,o, 2,12, 9901-04 | Nawierzchnia asfaltowa - warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC8S 50/70 o grubości po zagęszczeniu 4 cm | m2 | 1110 |  | 0
60 | KNR 2-31 0204-03 | Odtworzenie nawierzchni z tłucznia kamiennego - grubość po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 24 |  | 0
Razem dział; Renowacja nawierzchni drogowych | [5 empty] | 0
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT | [5 empty] | 0