Załącznik nr 1

**Zamówienie polegające na** **cyklicznym opracowywaniu treści do serwisu informacyjnego Bazy Usług Rozwojowych (BUR)**

## Wykaz pojęć i skrótów

* **BUR** – Baza Usług Rozwojowych;
* **EFS+** – Europejski Fundusz Społeczny Plus;
* **OPZ** – Opis Przedmiotu Zamówienia;
* **PARP** – Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości;
* **FERS –** Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego;
* **WCAG 2.1** (Web Content Accessibility Guidelines) – zalecenia dotyczące tworzenia dostępnych serwisów internetowych dostępne pod adresem: <https://www.w3.org/Translations/WCAG21-pl/>

## Informacje o Zamawiającym

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jest zaangażowana w realizację krajowych i międzynarodowych przedsięwzięć finansowanych ze środków funduszy strukturalnych, budżetu państwa oraz programów wieloletnich Komisji Europejskiej. Celem działania PARP jest wspieranie przedsiębiorczości poprzez realizację działań mających na celu wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań przez przedsiębiorców, rozwój zasobów ludzkich, ekspansję firm na rynki zagraniczne oraz rozwój regionalny.

PARP pełni funkcję Administratora Bazy Usług Rozwojowych (zwanej dalej: Bazą/BUR), tj. instytucji odpowiedzialnej za nadzorowanie prawidłowego funkcjonowania BUR, zarządzanie kontami i uprawnieniami użytkowników Bazy oraz dbającego o bezpieczeństwo Bazy i zawartych w niej danych.

Baza Usług Rozwojowych to ogólnopolska, internetowa baza ofert usług szkoleniowych i doradczych (usług rozwojowych) oraz podmiotów je realizujących, prowadzona w formie systemu teleinformatycznego, dostępna pod adresem: <https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/>.   
Baza przeznaczona jest dla instytucji/przedsiębiorców, ich pracowników oraz pozostałych osób dorosłych zainteresowanych podnoszeniem kompetencji i kwalifikacji. BUR realizuje w szczególności obsługę następujących procesów:

* publikacja ofert usług rozwojowych,
* zapisy na usługi rozwojowe (bez możliwości realizacji płatności z poziomu BUR),
* umieszczanie ogłoszeń o zapotrzebowaniu na usługi rozwojowe,
* dokonywanie oceny usług rozwojowych,
* zapoznanie się z wynikiem ocen usług rozwojowych.

Usługi prezentowane w Bazie w przeważającej części objęte są możliwością dofinansowania ze środków EFS+, w ramach Regionalnych Programów realizowanych w perspektywie 2021-2027.   
Utrzymanie Bazy jest finansowane w ramach Działania 01.03 Kadry nowoczesnej gospodarki programu FERS współfinansowanego ze środków EFS+.

**Grupa docelowa:**

1. Środowiska biznesowe: przedsiębiorcy w tym w szczególności z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, pracownicy przedsiębiorstw ze szczególnym ukierunkowaniem na kadrę zarządzającą, managerską, dyrektorów działów HR;
2. Osoby dorosłe korzystające z usług rozwojowych świadczonych w BUR;
3. Administracja rządowa i samorządowa, instytucje otoczenia biznesu;
4. Środowiska naukowe: przedstawiciele instytucji szkolnictwa wyższego, uczelni niepublicznych, jednostek naukowych, jednostek badawczych;
5. Dziennikarze mediów o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim, w tym dziennikarze mediów specjalistycznych;
6. Przedstawiciele instytucji wspierających rozwój przedsiębiorczości, świadczących usługi informacyjne, doradczo-szkoleniowe, proinnowacyjne, osoby rozpoczynające działalność gospodarczą, doradcy biznesowi, doradcy zawodowi;
7. Podmioty świadczące usługi rozwojowe.

## Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest cykliczne (terminy realizacji poszczególnych usług, zostaną określone w harmonogramie realizacji zamówienia - patrz pkt IV) świadczenie usługi dotyczącej dostarczenia na potrzeby Zamawiającego treści do ogólnodostępnego serwisu informacyjnego Bazy Usług Rozwojowych (BUR) dostępnego na stronie: <https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl>, obejmującej:
2. przegląd, opracowanie i dostarczenie treści do serwisu informacyjnego, minimum 2, maksymalnie 4 razy w miesiącu – zakładka: „Aktualności”;
3. opracowanie i dostarczenie treści artykułów eksperckich, min. 12 artykułów do serwisu informacyjnego – zakładka: „Artykuły”;
4. opracowanie i dostarczenie treści postów do zamieszczenia w mediach społecznościowych PARP (Facebook, X, LinkedIn), 1 raz w tygodniu, maksymalnie 5 razy w miesiącu;
5. opracowanie i dostarczenie treści informacji dotyczących BUR lub rynku usług rozwojowych do newslettera BUR, 1 raz w miesiącu.
6. Podstawową formą komunikacji pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą służącą m.in. ustaleniu harmonogramu realizacji zamówienia, informowaniu o zmianach w harmonogramie, przesyłaniu i akceptacji artykułów oraz treści postów, przesyłaniu sprawozdań, jest forma elektroniczna (poczta elektroniczna). Adresy e-mail zostaną ustalone między Wykonawcą a Zamawiającym, zgodnie z § 14 ust. 2 Umowy.
7. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza przy realizacji zamówienia wykorzystać narzędzia sztucznej inteligencji (SI), Zamawiający **dopuszcza** taką możliwość, z zastrzeżeniem ppkt 5. Zamawiający oczekuje, że informacja o tym zostanie zawarta w comiesięcznych sprawozdaniach, o których mowa w pkt VI OPZ. Przekazane informacje powinny zawierać:
   1. Zakres wykorzystania SI, w tym:
      1. Opis sposobu wykorzystania i walidacji uzyskanych wyników - np. wspieranie w aktualności, artykułów, postów i treści do newslettera BUR, podpowiedzi językowe, korekta stylistyczna, streszczanie treści, optymalizacja językowa lub strukturalna tekstów w celu zwiększenia ich czytelności i dostępności;
      2. Monitorowanie jakości i spójności informacji (np. wykrywanie redagowaniu treści powtórzeń).
   2. Narzędzia i modele SI, które Wykonawca wykorzystał, w tym:
      1. Nazwy i opis narzędzi SI (numer wersji i rozszerzenia, producent, data(y) użycia, wraz z informacją o ich źródle, np. komercyjne oprogramowanie, oprogramowanie własne;
      2. Charakterystyka narzędzi SI, w tym w kontekście ich środowiska pracy (np. przesyłanie danych na zewnętrzne serwery, praca na własnych serwerach).
8. Ponadto w sprawozdaniach powinny się znaleźć odniesienia do części produktów, które są efektem pracy SI oraz informacja, że Wykonawca bierze odpowiedzialność za integralność wygenerowanej treści.
9. W zakresie SI Zamawiający nie dopuszcza automatycznego tworzenia (generowania) treści merytorycznych, tj. aktualności, artykułów, postów i treści do newslettera BUR.

## Harmonogram realizacji zamówienia

1. Zamawiający, najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych od zawarcia Umowy, przewiduje organizację spotkania z Wykonawcą, w celu opracowania harmonogramu realizacji zamówienia (dalej także jako: „harmonogram”) oraz uzgodnienia szczegółowych oczekiwań związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym wymogów w zakresie sprawozdawczości oraz tematów artykułów, o których mowa w pkt III ppkt 1 lit. b). Spotkanie może zostać zorganizowane w siedzibie Zamawiającego lub być przeprowadzone online.
2. Wykonawca, najpóźniej na 2 dni robocze przed spotkaniem, prześle Zamawiającemu propozycję tematów min. 15 artykułów oraz szczegółowego harmonogramu realizacji zamówienia. Propozycja tematów powinna się różnić od tematów przedstawionych przez Wykonawcę w Ofercie.
3. Harmonogram wykonany zostanie przy użyciu technik graficznych (np. diagram Gantta). Harmonogram będzie uwzględniał szczegółowe terminy realizacji zamówienia i terminy pośrednie.
4. Harmonogram opracowywany będzie na potrzeby zaplanowania współpracy, przepływu informacji oraz materiałów pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, co za tym idzie, harmonogram musi prezentować co do dnia terminy, w których dane czynności lub materiały będą zaproponowane lub przekazane Zamawiającemu.
5. W terminie 5 dni roboczych po spotkaniu, o którym mowa w ppkt 1, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu harmonogram realizacji zamówienia oraz ostateczną propozycję tematów artykułów, poprawione o zgłoszone podczas spotkania uwagi, a także planowany sposób organizacji prac oraz sposób powiązania wyników poszczególnych etapów.
6. Zamawiający w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania harmonogramu i propozycji tematów artykułów, o których mowa w ppkt 5, zaakceptuje dokumenty lub zgłosi uwagi. W przypadku zgłoszenia uwag, Wykonawca zobowiązany będzie wprowadzić je w ciągu 3 dni roboczych od dnia ich otrzymania od Zamawiającego i przekazać poprawiony(-e) dokument(-y) Zamawiającemu. Zamawiający zaakceptuje poprawiony(-e) dokument(-y) w terminie 3 dni roboczych od ich otrzymania od Wykonawcy. Dokumenty uznaje się za obowiązujące po zaakceptowaniu ich przez Zamawiającego. Przewiduje się możliwość dwukrotnego zgłaszania uwag i wnoszenia poprawek.
7. Zamawiający dopuszcza wprowadzanie zmian w harmonogramie realizacji zamówienia w przypadku zaistnienia obiektywnych przeszkód lub z przyczyn leżących po stronie osób trzecich. Zmiany w harmonogramie z inicjatywy Wykonawcy powinny zostać zgłoszone Zamawiającemu z min. 2-dniowym wyprzedzeniem wraz z uzasadnieniem. Niedopełnienie tych wymogów może skutkować brakiem zgody Zamawiającego na dokonanie zmian. Zmieniony harmonogram będzie podlegał akceptacji Zamawiającego na zasadach opisanych w ppkt 6.
8. Działanie w oparciu o niezaakceptowany harmonogram lub samowolna zmiana harmonogramu przez Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia, stanowią podstawę do odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego lub naliczenia kary umownej.
9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość organizacji max. 10 spotkań roboczych z Wykonawcą lub osobą/osobami wskazanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia. Spotkania będą przeprowadzone zdalnie. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie spotkania z min. 2-dniowym wyprzedzeniem.

## Zadania Wykonawcy

### Przegląd, opracowanie i dostarczenie treści do serwisu informacyjnego

* 1. Wykonawca będzie zobowiązany do przeglądu, opracowania i dostarczenia treści do serwisu informacyjnego BUR dot. wydarzeń oraz bieżących tematów krajowych i zagranicznych z obszaru usług rozwojowych do zakładki „Aktualności” (minimum 2, maksymalnie 4 razy w miesiącu);
  2. Wykonawca przynajmniej raz w miesiącu dokona przeglądu treści zamieszczonych w zakładce „Aktualności”, a w szczególności dokona weryfikacji informacji w zakresie dostępności środków w regionach na usługi rozwojowe oraz zaproponuje w przypadku zidentyfikowanej potrzeby publikację w przedmiotowym zakresie. Efektem tego przeglądu będzie publikacja między innymi komunikatu dot. nowych konkursów/naborów w regionach.
  3. Wykonawca zapewni obsługę wykonania zadania przez osobę/y wskazane w Ofercie.
  4. Realizacja zadania będzie prowadzona w ścisłej współpracy z Zamawiającym.
  5. Wykonawca będzie zobowiązany do zapoznania się z treściami opublikowanymi w ramach poszczególnych zakładek serwisu.
  6. Wykonawca, po dokonaniu analizy treści zamieszczonych w poszczególnych zakładkach serwisu, zaproponuje ich aktualizację oraz zaproponuje nowe tematy/treści, które mogą zostać opublikowane przez Zamawiającego w ramach poszczególnych zakładek serwisu.
  7. Zamawiający, poprzez dostarczenie nowych tematów/treści, rozumie opracowanie komunikatów/informacji, dotyczących wydarzeń oraz bieżących tematów krajowych i zagranicznych z obszaru usług rozwojowych. Treść informacji powinna zawierać min. 1000 znaków ze spacjami, w formie edytowalnej, czcionką Calibri max. 12 pkt, sformatowany do lewej, interlinia 1,5 wiersza, marginesy 2 cm.
  8. Propozycje nowych treści do zamieszczenia w serwisie muszą odpowiadać charakterowi serwisu i muszą odnosić się do obszaru usług rozwojowych.
  9. Zamawiający oczekuje, że opracowane nowe treści aktualności zostaną przygotowane w przejrzystej, czytelnej formie, napisane zrozumiałym językiem w formie skondensowanej.
  10. Ponadto Zamawiający oczekuje, że treść aktualności zostanie przygotowana w zgodzie z wymogami WCAG 2.1, Wytycznymi dotyczącymi realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027[[1]](#footnote-1) oraz wytycznymi PARP w zakresie tworzenia dostępnych dokumentów, w sposób umożliwiający ich opublikowanie w serwisie oraz ich upowszechnianie.
  11. Propozycja aktualności treści zamieszczonych w poszczególnych zakładkach serwisu oraz propozycje nowych treści będą wymagały akceptacji Zamawiającego.
  12. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji propozycję aktualności treści, o których mowa w ppkt 1.6., w terminie wynikającym z harmonogramu realizacji zamówienia, o którym mowa w pkt IV. Zamawiający ma prawo zgłaszać uwagi do treści przedstawionych aktualności w okresie 3 dni roboczych od dnia ich otrzymania. Wykonawca, w ciągu 3 dni roboczych, zobowiązany będzie uwzględnić uwagi Zamawiającego (lub uzasadnić niecelowość ich wprowadzenia). Po wprowadzaniu uwag, Wykonawca przedstawi ostateczną wersję aktualności (w formie elektronicznej), która zostanie zaakceptowana przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wielokrotnego wnoszenia uwag, aż do uzyskania ostatecznej akceptacji. W przypadku, gdy czwarta i kolejne wersje nie będą spełniać wymagań Zamawiającego, Zamawiający nałoży na Wykonawcę karę umowną.

### Opracowanie merytoryczne i dostarczenie artykułów na potrzeby serwisu informacyjnego BUR

* 1. Wykonawca będzie zobowiązany do opracowania merytorycznego (napisania tekstu) i dostarczenia artykułów na tematy związane z rynkiem usług rozwojowych (min. 12 artykułów).
  2. Wykonawca zapewni obsługę wykonania zadania przez osoby wskazane w Ofercie.
  3. Realizacja zadania będzie prowadzona w ścisłej współpracy z Zamawiającym.
  4. Tematyka artykułów musi nawiązywać do rynku usług rozwojowych i będzie podlegała akceptacji Zamawiającego, zgodnie z pkt IV ppkt 2.5-2.6.
  5. W przypadku wystąpienia nagłych potrzeb, Zamawiający zastrzega prawo zmiany tematyki artykułów max. o 50% w stosunku do liczby tematów, zaakceptowanych na etapie współpracy określonym w pkt IV ppkt 6. Zamawiający przekaże Wykonawcy informacje o zmianie tematu artykułu najpóźniej na 14 dni roboczych przed planowanym terminem opracowania artykułu określonym w zaakceptowanym harmonogramie, o którym mowa w pkt IV.
  6. Zamawiający zastrzega sobie prawo także do zmniejszenia liczby zleceń opracowania artykułów max. o 50 % w stosunku do liczby tematów, zaakceptowanych na etapie współpracy określonym w pkt IV ppkt 6.
  7. Zamawiający oczekuje, że treść opracowanego artykułu zostanie przygotowana w przejrzystej, czytelnej formie, napisana zrozumiałym językiem w formie skondensowanej, z powołaniem się na bibliografię oraz będzie zgodna z aktualnymi trendami na rynku usług rozwojowych. W przypadku powołania się na wypowiedzi ekspertów w przygotowywanym artykule, Wykonawca opracuje i prześle Zamawiającemu min. 5 pytań, które powinny być skierowane do tych ekspertów.
  8. Tekst artykułu powinien zawierać min. 9 000, max. 14 000 znaków ze spacjami, w formie edytowalnej, czcionką Calibri max. 12 pkt, sformatowany do lewej, interlinia 1,5 wiersza, marginesy 2 cm, strony numerowane.
  9. Strona tytułowa powinna zawierać tytuł artykułu, imię i nazwisko/a autora/ów.
  10. Artykuł powinien być opatrzony logotypami BUR, PARP oraz FERS.
  11. Ponadto Zamawiający oczekuje, że treść artykułu zostanie przygotowana w zgodzie z wymogami WCAG 2.1, Wytycznymi dotyczącymi realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027[[2]](#footnote-2) oraz wytycznymi PARP w zakresie tworzenia dostępnych dokumentów, w sposób umożliwiający ich opublikowanie w serwisie oraz ich upowszechnianie. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji treść artykułu w terminie wynikającym z harmonogramu realizacji zamówienia, o którym mowa w pkt IV. Zamawiający ma prawo zgłaszać uwagi do treści artykułu w okresie 4 dni roboczych od dnia jego otrzymania. Wykonawca w ciągu 4 dni roboczych zobowiązany będzie uwzględnić uwagi Zamawiającego. Po wprowadzaniu uwag, Wykonawca przedstawi ostateczną wersję artykułu (w postaci elektronicznej), która zostanie zaakceptowana przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wielokrotnego wnoszenia uwag, aż do uzyskania ostatecznej akceptacji. W przypadku, gdy czwarta i kolejne wersje nie będą spełniać wymagań Zamawiającego, Zamawiający nałoży na Wykonawcę karę umowną.

### Opracowanie i dostarczenie treści postów do zamieszczenia w mediach społecznościowych uwzględnionych w BUR

* 1. Wykonawca będzie zobowiązany do opracowania i dostarczenia treści postów (1 raz w tygodniu, maksymalnie 5 razy w miesiącu), gotowych do opublikowania w mediach społecznościowych PARP (Facebook, X, LinkedIn), dotyczących BUR.
  2. Realizacja zadania będzie prowadzona w ścisłej współpracy z Zamawiającym.
  3. Wykonawca zapewni obsługę wykonania zadania przez osobę wskazaną w Ofercie.
  4. Propozycje nowych treści postów muszą nawiązywać do tematyki rynku usług rozwojowych oraz być zgodne z zapotrzebowaniem Zamawiającego.
  5. Zamawiający oczekuje, że treść postów zostanie przygotowana w przejrzystej, czytelnej formie, napisana zrozumiałym językiem w formie skondensowanej.
  6. Treść postów powinna być przygotowana w zgodzie z wymogami WCAG 2.1, Wytycznymi dotyczącymi realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027[[3]](#footnote-3) oraz wytycznymi PARP w zakresie tworzenia dostępnych dokumentów, w sposób umożliwiający ich opublikowanie w serwisie oraz ich upowszechnianie.
  7. Propozycja tematyki i treści postów będzie wymagała bieżącej akceptacji Zamawiającego. Zamawiający zastrzega możliwość wskazania Wykonawcy tematyki postów.
  8. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji treść postów, w terminie wynikającym z harmonogramu realizacji zamówienia, o którym mowa w pkt IV. Zamawiający ma prawo zgłaszać uwagi do treści postów w terminie 2 dni roboczych od dnia jego otrzymania. Wykonawca w ciągu 1 dnia roboczego zobowiązany będzie uwzględnić uwagi Zamawiającego. Po wprowadzaniu uwag, Wykonawca przedstawi ostateczną wersję treści postów (w postaci elektronicznej), która zostanie zaakceptowana przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wielokrotnego wnoszenia uwag, aż do uzyskania ostatecznej akceptacji. W przypadku, gdy czwarta i kolejne wersje nie będą spełniać wymagań Zamawiającego, Zamawiający nałoży na Wykonawcę karę umowną.

### Opracowanie i dostarczenie treści informacji dotyczących BUR lub rynku usług rozwojowych do newslettera BUR

* 1. Wykonawca będzie zobowiązany do opracowania i dostarczenia treści informacji dot. rynku usług rozwojowych i BUR (1 raz w miesiącu) gotowych do opublikowania w newsletterze BUR.
  2. Realizacja zadania będzie prowadzona w ścisłej współpracy z Zamawiającym.
  3. Wykonawca zapewni obsługę wykonania zadania przez osobę wskazaną w Ofercie.
  4. Propozycje informacji muszą być powiązane z BUR oraz rynkiem usług rozwojowych.
  5. Zamawiający oczekuje, że treść informacji zostanie przygotowana w przejrzystej, czytelnej formie, napisana zrozumiałym językiem w formie skondensowanej.
  6. Zamawiający poprzez dostarczenie treści informacji dotyczących rynku usług rozwojowych i BUR rozumie opracowanie notatki/streszczenia/informacji na temat BUR, rynku usług rozwojowych, zapowiedzi dotyczących wydarzeń oraz bieżących tematów krajowych i zagranicznych z obszaru usług rozwojowych. Każda z informacji powinna zawierać pomiędzy 350 a 900 znaków ze spacjami. Powinna być napisana w formie edytowalnej, czcionką Calibri max. 12 pkt, sformatowana do lewej, interlinia 1,5 wiersza, marginesy 2 cm.
  7. Propozycje nowych treści informacji do zamieszczenia w newsletterze BUR muszą odpowiadać charakterowi BUR i muszą odnosić się do obszaru usług rozwojowych.
  8. Treść informacji powinna być przygotowana w zgodzie z wymogami WCAG 2.1, Wytycznymi dotyczącymi realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027[[4]](#footnote-4) oraz wytycznymi PARP w zakresie tworzenia dostępnych dokumentów, w sposób umożliwiający ich upowszechnianie.
  9. Propozycja tematyki i treści informacji będzie wymagała bieżącej akceptacji Zamawiającego. Zamawiający zastrzega możliwość wskazania Wykonawcy tematyki informacji do newslettera BUR.
  10. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji każdorazowo treść co najmniej 4 informacji, w terminie wynikającym z harmonogramu realizacji zamówienia, o którym mowa w pkt IV. Zamawiający ma prawo zgłaszać uwagi do treści informacji w terminie 2 dni roboczych od dnia jego otrzymania. Wykonawca w ciągu 1 dnia roboczego zobowiązany będzie uwzględnić uwagi Zamawiającego. Po wprowadzeniu uwag, Wykonawca przedstawi ostateczną wersję treści informacji, która zostanie zaakceptowana przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wielokrotnego wnoszenia uwag, aż do uzyskania ostatecznej akceptacji. W przypadku, gdy czwarta i kolejne wersje nie będą spełniać wymagań Zamawiającego, Zamawiający nałoży na Wykonawcę karę umowną.

## Sprawozdawczość na rzecz Zamawiającego z realizacji przedmiotu Umowy

* 1. Rozliczenie wykonania zadania będzie dokonywane na podstawie miesięcznych sprawozdań z realizacji poszczególnych zadań składanych przez Wykonawcę najpóźniej 3 dni robocze po zakończeniu danego miesiąca kalendarzowego.
  2. Sprawozdanie miesięczne będzie zawierało co najmniej informacje na temat:
  3. liczby opracowanych i dostarczonych nowych treści w danym miesiącu sprawozdawczym, zaakceptowanych przez Zamawiającego, do zakładki „Aktualności”;
  4. liczby opracowanych i dostarczonych artykułów w danym miesiącu sprawozdawczym, zaakceptowanych przez Zamawiającego do zakładki „Artykuły”;
  5. liczby opracowanych i dostarczonych treści postów do zamieszczenia w mediach społecznościowych w danym miesiącu sprawozdawczym;
  6. newslettera BUR w danym miesiącu sprawozdawczym.
  7. Zamawiający przekaże Wykonawcy wzór sprawozdania najpóźniej w dniu spotkania, o którym mowa w pkt IV ppkt 1.
  8. Sprawozdanie, o którym mowa w ppkt 1 będzie przekazywane Zamawiającemu drogą elektroniczną.
  9. Zamawiający ma prawo zgłaszać uwagi do treści sprawozdania w terminie 3 dni roboczych od dnia jego otrzymania. Brak uwag w tym okresie oznacza akceptację sprawozdania przez Zamawiającego. W przypadku zgłoszenia uwag, Wykonawca   
     w ciągu 3 dni roboczych zobowiązany będzie uwzględnić uwagi Zamawiającego. Po wprowadzeniu uwag, Wykonawca przedstawi ostateczną wersję sprawozdania (w postaci elektronicznej), która zostanie zaakceptowana przez Zamawiającego.
  10. Akceptacja sprawozdania będzie potwierdzona podpisaniem przez Zamawiającego protokołu odbioru.
  11. W przypadku, gdy w danym miesiącu kalendarzowym Wykonawca nie będzie świadczył usług, dostarczy Zamawiającemu podpisane oświadczenie, że w danym miesiącu nie świadczył usług w ramach Umowy.

Załączniki:

1. Wytyczne PARP w zakresie tworzenia dostępnych dokumentów.

1. https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-na-lata-2021-2027/prawo-i-dokumenty/wytyczne/wytyczne-dotyczace-realizacji-zasad-rownosciowych-w-ramach-funduszy-unijnych-na-lata-2021-2027/ [↑](#footnote-ref-1)
2. https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-na-lata-2021-2027/prawo-i-dokumenty/wytyczne/wytyczne-dotyczace-realizacji-zasad-rownosciowych-w-ramach-funduszy-unijnych-na-lata-2021-2027/ [↑](#footnote-ref-2)
3. https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-na-lata-2021-2027/prawo-i-dokumenty/wytyczne/wytyczne-dotyczace-realizacji-zasad-rownosciowych-w-ramach-funduszy-unijnych-na-lata-2021-2027/ [↑](#footnote-ref-3)
4. https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-na-lata-2021-2027/prawo-i-dokumenty/wytyczne/wytyczne-dotyczace-realizacji-zasad-rownosciowych-w-ramach-funduszy-unijnych-na-lata-2021-2027/ [↑](#footnote-ref-4)