## Arkusz1
Budowa instalacji PV - Harmonogram rzeczowo finansowy
Zadanie |  | Nr. | Kroki | Start | Koniec | Udział | Wartość
1.3.1 | Dokumentacja projektowa | 1.3.1.1 | Projekt wykonawczy instalacji | 2025.12 | 2025.12 | 20% | 0
|  | 1.3.1.2 | Uzgodnienia projektów z własciwymi jednostkami | 2025.12 | 2026.01
|  | 1.3.1.3 | Przekazanie kompletnej dokumentacji Inwestorowi | 2026.01 | 2026.01
|  | -- | -- | -- | --
1.3.2 | Wykonanie | 1.3.2.1 | Wykonanie instalacji | 2026.02 | 2026.03 | 30% | 0
|  | 1.3.2.2 | Pomiary elektryczne i termowizyjne - po montażu | 2026.03 | 2026.03
|  | -- | -- | -- | --
1.3.3 | Dokumentacja końcowa | 1.3.3.1 | Dokumentacja powykonawcza | 2026.03 | 2026.03 | 20% | 0
|  | 1.3.3.2 | Dokumentacja odbiorcza | 2026.03 | 2026.03
|  | 1.3.3.3 | Podpisanie umów dystrybucji i sprzedaży energii | 2026.03 | 2026.03
|  | -- | -- | -- | --
1.3.4 | Uruchomienie | 1.3.4.1 | Ruch próbny instalacji - 7 dni | 2026.03 | 2026.03 | 30% | 0
|  | 1.3.4.2 | Pomiary elektryczne i termowizyjne - po rozruchu | 2026.03 | 2026.03
|  | 1.3.4.3 | Przekazanie do eksploatacji | 2026.03 | 2026.03
|  | -- | -- | -- | --
|  | SUMA NETTO: |  |  |  |  | 0