| Numer projektu |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nazwa projektu | Budowa terminala intermodalnego w Zbąszynku |  |  |
| Zamawiający | LOCONI INTERMODAL S.A. (Loconi) |  |  |
| Nadzór Inwestorski |  |  |  |
| Generalny Wykonawca |  |  |  |

|  | Nr dokumentu: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Autor: |  |
|  | Telefon: |  |
|  | E-mail: |  |
|  | Data: |  |

Raport o postępie nr

za okres

| Wer. | Data | Opis | Opracował | Zatwierdził |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Spis treści

1	Introduction/ Wstęp	3

1.1	Subject of the study/ Przedmiot opracowania	3

1.2	Basis of the study/ Podstawa opracowania	3

1.3	Executive summary/Podsumowanie – zdarzenia krytyczne	3

1.4	Programme&Progress/ Główne zdarzenia	3

1.5	Cost report/Raport finansowy	3

1.6	Key Risks/Kluczowe ryzyka	3

2	Raport z postępu prac/Programme&Progress	3

2.1	Milestone status/Postęp kluczowych dat realizacji	3

2.2	Porównanie postępu planowanego i rzeczywistego/ Comparison of planned and real progress	4

3	Key Risks to Programme/ Kluczowe ryzyka	6

3.1	Risk Management/Zarządzanie ryzykiem	6

4	Design process/Projektowanie	8

4.1	Projektowanie/ Designing	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

5	Statutory Approvals/Pozwolenia	8

6	Informacje o Sprzęcie i Personelu/ Equipment and Personnel Information	8

7	Zapewnienie jakości, próby, wnioski materiałowe, plany zapewnienia jakości/ Quality assurance, tests, material applications, quality assurance plan	8

8	Roszczenia/ Claim	9

9	BHP na budowie/ Health and safety at the construction site	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

9.1	Statystyki bezpieczeństwa/ Safety statistics	10

9.2	Szczegóły niebezpiecznych wydarzeń/ Details of dangerous incident	10

9.3	Szczegóły działań odnoszących się do aspektów środowiskowych/ Details of actions relating to environmental aspects	10

10	Właściciele terenów sąsiednich/Neighbours	10

11	Prognoza przepływu płatności/ Payment forecast	10

12	Załączniki	10

- Wstęp

  - Przedmiot opracowania

  - Podstawa opracowania

  - Podsumowanie – zdarzenia krytyczne

  - Główne zdarzenia

  - Raport finansowy

Podsumowanie statusu finansowego Wykonawcy

Podsumowanie kluczowych elementów kontraktu (netto)

| Zakres prac | Budżet pierwotny | Wartość zmian | Wartość robót dodatkowych | Budżet aktualny | Zafakturowano |  | Nr faktury. | Pozostało do zafakturowania | Odchylenie stanu faktycznego od planowanego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (PLN) | (PLN) | (PLN) | (PLN) | (PLN) | (%) |  | (PLN) |  |

Podsumowanie kluczowych elementów finansowych dot. zmian

| Lp. | Element | Wartość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wartość Umowy |  |
| 2 | Zaakceptowane zmiany |  |
| 3 | Zmiany Przewidywane wg xxxx |  |
| 4 | Zmiany Przewidywane wg Wykonawcy |  |
| 5 | Całkowita wartość Umowy |  |

  - Kluczowe ryzyka

- Raport z postępu prac

  - Postęp kluczowych dat realizacji

| Lp. | Opis zadania | Data Umowna | Data wykonania | Zwłoka [dni] | Status zdarzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |

  - Porównanie postępu planowanego i rzeczywistego

    - Roboty budowlane

      - Roboty drogowe

        - Opis podjętych działań

        - Problemy i zagrożenia

      - Roboty konstrukcyjne

        - Opis podjętych działań

        - Problemy i zagrożenia

      - Roboty instalacyjne - elektryczne

        - Opis podjętych działań

        - Problemy i zagrożenia

      - Roboty instalacyjne - sanitarne

        - Opis podjętych działań

        - Problemy i zagrożenia

    - Działania z zakresu BHP i środowiska

      - Opis podjętych działań

      - Problemy i zagrożenia

    - Umowy zawierane w trakcie realizacji prac wykonawczych

| 1. | Umowa nr 01 |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Umowa nr 02 |  |

    - Wydane dokumenty (wnioski materiałowe, opinie, raporty i sprawozdania, propozycje zmian itp.)

| Lp. | Numer/ nazwa | Data wydania | Rodzaj dokumentu | Status | Przedmiot/ zakres dokumentu | Dystrybucja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |

- Kluczowe ryzyka

Zestawienie kluczowych ryzyk przedstawia poniższa tabela:

| Lp. | Opis ryzyka | Opis skutku | Skutkujące opóźnieniem (TAK/NIE) |  | Prawdopodobieństwo | Impact | Risk rating |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6=4*5 |

| MATRYCA RYZYKA PROJEKTU |  |
| --- | --- |
| Prawdopodobieństwo |  |
| 5 | > 50% szansa. Bardzo wysokie prawdopodobieństwo. Oczekuje sie, że zdarzenie wystąpi. |
| 4 | Wysokie prawdopodobieństwo. Szansa wystąpienia pomiędzy 25%-50%. |
| 3 | Średnie prawdopodobieństwo. Zdarzenie może nastąpić. |
| 2 | Niskie prawdopodobieństwo. Zdarzenie raczej nie wystąpi, Szansa wystąpienia pomiędzy 1%-10% |
| 1 | Bardzo niskie prawdopodobieństwo. Szansa wystąpienia mniejsza niż 1%. Zdarzenie bardzo nieprawdopodobne. |

  - Zarządzanie ryzykiem

Opisać działania minimalizujące opisane ryzyka (bierzemy pod uwagę ryzyka po wpływie 6 lub więcej)

| Nr | Opis ryzyka | Możliwe działania zapobiegające |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |

- Projektowanie

| Lp | Nazwa opracowania | Branża | Rew | Protokół przekazania | Data przekazania | Data przekazania wg harmonogramu | Opóźnienie [dni] | Status dokumentacji | Inne/ Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Pozwolenia

- Informacje o Sprzęcie i Personelu

Personel Wykonawcy oraz Podwykonawców w miesiącu …/…

| Tydzień | Personel Wykonawcy Kadra Techniczna | Personel Podwykonawców Kadra techniczna | Pracownicy fizyczni |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
|  | Średnio osób/tydzień | Średnio osób/tydzień | Średnio osób/tydzień |

Zestawienie sprzętu na terenie budowy –

| Lp | Nazwa sprzętu | Ilość sztuk | Rodzaj wykonywanych robót |
| --- | --- | --- | --- |

- Zapewnienie jakości, próby, wnioski materiałowe, plany zapewnienia jakości

Zestawienie Planów Zapewnienia Jakości

| Data/ Date | Wykonawca | Temat | Nr pisma | Opninia BTPL | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Roszczenia

Lista powiadomień dotyczących m.in. robót dodatkowych, opóźnień, rozbieżności – nie odnotowano w okresie raportowania

Roszczenia Wykonawcy

| Lp | Data pisma | Numer pisma | Opis roszczenia | Żądanie | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - |

Roszczenia Zamawiającego

| Lp | Data pisma | Numer pisma | Opis roszczenia | Żądanie | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | -- | - | - | - |

- Kontrola ZAAWANSOWANIA PROJEKTU – EARNED VALUE

Legenda:

•	BCWS - planowany koszt planowanej pracy do dnia kontroli;

•	ACWP - rzeczywisty koszt wykonanej pracy dni dnia kontroli;

•	BCWP - planowany koszt wykonanej pracy do dnia kontroli;

•	TV 	- płynność do dnia kontroli, gdzie TV = BCWS - ACWP

•	CV	- odchylenie od kosztu, gdzie CV = BCWP - ACWP

•	SV	- odchylenie od harmonogramu, gdzie SV = BCWP – BCWS

•	CPI	- wskaźnik wydajności kosztów, gdzie CPI = BCWP/ACWP;

•	SPI	- wskaźnik wydajności tempa prac, gdzie SPI = BCWP/BCWS

•	Wk	- współczynnik krytyczny, gdzie Wk = CPI x SPI

  - ZESTAWIENIE TABELARYCZNE

Tabela – kontrola stanu projektu – wzór cz. 1/2

| Lp. | Czynność | Planowany całkowity czas trwania (dni) | Planowany całkowity koszt (zł) | Planowana realizacja do dnia kontroli (dni) | Planowany koszt jednostkowy (zł) | Rzeczywisty całkowity koszt (zł) | Rzeczywista realizacja do dnia kontroli (dni) | Rzeczywisty koszt jednostkowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A | B | C | D=B/A | E | F | G=E/A |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tabela – kontrola stanu projektu – wzór cz. 2/2

| Lp. | Czynność | BCWS | ACWP | BCWP | TV | CV | SV | CPI | SPI | Wk |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | H = C x D | I = F x G | J = D x F | K = H - I | L = J - I | M = J - H | L = BCWP/ACWP | N = BCWP/BCWS | O = CPI X SPI |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PROJEKT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - WNIOSKI

- BHP na budowie

  - Statystyki bezpieczeństwa

|  | W okresie sprawozdawczym | Narastająco | Narastająco bez wypadków |
| --- | --- | --- | --- |
| Ilość przepracowanych godzin na budowie |  |  |  |

| Kategoria wypadku | Poprzedni miesiąc | Obecny miesiąc | Narastający bieżący rok |
| --- | --- | --- | --- |
| Śmiertelny | 0 | 0 | 0 |
| Poważny | 0 | 0 | 0 |
| Uraz utraconego czasu/ LTI (Lost Time Injury) | 0 | 0 | 0 |
| RWC | 0 | 0 | 0 |
| Sum | 0 | 0 | 0 |

  - Szczegóły niebezpiecznych wydarzeń

  - Szczegóły działań odnoszących się do aspektów środowiskowych

- Właściciele terenów sąsiednich

- Prognoza przepływu płatności

- Załączniki