## Zestawienie pełne
Załącznik nr 1a do Zapytania ofertowego nr 1_2025_1.3_1018 z dnia 4 kwietnia 2025 r. - Tabela ofertowa stanowiąca integralną część formularza oferty
Lp. | ZAKRES | WARTOŚĆ | PRZYBLIŻONY CZAS REALIZACJI
|  | [zł netto] | [tygodnie]
1. | Prace rozbiórkowe
2. | Budowa budynku administracyjno-laboratoryjnego
2.1. | Prace Ziemne
2.2. | Fundamenty z izolacjami
2.3. | Posadzka - podbudowa
2.4. | Elementy żelbetowe
2.5. | Zbrojenie dla poszczgólnych elementów (ławy, ściany, słupy, belki i nadproża, wieńce, stropy)
2.6. | Ściany i ścianki
2.7. | Strop drewniany
2.8. | Dach D4
2.9. | Dach D1-D3
2.10. | Stolarka zewnętrzna aluminiowa z roletami
2.11. | Stolarka wewnetrzna aluminiowa
2.12. | Tynki i wykładziny ścienne o sufity podwieszane
2.13. | Posadzka - wylewki, izolacje i wykończenie
2.14. | Elewacja
2.15. | Roboty zakres przy budynku Laboratoryjno-Biurowym
2.16. | Miejsce na odpady
3. | Instalacja elektryczna
3.1. | Instalacja elektryczna - zasilanie z ZK
3.2. | Instalacja elektryczna - przyciski PWP z okablowaniem
3.3. | Instalacja elektryczna - zasilanie RG-L
3.4. | Instalacja elektryczna - rozdzielnia RG-L
3.5. | Instalacja elektryczna - rozdzielnia TK + WG-K
3.6. | Instalacja elektryczna - WLZ do TK
3.7. | Instalacja elektryczna - korytka
3.8. | Instalacja elektryczna - zasilanie ładowarki i pompy + Ładowarka i Skrzynka przyłączeniowa pompy
3.9. | Instalacja elektryczna - gniazda oraz obwody siłowe
3.10. | Instalacja elektryczna - oświetlenie
3.11. | Instalacja elektryczna uziemienie oraz połączenia wyrównawcze
3.12. | Instalacja elektryczna - odgromowa
3.13. | Instalacja elektryczna - fotowoltanika na dachu
3.14. | Instalacja Teletechniczna - GPD (przyjęto 24U)
3.15. | Instalacja Teletechniczna - korytka
3.16. | Instalacja Teletechniczna - okablowanie sieci
3.17. | Instalacja teletechniczna - instalacja HDMI
4. | Instalacje sanitarne wewnętrzne
4.1. | Instalacja sanitarna wewnętrzna - kotłownia
4.2. | Instalacja sanitarna wewnętrzna - Instalacja c.t. z armaturą przyłączeniową do central
4.3. | Instalacja sanitarna wewnętrzna - Instalacja c.o. ogrzewanie podłogowe
4.4. | Instalacja sanitarna wewnętrzna - instalacja gazowa
4.5. | Detekcja gazu
4.6. | Instalacja sanitarna wewnętrzna - instalacja wodna
4.7. | Instalacja sanitarna wewnętrzna - instalacja kanalizacyjna technologiczna
4.8. | Instalacja sanitarna wewnętrzna - instalacja kanalizacyjna PP
4.9. | Instalacja sanitarna wewnętrzna -skropliny
5. | Wentylacja i klimatyzacja
5.1. | Wentylacja
5.2. | Klimatyzacja
6. | Sieci i przyłącza
6.1. | Instalacja gazowa zewnętrzna
6.2. | Przełożenie instalacji telekomuniikacyjnej
6.3. | Sieci wodne z przekładkami dla I-ego etapu
6.4. | Kanalizacja deszczowa ze zbiornikiem retencyjnym 12 m3- dla I-ego etapu
6.5 | Kanalizacja technologiczna - dla I-ego etapu
6.6 | Kanalizacja sanitarna dla I-ego etapu
| SUMA | 0