Załącznik nr 8  do IDW – Warunki kontraktowe

UMOWA NR ……………………

z dnia ………………..2025 roku w Dźwirzynie, zawarta pomiędzy:

Spółką działającą pod firmą Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dziwnowie, adres: Dziwnów, A. Mickiewicza 19, 72-418 Dziwnów, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000512329, Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy, NIP 9860240079, REGON 321462551, wysokość kapitału zakładowego: 6 295 100,00 PLN, którą przy niniejszej umowie reprezentuje jednoosobowo Prezes Zarządu – p. Sebastian Mamzer uprawniony do jednoosobowej reprezentacji zgodnie z reprezentacją wynikającą z odpisu aktualnego KRS z dnia ….. załączonego do niniejszej umowy zwaną w dalszej części umowy, Zamawiającym

a

………………., z siedzibą w ……………….. (adres: ………………., ..-… ……………., wpisaną do Krajowego rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ……………….., ……. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS/ wpisanym do CEiDG za nr ………………….., posiadającą NIP: ………………….. oraz numer REGON ………………,  reprezentowaną przez: ………………….……………., zwaną/m w dalszej części umowy Wykonawcą

zwanymi dalej łącznie „Stronami”, a indywidualnie „Stroną”.

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego 
w trybie zapytania ofertowego zgodnego z zasadą konkurencyjności dla zamówień sektorowych, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawa Pzp”, Strony zawierają umowę o następującej treści:

§ 1

Przedmiot Umowy

            - Przedmiotem umowy jest opracowanie kompletnej i niezbędnej dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie obejmującym wymianę istniejącej sieci wodociągowej azbestowo-cementowej (AC) na rury polietylenowe (PE) na odcinku pomiędzy miejscowościami Dziwnów i 
Międzywodzie, w gminie Dziwnów.

            - Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje:

- wymianę rury AC o łącznej długości ok. 2 910 mb, na rurociąg z PE (Ø250 PE100 RC SDR17 PN10),

- wymianę węzłów:

  - początkowego (skrzyżowanie drogi wojewódzkiej 102 (ul. Dziwna) i ul. Marynarki Wojennej w Dziwnowie)

  - końcowego (skrzyżowanie drogi wojewódzkiej 102 (ul. Armii Krajowej)  z ul. Westerplatte w Międzywodziu)

  - wpięcie wszystkich istniejących połączeń rury azbestowej z innymi rurami wodnymi ujawnionymi w toku inwestycji w tym istniejącego odejścia na działce 757/21,

- wykonanie (łącznie z montażem) 4 włączeń w rurociągi PE łącznie z kompletem 15 zasuw (przed trójnikiem, za trójnikiem i na włączeniu) w tym:

  - włączenie między działkami 874/247 a 912/33 do działki drogowej 757/13,

  - włączenie między działkami 874/52 a 847/53 do działki drogowej 874/93,

  - włączenie między działkami 874/45 a 847/47 do działki drogowej 874/62,

  - włączenie między działkami 217/57 a 847/5 do działki drogowej 874/37.

- wymianę na nowe 3 hydrantów (hydranty nadziemne minimum DN 100 odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniem np. słupki drogowe i oznakowane) oraz 3 zasuw.

- wykonanie odpowiedniej liczby hydrantów nadziemnych o minimalnej średnicy DN 100, wyposażonych w zabezpieczenia przed uszkodzeniem (np. słupki drogowe) oraz ich właściwe oznakowanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym wykonanie co najmniej jednego hydrantu na każdym skrzyżowaniu wzdłuż drogi wojewódzkiej (łącznie 5 szt.) oraz hydrantu zlokalizowanego na wysokości zjazdu do punktu widokowego na działce nr 217/23.

- wykonanie węzłów oraz włączeń do rurociągów (5 szt.) w studniach zapewniających swobodny dostęp, wyposażonych w szczelne dno i o minimalnej średnicy 1200 mm, z zasuwami zlokalizowanymi przed i za studnią, wraz z wyposażeniem tych studni w urządzenia umożliwiające gromadzenie i przesyłanie danych dotyczących poboru oraz ciśnienia wody (w tym wodomierze lub przepływomierze) oraz w nowe komory zasuw; urządzenia te mogą być zasilane bateriami litowymi i muszą zapewniać dostęp do danych w czasie rzeczywistym, zdalny wgląd, obsługę alarmów, raportowanie, bezprzewodową komunikację (modem w urządzeniu), kompatybilność z istniejącymi systemami chmurowymi oraz generowanie alertów o wyciekach.

- dociążenie wszystkich studni ze względu na wysoki poziom wód gruntowych oraz zastosowanie – w zależności od lokalizacji – płyt najazdowych odciążeniowych, uniemożliwiających uszkodzenie studni przez pojazdy ciężkie. zastosowanie elementów złącznych do łączenia elementów armatury wykonanych ze stali kwasoodpornej lub stali ocynkowanej ogniowo.

- odtworzenie terenu do stanu pierwotnego, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowiązującymi przepisami.

- Zakres robót objętych przedmiotem niniejszej umowy obejmuje przeprowadzenie wymaganych prób oraz badań końcowych wody.

- Przedmiot Umowy współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach „Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027”.

§ 2

Obowiązki Zamawiającego

- Zamawiający zobowiązuje się, w szczególności do:

- udostepnienia posiadanych danych i dokumentów, potrzebnych do prac projektowych,

- protokolarnego przekazania terenu budowy w uzgodnionym między stronami terminie,

- wskazania Wykonawcy miejsca poboru wody i energii elektrycznej niezbędnych do realizacji robót,

- zapewnienia nadzoru inwestorskiego (inspektora nadzoru inwestorskiego),

- terminowego dokonania zapłaty wynagrodzenia za należycie wykonane i odebrane roboty budowlane, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej umowie,

- zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego,

- przeprowadzenia odbioru końcowego robót zgodnie z obowiązującymi przepisami i niniejszą umową,

- Zamawiający ustanawia Nadzór Inwestorski, który pełnić będzie Rejonowy Zarząd Inwestycji Człuchów Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Średniej 12, 77-300 Człuchów. Nadzór Inwestorskim działa w imieniu i na rzecz Zamawiającego w granicach umocowania udzielonego na podstawie odrębnego pełnomocnictwa.

§ 3

Oświadczenia i obowiązki Wykonawcy

- Wykonawca oświadcza niniejszym, iż posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie, kwalifikacje, potencjał i zasoby niezbędne dla należytego wykonania Przedmiotu Umowy oraz zobowiązuje się wykonać go z najwyższą starannością, zgodnie ze swą najlepszą wiedzą i wszystkimi mającymi zastosowanie przepisami prawa oraz ze szczególnym uwzględnieniem interesów Zamawiającego.

- Wykonawca oświadcza przy tym, że zapoznał się z zakresem Przedmiotu Umowy, warunkami realizacji robót i treścią niniejszej Umowy oraz że nie wnosi wobec nich żadnych zastrzeżeń.

- Wykonawca zobowiązuje się do ścisłej i bieżącej współpracy z Zamawiającym, w tym z reprezentującym go Nadzorem Inwestorskim, w szczególności do:

  - niezwłocznego udzielania odpowiedzi i przekazywania Zamawiającemu żądanych informacji – nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia wezwania,

  - zapewnienia bieżącej dostępności informacji i dokumentacji niezbędnej do kontroli realizacji Umowy,

  - uczestnictwa, na każde wezwanie Zamawiającego, w spotkaniach roboczych organizowanych w miejscu i terminie przez niego wskazanym.

- Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia powzięcia wiadomości, o wszelkich nieprawidłowościach lub zagrożeniach mogących wpłynąć na jakość, terminowość lub bezpieczeństwo realizacji robót objętych niniejszą Umową.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia odpowiedniego zaplecza budowy, obejmującego także zadaszony obiekt do prowadzenia narad koordynacyjnych, wyposażanego w:

- meble, tj. odpowiednią ilość stołów i krzeseł do przeprowadzenia narady koordynacyjnej,

- dostęp do kserokopiarki A3 i drukarki,

- czajnik elektryczny wraz z niezbędnym naczyniami,

- napoje zimne i gorące,

- ewentualne zapewnienie ogrzewania w okresie jesienno-zimowym.

- W trakcie realizacji robót budowlanych, Wykonawca (w tym kierownik budowy) jest zobowiązany uczestniczyć w naradach koordynacyjnych z udziałem Zamawiającego i Nadzoru Inwestorskiego, nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, chyba że strony uzgodnią inaczej.

- Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:

- uzyskania, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zamawiającego, wszelkich wymaganych warunków technicznych, zgód, pozwoleń i uzgodnień niezbędnych do wykonania robót, w tym zgód od właścicieli działek, przez które przebiegać będzie trasa inwestycji;

- opracowania kompletnej dokumentacji niezbędnej do zgłoszenia planowanych robót do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej, uzgodnienia jej z Zamawiającym i Nadzorem Inwestorskim oraz dokonania w imieniu Zamawiającego zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych;

- przygotowania i przedstawienia do zatwierdzenia Zamawiającemu Planu BIOZ (wraz z częścią rysunkową) oraz Planu Zapewnienia Jakości przed zgłoszeniem robót do PINB;

- wyznaczenia kierownika budowy i kierowników robót branżowych oraz zapewnienia ich obecności na terenie budowy i podczas narad koordynacyjnych;

- wykonania projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, oznakowania terenu budowy, jego utrzymania oraz projektu zagospodarowania terenu budowy;

- wykonania rysunków szczegółowych w przypadku braku odpowiednich rozwiązań w projekcie, po uzyskaniu akceptacji projektanta i kwalifikacji zmiany;

- zapewnienia dozoru budowy w celu zabezpieczenia terenu przed kradzieżą oraz innymi negatywnymi skutkami, a także utrzymania właściwych warunków BHP i ochrony przeciwpożarowej;

- wyznaczenia geodezyjnych granic działek, założenia reperów roboczych i tymczasowych punktów granicznych, wytyczenia obiektów oraz bieżącej obsługi geodezyjnej wraz z wykonaniem dokumentacji powykonawczej;

- wykonania robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową, postanowieniami IDW (wraz z ewentualnymi modyfikacjami i odpowiedziami na pytania), harmonogramem rzeczowo-finansowym, złożoną ofertą i zawartą umową;

- kontroli jakości materiałów i robót zgodnie z dokumentacją projektową i STWiORB;

- wykonania dokumentacji fotograficznej stanu wyjściowego terenu w ciągu 3 dni od przejęcia terenu budowy;

- wykonania dokumentacji fotograficznej wykonanych węzłów i podłączeń;

- utrzymania czystości bieżącej dróg dojazdowych, ładu i porządku na terenie budowy; po zakończeniu robót usunięcia urządzeń tymczasowego zaplecza i pozostawienia terenu w stanie nadającym się do użytkowania;

- realizacji zaleceń wpisanych do dziennika budowy zgodnie z ustawą Prawo budowlane;

- informowania Zamawiającego i Nadzoru Inwestorskiego o gotowości do odbioru robót ulegających zakryciu, terminach odbioru robót zakończonych oraz o problemach mogących wpłynąć na jakość lub termin wykonania robót;

- przechowywania na terenie budowy jednego kompletu dokumentacji projektowej;

- organizacji i utrzymania zaplecza socjalno-technicznego i magazynowego wraz z mediami, ogrodzeniem, drogami tymczasowymi, oświetleniem i oznakowaniem;

- dokonania wszelkich uzgodnień i poniesienia kosztów niezbędnych do prawidłowego i terminowego wykonania przedmiotu umowy oraz skompletowania dokumentów wymaganych prawem, w tym świadectw kontroli jakości, protokołów odbioru z udziałem gestorów mediów;

- umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów nadzoru budowlanego i Zamawiającego oraz udostępnienia im wymaganych danych i informacji;

- wykonania badań archeologicznych, jeśli dotyczy;

- niezwłocznego informowania Zamawiającego o kontrolach i wypadkach na terenie budowy;

- opracowania i przekazania dokumentacji powykonawczej zgodnej z postanowieniami §8 ust. 3 Umowy oraz zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru końcowego.

- Wykonawca zapewnia stałą dostawę wody (tymczasowym rurociągiem lub dostawą beczkowozem) przez cały czas trwania inwestycji do wszystkich odbiorców zasilanych z remontowanego odcinka.

- Wykonawca zobowiązuje się do stosowania Instrukcji Obiegu Dokumentów, opracowanej przez Nadzór Inwestorski i zatwierdzonej przez Zamawiającego, zawierającej m.in. wzory: wniosków materiałowych, protokołów odbioru, wystąpień wykonawcy, protokołów konieczności, raportów 
z przebiegu realizacji umowy (miesięcznych i ad hock, gdy zajdzie potrzeba).

- W przypadku wystąpienia robót zamiennych, dodatkowych lub zaniechanych, Wykonawca zobowiązany jest do:

  - przygotowania stosownych Wystąpień Wykonawcy oraz Protokołów konieczności,

  - sporządzenia kosztorysu ofertowego lub kosztorysu różnicowego, zgodnie z wytycznymi Zamawiającego,

  - przedłożenia wszystkich dokumentów do weryfikacji i akceptacji Nadzoru Inwestorskiego przed ich jakimkolwiek wdrożeniem lub rozpoczęciem robót.

- Wykonawca zobowiązany będzie do składania pisemnych raportów z postępu robót, wg wzoru 
i w terminach wynikających z powołanej wyżej Instrukcji Obiegu Dokumentów. Raporty zawierać będą także dokumentację fotograficzną obrazującą postęp robót w danym okresie.

§ 4

Potencjał Wykonawcy

      - Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: ……………………………, posiadającego uprawnienia budowlane nr ………… z dn. …………………... oraz kierownika robót drogowych w osobie …………………, posiadającego uprawnienia nr …….. z dnia. ………….

      - Kierownik budowy realizuje obowiązki określone w art. 21a i art. 22 ustawy Prawo budowlane.

      - Kierownik budowy pełni swoje obowiązki osobiście. W przypadku wystąpienia przeszkód uniemożliwiających ich realizację, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić na swój koszt zastępstwo dla osób wymienionych w ust. 1. Zastępcy ustanowieni w ten sposób muszą posiadać nie niższe uprawnienia budowane i doświadczenie zawodowe, niż osoby wskazane w ust. 1.

      - Ustanowienie zastępstwa wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.

      - Wykonawca niezwłocznie powiadomi Wykonawcę o zamiarze zmiany kierownika budowy ze wskazaniem nazwiska/nazwisk zastępcy/zastępców, ich uprawnień budowlanych oraz danych na temat doświadczenia i uprawnień wraz z uzasadnieniem zmiany.

      - Informacja, o której mowa w ust. 5, powinna być przekazana Zamawiającemu nie później niż na 
7 dni przed planowanym rozpoczęciem przez daną osobę czynności kierowania budową lub robotami.

      - Wykonawca, przy realizacji zadania, w przypadku konieczności, zapewni udział specjalistów wszystkich branż, którzy będą wymagani, w tym projektantów i kierowników robót branżowych, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.

      - Zamawiający na podstawie odrębnej umowy ustanawia Inspektora nadzoru, do sprawowania funkcji nadzoru inwestorskiego w realizacji zamówienia, który reprezentuje Zamawiającego wobec Wykonawcy.

      - Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy poleceń związanych z jakością 
i ilością robót, które są niezbędne do prawidłowego oraz zgodnego z umową, dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.

      - Inspektor nadzoru nie jest upoważniony do podejmowania decyzji w imieniu Zamawiającego 
w zakresie zmian skutkujących zwiększeniem wynagrodzenia Wykonawcy lub wykraczających poza zakres określony w dokumentacji projektowej, z wyjątkiem sytuacji zagrażających życiu lub zdrowiu ludzi, bądź powodujących ryzyko powstania znacznych strat materialnych.

      - Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność finansową i prawną za wykonanie jakichkolwiek robót bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego, jeżeli takie roboty skutkują następstwami opisanymi w ust.10. Przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy spowodowana brakiem kierownictwa budowy/robót będzie traktowana jako przerwa wynikająca z winy Wykonawcy i nie stanowi podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.

      - Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust.  3, nie wymaga aneksu do umowy, pod warunkiem dokonania odpowiedniego wpisu do dziennika budowy. Skierowanie do pełnienia funkcji kierownika budowy lub kierowników robót osób innych niż wskazane w ofercie Wykonawcy, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, stanowi podstawę do odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z winy Wykonawcy.

      - Kierownik budowy zobowiązany jest do przebywania na terenie budowy przez cały okres realizacji robót, a kierownicy robót poszczególnych branż przez czas wykonywania robót danej branży.

§ 5

Inspekcje i próby

      - Inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywania badań, prób, pomiarów. Żadna robota nie może być zakryta lub w inny sposób uczyniona niedostępną bez uprzedniej zgody inspektora nadzoru.

      - Wykonawca zobowiązany jest zapewnienia niezbędnej pomocy, personelu, materiałów 
i dokumentów niezbędne do przeprowadzenia badań, prób, pomiarów.

      - Miejsce i termin dokonywania prób będą każdorazowo uzgadniane z właściwym inspektorem nadzoru. Jeżeli inspektor nadzoru nie stawi się w uzgodnionym miejscu i czasie, Wykonawca może dokonać prób pod jego nieobecność, chyba, że inspektor nadzoru wyda inne polecenie.

      - W przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób, inspektor nadzoru dokona ich formalnego potwierdzenia.

      - Wykonawca zobowiązany jest umożliwić Zamawiającemu oraz inspektorowi nadzoru sprawdzenie każdej roboty ulegającej zakryciu lub znikającej, przed jej zakryciem.

      - Jeżeli w wyniku przeprowadzonych badań, prób lub pomiarów inspektor nadzoru stwierdzi, że roboty są wadliwe, lub w inny sposób niezgodne z umową, może je odrzucić. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie usunąć stwierdzone wady oraz doprowadzić roboty do stanu zgodnego z umową.

      - Inspektor nadzoru może wydać Wykonawcy polecenie:

- usunięcia z terenu budowy urządzeń lub robót niezgodnych z umową,

- wykonania wszelkich prac niezbędnych dla zabezpieczenia robót z powodu wypadku lub innych nieprzewidzianych okoliczności.

      - W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 6 i 7,inspektor nadzoru powiadomi Wykonawcę na piśmie, podając uzasadnienie oraz wyznaczając termin, w którym Wykonawca powinien zastosować się do polecenia.

      - W przypadku niezastosowania się Wykonawcy do polecenia inspektora nadzoru, Zamawiający ma prawo zlecić wykonanie tych prac osobom trzecim, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 6

Podwykonawcy

- Wykonawca – zgodnie z oświadczeniem zawartym w Ofercie – zobowiązuje się do samodzielnego wykonania zamówienia, za wyjątkiem robót w zakresie ………......…, które zostaną wykonane przy udziale podwykonawcy/ów.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest zobowiązany, przed rozpoczęciem robót przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy. W przypadku podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy należy dołączyć pisemną zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o treści zgodnej z przedłożonym projektem.

- Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iż:

  - termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, usługi lub roboty budowlanej,

  - przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego Umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,

  - wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej takim poziomie jakości, jaki wynika z Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą 
i powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom określonym 
w dokumentacji projektowej,

  - okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego,

  - Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji Umowy 
o podwykonawstwo.

  - Podwykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia, zgodnie z Instrukcją dla Wykonawców,  pracowników na podstawie umowy o pracę,

  - wysokość wynagrodzenia Podwykonawcy nie może przekraczać wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy za tę część robót, która ma być wykonana przez Podwykonawcę (to samo stosuje się odpowiednio do dalszego Podwykonawcy). Ewentualne ustalenie wyższego wynagrodzenia nie wpływa na wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy od Zamawiającego.

- Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:

  - uzależniających zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy od uprzedniego otrzymania zapłaty przez Wykonawcę lub jego podwykonawcę od Zamawiającego,

  - uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy, od zwrotu Zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego.

- Zamawiający w terminie 14 dni od dnia dostarczenia projektu umowy o podwykonawstwo akceptuje umowę o podwykonawstwo, zgłasza do niej pisemne zastrzeżenia albo zgłasza do niej pisemny sprzeciw.

- Brak pisemnych zastrzeżeń ze strony Zamawiającego w terminie, o którym mowa w ust. 5, uznaje się za akceptację projektu umowy.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia przedkłada Zamawiającemu poświadczoną (przez siebie) za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- W przypadku umów o podwykonawstwo dotyczących dostaw lub usług, kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem należy przekazać w terminie 7 dni od zawarcia umowy, z wyłączeniem umów o wartości mniejszej niż 0,5% wartości netto umowy, wskazanej w § 18 ust. 1 – te nie podlegają obowiązkowi zgłaszania.

- Przepisy ust. 2 – 8 powyżej stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo.

- W przypadku powierzenia realizacji części robót podwykonawcy lub podwykonawcy dalszemu, Wykonawca jest zobowiązany do samodzielnej zapłaty należnego wynagrodzenia zgodnie 
z terminami określonymi w umowie. Dowód zapłaty należy przedłożyć Zamawiającemu wraz 
z fakturą za dany zakres robót, w formie oświadczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy potwierdzającego otrzymanie całej kwoty należnego wynagrodzenia.

- Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku braku dostarczenia Zamawiającemu oświadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, o którym mowa w ust. 10 powyżej, przed upływem terminu zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 11 powyżej, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 13 powyżej. Zamawiający poinformuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 14 powyżej, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy,

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- Równowartość kwoty zapłaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, bądź skierowanej do depozytu sądowego, Zamawiający potrąci z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Jakakolwiek przerwa w realizacji robót wynikająca z braku Podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i będzie stanowić podstawę naliczenia kar umownych.

- Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za swoje własne.

- Zgodnie z art.  462 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca podał nazwy oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w te roboty budowlane. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także do przekazywania informacji na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych.

§ 7

Harmonogram rzeczowo-finansowy

- Uzgodniony z Zamawiającym Harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi dokument obowiązujący Wykonawcę i jest integralną częścią procesu realizacji Umowy.

- Harmonogram ten będzie stanowił podstawę do dokonywania odbiorów częściowych i końcowych oraz rozliczeń finansowych pomiędzy Stronami.

- Wszelkie zmiany Harmonogramu wymagają uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest do przechowywania egzemplarz zatwierdzonego Harmonogramu rzeczowo-finansowego na terenie budowy.

- Harmonogram rzeczowo-finansowy będzie uwzględniał w szczególności kolejność, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzić roboty budowlane stanowiące przedmiot Umowy, termin wykonania, daty rozpoczęcia i zakończenia robót składających się na przedmiot umowy 
(w układzie rzeczowym i finansowym ), z uwzględnieniem zapisów § 11.

- Harmonogram może być okresowo aktualizowany, za zgodą Zamawiającego, w celu jego dostosowania do rzeczywistego postępu robót oraz w przypadkach uzasadnionych przebiegiem realizacji zadania.

§ 8

Dokumenty robót budowlanych

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prowadzenie i przechowywanie Dziennika Budowy, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane.

- Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia dokumentacji powykonawczej – po zakończeniu realizacji Przedmiotu Umowy.

- Wykonawca, wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego, zobowiązany jest do dostarczenia do siedziby Zamawiającego 2 egzemplarzy kompletnej dokumentacji powykonawczej opracowanej w wersji tradycyjnej (teczka) oraz elektronicznej edytowalnej (rysunki – Auto Cad, pliki testowe – Word lub Open Office) oraz PDF oraz sporządzenia wniosku wraz załącznikami 
w zakresie zgłoszenia zakończenia robót uzyskania pozwolenia na użytkowanie (jeśli będzie wymagane).

- Wszystkie dokumenty będą odpowiednio zabezpieczone i przechowywane przez Wykonawcę na terenie objętym budową i pozostaną pod jego opieką do czasu przejęcia ich przez Zamawiającego. Pracownicy Zamawiającego będą mieli prawo dostępu do wszystkich dokumentów.

§ 9

Materiały

  - Wykonawca zobowiązany jest do stosowania materiałów wolnych od wad fizycznych i prawnych, zgodnych z wymaganiami określonymi w dokumentacji zamówienia, w szczególności w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, dopuszczonych do obrotu i stosowania 
w budownictwie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, posiadających stosowne atesty 
i certyfikaty.

  - Materiały, które Inspektor Nadzoru uzna za wadliwe, niezgodne z dokumentacją lub niedopuszczone do stosowania zgodnie z obowiązującymi przepisami, zostaną niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę z terenu budowy, na jego koszt.

  - Wykonawca nie może stosować materiałów, które nie zostały uprzednio zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru, jeżeli dokumentacja zamówienia przewiduje obowiązek takiej akceptacji przed ich wbudowaniem.

§ 10

Odpowiedzialność za wady

      - Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne wykonanego Przedmiotu Umowy, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

      - Okres rękojmi trwa 5 lat od dnia odbioru końcowego, podczas którego Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ujawnione wady.

      - Na prace objęte Umową Wykonawca udziela Zamawiającemu ….. miesięcznej gwarancji jakości za wady, z wyłączeniem systemów i urządzeń objętych przedmiotem zamówienia, dla których gwarancji udziela producent - w przypadku systemów i urządzeń objętych Przedmiotem Umowy obowiązuje okres gwarancji zgodnie z warunkami gwarancji producenta, jednak nie krótszy niż 24 miesiące, zarówno na wady, które ujawnią się w trakcie okresu gwarancji i rękojmi jak i na wady istniejące w dniu odbioru. Formularz karty gwarancyjnej stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

      - Okres odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi i gwarancji liczony jest od daty odbioru końcowego robót.

      - W przypadku wykrycia wady w okresie rękojmi lub gwarancji, Zamawiający niezwłocznie powiadamia Wykonawcę e-mailem (na adres …@…pl) i pisemnie; e-mail uznaje się za skuteczne powiadomienie.

      - Ustala się następujące terminy usunięcia wad:

- jeśli wada uniemożliwia zgodne z obowiązującymi przepisami użytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem – Wykonawca zobowiązany jest do jej usunięcia w terminie 
24 godzin od czasu otrzymania zawiadomienia,

- w pozostałych przypadkach, w terminie uzgodnionym w protokole spisanym przy udziale obu Stron - w przypadku braku porozumienia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Usunięcie wad zostaje potwierdzone protokołem podpisanym przez Strony.

- W razie usunięcia istotnej wady (uniemożliwiającej użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem) lub wykonania wadliwej części robót od nowa, bieg okresu gwarancji rozpoczyna się na nowo od dnia wykonania tych robót. W przypadku innych wad, okres gwarancji przedłuża się o czas, w którym Zamawiający nie mógł z korzystać z przedmiotu umowy z powodu wad.

- Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady powstałe na skutek:

- normalnego zużycia przedmiotu umowy lub jego części,

- działań lub zaniedbań użytkownika.

- Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstałe w trakcie usuwania wad.

- W przypadku ujawnienia wad w przedmiocie umowy w trakcie realizacji robót Zamawiający ma prawo żądania ich usunięcia w określonym terminie na koszt Wykonawcy.

- W razie konieczności przeprowadzenia badań lub ekspertyz w celu ustalenia istnienia wad, Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę obowiązek ich wykonania na jego koszt.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wskazanej wady w terminach, o których mowa w ust. 6, Zamawiający może zlecić usuniecie wady osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia w umowach z podwykonawcami zapisu dotyczącego okresu odpowiedzialności za wady nie krótszego niż własny okres gwarancyjny określony w ust. 3.

- W okresie gwarancji Wykonawca i Zamawiający zobowiązani są do pisemnego wzajemnego zawiadomienia w terminie 7 dni o:

- zmianie adresu;

- zmianie osób reprezentujących Strony;

- ogłoszeniu upadłości Wykonawcy;

- wszczęciu postępowania naprawczego, w którym uczestniczy Wykonawca jako dłużnik;

- ogłoszeniu likwidacji firmy Wykonawcy.

16. Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa do rękojmi nie wyłącza możliwości żądania wykonania uprawnień z gwarancji jakości.

§ 11

Termin realizacji Przedmiotu Umowy

      - Przedmiot Umowy Wykonawca wykona w terminie do 31.05.2027 r., z czego:

1)	opracowanie i uzgodnienie dokumentacji projektowej do 29.06.2026 r.

2)	zakończenie robót budowlanych do 30.04.2027 r.

3)	wykonanie przedmiotu umowy wraz z dokonaniem odbioru końcowego do 31.05.2027 r.

      - Roboty budowlane nie będą wykonywane w okresach:

- od 1 do 3 maja 2026 r., od 1 do 3 maja 2027 r.;

- od 4 do 7 czerwca 2026 r., od 27 do 30 maja 2027 r. (Boże Ciało);

- od 1 czerwca do 15 września 2026 r.

§ 12

Odbiory

- Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania w toku wykonywania Robót - przedmiotu umowy należytej staranności, najlepszej wiedzy technicznej, technologicznej, wymagań dotyczących stosowania materiałów, wyrobów i urządzeń oraz sposobów wykonania robót, wynikających 
z przepisów prawa, służących uzyskaniu efektu technologicznego.

- Prace projektowe zostaną odebrane przez Zamawiającego po ich zakończeniu i zatwierdzeniu, na podstawie protokołu odbioru dokumentacji.

- Dostawy urządzeń i wyposażenia podlegają odbiorowi po ich zamontowaniu oraz przeprowadzeniu pozytywnej próby montażowej

- Roboty budowlane podlegają następującym etapom odbioru:

- odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu,

- uczynnienie poszczególnych instalacji i obiektów, przeprowadzenie prób końcowych 
i eksploatacyjnych,

- odbiór częściowy robót pod płatność okresową,

- odbiór końcowy,

- przejęcie i przekazanie do eksploatacji (podpisanie Protokołu odbioru końcowego),

- odbiór ostateczny (podpisanie Protokołu odbioru ostatecznego) – ostateczne rozliczenie umowy po upływie okresu gwarancji i rękojmi.

§ 13

Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu

- Wykonawca jest zobowiązany zgłosić inspektorowi nadzoru gotowość do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu, co najmniej na 3 dni przed ich zakryciem.

- Po otrzymaniu zgłoszenia, inspektor nadzoru niezwłocznie ustala z Wykonawcą termin odbioru, nie później jednak niż przed upływem terminu planowanego zakrycia robót, albo informuje Wykonawcę, że przeprowadzenie odbioru nie jest konieczne.

- W przypadku zaniechania zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, lub zakrycia robót przed ich odbiorem bez zgody inspektora nadzoru, Wykonawca zobowiązany będzie, na żądanie Zamawiającego lub inspektora nadzoru, do ich odsłonięcia bądź wykonania odkrywek lub prób, w celu dokonania oceny robót – na własny koszt i ryzyko, łącznie z przywróceniem stanu pierwotnego.

- Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na sprawdzeniu ich zgodności 
z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego i technicznego. Odbioru dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego w sposób umożliwiający dokonanie niezbędnych poprawek bez zakłócenia ciągłości realizacji robót.

- Gotowość robót do odbioru, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca zgłasza wpisem do Dziennika Budowy oraz jednoczesnym pisemnym zawiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego, 
z zachowaniem 3-dniowego terminu wyprzedzającego.

§ 14

Próby końcowe i sprawdzenie sieci oraz urządzeń

      - Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wszystkich wymaganych prób końcowych, badań i sprawdzeń wykonanych instalacji, sieci, urządzeń i systemów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz dokumentacją projektową.

      - W celu sprawnego przeprowadzenia prób końcowych, Wykonawca zapewni na własny koszt wszelką niezbędną aparaturę kontrolno-pomiarową, media, energię elektryczną, paliwo, materiały pomocnicze, dokumenty, personel oraz inne zasoby konieczne do ich wykonania. Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z Inspektorem Nadzoru miejsca i terminu przeprowadzenia prób wszelkich urządzeń, materiałów i innych części Robót

      - Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o gotowości do przeprowadzenia każdej próby końcowej z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem. O ile nie ustalono inaczej, próby końcowe zostaną przeprowadzone w terminie do 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia gotowości, w terminie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru.

      - Po zakończeniu każdej próby końcowej, Wykonawca przekaże Inspektorowi Nadzoru raport 
z próby, podpisany przez osoby ją przeprowadzające, wraz z potwierdzeniem pozytywnego wyniku. Jeżeli Inspektor Nadzoru brał udział w próbie, potwierdzi wynik poprzez podpisanie świadectwa próby. W przypadku nieobecności Inspektora Nadzoru i braku sprzeciwu w terminie 3 dni od otrzymania raportu, raport uważa się za zaakceptowany.

      - Jeżeli w wyniku badania, inspekcji, pomiarów lub prób zostanie stwierdzone, że Urządzenie, Materiał lub wykonawstwo są wadliwe lub w inny sposób niezgodne z umową lub dokumentacją, to Inspektor Nadzoru ma prawo odmówić odbioru wskazując przyczyny odmowy na piśmie. 
W takich przypadkach Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznej naprawy wad i doprowadzi elementy robót do stanu zgodnego z umową. Jeżeli Inspektor Nadzoru lub Zamawiający wymaga, aby dane Urządzenie, materiał lub wykonawstwo zostało poddane ponownej próbie, to próba taka winna się odbyć na takich samych zasadach i warunkach jak poprzednia, na koszt wykonawcy.

      - Przed przystąpieniem do prób końcowych, Wykonawca przekaże Inspektorowi Nadzoru dokumentację powykonawczą (w wersji papierowej i elektronicznej), instrukcje obsługi, konserwacji i serwisowania, schematy instalacji oraz inne dokumenty wymagane zgodnie 
z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. Do czasu ich dostarczenia, roboty lub urządzenie nie będą uznane za gotowe do odbioru końcowego.

§ 15

Odbiór częściowy

- Zamawiający przewiduje dokonywanie odbiorów częściowych wykonanych robót budowlano-montażowych. w celu umożliwienia rozliczenia płatności okresowych zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym.

- Odbioru częściowego robót pod płatności okresowe dokonywać będzie Inspektor Nadzoru 
i przedstawiciel Zamawiającego, na podstawie pisemnego zgłoszenia Kierownika budowy. Zgłoszenie powinno zostać dokonane z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem.

- Z odbioru wykonanych robót sporządzany będzie Protokół Odbioru Wykonanych Robót, według elementów robót opisanych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym zatwierdzonym przez Zamawiającego

- Podstawą do wystawienia faktury częściowej będzie podpisany przez strony Protokół Odbioru Częściowego, potwierdzający prawidłowe i zgodne z dokumentacją wykonanie zakresu robót objętego odbiorem.

§ 16

Odbiór końcowy

- Odbiór końcowy zostanie przeprowadzony po całkowitym zakończeniu wszystkich robót, po uruchomieniu wszystkich instalacji tj. po pozytywnym przeprowadzeniu prób końcowych 
i uzyskaniu zgody na użytkowanie wykonanej sieci.

- Odbioru końcowego dokonuje się na podstawie pisemnego wniosku Wykonawcy o dokonanie odbioru końcowego. Wniosek Wykonawcy winien być poprzedzony:

- Wpisem do dziennika budowy dokonanym przez kierownika budowy i kierowników robót o zakończeniu robót,

- Wykonaniem prób końcowych z wynikiem pozytywnym,

- Wpisem Inspektorów Nadzoru potwierdzającym zakończenie robót,

- Złożeniem sprawdzonej kompletnej dokumentacji odbiorowej (Operatu kolaudacyjnego) dla Zamawiającego.

Zamawiający przystąpi do odbioru końcowego nie później niż w ciągu 10 dni od daty złożenia wniosku przez Wykonawcę, pod warunkiem spełnienia wymagań określonych w pkt. 1), 2) i 3).

- Przed dokonaniem odbioru końcowego Wykonawca złoży oświadczenie potwierdzające, że wykonał wszystkie roboty zgodnie z dokumentacją projektową.

- Wykonawca przygotuje i przedłoży Zamawiającemu pisemne oświadczenie o zakończeniu robót do właściwego organu nadzoru budowlanego oraz następujące dokumenty:

- pozwolenie na budowę, Projekt budowlany, Projekty wykonawcze i inne projekty, Decyzję 
o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania Terenu i warunki techniczne,

- wszelkie inne pozwolenia urzędowe związane z realizacją robót,

- oryginał Dziennika Budowy wraz z dokumentami, które zostały włączone w trakcie realizacji budowy,

- protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,

- wyniki badań, prób i sprawdzeń, protokoły odbioru instalacji i urządzeń technicznych,

- geotechniczną dokumentację powykonawczą badań podłoża gruntowego i ewentualnego obniżenia wód gruntowych,

- geodezyjną dokumentację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, dotyczącą wykonania części projektu budowlanego

- kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

- dokumentację Projektową powykonawczą i inne opracowania projektowe, opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione przez Projektanta, Kierownika Kontraktu, Kierownika Budowy Inspektora Nadzoru, wykonaną w 2 (dwóch) egz. plus w wersji elektronicznej (dwg, dxt, doc, pdf,  xls)

- rysunki (dokumentacja) na wykonanie robót tymczasowych,

- oświadczenie Kierownika budowy (oryginał i 1 kopia) dotyczące:

- zgodności robót wykonanych zgodnie z dokument oraz przepisami prawa,

- dokumentów potwierdzających jakość i pochodzenie (certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności) wbudowanych urządzeń i materiałów,

- uporządkowaniu i doprowadzeniu do należytego stanu terenu budowy i jego okolic – 
w tym ulic, sąsiednich posesji, budynków, etc. jeśli były one wykorzystywane lub w inny sposób dotknięte w trakcie wykonywania Robót;

- aprobaty techniczne (deklaracje zgodności i oświadczenia) oraz certyfikaty dla materiałów 
i urządzeń, potwierdzenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami, odbioru wykonanych przyłączy, karty gwarancyjne maszyn i urządzeń technicznych,

- instrukcje BHP,

- Jeżeli w trakcie realizacji Robót zaszła potrzeba wykonania mających istotne znaczenie opracowań, ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentów, to powinny one stanowić część dokumentacji powykonawczej.

- Do podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Robót Wykonawca jest zobowiązany przygotować 
i przedstawić Zamawiającemu następujące dokumenty, wchodzące w skład operatu kolaudacyjnego:

- dokumenty zainstalowanych maszyn, urządzeń i wyposażenia, w tym instrukcje eksploatacji.

- wyniki pomiarów kontrolnych, prób szczelności oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie ze specyfikacjami technicznymi i ewentualnie programem zapewnienia jakości.

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie 
z specyfikacjami technicznymi i ewentualnie programem zapewnienia jakości.

- sprawozdanie z rozruchu technologicznego.

- inwentaryzację powykonawczą, instrukcje eksploatacyjne oraz dokumenty użytkowe.

- zestawienie rzeczowe wykonanego odtworzenia nawierzchni drogowych (z podaniem powierzchni poszczególnych warstw konstrukcyjnych) w podziale na drogi powiatowe i gminne.

- ogólną dokumentację zapewnienia jakości.

- dokumentację powykonawczą potrzebną do eksploatacji;

- dokumentację prowadzonych prób.

- sprawozdanie techniczne obejmujące:

- Zakres i lokalizację wykonanych Robót.

- Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiającego.

- Uwagi dotyczące warunków realizacji Robót.

- Datę rozpoczęcia i datę ukończenia Robót.

- Rozliczenie Robót.

- Odbioru końcowego dokona Zamawiający przy udziale przedstawicieli Nadzoru Inwestorskiego 
i Wykonawcy - sporządzając Protokół Odbioru Końcowego Robót

- W czasie odbioru końcowego Komisja sprawdza czy wszystkie ustalenia poczynione w trakcie odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, a zwłaszcza w zakresie wykonanych robót poprawkowych, zostały zrealizowane.

- Zakończenie czynności odbioru końcowego powinno nastąpić w ciągu 14 dni roboczych, licząc od daty rozpoczęcia odbioru.

- Zamawiającemu przysługują w stosunku do Wykonawcy następujące uprawnienia w przypadku stwierdzenia w przedmiocie odbioru wad:

  - jeżeli wady nadają się do usunięcia – Zamawiający odmówi dokonania odbioru do czasu usunięcia wad, wyznaczając równocześnie termin ich usunięcia. W przypadku bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu Zamawiający może odstąpić od umowy. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego na piśmie o usunięciu wad.

  - jeżeli wady nie nadają się do usunięcia – Zamawiający może:

  - obniżyć odpowiednio wartość przedmiotu umowy, jeżeli wady nie wpływają w sposób istotny na funkcjonalność, trwałość techniczną oraz umożliwiają bezpieczne użytkowanie przedmiotu zgodnie z przeznaczeniem,

  - odstąpić od umowy z winy Wykonawcy albo zażądać wykonania przedmiotu umowy ponownie, jeżeli wady te uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie 
z przeznaczeniem.

- O usunięciu wad Wykonawca pisemnie zawiadomi Zamawiającego. Uregulowania dotyczące odbioru przedmiotu umowy stosuje się odpowiednio.

- Podpisanie przez obie strony protokołu odbioru końcowego bez uwag jest równoznaczne 
z odebraniem przez Zamawiającego przedmiotu umowy.

- Protokół Odbioru Końcowego Robót zostanie podpisany po zakończeniu Robót, pomyślnym przeprowadzeniu odbioru końcowego i złożeniu kompletu dokumentacji odbiorowej (operat kolaudacyjny) do uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

- Wykonawca na dzień odbioru końcowego robót przedłoży Zamawiającemu dokument gwarancyjny.

§ 17

Odbiór ostateczny

      - Zamawiający zwoła, przed zakończeniem okresu gwarancji i rękojmi, komisję odbioru dla ustalenia warunków odbioru ostatecznego.

      - Odbiór ostateczny polega na weryfikacji skutecznego usunięcia przez Wykonawcę wszystkich wad i usterek ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi, odnotowanych w protokołach przeglądów, wezwań oraz innych dokumentach Zamawiającego oraz braku innych nowych wad obiektu lub jego elementów, powstałych w okresie odpowiedzialności Wykonawcy.

      - Wykonawca powiadomi Zamawiającego na piśmie o usunięciu wszystkich zgłoszonych wad nie później niż 14 dni przed planowanym terminem odbioru ostatecznego

      - Zamawiający przystąpi do odbioru ostatecznego w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania pisemnego zawiadomienia Wykonawcy, o którym mowa w ust. 3. Z czynności odbioru ostatecznego sporządzony zostanie Protokół Odbioru Ostatecznego, który potwierdza należyte wykonanie wszelkich zobowiązań umownych przez Wykonawcę, stanowi podstawę do uznania umowy za wykonaną w całości, wskazuje datę zakończenia realizacji umowy, istotną dla zwolnienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy (o ile przewidziano).

      - Do czasu podpisania bezusterkowego protokołu odbioru ostatecznego, zobowiązania Wykonawcy wynikające z umowy nie są uznane za w pełni wykonane.

§ 18

Wynagrodzenie oraz warunki płatności

- Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe, ustalone na podstawie złożonej oferty Wykonawcy, w wysokości:

Wartość netto 	-	………………………. PLN

Słownie złotych: …………………………………………………………… złotych …………… groszy.

Podatek VAT 23 %	-	…………………… PLN

Słownie złotych: …………………………………………………………… złotych …………… groszy.

Wartość brutto	-	………………….. PLN

Słownie złotych: ………………………………………. złotych ……………………… groszy.

- Zapłata wynagrodzenia będzie dokonywana okresowo, zgodnie z zatwierdzonym Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym (HRF), z zachowaniem miesięcznego okresu rozliczeniowego.
Podstawą rozliczeń będą ilości faktycznie wykonanych i zatwierdzonych robót, określonych 
w Miesięcznym Rozliczeniu Robót (MRW), potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru.

- Rozliczenia, opisane powyżej nastąpią na podstawie faktur VAT Wykonawcy, wystawianych 
i doręczanych Zamawiającemu nie częściej niż jeden raz w miesiącu, zgodnych z postępem prac 
i Robót zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru oraz zapisami niniejszej umowy.

- Faktury będą wystawione na: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Dziwnowie, 
ul. Mickiewicza 19, 72-420 Dziwnów, NIP ……………….

- Podstawą do wystawienia faktury VAT za roboty budowlane i dostawy jest Protokół Odbioru Wykonanych Robót, podpisany przez Kierownika Budowy, przedstawiciela Wykonawcy, Kierownika Zespołu Inżyniera Kontraktu, Inspektora Nadzoru branżowego i przedstawiciela Zamawiającego.

- Płatności przejściowe regulowane będą do wysokości 90 % wynagrodzenia ustalonego w ust. 1.

- Płatność końcowa w wysokości nie mniejszej jak 10 % wynagrodzenia ustalonego w ust. 1, uregulowana zostanie na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę po podpisaniu Protokołu odbioru końcowego.

- Faktury częściowe oraz faktura końcowa płatne będą w terminie do 30 dni, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wraz z podpisanym przez Strony protokołem odbioru. Należności Wykonawcy płatne będą w formie przelewu z rachunku Zamawiającego na rachunek Wykonawcy, wskazany na fakturze VAT. Za termin zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez swojego podpisu i doręczania ich do siedziby Zamawiającego przesyłką poleconą lub przez swojego przedstawiciela.

- Wykonawca nie może, bez pisemnej zgody Zamawiającego, przenieść na osobę trzecią wierzytelności wynikającej z niniejszej Umowy.

- Załącznikiem do każdej faktury częściowej i faktury końcowej będzie oświadczenie Wykonawcy i Podwykonawców lub Dalszych Podwykonawców (o ile Wykonawca zatrudni Podwykonawców), że wszystkie faktury Podwykonawców lub Dalszych Podwykonawców (wg Załącznika nr 3), których termin płatności upłynął w okresie objętym rozliczeniem przejściowym, zostały zapłacone lub zawierać powody niezapłacenia całości lub części takich faktur. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca przedłoży dowody płatności.

- Postanowienia dotyczące Podwykonawców stosuje się odpowiednio do Dalszych Podwykonawców.

§ 19

Kary umowne i potrącenia

  - Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kar umownych:

        - w przypadku nieterminowego wykonania Przedmiotu Umowy w wysokości 0,2 % całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 18 ust.1 Umowy za każdy dzień zwłoki, w stosunku do terminów realizacji określonych w § 11 Umowy,

        - za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,2 % wynagrodzenia całkowitego brutto określonego w § 18 ust.1 Umowy, za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia następnego po upływie terminu, o którym mowa w § 16 ust. 7 Umowy,

        - w razie odstąpienia lub rozwiązania od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie (z winy) Wykonawcy, w wysokości 20% wynagrodzenia całkowitego brutto określonego w § 18 ust.1 Umowy,

        - za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 1000 złotych brutto za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

        - za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy o podwykonawstwo, innej niż w § 6 ust. 8 powyżej, lub jej zmiany w wysokości 1000 złotych brutto za każdą nieprzedłożoną kopię Umowy lub jej zmiany,

        - braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w wysokości po 1000 zł za każdy stwierdzony przypadek,

        - za stwierdzoną, nieusprawiedliwioną nieobecność kierownika budowy na budowie w trakcie wykonywania robót budowlanych, w wysokości 500 złotych brutto, za każdy dzień takiej nieobecności,

        - za stwierdzone wykonywanie pracy na budowie przez osoby nie zatrudnione na podstawie umowy o pracę, poza osobami niepodlegającymi przepisom Kodeksu Pracy, w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudniania Pracowników świadczących Przedmiot Umowy na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy) oraz liczby miesięcy w okresie realizacji Umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu – za każdy stwierdzony przypadek osoby wykonującej roboty bez podpisanej umowy o pracę

        - Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania pisemnej akceptacji Zamawiającego dla każdej zmiany osób wchodzących w skład personelu kierowniczego budowy, zgodnie z §20 ust. 3. W przypadku niezłożenia wymaganych dokumentów potwierdzających kwalifikacje i doświadczenie nowych osób, przedstawienia nierzetelnych informacji lub utrudniania ich weryfikacji przez Zamawiającego lub Nadzór Inwestorski, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 200 zł za każdy dzień utrzymywania się stanu niezgodnego z Umową..,

        - W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności kierownika budowy i kierowników robót na naradzie koordynacyjnej, Wykonawca zapłaci karę w wysokości 500 złotych brutto za każdy taki przypadek.

  - Niezależnie od kar umownych, Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania za szkody wyrządzone wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, w rozmiarach przewyższających wysokość kar określonych w Umowie, na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.

  - Zamawiający jest uprawniony do potrącenia kar umownych należnych z tytułu niniejszej Umowy z wynagrodzenia Wykonawcy.

  - Potrącenia, o których mowa w ust. 3 powyżej, mogą być dokonywane po pisemnym powiadomieniu Wykonawcy, z należności objętych fakturą przedstawioną po odbiorze końcowym.

§ 20

Wymagania dotyczące zatrudniania na podstawie umowy o pracę

      - Roboty budowlane objęte Przedmiotem Umowy będą świadczone przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy.

      - Obowiązek zatrudnienie na podstawie umowy o pracę nie obejmuje osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.

      - Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób, wchodzących w skład personelu kierowniczego budowy, przy pomocy których Wykonawca świadczyć będzie Przedmiot Umowy, na inne posiadające co najmniej taką samą wiedzę, doświadczenie i kwalifikacje wymagane postanowieniami SIWZ. Na dokonanie takiej zmiany Wykonawca musi uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego.

      - Wykonawca przed rozpoczęciem robót zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu pisemne oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 1. Oświadczenie powinno zawierać 
w szczególności: określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że czynności o których mowa w ust. 1 przy realizacji niniejszej umowy wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy. Załącznikiem do oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim będą kopie umów o pracę wszystkich osób wskazanych 
w oświadczeniu. Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana (za wyjątkiem imion 
i nazwisk),  w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2019, poz. 1781). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; dodatkowo Wykonawca winien określić rodzaj czynności wykonywanych przez wskazaną osobę.

      - Zamawiający uprawniony jest do przeprowadzenia w każdym czasie, podczas realizacji umowy niezapowiedzianej kontroli, w zakresie czy czynności, o których mowa w ust. 1 wykonywane są przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, w szczególności poprzez wstęp na teren robót a wykonawca oświadcza, iż wyraża zgodę na podanie się ww. kontroli.

§ 21

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

        - Dla zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, w tym płatności kar umownych, płatności wynagrodzenia Podwykonawcom, Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia całkowitego brutto, o którym mowa w § 18 ust.1 powyżej, co stanowi kwotę ……………… PLN (słownie złotych: ……………………….. złotych …….. groszy) w formie ………………………………………

        - W przypadku konieczności przedłużenia terminu realizacji Przedmiotu Umowy w myśl § 22 ust. 15 pkt. 1 poniżej Wykonawca – przed podpisaniem aneksu lub najpóźniej w dniu jego podpisywania – zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy albo – jeśli nie jest to możliwe – do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikający z aneksu do Umowy.

        - W przypadku, gdy zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwraca je, wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy – na rachunek Wykonawcy.

        - W przypadku należytego wykonania robót, 70% wniesionego zabezpieczenia zostanie zwrócone w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym Przedmiotu Umowy potwierdzającym jego należyte wykonanie. Pozostała część, tj. 30%, zostanie zwrócona w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady liczonego od daty odbioru końcowego, potwierdzonego protokołem odbioru końcowego bez uwag.

        - W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokości.

        - W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy zabezpieczenie wraz odsetkami zostanie zatrzymane przez Zamawiającego.

§ 22

Odstąpienie od Umowy, zmiana Umowy

- Zamawiający może odstąpić w całości lub w części od umowy w przypadkach przewidzianych przez ustawę Prawo zamówień publicznych i kodeks cywilny.

- Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub od jej części niewykonanej w przypadku istotnego lub powtarzającego się naruszenia postanowień Umowy przez Wykonawcę.

- Do istotnych naruszeń umowy zaliczają się w szczególności następujące przypadki:

- Wykonawca nie rozpoczął robót, w wyznaczonym w umowie terminie, bez uzasadnionych przyczyn lub opóźnia się z realizacją robót w stosunku do ustalonych w umowie terminów,

- Wykonawca, bez upoważnienia ze strony Nadzoru Inwestorskiego, wstrzymuje roboty na okres nie krótszy niż 30 dni,

- Wykonawca nie przedłuża ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub ubezpieczenia, na warunkach określonych w Umowie,

- Wykonawca popada w stan likwidacji lub zaprzestaje spłacania swoich długów,

- Wystąpiła konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub konieczność dokonania bezpośredniej zapłaty na sumę większą niż 5 % wartości umowy określonej w § 18 ust. 1,

- Wykonawca przy realizacji umowy narusza obowiązujące przepisy lub jest zaangażowany 
w jakiekolwiek praktyki korupcyjne.

- Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, jeżeli Wykonawca nie spełni zobowiązań wynikających z ubezpieczenia budowy tj. przedkładania dowodów opłaty kolejnych rat w terminie 7 dni od daty ich wymagalności.

- Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, jeżeli Wykonawca nie spełni zobowiązań wynikających z konieczności uzyskania zgody Zamawiającego na zawarcie umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, lub też zawarł, mimo zakazu, umowę z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, bądź zawarł ją z naruszeniem postanowień niniejszej Umowy,

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności w terminie w terminie nie krótszym niż 30 dni począwszy od powzięcia wiadomości o okolicznościach je uzasadniających i powinno zawierać uzasadnienie.

- W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawca ma obowiązek wstrzymania realizacji wykonania przedmiotu umowy w trybie natychmiastowym oraz – jeżeli rozpoczęto wykonywanie robót budowlanych - zabezpieczenia robót, zinwentaryzowania robót a następnie opuszczenia terenu budowy.

- Jeżeli Zamawiający odstąpił od umowy z przyczyn, które wystąpiły po stronie Wykonawcy, to wszelkie znajdujące się na terenie budowy materiały, urządzenia, sprzęt, roboty wykonane zostaną przekazane protokolarnie Zamawiającemu przez Wykonawcę.

- Wykonawca zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiającemu, w terminie 14 dni od odstąpienia od umowy, inwentaryzacji wykonanego przedmiotu umowy wg stanu na dzień odstąpienia, potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru.

- Na podstawie dokonanej inwentaryzacji Nadzór Inwestorski wystawi oświadczenie obejmujące wartość wykonanych robót składających się na przedmiot umowy, zakupionych materiałów 
i urządzeń nie nadających się do wbudowania w inny obiekt, stanowiące podstawę do dokonania rozliczenia między Stronami.

- Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od umowy ponosi strona, która spowodowała odstąpienie od umowy.

- Niewykonanie przez Wykonawcę obowiązku opisanego w ust. 9 w terminie w nim określonym, upoważnia Zamawiającego do sporządzenia inwentaryzacji we własnym zakresie, która będzie wiążąca dla Stron dla potrzeb dokonania rozliczenia między nimi.

  - Wszelkie zmiany zawartej Umowy będą wymagały pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

  - Zmiany Umowy nie mogą dotyczyć jej istotnych postanowień, z zastrzeżeniem ust. 15.

  - Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej okoliczności z wymienionych poniżej:

  - Zmiana terminu realizacji Umowy (nie więcej niż o uzasadniony okres wydłużenia terminu realizacji wynikający z poniższych okoliczności):

  - w przypadku następstwa działania organów administracji, w szczególności przekroczenie określonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.; o ile ww. okoliczności nie są następstwem winy umyślnej lub nieumyślnej Wykonawcy i o ile opóźnieniom tym Wykonawca nie mógł zapobiec działając z najwyższą starannością,

  - siły wyższej, w tym w szczególności działania na terenie budowy: amunicji wojskowej, materiałów wybuchowych, fal ciśnieniowych, działania sił natury w postaci: podtopień (teren zagrożenia powodziowego), niekorzystnych lub nietypowych dla danego okresu warunków atmosferycznych takich jak wielodniowe ulewy, huragany i tornada dokonujące zniszczeń bezpośrednio w miejscu realizacji robót. Wstrzymanie robót z tego powodu musi być potwierdzone wpisem w dzienniku budowy dokonanym w pierwszym dniu ich wstrzymania, potwierdzonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego,

  - pojawienie się nowszej technologii wykonania Przedmiotu Umowy, pozwalającej na zaoszczędzeniu czasu realizacji Umowy lub jej kosztów, jak również kosztów eksploatacji wykonanego Przedmiotu Umowy,

  - konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej,

  - konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,

  - konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/ technologicznych/materiałowych ze względu na kolizję z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez Zamawiającego lub inne podmioty inwestycjami, przy czym zmiany te ograniczą się do zmian koniecznych, umożliwiających uniknięcie lub usunięcie kolizji, niemożliwej do przewidzenia na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.

  - istotne zmiany projektowe wynikające z sytuacji niemożliwych do przewidzenia na etapie projektowania (np.: wykonanie rozbiórek, kolizji z obiektami i drzewostanem).

  - ujawnienie niezinwentaryzowanych obiektów lub sieci, które mogą utrudnić lub uniemożliwić wykonanie robót bądź też wymagać będą przeprojektowania robót i/lub uzyskania nowych uzgodnień i decyzji administracyjnych.

  - brak wyrażenia zgody przez właścicieli działek na udostepnienie terenu w wymaganym terminie, na wykonanie robót lub z uwagi na długi okres oczekiwania na otrzymanie decyzji pozwolenia wejścia na roboty.

  - wystąpienie nieprzewidzianych, odmiennych trudnych warunków gruntowych lub wód gruntowych utrudniających realizację robót (ich spowolnienie).

  - wystąpienie konieczności wykonania robót zamiennych lub/i dodatkowych, niezbędnych dla zrealizowania przedmiotu zamówienia.

  - z uwagi na wystąpienie niemożliwego do przewidzenia w momencie zawierania Umowy, wpływu COVID-19 lub innej epidemii na należyte wykonanie Umowy, jeżeli Strona wnioskująca o zmianę Umowy wykaże, jaki wpływ ma epidemia na wykonywanie Umowy, 
w szczególności w odniesieniu do:

- nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą w wykonywaniu Umowy,

- decyzji wydanych przez służby sanitarne w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 lub innym epidemiom, nakładających na Wykonawcę obowiązek podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych,

- poleceń lub decyzji wydanych przez wojewodów, ministra właściwego do spraw zdrowia lub Prezesa Rady Ministrów, związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 lub innym epidemiom,

- wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, trudności 
w dostępie do sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych,

- innych okoliczności, które uniemożliwiają bądź w istotnym stopniu ograniczają możliwość wykonania Umowy,

- okoliczności, o których mowa powyżej, w zakresie w jakim dotyczą one podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,

  - Wskazane w ppkt l) postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może, ale nie musi wyrazić zgody. W przypadku wystąpienia okoliczności skutkujących koniecznością zmiany Umowy z przyczyn, o których mowa powyżej, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym Zamawiającego i wystąpienia z wnioskiem 
o dokonanie   zmiany Umowy. Wniosek ten musi być uzasadniony, a okoliczności powodujące zmianę Umowy udokumentowane.

  - zmiana warunków płatności w przypadku:

- zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w trakcie realizacji Umowy, 
w szczególności dotyczących przepisów podatkowych, np. zamiany ustawowej stawki podatku VAT.

- zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. 
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

- zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – o ile zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę; w takim wypadku Wykonawca przedstawi szczegółową kalkulację zmiany, a strony podejmą negocjacje w celu zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w stopniu niezwiększającym usprawiedliwionej marży.

  - zmiany, urządzeń, technologii i wyposażenia na modele nowszej generacji o tych samych lub wyższych parametrach, jeżeli:

- maszyny i urządzenia oferowane wyszły z produkcji,

- producent urządzeń nie jest w stanie dostarczyć ich w wymaganym technologicznie terminie, mimo złożenia przez Wykonawcę zamówienia z odpowiednim wyprzedzeniem,

- nie są dla nich dostępne części zamienne lub serwisowanie w okresie opisanym w SIWZ,

- zmiana maszyny, urządzenia lub technologii zmniejszy koszty eksploatacyjne lub przyczyni się do innych oszczędności po stronie Zamawiającego.

Zmiana ta może nastąpić jedynie po uzyskaniu pozytywnej opinii Nadzoru Autorskiego, Inżyniera Kontraktu i pisemnego zatwierdzenia Zamawiającego, a w przypadku zmiany skutkującej zmianą wynagrodzenia – także po sporządzeniu kosztorysu różnicowego.

- wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych lub/i dodatkowych, niezbędnych dla zrealizowania przedmiotu zamówienia lub potwierdzenie robót zaniechanych, co wymaga sporządzenia Protokołu konieczności podpisanego przez obie Strony.

- Jeżeli roboty wynikające z wprowadzonych zmian, o których mowa w pkt 3), nie odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Zamawiającego kalkulację ceny jednostkowej tych robót, na podstawie danych wydawnictwa „SEKOCENBUD” za ostatni kwartał oraz nakładów rzeczowych określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), a w przypadku robót dla których  nie określono nakładów rzeczowych w KNR, wg innych ogólnie stosowanych katalogów lub nakładów własnych zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

- Zmiany ceny, w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług – zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, zaś ceny jednostkowe netto pozostają bez zmian – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę,

- Zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. 
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w zdaniu pierwszym Wykonawca w terminie 30 dni od daty wejścia w życie zmiany, może złożyć pisemny wniosek o zmianę umowy o zamówienie publiczne w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności Wykonawca będzie zobowiązany wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia umownego a wpływem zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę na kalkulację ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej. Nie będą akceptowane koszty wynikające z podwyższenia wynagrodzeń pracowników Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.

- Zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w zdaniu pierwszym Wykonawca w terminie 30 dni od daty wejścia w życie zmiany, może złożyć pisemny wniosek o zmianę umowy o zamówienie publiczne w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności Wykonawca będzie zobowiązany wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia umownego, a wpływem zmiany zasad, o których mowa w zdaniu pierwszym na kalkulację ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, wskazanych 
w zdaniu pierwszym.

- Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

- Wykonawca wnioskujący o zmianę Umowy, przedkłada Zamawiającemu pisemne uzasadnienie konieczności wprowadzenia zmian do umowy.

- Zmiany Umowy, o których mowa w ust. 15 powyżej mogą nastąpić wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności.

§ 23

Ubezpieczenie

      - Od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy, do chwili odbioru robót Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za wszystkie szkody wynikłe na tym terenie.

      - Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia budowy od:

    - wszelkich ryzyk budowlanych (CAR), w tym: wykonywanych prac, obiektów budowlanych, urządzeń oraz wszelkiego mienia ruchomego i nieruchomego związanego bezpośrednio 
z wykonywaniem robót – na sumę nie mniejszą niż 80% kwoty wynagrodzenia określonego 
w § 18 ust. 1 Umowy,

    - odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej za szkody powstałe w związku
z wykonywaniem działalności gospodarczej – na łączną sumę nie mniejszą niż 80% kwoty wynagrodzenia określonego w § 18 ust.1 Umowy.

      - Ubezpieczenie winno obejmować także podwykonawców zatrudnionych do realizacji umowy.

      - Wykonawca zapewni ciągłość ubezpieczenia przez cały okres realizacji umowy tj. do dnia podpisania przez strony protokołu odbioru końcowego. W tym celu Wykonawca przedłożył Zamawiającemu pierwszą polisę ubezpieczenia ważną na okres co najmniej 90 dni dni przed datą podpisania niniejszej umowy, zaś kolejne polisy Wykonawca będzie przedstawiał Zamawiającemu w terminie nie późniejszym niż 5 dni przed upływem ważności poprzedniej polisy.

      - Wykonawca zobowiązuje się również do dostarczania Zamawiającemu dowodów zapłaty składek ubezpieczeniowych, określonych w niniejszym paragrafie, co najmniej na 2 dni przed terminem ich wymagalności.

      - Zamawiający i Wykonawca będą przestrzegać warunków ubezpieczenia wynikających 
z przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów ubezpieczenia.

      - W przypadku nieutrzymania przez Wykonawcę w mocy ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 2-5, lub niedostarczenia Zamawiającemu wymaganych polis lub dowodów zapłaty składek zgodnie 
z postanowieniami niniejszego paragrafu, Zamawiający ma prawo zawrzeć stosowne ubezpieczenie na koszt Wykonawcy lub odstąpić od umowy.

      - Postanowienia niniejszego paragrafu nie ograniczają obowiązków i odpowiedzialności Wykonawcy ani Zamawiającego wynikających z niniejszej umowy.

§ 25

Postanowienia końcowe

- Wykonawca zobowiązuje się do nieudostępniania informacji stanowiących tajemnicę Zamawiającego, jak również zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Zamawiającego na szkodę.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy ustawy Kodeks cywilny.

- Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sądy powszechne właściwe rzeczowo dla siedziby w Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i 2 egzemplarze dla Zamawiającego.

- Załączniki do niniejszej Umowy stanowią jej integralną część.

ZAMAWIAJĄCY:                                                         		    WYKONAWCA:

Załączniki:

      - Oferta wykonawcy

      - Wzór formularza gwarancji.

      - Wzór oświadczenia Podwykonawcy.

Załącznik nr 2 do umowy nr …………………….

(Wzór)

#### FORMULARZ KARTY GWARANCYJNEJ

1. Zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji  Spółka z o.o. w Dziwnowie

2. Wykonawca ………………………………………………………………

3. Umowa nr ……………….. z dnia: …………………………………………………

4. Przedmiot gwarancji: Remont sieci wodociągowej azbestowo-cementowej (AC) na odcinku pomiędzy Dziwnowem a Międzywodziem.

5. Data odbioru końcowego: …………………………………………………………………...

WARUNKI GWARANCJI JAKOŚCI

- Wykonawca (Gwarant) oświadcza, że objęty niniejszą kartą przedmiot gwarancji został wykonany zgodnie z dokumentacją projektową, umową, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami techniczno-budowlanymi obowiązującymi w przedmiocie umowy.

- Wykonawca   (Gwarant)   gwarantuje,   że   wykonane   roboty   oraz   dostarczone   przez   niego     i zamontowane  materiały  nie  mają  usterek  konstrukcyjnych,  materiałowych  lub  wynikających z błędów technologicznych i zapewniają bezpieczne i bezawaryjne użytkowanie przedmiotu umowy.

- Wykonawca (Gwarant) ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych robót 
i zamontowanych materiałów.

- Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane i instalacyjne oraz materiały dostarczone przez nas w ramach realizacji przedmiotowego zadania  wynosi ………… miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego lub, jeżeli taki sporządzono, od daty odbioru usunięcia usterek, wad 
i niedoróbek.

- W każdym przypadku, w którym jest wykonane jakiekolwiek świadczenie gwarancyjne okres ten ulega wydłużeniu w sposób wskazany w art. 581 Kodeksu cywilnego.

- W okresie gwarancji Wykonawca (Gwarant) obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad fizycznych ujawnionych lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad (wymiana wadliwych rzeczy lub ich części składowych).

- Wykonanie zobowiązania z gwarancji nastąpi poprzez usunięcie wady w sposób eliminujący możliwość ponownego wystąpienia tych samych wad.

- Koszt dostarczenia rzeczy objętej gwarancją do Wykonawcy oraz zwrotu rzeczy po spełnieniu świadczenia gwarancyjnego Zamawiającemu ponosi Wykonawca (Gwarant). 
W przypadku konieczności usunięcia wad w miejscu, w którym znajduje się wadliwa rzecz (np. urządzenia trwale zamontowane) koszty dojazdu serwisu pokrywa Wykonawca (Gwarant).

- Wykonawcę (Gwaranta) obciąża ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy 
w czasie, gdy nie znajduje się ona we władaniu uprawnionego z gwarancji. Ustala się poniższe terminy usuwania wad:

  - jeśli wada uniemożliwia zgodne z obowiązującymi przepisami użytkowanie przedmiotu objętego gwarancją - Wykonawca (Gwarant) przystąpi do usuwania wady natychmiast po uzyskaniu od Zamawiającego informacji o ujawnieniu wady (zgłoszenia reklamacyjnego) tj.  w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze - o ile nie nastąpią inne, pisemne ustalenia 
w tym zakresie,

  - w pozostałych przypadkach - w terminie uzgodnionym przez strony i potwierdzonym pisemnie nie dłuższych niż 14 dni roboczych.

  - usunięcie wady powinno zostać pisemnie potwierdzone przez Zamawiającego.

- Wykonawca (Gwarant) może wykonywać świadczenie gwarancyjne siłami własnymi, bądź przez osobę trzecią.

- Jeżeli Wykonawca (Gwarant) nie przystąpi do usuwania wady lub nie usunie wady 
w ustalonym terminie, Zamawiający będzie miał prawo usunąć wadę we własnym zakresie lub zatrudnioną stroną trzecią na ryzyko i koszt Wykonawcy, a poniesione koszty zostaną pokryte z kwoty zabezpieczenia lub zapłacone przez Wykonawcę w ciągu 14 dni kalendarzowych od otrzymania noty obciążeniowej.

- Zamawiający będzie uprawniony do usunięcia wady na koszt Wykonawcy, także 
w przypadku, gdy istnienie wady spowoduje zagrożenie życia lub mienia.

- Jeżeli wada fizyczna elementu o dłuższym okresie gwarancji lub rękojmi spowodowała uszkodzenie elementu, dla którego okres gwarancji już upłynął, Wykonawca (Gwarant) zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wady w obu elementach.

- Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady:

  - powstałe na skutek normalnego zużycia się obiektu budowlanego lub jego części,

  - powstałe na skutek szkód wynikłych z winy Użytkownika, a szczególnie z tytułu użytkowania    i konserwacji obiektu budowlanego niezgodnych z zasadami eksploatacji 
i użytkowania,

  - dla części pochodzących z odzysku, zaakceptowanych przez Zamawiającego do ponownego użycia,

  - powstałe na skutek zadziałania siły wyższej takiej jak stan wojny, stan klęski żywiołowej itp.

- Wykonawca odpowiada względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady w okresie trwania rękojmi.

- Uprawnienia za wady fizyczne z tytułu rękojmi wygasają po upływie ……………….. miesięcy od daty odbioru końcowego robót.

- Okres rękojmi na roboty lub materiały naprawione będzie się rozpoczynał ponownie od dnia zakończenia naprawy.

- W okresie rękojmi Wykonawca (Gwarant) obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad ujawnionych w tym okresie lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad (wymiana wadliwych elementów).

- Warunki zgłaszania oraz usuwania wad w okresie  rękojmi są zgodne  z warunkami określonymi  w pkt 7 - 13 i 15.

- Roszczenia z tytułu rękojmi mogą być dochodzone także po upływie terminu rękojmi, jeżeli Zamawiający zgłosił Wykonawcy istnienie wady w okresie rękojmi.

- Wykonawca (Gwarant) może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy, powstałe na skutek decyzji Zamawiającego lub wadliwej dokumentacji projektowej, jeśli na piśmie uprzedził Zamawiającego o grożącym niebezpieczeństwie lub wadach w dokumentacji, a Zamawiający na piśmie utrzymał swoją decyzję.

- W celu umożliwienia kwalifikacji zgłoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu usunięcia, Zamawiający zobowiązuje się do przechowywania otrzymanej dokumentacji i protokołu odbioru końcowego zrealizowanego przez Wykonawcę obiektu budowlanego przez okres obowiązywania gwarancji i rękojmi.

- Gwarancją oraz rękojmią objęte są wszystkie materiały, urządzenia i roboty wykonane na podstawie umowy, bez względu czy zostały wykonane bezpośrednio przez Wykonawcę, czy  osoby trzecie, którymi posłużył się on przy wykonywaniu umowy.

- Wykonawca nie odpowiada za wady powstałe w wyniku zwłoki w zawiadomieniu go o wadzie, jeżeli wada ta spowodowała inne  wady  lub uszkodzenia,  których  można  było  uniknąć,  gdyby w terminie zawiadomiono Wykonawcę (Gwaranta) o zaistniałej wadzie.

- Wykonawca (Gwarant)  jest  odpowiedzialny  za  wszelkie  szkody  i  straty,  które  spowodował  w czasie prac nad usuwaniem wad.

- Spis przekazanych Zamawiającemu kart gwarancyjnych z gwarancją producenta zawiera załącznik nr 1 do niniejszych Warunków gwarancji jakości

……………..…………….. Udzielający gwarancji

Załącznik nr 3 do umowy nr …………………….

(Wzór)

Miejscowość i data

Nazwa Firmy

Dotyczy: zadania ………………………………………..

Umowa nr ………………….. z dnia …………………. roku.

OŚWIADCZENIE  PODWYKONAWCY

Działając w imieniu  firmy ........................................................................................................................

z siedzibą :…………………………………………………………………………………………………………

jako podwykonawca firmy  ………………………………………………………………………………………

niniejszym oświadczam, iż:

- wszelkie roszczenia Podwykonawcy z tytułu umowy Nr ……………………………… zawartej w dniu …………………..wymagalne do dnia złożenia niniejszego oświadczenia, zostały zaspokojone przez Wykonawcę w pełnej wysokości,

- do dnia  złożenia niniejszego oświadczenia zafakturowano kwotę ………………………… zł słownie:……………………………………….złotych …/100 brutto i stanowi ona bieżące rozliczenia ww. umowy podwykonawczej

- wszystkie roszczenia Podwykonawcy zostały w całości zaspokojone i Podwykonawca zgodnie z art. 6471 KC nie będzie zgłaszał roszczeń do Wykonawcy/ Inwestora.

- między Podwykonawcą a Wykonawcą nie istnieje żaden spór, który skutkuje lub może skutkować powstaniem roszczeń Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zapłatę wynagrodzenia za wykonane usługi zgodnie z umową

- załącznikami  do niniejszego oświadczenia są kserokopie faktur Podwykonawcy jak niżej:

  - Faktura nr  ………   z dnia ……………na kwotę brutto…………. .z terminem płatności

  - Faktura nr  ……….  z dnia ……………na kwotę brutto………….. z terminem płatności

  - Faktura nr  ……….  z dnia ……………na kwotę brutto………….. z terminem płatności

……………………………………………………

Data i   podpis Podwykonawcy