**Załącznik nr 2**

**Harmonogram Rzeczowo- Finansowy**

Ogólny harmonogram rzeczowo - finansowy kształtuje się zgodnie z poniższą tabelą.

| L.p. | Zadanie nr 1 - Opis działania - punkt kontrolny | Termin wykonania do | Rozliczenie zaliczki | Wartość prac [zł netto] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wypłata zaliczki w wysokości 3 100 000 zł |  |  |  |
|  | | | | |
| PK 1 | Potwierdzenie możliwości budowy kotła biomasowego 3MW w ramach ciepłowni w Świeciu zgodnie z projektem budowlanym i decyzją pozwolenia na budowę | 30.09.2025 |  |  |
| PK2 | Przekazanie kompletnych projektów technicznych/wykonawczych, STWiOR dla otwartego magazynu biomasy oraz wagi samochodowej | 10.11.2025 |  |  |
| PK3 | Przygotowanie terenu i rozpoczęcie budowy otwartego magazynu biomasy oraz wagi samochodowej | 11.12.2025 |  |  |
| PK4 | Przekazanie kompletnych projektów technicznych/wykonawczych, STWiOR dla budynku kotłowni wraz z kotłem biomasowym 3MW oraz zadaszonego silosu (magazynu) biomasy z ruchomą podłogą | 16.01.2026 | 680 000,00 | 10% minus zaliczka |
| PK5  **KLUCZOWY** | Budowa budynku kotłowni wraz z kotłem biomasowym 3MW oraz zadaszonego silosu (magazynu) biomasy z ruchomą podłogą. Roboty instalacyjne i technologiczne włącznie z podłączeniem do istniejących sieci i instalacji | 31.07.2026 | 2 420 000,00 | 50% minus zaliczka |
| PK6 | Dostawa i montaż AKPiA kotłowni biomasowej wraz z układem wizualizacji i zdalnego sterowania, wyposażenie kotłowni | 31.08.2026 |  | 20% |
| PK7 | Szkolenia i ruch próbny, opracowanie dokumentacji powykonawczej, protokół z pozytywnych pomiarów gwarantowanych | 30.09.2026 |  | 10% |
| PK8  **KLUCZOWY** | Odbiór końcowy inwestycji | 06.12.2026 |  | 10% |
| **RAZEM** | | |  | **100%** |