## Arkusz1
Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego nr 2/2025 - Zestawienie prac
| lp. | Rodzaj prac | Jedn. | Koszt | ilość | Razem [zł] | Uwagi
Oferent wypełnia pola zaznaczone na zółto
Prace przygotowawcze
| 1. | Wykonanie inwentaryzacji stanu istniejącego obiektu i otoczenia i infrastruktury | kpl |  | 1 | 0
Prace projektowe
| 1. | Projekt techniczno- wykonawczy, uzgodnienie ppoż., sanepid. W skład projektu wchodzą opracowania: architektoniczne, konstrukcyjne, elektryczne , wod.-kan., wentylacja z odzyskiem ciepła technologicznego. Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie | kpl |  | 1 | 0
Rozbiórki, prace przygotowawcze
| 2. | Rozbiórka ścian działowych | m3 |  | 54.3 | 0 | antresola - 20,5 m3, 7,8 m3 - parter, 26,0 pod strop nad szatniami
Rozbiórka stolarki okiennej i drzwiowej
| 3. | Zewnętrzna | m2 |  | 88.5 | 0 | okna 55 m2, drzwi i bramy - 33,5
| 4. | Wewnętrzna | m2 |  | 97.5 | 0 | drzwi 45,5 m2, przeszklenia 52 m2
| 5. | Likwidacja posadzek | m2 |  | 1200 | 0
| 6. | Rozbiórka elementów przy wejściu (pochylnia, schody) | kpl |  | 1 | 0
| 7. | Likwidacja okładziny elewacyjnej | m2 |  | 1100 | 0
Zagospodarowanie terenu
| 8. | Budowa parkingów, dojazdów | m2 |  | 600 | 0 | Parking - 131 m2 dojazd 341
| 9. | Budowa dojść | m2 |  | 160 | 0
| 10. | Pochylnia i schody zewnętrzne, mała architektura (stojaki na rowery, kosze) | kpl |  | 1 | 0 | 32 m2 podest i schody przed wejsciem; 10 mb pochylni i spocznik 270x150 cm
| 11. | Rampa - remont | kpl |  | 1 | 0
| 12. | Wyrównanie terenu | kpl |  | 1 | 0
Budynek
| 13. | Posadzka przemysłowa | m2 |  | 1200 | 0
| 14. | Posadzka w części socjalnej - gres | m2 |  | 298 | 0
| 15. | Posadzka na antresoli | m2 |  | 236 | 0
| 16. | Budowa ścian działowych | m2 |  | 268 | 0 | 185 m2 - 25 cm, pozostałe 12
| 17. | Montaż stolarki okiennej | kpl |  | 268 | 0 | właczniku iściana od strony bud. Mieszkalnego stolarka EI 60
| 18. | Montaż stolarki drzwiowej | szt |  | 30 | 0 | 26 szt 90x205 wewn, 1x 90x205 EI 60, 2x zewn 90x210 , 1x zewn 315x286 z naświeltem bocznym i górnym
| 19. | Montaż bram 3x2,4 | szt |  | 4 | 0
| 20. | Budowa stropu żelbetowego | m2 |  | 61 | 0
| 21. | Montaż balustrad na antresoli | mb |  | 19 | 0
| 22. | Płytki w pom. higieniczno-sanitarnych | kpl |  | 1 | 0
| 23. | Malowanie ścian oraz istniejącej konstrukcji stalowej | kpl |  | 1 | 0
| 24. | Przeszklenie systemowe (pom. 0.4) | m2 |  | 25 | 0
| 25. | Wyposażenie łazienek i przebieralni | kpl |  | 1 | 0
| 26. | Okładzina elewacji (płyta Pir) | m2 |  | 1100 | 0
| 27. | Ocieplenie styropianem | m2 |  | 28 | 0
| 28. | Dach nad łącznikiem i budynkiem | m2 |  | 1500 | 0 | Wymiana pokrycia i izolacji termicznej
| 29. | Obróbki dachu | kpl |  | 1 | 0
| 30. | Rynny i rury spustowe | kpl |  | 1 | 0
Dok przeładunkowy (rozbudowa)
| 31. | Fundamenty żelbetowe wraz wykopami | kpl |  | 1 | 0
| 32. | Konstrukacja stalowa doku | kpl |  | 1 | 0
| 32. | Okładzina ścian i dachu | kpl |  | 1 | 0
| 33. | Pomost i kołnierz | kpl |  | 1 | 0
| 34. | Posadzki wraz z podbudowami | kpl |  | 1 | 0
| 35. | Stolarka 2x brama | kpl |  | 1 | 0
Instalacje
| 36. | Instalacje elektryczne | kpl |  | 1 | 0
Instalacje sanitarne
| 37. | Instalacje wod.kan. Bufor ciepłej wody co najmniej 300l | kpl |  | 1 | 0
| 38. | Instalacje wentylacji | kpl |  | 1 | 0
Pompy ciepła
| 39. | Dostawa, montaż i uruchomienie pompy ciepła o mocy 90 kW wraz ze sterownikami, buforem ciepła co najmniej 500l, podgrzewaczem ciepła CWU co najmniej 300 l | kpl |  | 1 | 0
Instalacja fotowoltaiczna
| 40. | Dostawa, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej o mocy w przedziale w przedziale 99-105 kW. Zakres obejmujący co najmniej 210 paneli fotowoltaicznych o mocy 465W, konstrukcję montażową (preferowana ze stali), zestaw dopasowanych falowników, magazyn energii 10 kW). | kpl |  | 1 | 0
Stacje ładowania do pojazdów elektrycznych
| 41. | Dostawa i montaż 2 szt. ładowarek do samochodów elektrycznych – długość kabla co najmniej 4,5 m, wbudowany licznik elektryczny, wbudowany czytnik RFID/NFC, moc ładowania na poziomie 7.4 kW przy 32 A 1 faza oraz do 22 kW przy 32A 3 faza. | kpl |  | 1 | 0
|  | RAZEM |  |  |  | 0