OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

na przeprowadzenie kampanii reklamowej w kanałach cyfrowych dla nowej aplikacji, która będzie dostępna w sklepach Google play i App-store

Etap 1

Etap przygotowawczy (bez emisji) – ustalenie strategii, konfiguracja kont reklamowych, wdrożenie analityki i pomiaru konwersji, przygotowanie struktury kampanii, określenie lejka marketingowego (awareness → consideration → lead generation → konwersja / instalacja aplikacji), dobór kanałów reklamowych (Meta Ads, Google Ads, TikTok Ads), ustalenie harmonogramu działań w podziale na miesiące, określenie KPI dla każdego etapu (zasięg, CPM, CTR, CPL, CPA, koszt instalacji aplikacji itp.).

Podstawą odbioru prac będzie przygotowana Strategia kampanii zawierająca strukturę kampanii, określenie lejka marketingowego (awareness → consideration → lead generation → konwersja / instalacja aplikacji), dobór kanałów reklamowych (Meta Ads, Google Ads, TikTok Ads), ustalenie harmonogramu działań w podziale na miesiące, określenie KPI dla każdego etapu (zasięg, CPM, CTR, CPL, CPA, koszt instalacji aplikacji itp.)

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu Strategię kampanii w terminie maksymalnie 20 dni od zawarcia umowy.

Etap 2

Emisja kampanii w okresie kwiecień – sierpień 2026 w Meta Ads, Google Ads oraz TikTokAds obejmująca działania budowania rozpoznawalności, kampanię przedpremierową oraz działania po premierze (instalacje i remarketing).

Wykonawca przeprowadzi kampanię w okresie od zatwierdzenia Strategii kampanii przez Zamawiającego do 31.08.2026 r.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za kompleksową obsługę kampanii marketingowych w internecie, w tym:

- Prowadzenie kampanii reklamowych:

- Google Ads (wyszukiwarka, Display, YouTube, Performance Max),

- Meta Ads (Facebook i Instagram),

- TikTok Ads.

- Przygotowanie materiałów marketingowych do kampanii:

- grafiki reklamowe i wizerunkowe,

- teksty reklamowe i nagłówki,

- materiały wideo w formatach dostosowanych do specyfiki każdej platformy (np. TikTok – video pionowe 9:16, Meta – różne formaty, Google Ads – banery i wideo in-stream). Treści organiczne wyprodukowane przez Zamawiającego do użycia w kampaniach dostarczy Zamawiający.

- Przygotowanie strategii i treści mailowych, w tym grafik i komunikatów oraz harmonogramu wysyłek do kontaktów z landing page.

- Działania remarketingowe:

- remarketing do widzów YouTube,

- listy odbiorców z GA4 (ruch na landing page),

- segmenty zaangażowanych użytkowników z działań organicznych,

- Customer Match.

- Wsparcie w zakresie przygotowania landing page

- Optymalizacja kampanii:

- ustawienia konwersji, śledzenie wyników, raportowanie i rekomendacje optymalizacyjne,

- testowanie kreacji, grup odbiorców i kanałów w celu maksymalizacji efektywności kampanii.

- Opracowanie strategii komunikacji dla listy oczekujących (waitlist).

- Raportowanie i komunikacja:

- bieżący monitoring wyników i raporty okresowe,

- rekomendacje działań optymalizacyjnych i strategicznych.

- Integracja z wybranym narzędziem MMP (np. AppsFlyer), w celu śledzenia pełnej ścieżki konwersji.

Proces optymalizacji i raportowania obejmuje minimum:

- Analiza wyników: codzienny monitoring na starcie kampanii (od rozpoczęcia kampanii do końca kwietnia 2026), po wyjściu z okresu nauki 3 razy w tygodniu (poniedziałki, środy, piątki do końca maja 2026). W etapie nauki kampanii nie dokonujemy dużych zmian, aby nie wydłużać czasu optymalizacji.

- Działania przy wzroście kosztów: analiza trafności grup odbiorców, kreacji reklamowych i ścieżki użytkownika na landing page. Reakcja poprzez zmianę budżetu, nagłówków, grupy docelowej i kreacji reklamowych.

- Raportowanie: szczegółowe raporty miesięczne podsumowujące wszystkie wskaźniki przez cały okres trwania kampanii. Na początku kampanii raporty tygodniowe (w okresie kwiecień – maj 2026) dla ustalenia schematu działań i wypracowania nawyków optymalizacyjnych.

Monitoring będzie dokumentowany w formie:

- danych dostępnych w systemach reklamowych (Google Ads, Meta Ads, TikTok Ads),

- historii zmian i optymalizacji kampanii w panelach reklamowych,

- bieżącej komunikacji roboczej (np. e-mail / komunikator / notatki ze spotkań).

Raporty winny zawierać w szczególności:

- wydatki,

- wyniki kampanii,

- rekomendacje optymalizacyjne.

Wskaźniki kampanii, które Wykonawca ujmie w raportach:

- liczba wyświetleń (impressions),

- liczba kliknięć (clicks),

- CTR,

- koszt kliknięcia (CPC),

- liczba konwersji (np. zapisów, instalacji),

- koszt konwersji (CPL / CPI),

- wartość konwersji (jeśli dotyczy),

- ROAS / ROI (jeśli możliwe do określenia),

- wydatki na kampanie,

- inne wskaźniki adekwatne do prowadzonych działań.

Minimalne wskaźniki, które Wykonawca winien osiągnąć biorąc pod uwagę budżet mediowy:

- CPL (lista oczekujących): 12–20 zł

- CPI (instalacja): 10–12 zł

- Target instalacji: 2 900 – 4 000

- Przewidywana liczba subskrypcji: 180 – 300

- CAC: 200 – 350 zł

W celu potwierdzenia prawidłowej realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia możliwości weryfikacji działań poprzez:

- dostęp do systemów reklamowych (Google Ads, Meta Ads, TikTok Ads) lub eksport danych z tych systemów,

- historię zmian i optymalizacji kampanii,

- raporty okresowe (tygodniowe i miesięczne),

- zestawienie poniesionych wydatków mediowych,

- bieżącą komunikację roboczą (np. e-mail, notatki ze spotkań).

Wszystkie konta reklamowe wykorzystywane w ramach realizacji zamówienia (w szczególności Google Ads, Meta Ads, TikTok Ads) będą zakładane i prowadzone na rzecz Zamawiającego. Zamawiający pozostaje właścicielem kont reklamowych oraz wszystkich danych zgromadzonych w ich ramach. Wykonawca otrzyma odpowiednie dostępy do kont reklamowych w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, w szczególności w formie upoważnień administracyjnych lub operacyjnych.

Wykonawca zobowiązany jest do:

- prowadzenia działań wyłącznie w ramach kont należących do Zamawiającego,

- zapewnienia Zamawiającemu stałego dostępu do danych, wyników kampanii oraz historii działań,

- niewykorzystywania kont własnych Wykonawcy do realizacji kampanii, chyba że Zamawiający wyrazi na to odrębną zgodę,

- przekazania wszelkich danych, ustawień i materiałów związanych z kampaniami po zakończeniu współpracy.

W przypadku realizacji budżetu mediowego przez Wykonawcę (np. poprzez jego narzędzia płatnicze), działania te będą prowadzone wyłącznie w ramach kont reklamowych należących do Zamawiającego.

Płatności:

Zamawiający przewiduje płatności częściowe za wykonanie niniejszego zamówienia:

- za wykonanie etapu 1 wynagrodzenie w wysokości 15 % kwoty wynagrodzenia wykonawcy (bez budżetu mediowego), płatne po przygotowaniu Strategia kampanii,

- za wykonanie etapu 2 wynagrodzenie w wysokości 85 % kwoty wynagrodzenia wykonawcy (bez budżetu mediowego), płatne w pięciu równych ratach na koniec miesiąca, począwszy od kwietnia 2026 roku,

- zaliczki w wysokości od 5% do 25% budżetu mediowego za każdy miesiąc z góry, przeznaczone na emisję reklam w kanałach takich jak Meta Ads, Google Ads, TikTok Ads oraz innych uzasadnionych kanałach marketingowych.

Zamawiający informuje, że w ramach realizacji kampanii przewidziany jest budżet mediowy w wysokości szacunkowo 49240,05 zł netto, przeznaczony na emisję reklam w kanałach takich jak Meta Ads, Google Ads, TikTok Ads oraz innych uzasadnionych kanałach marketingowych.

Budżet mediowy musi być w całości przeznaczony na zakup mediów reklamowych. Niewykorzystana w danym miesiącu zaliczka budżetu mediowego zostanie przeniesiona na miesiąc następny.

Po zakończeniu kampanii niewykorzystana część budżetu mediowego zostanie zwrócona zamawiającemu.

Po zatwierdzeniu Strategii kampanii przez Zamawiającego, strony ustalą harmonogram wypłat zaliczek budżetu medialnego.

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany wysokości budżetu mediowego w trakcie realizacji zamówienia. Budżet ten może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w zależności od potrzeb projektu. Zmiana budżetu mediowego nie wpływa na wynagrodzenie wykonawcy.

Zamawiający dopuszcza realizację budżetu mediowego w modelu:

- Zamawiający może przekazać Wykonawcy zaliczkę na budżet mediowy w wysokości od 5% do 25% budżetu mediowego za każdy miesiąc z góry, przeznaczoną na emisję reklam w kanałach takich jak Meta Ads, Google Ads, TikTok Ads oraz innych uzasadnionych kanałach marketingowych, na podstawie wystawionej faktury przez Wykonawcę.

- Wydatki na kampanie reklamowe mogą być ponoszone przez Wykonawcę (np. poprzez jego karty płatnicze), przy czym działania te realizowane będą wyłącznie w ramach kont reklamowych należących do Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest do pełnej transparentności wydatków oraz udostępnienia danych z systemów reklamowych na żądanie Zamawiającego.

- Faktura wystawiona przez Wykonawcę za zaliczkę na budżet mediowy nie może zawierać marży wykonawcy ani dodatkowych opłat.

- Wykonawca zobowiązany jest do rozliczenia przekazanych środków na podstawie rzeczywiście poniesionych kosztów zakupu mediów reklamowych.

- W przypadku różnicy pomiędzy przekazaną zaliczką a rzeczywistymi wydatkami:

- nadwyżka podlega rozliczeniu w kolejnym okresie rozliczeniowym (w kolejnym miesiącu);

- w przypadku niewykorzystania całości budżetu mediowego w okresie trwania kampanii, niewykorzystana część budżetu mediowego zostanie zwrócona Zamawiającemu.

Wraz z przekazaniem przedmiotu zamówienia, Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do opracowanych w ramach zamówienia utworów.