WZÓR UMOWY

zawarta w dniu ___________________ 2026 roku w ……………… („Umowa”) pomiędzy:

…………………. z siedzibą w ………………….………………….

zwaną dalej „Zamawiającym”

a

_________________________________________

zwanym dalej „Wykonawcą”

zwane dalej łącznie „Stronami” a każda z osobna „Stroną”

Przez użyte w Umowie wyrażenia rozumie się:

- Umowa – Umowa wraz z wszystkimi załącznikami;

- Budynek – budynek zlokalizowany w Katowicach przy ul. Bocheńskiego 38, należący do Zamawiającego;

- Inwestycja – wykonanie wielobranżowych robot budowlanych, w oparciu o zatwierdzony Projekt, polegających na przebudowie i remoncie określonych pomieszczeń w Budynku, ujęte w ofercie Wykonawcy stanowiącej Załącznik nr 2 do Umowy na podstawie przygotowanego Projektu. Inwestycja zostanie podzielona na dwa Etapy, tj. Etap I i Etap II;

- Etap I – wykonanie Projektu przez Wykonawcę;

- Etap II – prace związane z Robotami, które będą wykonywane w ramach niniejszej Umowy, a które podzielone są na Zadania;

- Zadania – oznacza łącznie Zadanie I, Zadanie II i Zadanie III lub w zależności od kontekstu, część z nich;

- Zadanie I – oznacza część Etapu II dotyczącą Robót obejmujących część Budynku, w której Zamawiający prowadzi działalność w postaci Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) określonej w Załączniku nr 5 do Umowy;

- Zadanie II – oznacza część Etapu II dotyczącą Robót obejmujących część Budynku, w której Zamawiający prowadzi działalność w zakresie Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej (AOS) określonej w Załączniku nr 5 do Umowy;

- Zadanie III – oznacza prace nieobjęte częścią grantową w rozumieniu PFU określoną w Załączniku nr 5 do Umowy;

- Roboty – prace budowlane oraz pomocnicze wykonywane przez Wykonawcę w ramach Etapu II, obejmujące wykonanie Inwestycji, w ramach przygotowanego Projektu, który zostanie zatwierdzony przez Zamawiającego. Roboty mogą być dzielone na potrzeby ich odbioru na części w ramach Etapu II;

- Projekt – oznacza dokumentację projektową, która zostanie przygotowana w ramach Etapu I przez Wykonawcę w oparciu o PFU, która będzie dotyczyć planowanej przebudowy Budynku zgodnie z PFU i realizacji Robót w ramach Etapu II (z podziałem na Zadania);

- PFU – oznacza Program Funkcjonalno-Użytkowy dot. Budynku, który został sporządzony na zlecenie Zamawiającego przez podmiot trzeci i który stanowi część Załącznika nr 1;

- Roboty Zamienne lub Dodatkowe – Roboty nie objęte ofertą, które zostały dodatkowo zlecone przez Zamawiającego, a za które płatność nie została przewidziana w Umowie;

- Inni Wykonawcy – podmioty trzecie wykonujące prace na terenie Budynku, które mają podpisane umowy na realizację prac bezpośrednio z Zamawiającym, w szczególności dostawcy materiałów lub urządzeń;

- Miejsce prac – pomieszczenia Budynku, w których realizowana jest Inwestycja;

- Protokół Odbioru – dokument sporządzony zgodnie z Umową będący potwierdzeniem wykonania bez zastrzeżeń wskazanych w nim całości lub części Robót (w tym poszczególnych Zadań) lub odpowiednio Projektu;

- Protokół Odmowy Odbioru – dokument sporządzony przez Zamawiającego zgodnie z Umową stanowiący odmowę odbioru Robót w ramach procedury odbioru, ze względu na stwierdzone wady, usterki lub nie wykonanie całości lub części Robót lub odpowiednio Projektu.

§ 1

- W ramach niniejszej Umowy, Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania kompleksowe przygotowanie Projektu oraz realizację Inwestycji w uzgodnionych Etapach i Zadaniach wraz z opracowaniem dokumentacji niezbędnej dla celów jej realizacji, przeprowadzenie koniecznych uzgodnień w jej zakresie (w tym między innymi uzgodnienia sanitarne, ppoż. itp.), a także uzyskanie ew. pozwoleń na jej prowadzenie i oddanie do użytku (o ile okaże się to konieczne) przy założeniu, że zgodnie z PFU Inwestycja docelowo ma być zwolniona z obowiązku uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę lub innych tego typu.

- Strony potwierdzają niniejszym, że realizacja Inwestycji będzie podzielona na Etapy, tj. Etap I i Etap II. Ilekroć w niniejszej Umowie mowa o Robotach i Inwestycji, Strony mają na myśli prace realizowane w ramach Etapów i Zadań.

- Wykonawca oświadcza, iż posiada potencjał organizacyjny i techniczny niezbędny do należytego wykonania przedmiotu Umowy, jak również posiada odpowiednie doświadczenie.

- Wykonawca oświadcza, iż po zapoznaniu się z aktualnym stanem Miejsca prac podejmuje się wykonania przedmiotu Umowy w standardzie zgodnym z powszechnie obowiązującymi wymaganiami i przepisami prawa, z należytą starannością oraz sztuką budowlaną, za pomocą własnych pracowników, materiałów, maszyn i narzędzi.

- Wykonawca oświadcza, że zakres umowy zostanie zrealizowany na warunkach zgodnych z zapytaniem ofertowym i ze złożoną przez Wykonawcę ofertą stanowiącą Załącznik nr 2 do Umowy, która z kolei odpowiada dokumentom wskazanym w Załączniku nr 1.

- Celem realizacji Etapu I, w nieprzekraczalnym terminie ………………. od dnia zawarcia Umowy, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia Projekt, do czego jest on zobowiązany na bazie niniejszej Umowy. W terminie 3 miesięcy od dnia zawarcia Umowy, Projekt zostanie uzupełniony o niezbędne uzgodnienia i odstępstwa dot. Inwestycji.

- W terminie prac nad Projektem i realizacji Etapu I, Wykonawca będzie spotykał się z Zamawiającym w celu spotkań i prezentacji dot. konceptu Projektu, wymiany uwag itp. Jednocześnie, po umówieniu z odpowiednim wyprzedzeniem, Wykonawca będzie miał prawo do wizji lokalnych na terenie Budynku, na potrzeby prowadzenia prac nad Projektem. Wykonawca ma obowiązek współpracy z Zamawiającym w zakresie przygotowania Projektu celem zapewnienia wykonania terminów określonych niniejszą Umową.

- Projekt, o którym mowa w § 1 ust. 6 powyżej, Wykonawca przekaże Zamawiającemu w trzech egzemplarzach w formie papierowej wraz z kosztorysami oraz jeden egzemplarz na płycie DVD. Egzemplarz na płycie będzie zawierać Projekt zapisany w wersji edytowalnej (dwg, xls, ath).

- Ostateczne przekazanie przedmiotu Projektu nastąpi w siedzibie Zamawiającego lub w miejscu realizacji Inwestycji przez upoważnionych przedstawicieli obu Stron.

- Odbiór Projektu będzie obejmował sprawdzenie kompletności, poprawności i zgodności z niniejszą umową złożonych dokumentów. Odbiór prac, ewentualnie odmowa odbioru wraz ze wskazaniem przyczyn, jak również wskazanie ewentualnych wad, usterek i szkód nastąpi w odpowiednim Protokole Odbioru lub Protokole Odmowy Odbioru, który będzie odnosił się do potwierdzenia realizacji Etapu I.

- Zamawiający po stwierdzeniu kompletności dokumentacji w ciągu 3 dni roboczych, licząc od daty faktycznego przekazania dokumentacji podpisuje protokół odbioru lub pisemnie odmawia podpisania tego protokołu z uzasadnieniem odmowy (wskazując stosowne zastrzeżenia) i wyznacza termin na uzupełnienie braków, zgodnie z ust. 13 poniżej.

- Zamawiający ma prawo wnieść zastrzeżenia co do przekazanej dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdy dokumentacja ta będzie niezgodna z przepisami obowiązującego prawa i zapisami PFU.

- W razie zgłoszenia uzasadnionych zastrzeżeń, o których mowa w ust. 11 tego paragrafu Wykonawca, ma 5 dni roboczych na ich poprawienie. Termin ten może zostać przedłużony do 10 dni roboczych, na uzasadnioną prośbę Wykonawcy.

- W sytuacji, gdy celem rozpoczęcia Robót oraz prac nad Etapem II, konieczne będzie uzyskanie stosownych pozwoleń budowlanych, Wykonawca dokona uzyskania stosownych pozwoleń celem rozpoczęcia prac w ramach Robót.

- Umowa realizowana jest w ramach projektu pn. Rozwój Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej i Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Centrum Medycznym CENTERMED w Katowicach w ramach DZIAŁANIA.08.06 Infrastruktura ochrony zdrowia Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027 (numer naboru: FESL.08.06-IZ.01-216/25).

§ 2

- Po zakończeniu prac nad Etapem I, Wykonawca niezwłocznie rozpocznie realizację Robót dotyczących Zadania I w ramach Etapu II. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wskazanych Robót w terminie 45 dni kalendarzowych od dnia zatwierdzenia Projektu przez Zamawiającego i dokonania odpowiednich uzgodnień. Roboty co do Zadania I zostaną wykonane w ramach harmonogramu, który zostanie uzgodniony przez Wykonawcę z Zamawiającym w ramach odbioru Projektu.

- Jednocześnie, w zakresie realizacji Zadania II i Zadania III, Zadania te będą realizowane jedynie na wyraźne zlecenie Zamawiającego, który ma prawo złożyć odpowiednie dyspozycje w tym zakresie w terminie do 31 grudnia 2026 roku. Termin realizacji prac zostanie wskazany w ramach harmonogramu uzgodnionego przez Wykonawcę z Zamawiającym w ramach odbioru Projektu przy założeniu, że łączny czas trwania Robót w zakresie Zadań II i III, nie przekroczy 180 dni kalendarzowych. Strony potwierdzają, że Zamawiający ma prawo nie zlecać realizacji Zadania II i Zadania III, co nie powoduje prawa do wynagrodzenia ze strony Wykonawcy.

- Dla uniknięcia wątpliwości postanowienia dot. Robót mają zastosowanie do każdego z realizowanych Zadań.

- Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia Robót w sposób niezagrażający bezpieczeństwu budowy i pracujących na niej ludzi, zgodnie z wymogami przepisów BHP, przeciwpożarowych, ochrony środowiska oraz innych wymaganych przy tego typu pracach, przy jednoczesnym zapewnieniu ochrony mienia Zamawiającego.

- Wykonawca zapewni ogólny dozór budowy i koordynacje prac podmiotów, które będą zaangażowane w ramach Inwestycji.

- Wykonawca zapewni zabezpieczenie odpowiedniego nadzoru wykonawczego Robót oraz powoła Kierownika Budowy.

- Za należyte stosowanie przepisów BHP i sanitarnych oraz wszelkie konsekwencje z tego wynikające odpowiada wyłącznie Wykonawca. Uzgodnienia w trakcie realizacji prac dot. wszelkich spraw ppoż., BHP i innych na placu budowy zostaną ustalone przez Wykonawcę z przedstawicielem Zamawiającego: …………………. (e-mail: …………………., tel. +48 ………………….)

- Wykonawca ma obowiązek współdziałania z Zamawiającym, w tym przekazywania niezbędnych dokumentów i informacji. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na Miejsce prac osobom związanym z nadzorem budowlanym, zgodnie z ustawą - Prawo budowlane oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą.

- Wykonawca dokona na własny koszt wszelkich prób, odbiorów i sprawdzeń wymaganych odpowiednimi przepisami prawa w zakresie wykonywanych Robót i przekaże Zamawiającemu protokoły z ich wykonania potwierdzone przez powołanego kierownika Budowy.

- W czasie wykonywania Robót Wykonawca będzie utrzymywał na Miejscu prac należyty porządek, w szczególności zapewniając drożność dróg komunikacyjnych oraz ich bezpieczeństwo. Jednocześnie, Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że niezależnie od trwających prac i ich trwania, w Budynku będzie prowadzona bieżąca działalność Zamawiającego i wszelkie prace powinny zostać zaplanowane tak, aby nie zakłócać funkcjonowania placówki i prowadzonej w niej działalności.

- Po zakończeniu Robót, Wykonawca zobowiązany jest należycie uporządkować Miejsce prac i teren zewnętrzny używany w ramach Inwestycji i na jej potrzeby w terminie przed podpisaniem Protokołu Odbioru zgodnie z Umową.

- Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu, w czterech egzemplarzach, w wersji elektronicznej (edytowalnej i pdf) oraz papierowej, dokumentacji powykonawczej zawierającej:

- certyfikaty, aprobaty, atesty, dopuszczenia, deklaracje zgodności CE, itp.;

- protokoły pomiarów rezystancji izolacji obwodów elektrycznych, uziemień roboczych i odgromowych oraz ochrony przeciwporażeniowej instalacji;

- oświadczenie o wykonaniu przedmiotu zamówienia zgodnie ze sztuką, wiedzą techniczną i przepisami prawa;

- komplet dokumentacji materiałowej potwierdzającej zastosowanie materiałów dopuszczonych do obrotu;

- protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu;

- protokoły z przeprowadzonych prób budowlanych;

- dokumentację fotograficzną (przed Budową, w trakcie budowy i dokonywaniu instalacji urządzeń oraz po zakończeniu Budowy) – dla każdego pomieszczenia remontowanego w ramach Inwestycji (przynajmniej 3 zdjęcia dla każdego z pomieszczeń przed przeprowadzeniem Robót, w trakcie ich trwania i po);

- inne niezbędne protokoły i oświadczenia.

- Wykonawca zobowiązuje się, że zapewni montaż oraz transport podzespołów, roboty budowlane i elektroinstalacyjne, niezbędne prace malarskie i budowlane, niezbędne prace elektroinstalacyjne z pomiarami oraz wywóz i utylizację zdemontowanych instalacji i urządzeń, gruzu, oleju i innych pozostałości.

§ 3

- Strony ustalają niniejszym, że w ramach realizacji niniejszej Umowy Wykonawca będzie korzystał z podmiotów, udostępniających mu swoje doświadczenie i kwalifikacje, tj. _____. Powyższe jest uzależnione od akceptacji przez Zamawiającego umowy pomiędzy Wykonawcą, a danym podwykonawcą, w której to umowie podwykonawca przyjmie na siebie solidarną odpowiedzialność za powierzoną część prac. Zamawiający ma obowiązek wypowiedzenia się co do treści umowy z danym podwykonawcą w terminie 7 dni od dnia jej przedstawienia. W razie uwag, Wykonawca ma obowiązek wprowadzenia odpowiednich zmian w ciągu kolejnych 5 dni roboczych oraz przekazania finalnej wersji do akceptacji Zamawiającego.

- Strony uzgadniają, że wskazani wyżej podwykonawcy będą odpowiedzialni za następującą część prac:

  - ____

  - ____

- Zmiana podwykonawców opisanych powyżej może nastąpić jedynie za pisemną zgodą Zamawiającego. Taka zmiana jest dopuszczalna tylko wtedy, gdy Wykonawca wykaże Zamawiającemu, że (i) nowy podmiot spełnia warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż podmiot, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania ofertowego oraz (ii) wobec nowego podmioty nie zachodziły podstawy do wykluczenia z postępowania ofertowego. Do zmiany podwykonawców, odpowiednio stosuje się postanowienia ust. 1 powyżej.

- Niezależnie od powyższego, w przypadku chęci wykonywania Umowy lub jej części (w zakresie innym niż wskazany w ust. 1-3 powyżej) przy pomocy dalszych podwykonawców, Wykonawca ma obowiązek wystąpić do Zamawiającego na piśmie z wnioskiem o akceptację wybranego podwykonawcy. Zamawiający ma prawo do uzasadnionej odmowy zaakceptowania podwykonawcy. Pisemne oświadczenie o odmowie akceptacji podwykonawcy wraz z uzasadnieniem Zamawiający ma obowiązek przekazać Wykonawcy nie później niż 14 dnia od otrzymania wniosku. Postanowienia ust. 1 powyżej stosowane są odpowiednio.

- Wykonawca ma obowiązek zawierać umowy z podwykonawcami, którzy nie będą korzystać z dalszych podwykonawców i takie oświadczenie winno być ujawnione w umowie o podwykonawstwo.

- Wykonawca jest zobowiązany terminowo regulować swoje zobowiązania w stosunku do podwykonawców.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo Robót wykonywanych przez własnych podwykonawców.

§ 4

- Zamawiający udzielać będzie Wykonawcy wszelkich pełnomocnictw, upoważnień itd. koniecznych do realizacji zobowiązań określonych Umową.

- Zamawiający zobowiązany jest na bieżąco współdziałać z Wykonawcą, w szczególności poprzez udzielanie Wykonawcy wszelkich dostępnych informacji dotyczących Inwestycji oraz udostępnianie wszelkich dostępnych materiałów i dokumentów wymaganych bądź przydatnych przy realizacji przez Wykonawcę przedmiotu Umowy.

§ 5

- Wykonawca zobowiązuje się wykonywać przedmiot Umowy z materiałów własnych.

- Wykonawca zobowiązany jest do dokonania na własny koszt wszelkich prób i sprawdzeń wymaganych odpowiednimi przepisami prawa.

- Wykonawca zobowiązuje się prowadzić prace z uwzględnieniem okoliczności prowadzenia przez podmioty trzecie działalności w Budynku, a przez Zamawiającego działalności medycznej.

§ 6

- Wykonawca przeprowadzi przed zgłoszeniem odbioru Robót lub ich części przewidziane przepisami próby i/lub sprawdzenia techniczne. O terminie tych prób i sprawdzeń Wykonawca zawiadomi Zamawiającego, nie później niż na dwa dni robocze przed terminem wyznaczonym dla ich przeprowadzenia. Zamawiający ma prawo udziału w takich próbach i/lub sprawdzeniach technicznych i powiadomi Wykonawcę o fakcie uczestnictwa najpóźniej na 1 dzień roboczy przed wyznaczonym terminem.

- Wykonawca będzie zgłaszał Zamawiającemu gotowość do odbioru wysyłając stosowne zgłoszenie na adres do doręczeń, o którym mowa w § 14 ust. 3.

- Odbiór Robót lub ich części Zamawiający wyznacza w terminie do 5 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia.

- Zamawiający jest zobowiązany do przeprowadzenia odbioru poprzez:

- podpisanie odpowiednio Protokołu Odbioru (całości lub części), potwierdzającego realizację całości lub części Robót bez zastrzeżeń lub,

- sporządzenia Protokołu Odmowy Odbioru, w którym wyznaczy równocześnie termin ponownego odbioru, oraz odesłanie lub przekazanie kopii powyższych dokumentów Wykonawcy.

- W przypadku sporządzenia Protokołu Odmowy Odbioru, procedurę odbioru się powtarza. O ile w trakcie ponownego odbioru okaże się, że wady, usterki lub braki w zakresie Robót (całości lub ich części) nie zostały usunięte, Zamawiający ma prawo sporządzić ponownie Protokół Odmowy Odbioru i według własnego uznania wyznaczyć kolejny termin ponownego odbioru bądź podjąć się ich usunięcia lub wykonania we własnym zakresie, a kosztami z tego tytułu obciążyć Wykonawcę. Wykonawca niniejszym wyraża zgodę na potrącenie kosztów takiego wykonania zastępczego z wynagrodzenia przewidzianego Umową, o którym mowa w §7 ust. 1.

- Protokoły Odbioru dot. Robót lub ich części podpisane są przez upoważnionych przedstawicieli Stron.

- Warunkiem każdorazowego odbioru jest mailowe i pisemne powiadomienie Zamawiającego, potwierdzające wykonanie wszystkich Robót oraz wcześniejsze uzyskanie przez Wykonawcę wszystkich przewidzianych prawem atestów, uprawniających do eksploatacji urządzeń i instalacji zamontowanych lub wykonanych w ramach wykonywania przedmiotu Umowy.

- Najpóźniej na trzy dni przed planowanym odbiorem całości lub części Robót, Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację odbiorową dot. danych Robót potwierdzającą właściwe wykonanie przedmiotu Umowy (lub jego części) w tym w szczególności dokumentację powykonawczą zgodnie z § 2 ust. 12. Brak dokumentacji, o której mowa powyżej powoduje, że mimo wykonania Robót odbiór nie będzie uważany za dokonany.

- Zamawiający może odstąpić od odbioru lub od dokonania czynności związanych z odbiorem, jeżeli okaże się, że nie zostały wykonane w całości lub części Roboty będące przedmiotem odbioru, lub też nie zostały wykonane czynności przewidziane ust. 8 powyżej.

- O ile w terminie przewidzianym Umową na zakończenie realizacji całości przedmiotu Umowy Wykonawca nie zgłosi gotowości odbioru Zamawiający ma prawo do wyznaczenia terminu takiego odbioru, w którym Wykonawca ma obowiązek uczestniczyć. W przypadku niestawienia się Wykonawcy w tak wyznaczonym terminie Zamawiający jednostronne sporządzi odpowiednio Protokół Odbioru lub Protokół Odmowy Odbioru, który będzie skuteczny wobec Wykonawcy.

- Wraz z podpisaniem przez Zamawiającego bezusterkowego Protokołu Odbioru rozpoczyna się okres gwarancji i rękojmi, który będzie liczony od dnia podpisania Protokołu Odbioru.

§ 7

- Za przygotowanie Projektu oraz realizację całości Robót w ramach Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości łącznej __________________ zł brutto. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszone o wartość robót niewykonanych. Powyższe wynagrodzenie jest wynagrodzeniem całościowym, które jednak będzie wypłacane częściowo w ramach postępu prac, tj. wynagrodzenie za poszczególne Etapy wynosi:

  - Etap I – __________________ zł

  - Etap II: __________________ zł w tym:

Zadanie I: __________________ zł

Zadanie II: __________________ zł

Zadanie III: __________________ zł

- Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją Umowy, w tym koszty realizacji Robót w szczególności koszty ogólne i zysk, dostawy materiałów, usługi oraz niezbędny sprzęt, które konieczne będą do fachowego, właściwego oraz terminowego wykonania przedmiotu Umowy, jak również koszty uzyskania wszelkich niezbędnych dokumentów, koszty wszelkich odbiorów technicznych oraz koszty sporządzenia dokumentacji powykonawczej oraz inne koszty związane z realizacją Umowy.

- Wynagrodzenie z tytułu wykonania Umowy będzie wypłacane wg. Harmonogramu płatności stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszej Umowy, który odzwierciedla przewidywany na dzień zawarcia Umowy harmonogram Robót pod warunkiem realizacji wszystkich Etapów Inwestycji.

- Wynagrodzenie z tytułu wykonania Projektu (zakończenia Etapu I) będzie należne Wykonawcy, w momencie wystawienia przez niego stosownej faktury, która będzie mogła zostać przez niego wystawiona w momencie finalnego zatwierdzenia Projektu przez Zamawiającego.

- Harmonogram płatności dot. wynagrodzenia wskazanego w ust. 3 powyżej stanowi Załącznik nr 3 do niniejszej Umowy – harmonogram jest powiązany z harmonogramem prac Wykonawcy w zakresie Robót oraz przewiduje miesięczne wynagradzanie Wykonawcy w ramach postępu Robót (odnośnie poszczególnych Etapów i Zadań) i ich protokolarnego odbioru (odbiór części wykonanych Robót) przez Zamawiającego. Harmonogram płatności nie przewiduje zaliczkowej wypłaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy.

- Ponadto w przypadku, gdy Zamawiający zleci Wykonawcy Roboty dodatkowe lub Roboty zamienne, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie dodatkowe, stosownie do kosztorysu uzgodnionego pisemnie z Zamawiającym. Wykonawca nie ma prawa odmówić wykonania Robót zamiennych lub dodatkowych w razie zlecenia ich przez Zamawiającego. Rozliczenie tych robót będzie, w braku porozumienia Stron, dokonane w oparciu o średnie ceny elementów scalonych obiektów oraz asortymentów zagregowanych: robót budowlanych, robót elektrycznych, robót instalacyjnych i robót inżynieryjnych publikowanych w biuletynie cen asortymentów robót BCA Sekocenbud za kwartał poprzedzający wykonanie Robót. Niezależnie od powyższego, jeżeli toku prac, Zamawiający stwierdzi konieczność wykonania Robót dodatkowych, zamiennych, zaniechań lub zmiany technologii oraz nieujętego zakupu lub montażu urządzeń – w odniesieniu do dokumentacji projektowej, których zakres nie przekroczy 0,2% wynagrodzenia, Wykonawca zobowiązany jest wykonać te roboty, a wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy nie ulegnie zmianie, gdy zaś przekroczy 0,2% wynagrodzenia, to Wykonawca zobowiązany jest wykonać te roboty po otrzymaniu dodatkowego zamówienia od Zamawiającego, przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardów, parametrów i cen jednostkowych jak dla robót ujętych w zakresie niniejszej Umowy. Jednocześnie, Wykonawca jest zobowiązany do bieżącego informowania Zamawiającego, o wystąpieniu potrzeby przeprowadzenia Robót dodatkowych.

- Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty w terminie do 30 dni od daty doręczenia każdorazowej faktury.

- Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania harmonogramu płatności wskazanego w Załączniku nr 3 i wystawiania odpowiednich faktur w terminach w nim przewidzianych, z zastrzeżeniem ust. 9 poniżej.

- Niezależnie od harmonogramu wskazanego w Załączniku nr 3, podstawą wystawienia każdorazowej faktury przez Wykonawcę będzie moment podpisania Protokołu Odbioru danej części prac przez Zamawiającego.

- Wszelkie płatności na rzecz jednej ze Stron wynikające z Umowy będą dokonywane przez drugą ze Stron na rachunek bankowy Strony, która ma otrzymać płatność wskazany na fakturze lub innym dokumencie, przy czym za datę zapłaty przyjmuje się datę wpływu środków pieniężnych na konto.

- Wykonawca jest zobowiązany do terminowego regulowania płatności wobec swoich podwykonawców. Na każde żądanie Inwestora Wykonawca jest zobowiązany przedstawić informacje o stanie należności wobec podwykonawców, a w razie powstania wątpliwości co do treści oświadczenia stosowne dokumenty księgowe i rozliczeniowe.

- W przypadku zalegania przez Wykonawcę w regulowaniu wymagalnych zobowiązań z tytułu realizacji Umowy wobec podwykonawców, Zamawiającemu przysługuje prawo wstrzymania odpowiedniej części wynagrodzenia należnego Wykonawcy do czasu ich uregulowania. Zapłatę zatrzymanej części wynagrodzenia Inwestor może uzależnić od przedstawienia przez Wykonawcę potwierdzeń dokonania zapłaty zaległych zobowiązań wobec podwykonawców, z zastrzeżeniem ust. 11.

- W przypadku nieuregulowania w terminie zobowiązań Wykonawcy wobec podwykonawców, Zamawiający ma prawo do stosownego obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy i bezpośredniego rozliczenia się z podwykonawcą, na co Wykonawca niniejszą Umową wyraża zgodę. O kwotę tak dokonanych płatności Zamawiający obniży wynagrodzenie Wykonawcy przewidziane Umową. Na powyższy sposób rozliczeń i ewentualne obniżenie wynagrodzenia Wykonawca wyraża niniejszym zgodę.

- Zamawiający jest uprawniony do żądania zwrotu od Wykonawcy płatności uregulowanych przez niego w stosunku do podwykonawców w przypadku, gdy dokonał również w tym zakresie płatności przewidzianej Umową względem Wykonawcy.

§ 8

- Wykonawca odpowiada za należyte wykonanie obowiązków objętych Umową, w tym 
w szczególności za:

- terminowe i rzetelne przygotowanie Projektu;

- terminową realizację Inwestycji z uwzględnieniem podziału na Etapy i Zadania (w szczególności za wykonanie Przedmiotu Umowy w terminie);

- prawidłową koordynację Robót;

- usunięcie wad i usterek ujawnionych w trakcie wykonywania Robót, jak też w okresie rękojmi lub gwarancji.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonane Roboty na okres __________ od daty podpisania Protokołu Odbioru.

- Gwarancji na dostarczone w trakcie realizacji urządzenia udzielają ich producenci, na zasadach przez nich określonych. Wykonawca dostarczy stosowne karty gwarancyjne, przed dokonaniem odbioru.

- W przypadku stwierdzenia wady lub usterki Robót w okresie rękojmi lub gwarancji, Zamawiający informuje na piśmie oraz mailowo Wykonawcę o zgłoszeniu wad lub usterek oraz wzywa go do komisyjnej (przy udziale przedstawicieli Zamawiającego) kwalifikacji wady (usterki) w terminie do siedmiu dni od daty zgłoszenia.

- Komisyjną kwalifikację wady i/lub usterki stwierdza się protokolarnie. W przypadku rozbieżności w ocenach, co do kwalifikacji wady (usterki), decydować będzie ocena powołanego przez Strony rzeczoznawcy. Kosztami powołania rzeczoznawcy zostanie obarczona Strona, która nienależycie zakwalifikowała (wadę) usterkę. W przypadku nie uczestniczenia przedstawiciela Wykonawcy w pracach komisji, kwalifikacja wady (usterki) dokonana zostanie wyłącznie przez Zamawiającego, a ustalenia stają się wiążące dla Wykonawcy. Protokół z takich ustaleń zostanie doręczony Wykonawcy.

- W przypadku stwierdzenia wady (usterki) do usunięcia, w sposób wskazany w ustępie powyżej, Strony uzgodnią termin takiego usunięcia, mając na względzie charakter stwierdzonych wad.

- W przypadku nie przystąpienia przez Wykonawcę do usunięcia ustalonych przez komisję wad lub usterek w uzgodnionym przez Strony terminie, Zamawiający jest upoważniony, bez odrębnego wezwania, do powierzenia wykonawcy zastępczemu usunięcia stwierdzonych wad i usterek. Kosztem zastępczego usunięcia wad lub usterek obciążony zostanie Wykonawca.

- O wykonaniu zastępczym Zamawiający poinformuje Wykonawcę pisemnie, przesyłając równocześnie kopie dokumentów potwierdzających poniesione koszty wraz z protokołem wykonania Robót zgłoszonych w ramach gwarancji lub rękojmi, podpisanym przez wykonawcę zastępczego i Zamawiającego.

§ 9

- Za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu prac, w stosunku do terminu końcowego, wskazanego w § 1 ust. 5 lub § 2 ust. 1 lub § 2 ust. 3 Umowy, Zamawiający ma prawo żądania od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w §7 ust. 1 Umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w każdym przypadku nie usunięcia stwierdzonych wad (usterek) w okresie rękojmi i gwarancji każdorazowo w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w §7 ust. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki w terminie określonym na usunięcie wady.

- Kary umowne mogą się sumować ale łączna wysokość nałożonych kar umownych nie może przekraczać 30% wynagrodzenia brutto określonego w §7 ust. 1 Umowy.

- Kary umowne płatne będą w terminie 21 dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty takiej kary.

- Zapłata kary umownej nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia zapłaty odszkodowania przekraczającego karę umowną.

§ 10

- Wykonawca oświadcza i gwarantuje niniejszym, iż przysługiwać mu będą prawa do własności intelektualnej, w tym prawa autorskie do utworów („Utwory”, „Utwór”) w rozumieniu ustawy 
z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych powstałych w wykonaniu Umowy, w tym do Projektu. Wykonawca zapewnia w szczególności, że dostarczone Utwory będą wolne od wad prawnych, nie naruszą praw osób trzecich, a prawa do utworów i ich wykonań zostały nabyte prawidłowo od twórców i wykonawców w sposób umożliwiający realizację Umowy.

- O ile w ramach realizacji Umowy powstanie Utwór Wykonawca w ramach ustalonego w Umowie wynagrodzenia przenosi na Zamawiającego prawa do własności intelektualnej, a w szczególności wszelkie autorskie prawa majątkowe do Utworu (Utworów) stworzonego (stworzonych) w ramach Umowy (w tym w szczególności do Projektu) oraz zezwala na wykonywanie zależnych praw autorskich w stosunku do Utworu (Utworów) powstałych w ramach Umowy. Prawa te przechodzą na Zamawiającego z chwilą stworzenia Utworu (Utworów). Z tą samą chwilą Zamawiający nabywa także własność nośników, na których utrwalono dokumentację powykonawczą, opracowania oraz materiały będące rezultatem prac realizowanych przez Wykonawcę na mocy Umowy.

- Przeniesienie na Zamawiającego majątkowych praw autorskich do Utworu (Utworów) stworzonego (stworzonych) w ramach Umowy przez Wykonawcę, następuje bez ograniczenia czasowego i terytorialnego, w zakresie następujących pól eksploatacji:

- w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

- w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

- w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w lit. b) – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp 
w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

- wykonywanie wszelkich zmian w Utworze (Utworach), jakie Zamawiający uzna za stosowne;

- przygotowanie, w oparciu o Utwór (Utwory) wszelkich modeli i wizualizacji, koncepcji, zgłoszeń i wniosków;

- korzystanie z Utworu (Utworów) zgodnie z jej przeznaczeniem oraz w każdym innym celu tj. 
w szczególności napraw, konserwacji, modyfikacji lub utrzymania budynku we właściwym stanie;

- tłumaczenie, przystosowywanie, zmiany układu lub jakiekolwiek inne zmiany w Utworze (Utworach), w tym tworzenie innych utworów w oparciu o utwór pierwotny;

- trwałe lub czasowe zwielokrotnianie tych części Utworu (Utworów), które są programem komputerowym jakimkolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie;

- wykonywanie praw zależnych praw autorskich oraz przenoszenie tych praw na inne osoby.

- W przypadku zaistnienia po stronie Zamawiającego potrzeby nabycia praw do Utworu (Utworów) stworzonego (stworzonych) w ramach Umowy na innych polach eksploatacji niż określone w ust. 3 powyżej, Zamawiający zgłosi taką potrzebę Wykonawcy, Strony w terminie 7 dni zawrą umowę przenoszącą autorskie prawa majątkowe lub/i pokrewne na tych polach eksploatacji na rzecz Zamawiającego bez dodatkowego wynagrodzenia.

- Zamawiający ma prawo do przeniesienia praw i obowiązków wynikających z przekazanych mu przez Wykonawcę praw do Utworu (Utworów) powstałych w ramach Umowy na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w ust. 3 powyżej na osoby trzecie. Dotyczy to tak całości jak 
i części składowych utworu (utworów) stworzonego (stworzonych) w ramach Umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do niewykonywania autorskich praw osobistych w odniesieniu do Utworu (Utworów) stworzonego (stworzonych) w ramach Umowy.

- Wykonawca oświadcza, że w razie wystąpienia przez osobę trzecią z jakimikolwiek roszczeniami do Utworów, skierowanymi do Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć niezbędne dokumenty wykazujące jego prawa do przedmiotowego Utworu. Wykonawca pokryje wszelkie szkody, jakich Zamawiający dozna na skutek naruszenia praw osób trzecich w związku z Utworem (Utworami), w tym roszczeniami osób trzecich, a także na skutek orzeczeń skierowanych przeciwko niemu w tym zakresie.

§ 11

- Wszelkie informacje dotyczące Stron, a także związane z zawarciem i wykonaniem Umowy, w tym jej postanowienia, objęte są klauzulą poufności jako stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji („Informacje Poufne”).

- Każda ze Stron oświadcza, że nie będzie ujawniać osobom trzecim jakichkolwiek Informacji Poufnych ani też nie będzie wykorzystywać Informacji Poufnych inaczej niż w celu właściwego wykonania Umowy.

- Ograniczenia w zakresie wyjawiania lub używania Informacji Poufnych nie będą stosować się do jakichkolwiek informacji, co do których Strona może wykazać, że:

- są lub stały się publicznie dostępne bez naruszania Umowy lub obowiązujących przepisów prawa,

- Ich ujawnienie jest wymagane dla wykonania orzeczenia sądu albo wynika z obowiązujących przepisów prawa, o czym Strona niezwłocznie poinformowała drugą Stronę, o ile możliwe jest to zgodnie z prawem,

- uzyskała od drugiej Strony uprzednią pisemną zgodę na uchylenie takich ograniczeń.

- Strony odpowiadają również za zachowanie Informacji Poufnych w tajemnicy przez osoby, którymi będą się posługiwały przy wykonywaniu Umowy.

- Obowiązki wynikające z postanowień niniejszego paragrafu pozostają w mocy w okresie obowiązywania Umowy oraz przez okres 5 lat licząc od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy, chyba że z obowiązujących przepisów prawa wynikają dalej idące obowiązki w tym zakresie.

§ 12

- Umowę zawarto na okres realizacji Inwestycji, to jest do dnia upływu gwarancji i rękojmi na wykonane Roboty.

- Odstąpienie od Umowy, na zasadach przewidzianych kodeksem cywilnym jest dopuszczalne pod warunkiem, że podmiot odstępujący od Umowy ("Podmiot Odstępujący") przed odstąpieniem wezwie drugą Stronę do zaprzestania naruszania Umowy i usunięcia wskazanej i szczegółowo uzasadnionej przyczyny odstąpienia w terminie 14 dni ("Wezwanie"). Jeżeli podmiot wezwany po otrzymaniu Wezwania w terminie, o którym mowa wyżej nie zaprzestanie naruszania Umowy i nie usunie przyczyny odstąpienia, Podmiot Odstępujący może odstąpić od Umowy. Powyższe nie ma zastosowania w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego na podstawie §2 ust. 1.

- W przypadku odstąpienia od Umowy lub jej rozwiązania przez jedną ze Stron, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za prawidłowo wykonane Roboty zrealizowane do daty odstąpienia/rozwiązania, Umowy. Strony wspólnie sporządzą stosowną inwentaryzację prac w toku, przy czym w przypadku braku współdziałania drugiej Strony inwentaryzacja taka będzie mogła zostać sporządzona jednostronnie. W razie nie uzgodnienia stanowisk, Strony powołają niezależnego Rzeczoznawcę, którego koszty poniosą wspólnie.

- Wypłata wynagrodzenia z tytułu rozliczenia prac nastąpi na podstawie stosownej faktury, do której zostanie dołączona powyższa inwentaryzacja prac, w terminie 30 dni od daty ich dostarczenia Zamawiającemu.

- Odstąpienie od Umowy będzie miało skutek ex nunc, to jest od dnia złożenia oświadczenia 
o odstąpieniu od Umowy.

§ 13

- Wykonawca jest zobowiązany realizować Umowę w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz z zachowaniem najwyższych standardów etycznych i biznesowych.

- Wykonawca oświadcza, że nie podjął i nie podejmie żadnej działalności, która narażałaby Zamawiającego lub inny podmiot należący do Grupy CenterMed na odpowiedzialność na podstawie obowiązujących w jakichkolwiek właściwych jurysdykcjach przepisów zabraniających działań korupcyjnych, tj. obiecywania, proponowania, wręczania, żądania, przyjmowania bezpośrednio lub pośrednio korzyści majątkowej, osobistej lub innej lub obietnicy takiej korzyści w zamian za niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie.

- Naruszenie przez Wykonawcę lub osoby, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, postanowień niniejszego paragrafu stanowi rażące naruszenie postanowień Umowy, uprawniające Zamawiającego do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym.

§ 14

- Zamawiający ma prawo kontrolować, w każdym czasie przy pomocy upoważnionych przez siebie osób, realizację Umowy przez Wykonawcę.

- W celu wykonywania czynności, o których mowa powyżej, Zamawiający uzgodni z Wykonawcą terminy przeglądu wykonanych Robót i narad koordynacyjnych na Miejscu prac.

- Nadzór nad wykonaniem przedmiotu Umowy ze strony Zamawiającego sprawuje:

…………………. (tel. …………………., e-mail: ………………….); adres do doręczeń: ………………….

- Nadzór nad wykonaniem przedmiotu Umowy ze strony Wykonawcy sprawuje____________________________________ (tel: _________________, e-mail: ____________________) , adres do doręczeń: _______________________________

- Osoby wskazane w ust. 3 i 4 powyżej (dalej jako „Kierownicy Umowy”) są uprawnione do ustalania szczegółowych zasad realizacji Umowy, przeglądu Robót, odbiorów wszelkiej korespondencji związanej z realizacją Robót oraz jednoosobowego podpisywania Protokołów przewidzianych Umową.

- Kierownicy Umowy nie są uprawnieni do zmiany terminu końcowego realizacji Robót, ograniczenia zakresu Robót jak i zwiększenia wynagrodzenia. Czynności te zastrzeżone są tylko dla osób reprezentujących spółkę zgodnie z wpisem do KRS. Wykonawca o możliwości takich zmian, jeżeli wynikają one z działań Wykonawcy lub osób trzecich, bądź siły wyższej, ma obowiązek zawiadomić Zamawiającego w terminie do 5 dni od dnia powstania takich okoliczności, pod rygorem utraty prawa do żądania zmiany terminu lub wysokości wynagrodzenia.

- O zmianie Kierowników Umowy oraz danych adresowych, o których mowa w ust. 3 i 4 druga strona musi zostać powiadomiona w formie pisemnej. Zmiana taka jest skuteczna od chwili otrzymania stosownego powiadomienia. Zmiana taka nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga sporządzenia aneksu.

- Brak w/w powiadomienia skutkować będzie uznaniem powiadomień/korespondencji skierowanej do drugiej strony w oparciu o dotychczasowe dane za skuteczne.

§ 15

- Kierownik Umowy Wykonawcy ma obowiązek niezwłocznego udzielania Kierownikowi Umowy Zamawiającego informacji związanych z tematem Robót realizowanych na podstawie Umowy.

- Kierownik Umowy Wykonawcy ma obowiązek uczestniczyć w cotygodniowych spotkaniach koordynacyjnych organizowanych przez Kierownika Umowy Zamawiającego oraz na bieżąco realizować ustalenia podejmowane podczas tych spotkań.

§ 16

- Wszystkie zawiadomienia oraz wszelka inna korespondencja związana z Umową („Zawiadomienia”) może być sporządzana w formie pisemnej lub mailowej i przekazana na adresy wskazane w Umowie, chyba że właściwe postanowienia Umowy mówią inaczej.

- Wszelkie dokumenty finansowe stanowiące podstawę zapłaty, Protokoły Odbioru, a także oświadczenia Stron związane z ewentualnym rozwiązaniem lub odstąpieniem od Umowy albo jej zmianą muszą być sporządzone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Dla celów Umowy, Zawiadomienia będą uznane za doręczone w następującym terminie:

- w dacie potwierdzenia otrzymania Zawiadomienia przesłanego pocztą lub pocztą kurierską;

- w dacie otrzymania maila z Zawiadomieniem przez daną Stronę,

- w dacie osobistego doręczenia Zawiadomienia.

§ 17

- Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Strony zgodnie oświadczają, że nie jest możliwym dokonywanie istotnych zmian postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy wskazanej w Załącznik nr 2 do Umowy, chyba że:

- zmiany zostały przewidziane w zapytaniu ofertowym w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które określają ich zakres i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian,

- zmiany wynikają z podpisania przez Zamawiającego aneksu do Umowy o dofinansowanie projektu, o którym mowa w § 1 ust. 4 Umowy, zmieniającego zasady i terminy jej realizacji,

- zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:

- zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,

- zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego,

- wartość zmian nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w Umowie,

- zmiana nie prowadzi do zmiany ogólnego charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:

- konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,

- wartość zmian nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,

- Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca:

- w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania zasady konkurencyjności, lub

- w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców – w przypadku zmiany podwykonawcy, zamawiający może zawrzeć umowę z nowym podwykonawcą bez zmiany warunków realizacji zamówienia z uwzględnieniem dokonanych płatności z tytułu dotychczas zrealizowanych prac

- zmiany, która nie prowadzi do zmiany ogólnego charakteru Umowy, a łączna wartość zmian jest mniejsza niż 5 382 538 000 EUR w przypadku robót budowlanych, a 143 000 EUR w przypadku dostaw i usług i jednocześnie jest mniejsza od 10% Ceny brutto określonej pierwotnie w Umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy albo, w przypadku zamówień na roboty budowlane, jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

- W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 2 powyżej termin przewidziany na zrealizowanie przedmiotu Umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, 
o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności lub o czas niezbędny do odwrócenia skutków powołanych wyżej okoliczności.

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany Umowy oraz terminu jej realizacji w przypadku zaistnienia okoliczności spowodowanych czynnikami zewnętrznymi, np. siła wyższa, nieprzewidziane warunki pogodowe oraz inne okoliczności zewnętrzne mogące mieć wpływ na realizację postanowień umowy lub z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.

- Zamawiający przewiduje również możliwość dokonywania nieistotnych zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

§ 18

- Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.

- Wykonawca oświadcza, iż posiada aktualną polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w tym, w szczególności za szkody wyrządzone w związku z realizacją przedmiotu Umowy jak i w wyniku zaniechania lub jego niewłaściwego wykonania, w tym wyrządzone osobom trzecim, na kwotę nie niższą niż ____ zł. Wykonawca utrzyma ważność polisy i wysokość ubezpieczenia przez cały okres realizacji Umowy. Kopia polisy OC stanowi Załącznik Nr 4 do Umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia na własny koszt, ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia ryzyk budowy i montażu (CAR/EAR) i zawarcia takiej polisy CAR/EAR na kwotę nie niższą niż 2 000 000 zł w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia zawarcia Umowy, po uprzednim zaakceptowaniu jej warunków przez Zamawiającego.

- W przypadku braku zawarcia przez Wykonawcę polisy CAR/EAR we wskazanym w ust. 3 powyżej terminie, Zamawiający uprawniony będzie do zakupu takiej polisy na koszt Wykonawcy.

- W przypadku uchybienia obowiązkowi przedłożenia dokumentów potwierdzających zawarcie umów ubezpieczenia Zamawiający ma prawo wstrzymać się z przekazaniem terenu budowy do czasu ich przedłożenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminów wykonania Umowy przez Wykonawcę.

- W razie wydłużenia czasu realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia ubezpieczenia przedstawiając Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczególności polisy ubezpieczenia, na co najmniej 14 dni przed wygaśnięciem poprzedniej umowy ubezpieczenia. W przypadku niedokonania przedłużenia ubezpieczenia lub nieprzedłożenia przez Wykonawcę odnośnego dokumentu ubezpieczenia w terminie, Zamawiający – po uprzednim pisemnym (pod rygorem nieważności) wezwaniu Wykonawcy do przedłożenia odnośnego dokumentu ubezpieczenia w dodatkowym terminie 3 dni roboczych, w imieniu i na rzecz Wykonawcy oraz na jego koszt dokona stosownego ubezpieczenia, a poniesiony koszt potrąci z należności wynikających z najbliższej faktury wystawionej przez Wykonawcę.

- Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania swoich pracowników i współpracowników biorących udział w realizacji Umowy, o tym, że ich dane osobowe zostały udostępnione Zamawiającemu przez Wykonawcę, w celu prawidłowej realizacji Umowy. Treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej: ………………….…………………..

- Integralną część Umowy stanowią Załączniki. W przypadku sprzeczności pomiędzy treścią Załączników, a Umową przeważające znaczenie ma Umowa. Spis Załączników:

- Załącznik Nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia i parametry techniczne;

- Załącznik Nr 2 – Oferta Wykonawcy;

- Załącznik Nr 3 – Harmonogram płatności;

- Załącznik Nr 4 – Polisa OC;

- Załącznik nr 5 – opis Zadań w ramach Etapu II.

- Spory wynikłe na tle realizacji Umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

| ZAMAWIAJĄCY | WYKONAWCA |
| --- | --- |

Okres gwarancji nie może być krótszy niż 60 miesięcy;

Średni kurs PLN w stosunku do EUR stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień ogłaszany jest w drodze obwieszczenia Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" oraz zamieszczany na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych