Kraków, dnia 19.03.2026 r.

Zapytanie ofertowe nr 3/2026

na wykonanie usługi analizy danych klinicznych dotyczących snu

I. ZAMAWIAJĄCY

KOLOMOLO Sp. z o.o.

ul. Grzegórzecka 8/2,

31-530 Kraków,

NIP: 76762613454

II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA.

- Zamówienie będzie udzielane w trybie postępowania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności.

- Zamawiający oświadcza, że niniejsze zapytanie ofertowe jest realizowane w ramach projektu, którego Zamawiający jest wnioskodawcą.

Numer naboru - FENG.01.01-IP.02-001/26

Wnioskodawca-  KOLOMOLO Sp. z o.o.

III. KOD CPV

72316000-3 Usługi analizy danych

73100000-3 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi analizy danych klinicznych dotyczących snu składającej się z następujących zadań:

Zadanie 1. Opracowanie technologii pozyskiwania danych z urządzeń CPAP w czasie rzeczywistym (Badania przemysłowe) - czas trwania: 01/11/2026 - 31/07/2027 (9 miesięcy)

•	Podzadanie 1. Prototyp interfejsu BLE-SD (01/11/2026 - 31/01/2027, 3 miesiące): Przegląd projektu sprzętu pod kątem bezpieczeństwa klinicznego, zapewnienie wiedzy specjalistycznej z zakresu medycyny dotyczącej działania urządzenia CPAP oraz weryfikacja zgodności zarejestrowanych danych telemetrycznych z wymaganiami diagnostycznymi. Zapewnienie zgodności prototypu z oczekiwaniami dotyczącymi zastosowań klinicznych

•	Podzadanie 2. Kompatybilność z wieloma urządzeniami (01/02/2027 - 31/07/2027, 6 miesięcy): Przegląd wymagań dotyczących klasyfikacji regulacyjnej dla każdego połączenia urządzenia z adapterem, dostarczenie kontekstu klinicznego dotyczącego algorytmów terapii specyficznych dla danego urządzenia oraz potwierdzenie, że kompatybilność nie wpływa negatywnie na dokładność diagnostyczną. Wsparcie w przygotowaniu dokumentacji technicznej do przeglądu przez jednostkę notyfikowaną.

Zadanie 2. Opracowanie i wytrenowanie modeli uczenia maszynowego na podstawie danych telemetrycznych CPAP (Badania przemysłowe) - czas trwania: 01/08/2027 - 30/04/2028 (9 miesięcy)

•	Podzadanie 3. Zatwierdzenie etyczne i rekrutacja wolontariuszy (01/08/2027 - 30/09/2027, 2 miesiące): Przegląd dokumentacji etycznej z perspektywy klinicznej, doradztwo w zakresie analizy ryzyka/korzyści dla pacjentów cierpiących na bezdech senny oraz wsparcie w koordynacji działań partnerów klinicznych w zakresie rekrutacji ochotników. Zapewnienie wiedzy medycznej na potrzeby współpracy z komisją etyczną

•	Podzadanie 4. Ciągłe przechwytywanie danych zakończone (01/10/2027 - 31/10/2027, 1 miesiąc): Przegląd jakości danych dotyczących wolontariuszy z perspektywy klinicznej, weryfikacja, czy zebrane dane telemetryczne pozwalają na przeprowadzenie planowanych analiz, oraz monitorowanie danych uczestników pod kątem kwestii bezpieczeństwa. Nadzór kliniczny podczas fazy ciągłego gromadzenia danych

•	Podzadanie 5. Budowa bazy wiedzy LLM (RAG) (01/11/2027 - 31/12/2027, 2 miesiące): Przegląd wytycznych klinicznych pod kątem włączenia do korpusu, weryfikacja medycznej poprawności wyselekcjonowanej literatury oraz udział w tworzeniu benchmarków jako ekspert oceniający. Zapewnienie zgodności bazy wiedzy z normami klinicznymi i wytycznymi

•	Podzadanie 6. Integracja LLM z telemetrią i zabezpieczeniami (01/01/2028 - 29/02/2028, 2 miesiące): Przegląd specyfikacji polityki dotyczących wymagań bezpieczeństwa klinicznego, walidacja skuteczności zabezpieczeń treści medycznych oraz ocena ryzyka toksyczności i halucynacji z perspektywy klinicznej. Wkład w opracowanie planu działania w przypadku incydentów

•	Podzadanie 7. Podstawowy model uczenia maszynowego (01/03/2028 - 31/03/2028, 1 miesiąc): Walidacja znaczenia klinicznego zadań prognostycznych i podstawowych wskaźników. Przegląd dokumentacji kart modeli pod kątem dokładności medycznej i zapewnienie klinicznej interpretacji ograniczeń modeli

•	Podzadanie 8. Ocena kliniczną LLM (01/03/2028 - 30/04/2028, 2 miesiące): Udział w charakterze głównego oceniającego klinicysty, sporządzenie ocen i jakościowych opinii dotyczących 100 dialogów oraz kierowanie sesjami kalibracyjnymi w celu ujednolicenia interpretacji wyników. Walidacja medycznej dokładności i bezpieczeństwa porad generowanych przez model LLM.

Zadanie 3. Integracja i skalowanie rozwiązania (Prace rozwojowe) - czas trwania: 01/05/2028 - 31/10/2028 (6 miesięcy)

•	Podzadanie 9. Fuzja ML-LLM dla spersonalizowanych porad (01/05/2028 - 31/05/2028, 1 miesiąc): Udział w panelu ekspertów ds. oceny jakości porad ML-LLM, ocena kliniczną pod kątem dokładności, jasności i bezpieczeństwa. Przegląd spersonalizowanych zaleceń w celu zapewnienia zgodności z najlepszymi praktykami medycyny snu i wymogami bezpieczeństwa pacjentów

•	Podzadanie 10. Profesjonalna kalibracją ML Insights (01/06/2028-31/07/2028, 2 miesiące): Udział w spotkaniu panelu klinicystów i sesji kalibracyjnej w celu dostosowania interpretacji ocen do standardów medycyny snu. Dostarczanie eksperckich ocen dla zaleceń modelu ML oraz wnoszenie perspektywy klinicznej do analizy rozbieżności i dyskusji dotyczących dostosowania modelu

•	Podzadanie 11. Wersja beta (01/08/2028 - 30/09/2028, 2 miesiące): Przegląd wyników wdrożenia wersji beta z punktu widzenia bezpieczeństwa klinicznego, analiza opinii wolontariuszy i wyników ML-LLM pod kątem potencjalnych niekorzystnych zaleceń. Zapewnienie wiedzy medycznej w celu ustalenia priorytetów zadań związanych z usprawnieniem wersji beta w oparciu o wpływ na bezpieczeństwo pacjentów

•	Podzadanie 12. Walidacja końcowa (01/10/2028 - 31/10/2028, 1 miesiąc): Dostarczenie podsumowania walidacji klinicznych do końcowego raportu z dotacji, dokumentacji wyników kalibracji eksperckiej oraz wyników oceny bezpieczeństwa LLM. Przegląd materiałów informacyjnych w celu zapewnienia dokładności klinicznej i wkładu perspektywy medycznej do dokumentacji końcowej projektu.

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- W postępowaniu mogą uczestniczyć Oferenci, którzy:

- spełnią   warunki   określone   w   niniejszym Zapytaniu ofertowym,

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

- posiadają niezbędną wiedzę oraz dysponują potencjałem technicznym i kadrowym niezbędnym do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia tj.:

•	posiadają doświadczenie w klinicznym diagnozowaniu i leczeniu obturacyjnego bezdechu sennego (OSA)

•	posiadają praktyczną znajomość terapii CPAP/BiPAP - interpretacja danych telemetrycznych (AHI, wycieki, ciśnienie), titracja, ocena skuteczności leczenia

•	posiadają doświadczenie w interpretacji polisomnografii i badań snu w kontekście monitorowania terapii CPAP

•	posiadają znajomość procedur komisji etycznych i protokołów badań klinicznych z udziałem pacjentów z zaburzeniami snu

- Oferent w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu wskazanych w:

- pkt V.1. a) - c) zobowiązany jest przedstawić oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu stanowiący załącznik nr 2 przed upływem terminu składania ofert

- Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji warunków udziału w postępowaniu opisanych w punkcie V.1.

VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Realizacja usługi zakończy się najpóźniej do dnia 31.10.2028 r. przy czym:

Zadanie 1 zostanie wykonane do dnia: 31/07/2027

Zadanie 2 zostanie wykonane do dnia: 30/04/2028

Zadanie 3 zostanie wykonane do dnia: 31/10/2028

VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

- Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania ofertowego (załącznik nr 1).

- Wraz z formularzem ofertowym Oferent powinien dostarczyć wypełnione i podpisane:

- oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu ofertowym stanowiący załącznik nr 2.

VIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

- Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl do 26.03.2026 r.

- Oferty złożone po terminie wskazanym w zapytaniu ofertowym zostaną odrzucone ze względu na niespełnienie wymogów postępowania.

IX. 	TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

- Oferent pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni, licząc od dnia następnego po dniu otwarcia ofert.

X. OCENA OFERT

- Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

- Cena netto 100 %

- Cena netto w PLN

Przez kryterium „Cena netto w PLN, Zamawiający rozumie określoną przez Oferenta

cenę całkowitą netto za wykonanie przedmiotu zamówienia wskazaną w ofercie. Liczba   
   punktów w ramach kryterium „Cena netto w PLN” będzie obliczana na podstawie    
   następującego wzoru:

gdzie:

Cn – najniższa zaproponowana cena netto przedmiotu zamówienia

Co – cena netto przedmiotu zamówienia zaproponowana w badanej ofercie

Kc – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Cena netto w PLN”

Oferta za kryterium „cena netto w PLN” może otrzymać maksymalnie 100 pkt

W przypadku podania ceny netto przedmiotu zamówienia w walucie obcej, przeliczanie na potrzeby oceny na PLN dokonane zostanie według średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego dzień otwarcia ofert.

Uzyskane oceny zostaną zaokrąglone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta spełni wszystkie warunki i wymagania oraz otrzyma największą liczbę punktów.

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania: 100 pkt.

XI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

- Otwarcie i ocena ofert zostanie dokonana w dniu 27.08.2026 r. a wynik wyboru najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony na stronie internetowej pod adresem: bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

- Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

XII. INFORMACJA ODNOŚNIE ZAMÓWIEŃ CZĘŚCIOWYCH, WARIANTOWYCH,

UZUPEŁNIAJĄCYCH

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

- Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

XIII. 	 INFORMACJA NA TEMAT ZAKAZU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH LUB

KAPITAŁOWYCH

- W postępowaniu nie mogą uczestniczyć Oferenci powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Oferentem, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa), pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,

- pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

XIV. 	 ZMIANY UMOWY LUB WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian na etapie ustalania warunków zamówienia lub podpisywania z wybranym Wykonawcą umowy oraz w przyjętych warunkach zamówienia lub w zawartej umowie w tym w szczególności przeprowadzenia negocjacji w celu zmniejszenia wynagrodzenia, zmiany warunków płatności oraz zmiany terminów realizacji zamówienia, z Wykonawcą wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia z następujących powodów:

- zmiana uwarunkowań prawno-administracyjnych.

- zmiana   Wytycznych   w   zakresie   kwalifikowalności   wydatków   w   ramach   Europejskiego   Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2021-2027 lub innych obowiązujących Wytycznych, obowiązujących dla zawartych umów i wymagających zmiany Umowy zawartej z Wykonawcą;

- zmiana w interpretacjach Wytycznych;

- zmiana przepisów prawa powszechnie obowiązującego, skutkująca koniecznością wprowadzenia zmian do zawartej umowy;

- zmiana wynikająca z rozbieżności i niejasności w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób niż poprzez zmianę postanowień umowy, a zmiana postanowień umowy spowoduje jednoznaczną interpretację postanowień umowy przez obie jej strony;

- zmiana związaną z koniecznością likwidacji pomyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy;

- zmiana okoliczności, których Zamawiający działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć, a zmiana   postanowień   w   umowie   nie   prowadzi   do   zmiany charakteru   umowy   lub   w lepszy   sposób zabezpieczy cele projektu;

- zmiana terminu wykonania zamówienia, w przypadku, gdy z powodów niezależnych od Wykonawcy nie będzie możliwe wykonanie zamówienia w zakładanym terminie;

- zmiana   terminu   wykonania   zamówienia, w   przypadku gdy konieczność   zmiany   wynikać   będzie z przebiegu prac B+R w ramach projektu;

- zmiana w rozliczeniu umowy cywilno-prawnej ustalonym przez Strony.

- zmiana   rozwiązań   technologicznych.

- niezależnych od stron lub w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – na zasadach uzgodnionych odrębnie pomiędzy stronami umowy.

- Warunkiem tego jest zgoda obydwu stron umowy oraz ewentualna zgoda Instytucji Pośredniczącej.

XV. 	 WARUNKI PŁATNOŚCI

Podstawą zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy będą protokoły odbiorów lub faktury Wykonawcy wystawione Zamawiającemu.

XVI. 	 WYKLUCZENIA

- Odrzuceniu podlegają oferty:

- których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,

- złożone przez Oferenta, który nie spełnia warunków, określonych w zapytaniu ofertowym,

- które zostały złożone po wyznaczonym terminie na składanie ofert,

- złożone przez Oferenta podlegającego wykluczeniu w związku z istnieniem powiązań

osobowych lub kapitałowych.

2)	W związku z trwającą agresją wojskową Rosji wobec Ukrainy oraz doniesieniami o okrucieństwach popełnianych przez rosyjskie siły zbrojne w Ukrainie w ramach piątego pakietu sankcji gospodarczych i indywidualnych wobec Rosji w dniu 8 kwietnia 2022 r. Rada Unii Europejskiej przyjęła rozporządzenie (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), ustanowiono ogólnounijny zakaz udziału rosyjskich wykonawców w zamówieniach publicznych i koncesjach udzielanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Rozporządzenie 2022/576 ma zasięg ogólny i obowiązuje bezpośrednio we wszystkich państwach członkowskich.

Na mocy art. 1 pkt 23 rozporządzenia 2022/576 zmieniającego rozporządzenie Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1) zostały dodane przepisy art. 5k ust. 1 w następującym brzmieniu:

„Zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:

a. obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;

b. osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub

c. osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu, w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.”

Weryfikacja braku wykluczenia z postępowania na podstawie oświadczenia znajdującego się w formularzu ofertowym (załącznik nr 1).

3)	Zgodnie z art. 1 pkt 3 ustawy , w celu przeciwdziałania wspieraniu agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę rozpoczętej w dniu 24 lutego 2022 r., wobec osób i podmiotów wpisanych na listę, o której mowa w art. 2 ww. ustawy, stosuje się sankcje polegające m.in. na wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

„a) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

b) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

c) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.”

XVII. 	 DODATKOWE INFORMACJE

- Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

- Poprzez złożenie oferty Oferent wyraża zgodę na podanie do wiadomości pozostałym Oferentom szczegółów oferty. Oferent ma prawo nie wyrazić zgody na podanie do wiadomości szczegółów przedmiotu zamówienia.

- Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

- W razie wątpliwości w toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów dodatkowych dokumentów lub wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość, przed upływem terminu do składania ofert: zmiany zapytania ofertowego bez podania przyczyny oraz do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny.

- Informacja o wynikach postępowania nie stanowi oświadczenia Zamawiającego o zawarciu umowy. Umowa zostaje zawarta z chwilą jej podpisania co oznacza, że Oferentowi nie przysługuje roszczenie z tego tytułu, w szczególności roszczenie o zawarcie umowy.

- Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę

- Zamawiający informuje, że postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, dlatego nie jest możliwe stosowanie środków odwoławczych określonych w tej ustawie.

XVIII. KONTAKT

Renata Witebska

e-mail: invoice@kolomolo.com

tel. 785 057 955

XI.	Ochrona danych osobowych (RODO)

Obowiązek informacyjny po stronie zamawiającego dotyczący danych osobowych wykonawców, danych osób trzecich (pozyskanych przez wykonawców i przekazanych zamawiającemu).

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

1)	Administratorem danych osobowych jest KOLOMOLO Sp. z o.o.

2)	Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem prowadzonym w trybie zasady konkurencyjności oraz w celu zawarcia i realizacji umowy z wykonawcą.

3)	Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o: Umowę o dofinansowanie, Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027.

4)	Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z Umową o dofinansowanie, przez okres 10 lat. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla złożenia oferty i zawarcia umowy.

5)	W odniesieniu do pozyskanych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

6)	Osoba fizyczna posiada:

a)	na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych, które jej dotyczą;

b)	na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych (prawo do graniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej; lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej. lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lun państwa członkowskiego),

c)	na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego),

d)	prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba fizyczna uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO.

7)	Osobie fizycznej nie przysługuje:

a)	w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

b)	prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

c)	na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

XIX. ZAŁĄCZNIKI

- Formularz ofertowy 2 wersje językowe;

- Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu 2 wersje językowe;