Platforma eUFG Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (eUFG)

Zapytanie ofertowe na realizację kampanii informacyjno-promocyjnej

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

– ZAŁĄCZNIK 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

nr ogłoszenia 2026-11106-265219

- Spis treści

Rozdział 1.	Przedmiot Zamówienia	3

Rozdział 2.	Opis Projektu Platforma eUFG	5

Rozdział 3.	Zakres obowiązków Wykonawcy	6

Rozdział 4.	Sposoby i kanały realizacji Kampanii	9

Rozdział 5.	Stałe wymogi dotyczące realizacji Kampanii	12

Przedmiot Zamówienia

Przedmiotem Zamówienia jest opracowanie strategii i koncepcji oraz przeprowadzenie i obsługa Kampanii informacyjno-promocyjnej projektu pn. „Platforma eUFG Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego”, realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Działanie FERC.02.01 „Wysoka jakość i dostępność e-usług publicznych” nr FERC.02.01-IP.01-0015/23-00.

Celem Kampanii jest wypromowanie usług, które udostępnimy na Platformie eUFG. Kampania powinna zachęcić do skorzystania z nich oraz przyczynić się do osiągniecia wymaganych w Projekcie wskaźników rezultatu, tj. odpowiedniej liczby spraw załatwionych z wykorzystaniem wskazanych e-usług (opis Platformy eUFG znajduje się w Rozdziale 2. tego dokumentu).

Odbiorcami Kampanii powinny być głównie osoby fizyczne i przedsiębiorcy, którzy są posiadaczami samochodów lub innych pojazdów oraz korzystają z ubezpieczeń komunikacyjnych. Odbiorcami działań promocyjnych powinny być również osoby, które planują zakup lub sprzedaż pojazdu, zwłaszcza na rynku pojazdów używanych. W sposób szczególny chcemy wypromować usługi wspierające sprzedaż pojazdu: sporządzenie umowy sprzedaży online i załatwienie formalności związanych ze sprzedażą (np. zgłoszenie jej do ubezpieczyciela i wydziału komunikacji – tj. jednostki zajmującej się sprawami związanymi m.in. z rejestracją pojazdów).

Termin realizacji Zamówienia: Kampania będzie realizowana w trzech turach, zgodnie z etapami uruchomienia Projektu.

I tura: od 23 czerwca do 31 sierpnia 2026 roku

- Cel: promocja usługi „Sprawdź OC” w aplikacji mObywatel

II tura: od 1 października do 15 listopada 2026 roku

- Cel: promocja nowego portalu UFG, w tym dostępnych e-usług (m.in. sprawdzenie OC pojazdu oraz swojej historii ubezpieczenia)

III tura: od 15 listopada do 31 grudnia 2026 roku

- Cel: promocja nowych e-usług dostępnych w portalu UFG dotyczących sprzedaży/zakupu pojazdu (umowa online, zgłoszenie do ubezpieczyciela i wydziału komunikacji)

Zakres Zamówienia. W ramach Zamówienia Wykonawca zrealizuję usługę polegającą na:

- opracowaniu strategii Kampanii informacyjno-promocyjnej Platformy eUFG

Strategia powinna uwzględniać podział Kampanii na trzy tury. W strategii należy uwzględnić m.in.: główne przekazy, harmonogram, media plan. Strategia zostanie uzgodniona z Zamawiającym, a  przed jej realizacją przez Wykonawcę wymagana jest akceptacja przez Koordynatora Zamawiającego.

- kompleksowej realizacji Kampanii informacyjno-promocyjnej Platformy eUFG – zgodnie z przyjętą strategią Kampanii.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za zrealizowanie wszystkich działań opisanych w strategii w zadeklarowanej liczbie i w ustalonych kanałach oraz osiągnięcie zadeklarowanych wskaźników.

- przedstawieniu raportu z przeprowadzenia Kampanii.

Po przeprowadzeniu każdej tury Kampanii Wykonawca przedstawi raport potwierdzający realizację działań w zadeklarowanej liczbie w ustalonych kanałach oraz osiągnięcie zadeklarowanych wskaźników.

Wykonawca zobowiązany będzie oznaczyć wszystkie powstałe produkty informacją  o realizowanym projekcie w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Działanie FERC.02.01 „Wysoka jakość i dostępność e-usług publicznych”, zgodnie z Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 w zakresie informacji i promocji.

W ramach wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Zamówienia Wykonawca przenosi na Zamawiającego, bez dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu i bez ograniczenia co do terytorium, czasu oraz liczby egzemplarzy, majątkowe prawa autorskie wraz z prawami zależnymi do przygotowanych i opracowanych materiałów, na zasadach określonych we wzorze Umowy (Załącznik nr 6 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia).

Kod zamówienia ze Wspólnego Słownika Zamówień to: CPV - 79341400-0 Usługi prowadzenia kampanii reklamowych.

Opis Projektu Platforma eUFG

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny realizuje projekt pn. „Platforma eUFG”. Głównym celem tego projektu jest udostępnienie obywatelom oraz ubezpieczycielom nowoczesnej platformy internetowej. Zastąpi ona dotychczasowy portal (dostępny pod adresem UFG.pl) oraz portal dla ubezpieczycieli.

Nowy portal dla obywateli, który powstanie w ramach projektu, będzie działał pod dotychczasowym adresem UFG.pl. Na nowej platformie znajdą się zarówno usługi dostępne obecnie (np. sprawdzenie swojej historii ubezpieczenia i szkód w zakresie OC i AC; sprawdzenie OC dowolnego pojazdu), jak i zupełnie nowe usługi (w tym zawarcie elektronicznej  umowy sprzedaży pojazdu, zgłoszenie sprzedaży pojazdu do ubezpieczyciela i wydziału komunikacji). Ponadto w ramach projektu UFG udostępni usługę sprawdzenia OC pojazdu w aplikacji mObywatel.

Odbiorców usług dostarczanych przez UFG można podzielić na trzy grupy. Pierwszą stanowią obywatele i przedsiębiorcy, drugą – ubezpieczyciele, zaś trzecią – pracownicy Funduszu. Kampania informacyjno-promocyjna będzie skierowana wyłącznie do pierwszej grupy, tj. do obywateli i przedsiębiorców, w szczególności będących kierowcami i posiadaczami pojazdów mechanicznych. Odbiorcami działań promocyjnych powinny być również osoby, które planują zakup lub sprzedaż pojazdu, zwłaszcza na rynku pojazdów używanych. W sposób szczególny chcemy wypromować usługi wspierające sprzedaż pojazdu: sporządzenie umowy sprzedaży i załatwienie formalności związanych ze sprzedażą (np. zgłoszenie jej do ubezpieczyciela i wydziału komunikacji).

Główne korzyści z realizacji projektu dla obywateli i przedsiębiorców:

- uproszczenie procesu sprzedaży pojazdu - możliwość wygenerowania na UFG.pl umowy sprzedaży pojazdu oraz podpisania jej elektronicznie (np. podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym),

- możliwość pobrania przez sprzedającego historii szkód pojazdu i udostępnienia jej kupującemu,

- skrócenie procesu powiadomienia ubezpieczyciela o sprzedaży pojazdu,

- unowocześnienie usługi „Sprawdź OC”, umożliwiającej sprawdzenie OC pojazdu mechanicznego zarejestrowanego w Polsce – będzie ona dostępna zarówno w portalu UFG.pl, jak i aplikacji mObywatel,

- rozpowszechnienie wiedzy o obowiązkach prawnych wynikających z zakupu i sprzedaży pojazdu,

- zwiększenie dostępności usług UFG dzięki wykorzystaniu aplikacji mObywatel (pojawi się w niej usługa sprawdzenia OC pojazdu).

Kluczową usługą planowaną w ramach projektu jest usługa wsparcia procesu sprzedaży pojazdu mechanicznego, przeznaczona dla osób fizycznych i przedsiębiorców. Bedzie ona obejmowała:

- możliwość wygenerowania przez sprzedającego i przekazania online kupującemu dokumentu historii ubezpieczeniowej pojazdu (np. w celu potwierdzenia, że w okresie posiadania pojazdu nie było szkód zgłoszonych do zakładu ubezpieczeń),

- możliwość pobrania opracowanego przez prawników wzoru umowy sprzedaży pojazdu, wstępnie uzupełnionego danymi z bazy UFG (dane właściciela, dane pojazdu, ubezpieczenie),

- możliwość obustronnego, elektronicznego uzupełnienia i podpisania umowy sprzedaży pojazdu,

- możliwość zgłoszenia sprzedaży pojazdu do ubezpieczyciela,

- możliwość przekazania ubezpieczycielowi decyzji kupującego co do wypowiedzenia lub kontynuacji umowy ubezpieczenia OC zawartej przez dotychczasowego właściciela,

- możliwość zgłoszenia sprzedaży pojazdu do organu rejestrującego (wydziału komunikacji).

Zakres obowiązków Wykonawcy

- Zadaniem Wykonawcy będzie opracowanie uszczegółowionej strategii dla każdej z trzech tur Kampanii. Strategia dla każdej tury powinna obejmować m.in.:

- główne przekazy i zarys koncepcji kreatywnej;

- propozycję działań promocyjnych skierowanych do docelowej grupy odbiorców  – zgodnie  z wymogami opisanymi w Rozdziale 4. tego dokumentu;

- dobór mediów i narzędzi komunikacji – zgodnie  z wymogami opisanymi w Rozdziale 4. tego dokumentu;

- media plan wraz z propozycjami wykorzystania budżetu na poszczególne działania - plan wykorzystania mediów, w tym nazwy mediów oraz szczegółowe dane dotyczące emisji reklamy, takie jak termin, rozmiar czy czas emisji, a także cenę i przewidywany poziom dotarcia;

- plan wdrożenia strategii i harmonogram;

- budżet przewidziany na realizację każdej z tur Kampanii, przy czym zakładamy proporcjonalny podział całego budżetu Kampanii pomiędzy trzy tury. W przypadku różnic pomiędzy budżetami poszczególnych tur przekraczającymi 10% Wykonawca powinien uzasadnić zaproponowany przez siebie podział budżetu oraz uzyskać akceptację Zamawiającego na taki podział.

Wykonawca rozpocznie realizację strategii po uzyskaniu jej mailowej akceptacji przez Zamawiającego. Strategia może być aktualizowana w trakcie trwania Umowy, tak aby zapewnić efektywną realizację Kampanii. Wszelkie nanoszone zmiany wymagają uzgodnienia z Zamawiającym i jego mailowej akceptacji.

- Zadaniem Wykonawcy będzie przygotowanie i produkcja wszystkich materiałów do Kampanii:

- informacje prasowe oraz infografiki (minimum 3 informacje oraz 3 towarzyszące im infografiki w okresie trwania całej Kampanii, tj. minimum 1 informacja i 1 infografika w każdej turze Kampanii);

- grafiki do wykorzystania w social mediach – LinkedIn i X (minimum 3 w trakcie całej Kampanii, tj. po 1 w każdej turze);

- treści i grafiki/zdjęcia do publikacji sponsorowanych;

- banery do reklamy banerowej w internecie (wszystkie formaty, zgodnie z wymogami wydawców);

- spoty radiowe i wskazania sponsorskie;

- materiały video (animacje) związane z tematyką każdej tury Kampanii (minimum 3 w trakcie całej Kampanii, tj. po 1 w każdej turze) - zakładamy czas trwania 1 materiału video do 2 minut;

- materiały niezbędne do realizacji Kampanii w formie reklamy zewnętrznej na środkach komunikacji miejskiej;

- wszelkie inne materiały niezbędne do zrealizowania działań wskazanych w strategii.

Nie dopuszczamy wykorzystania sztucznej inteligencji (AI) do opracowania następujących materiałów: informacje prasowe i infografiki, treści artykułów sponsorowanych, treści spotów radiowych. W przypadku pozostałych materiałów Wykonawca będzie mógł wykorzystać sztuczną inteligencję tylko za naszą zgodą.

Wszystkie materiały powinny zawierać informację o finansowaniu projektu Platforma eUFG ze środków unijnych.

- Wykonawca w zaproponowanej strategii oraz podczas realizacji Kampanii powinien uwzględnić następujące rodzaje działań i kanały dotarcia do odbiorców:

- działania informacyjno-promocyjne w internecie;

- działania we współpracy z agencjami informacyjnymi/prasowymi;

- działania informacyjno-promocyjne w stacjach radiowych;

- działania informacyjno-promocyjne w formie reklamy zewnętrznej na środkach komunikacji miejskiej ;

- obsługa PR.

Szczegółowe wytyczne dotyczące tych działań i kanałów są opisane w Rozdziale 4. tego dokumentu (Sposoby i kanały realizacji Kampanii). W Kampanii muszą zostać zrealizowane wszystkie rodzaje wskazanych tam działań z wykorzystaniem wszystkich opisanych kanałów dotarcia do odbiorców.

- Wszystkie materiały dotyczące Kampanii powinny być zgodne z księgą znaku UFG oraz z wymogami portalu UFG. Materiały należy oznakować zgodnie ze Strategią komunikacji Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 – w wersji aktualnej na dzień realizacji zadań objętych umową.

- Wszystkie materiały muszą być przedstawione do akceptacji Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest dokonywać modyfikacji materiałów przedstawionych w Ofercie zgodnie z uwagami przedstawionymi przez Zamawiającego.

- Wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia i obsługi Kampanii, co obejmować będzie m.in.:

- zawieranie niezbędnych umów związanych z licencjami, nabywaniem praw własności intelektualnej, zgodą na wykorzystanie wizerunku i innymi kwestiami dotyczącymi współpracy z artystami, modelami, kompozytorami itp.;

- przygotowanie materiałów informacyjno-promocyjnych niezbędnych do zrealizowania Kampanii zgodnie z przyjętą strategią;

- zakup powierzchni mediowej i czasu antenowego na cały okres trwania kampanii zgodnie z media planem (propozycja po stronie Wykonawcy);

- obsługę PR, w tym dystrybucję materiałów informacyjno-promocyjnych do dziennikarzy na podstawie listy stworzonej przez Wykonawcę i zaakceptowanej przez Zamawiającego (lista powinna zawierać imiona i nazwiska dziennikarzy oraz nazwę redakcji);

- przekazanie wszystkich materiałów Kampanii w celu korzystania z nich oraz archiwizacji przez Zamawiającego w postaci elektronicznej;

- Wykonawca przedłoży Zamawiającemu pełny raport podsumowujący Kampanię, obejmujący:

- pełny opis wykonywanych w ramach Kampanii działań wraz z harmonogramem ich realizacji;

- sprawozdanie z wykonania media planu, wraz z dokumentacją potwierdzającą realizację działań w zadeklarowanych kanałach i liczbach. Poniżej wymogi dotyczące tej dokumentacji:

- działania w internecie:

  - artykuły sponsorowane w portalach - linki i zrzuty ekranów;

  - banery w portalach ogólnopolskich i portalach motoryzacyjnych - zrzuty ekranu oraz raporty od wydawców dotyczące liczby wyświetleń (np. z systemów ad serwerowych);

  - influencerzy/influencerki (YouTube, Instagram, TikTok) - linki i zrzuty ekranów;

- publikacje we współpracy z agencjami prasowymi - linki i zrzuty ekranów;

- radio - raporty dotyczące liczby emisji spotów i wskazań sponsorskich, potwierdzone przez wydawców;

- reklama zewnętrzna na środkach komunikacji miejskiej - raporty dotyczące liczby autobusów i czasu ekspozycji reklam busback, potwierdzone przez dostawców tego produktu Kampanii oraz dokumentacja zdjęciowa.

Sposoby i kanały realizacji Kampanii

- Działania informacyjno-promocyjne w internecie. Powinny one obejmować:

- artykuły lub inne materiały sponsorowane w minimum 10 różnych portalach zapewniających dotarcie do docelowej grupy odbiorców (kierowcy i posiadacze pojazdów) – należy uwzględnić wyłącznie portale, które mają minimum 2 mln użytkowników (real users) miesięcznie; publikacje powinny ukazywać korzyści płynące z usług powstałych w ramach projektu Platforma eUFG i promowanych w ramach danej tury Kampanii, w drugiej i trzeciej turze Kampanii publikacje powinny zawierać bezpośredni link do Platformy eUFG (tj. do strony www.ufg.pl); artykuły muszą pozostać w portalach nie krócej niż do 30 czerwca 2027 roku; jako 1 publikację należy traktować opublikowanie 1 materiału przez 1 portal (czyli np. 1 materiał opublikowany przez 10 portali = 10 publikacji); Wykonawca powinien uwzględnić tę formę promocji w I, II i III turze Kampanii;

- reklamy banerowe w minimum 3 ogólnopolskich portalach o tematyce ogólnej (polityka, gospodarka, motoryzacja, kultura etc.) - należy uwzględnić wyłącznie portale, które mają minimum 8 mln użytkowników (real users) miesięcznie; reklamy powinny za pośrednictwem bezpośredniego linku kierować do Platformy eUFG (tj. do strony www.ufg.pl); Wykonawca powinien uwzględnić tę formę promocji w II i III turze Kampanii;

- reklamy banerowe w minimum 3 portalach tematycznych poświęconych motoryzacji - należy uwzględnić wyłącznie portale, które mają minimum 2 mln użytkowników (real users) miesięcznie; reklamy powinny za pośrednictwem bezpośredniego linku kierować do Platformy eUFG (tj. do strony www.ufg.pl); Wykonawca powinien uwzględnić tę formę promocji w II i III turze Kampanii;

- współpraca z minimum 2 influencerami/influencerkami publikującymi na YouTube – należy uwzględnić wyłącznie influencerów/infuencerki, którzy/które mają minimum 80 tys. subskrybentów; każdy/-a z infuencerów/influencerek powinien/powinna przygotować minimum 6 materiałów w trakcie całej Kampanii (tj. minimum po 2 w każdej turze); materiały powinny pozostać widoczne na kanałach infuencerów/influencerek  do 30 czerwca 2027 roku; Wykonawca powinien uwzględnić tę formę promocji w I, II i III turze Kampanii;

- współpraca z minimum 2 influencerami/influencerkami publikującymi na Instagramie - należy uwzględnić wyłącznie influencerów/infuencerki, którzy/które mają minimum 30 tys. obserwujących; każdy/-a z infuencerów/influencerek powinien/powinna przygotować minimum 6 materiałów w trakcie całej Kampanii (tj. minimum po 2 w każdej turze); dobór formy po stronie influencera/-ki; materiały powinny pozostać widoczne na kanałach infuencerów/influencerek  do 30 czerwca 2027 roku; Wykonawca powinien uwzględnić tę formę promocji w I, II i III turze Kampanii;

- współpraca z minimum 2 influencerami/influencerkami publikującymi na Tik Toku - należy uwzględnić wyłącznie influencerów/infuencerki, którzy/które mają minimum 100 tys. obserwujących; każdy/-a z infuencerów/influencerek powinien/powinna przygotować minimum 3 materiały w trakcie całej Kampanii (tj. minimum po 1 w każdej turze); materiały powinny pozostać widoczne na kanałach infuencerów/influencerek  do 30 czerwca 2027 roku; Wykonawca powinien uwzględnić tę formę promocji w I, II i III turze Kampanii.;

- Działania informacyjno-promocyjne we współpracy z agencjami informacyjnymi / agencjami prasowymi o zasięgu ogólnopolskim, zajmującymi się wydarzeniami/informacjami biznesowymi dotyczącymi rynku polskiego. Wymogi:

- minimum 12 publikacji łącznie (w trakcie całej Kampanii) w minimum 4 takich agencjach; jako 1 publikację należy traktować opublikowanie materiału przez 1 agencję (czyli np. 1 materiał opublikowany przez 4 agencje = 4 publikacje); materiały powinny pozostać na stałe w serwisach agencji;

- dystrybucja przez te agencje przygotowanych i zaakceptowanych publikacji do mediów ogólnopolskich, regionalnych i lokalnych według listy/bazy tych mediów i wydawców, zawierającej co najmniej 1000 adresów redakcji, wydawców i dziennikarzy;

- przez publikacje Zamawiający rozumie artykuły/materiały audio/materiały video/inne materiały przygotowane przez agencję w porozumieniu z Wykonawcą i Zamawiającym;

- Wykonawca powinien uwzględnić tę formę promocji w I, II i III turze Kampanii.

- Działania informacyjno-promocyjne w stacjach radiowych. Powinny one obejmować przygotowanie 15-sekundowego spotu radiowego oraz 8-sekundowego wskazania sponsorskiego oraz zapewnienie ich emisji w minimum dwóch ogólnopolskich stacjach radiowych. Wymogi:

- średni dzienny zasięg każdej ze stacji: minimum 300 tys. słuchaczy;

- liczba emisji spotu w każdej ze stacji: minimum 300;

- liczba emisji wskazania sponsorskiego w każdej ze stacji: minimum 300;

- emisje spotów i wskazań sponsorskich powinny się odbywać przez okres minimum miesiąca, w dni robocze w godzinach 7-20.

Wykonawca powinien uwzględnić tę formę promocji w III turze Kampanii.

- Działania informacyjno-promocyjne w formie reklamy zewnętrznej na środkach komunikacji miejskiej.  Wymogi:

- reklama powinna być zamieszczona na zewnątrz pojazdów, tzw. reklama busback;

- poprzez środki komunikacji miejskiej należy rozumieć wyłącznie autobusy;

- działania powinny być prowadzone na terenie wskazanych miast wojewódzkich: Warszawa, Kraków, Wrocław, Łódź, Poznań, Gdańsk, Katowice;

- czas ekspozycji reklamy: nieprzerwanie przez minimum miesiąc w I turze Kampanii oraz nieprzerwanie przez minimum miesiąc w II turze Kampanii .

Wykonawca powinien uwzględnić tę formę promocji w I i II turze Kampanii.

- Obsługa PR, obejmująca w szczególności:

- przygotowanie materiałów dla mediów (informacje prasowe, infografiki);

- przygotowanie listy dziennikarzy zajmujących się tematyką związaną z zakresem Kampanii; listę należy przedstawić do akceptacji Zamawiającemu (lista powinna zawierać imiona i nazwiska dziennikarzy oraz nazwy redakcji, bez szczegółowych danych kontaktowych);

- dystrybucję materiałów prasowych do dziennikarzy (zgodnie z listą zaakceptowaną przez Zamawiającego);

- przekazywanie Zamawiającemu zapytań ze strony mediów (wraz z podaniem danych dziennikarza i redakcji);

- aranżowanie wystąpień/wypowiedzi przedstawicieli Zamawiającego w mediach na tematy związane z Kampanią (wypowiedzi w artykułach dziennikarskich, wywiady dla rozgłośni radiowych, stacji tv etc.);

- bieżące doradztwo w zakresie realizacji strategii Kampanii;

- bieżący monitoring (media, social media, treści w wyszukiwarkach – w tym pochodzące od AI) oraz informowanie Zamawiającego o wysokozasięgowych publikacjach/treściach, które są związane z tematyką Kampanii wraz z rekomendacją działań.

Wykonawca powinien uwzględnić obsługę PR podczas I, II i III tury Kampanii.

Stałe wymogi dotyczące realizacji Kampanii

- Uwzględnienie celów kampanii. Kampania ma na celu:

- wypromowanie projektu „Platforma eUFG”, w szczególności e-usług dostępnych w nowym portalu UFG, dostępnym pod adresem UFG.pl oraz usługi sprawdzenia OC w aplikacji mObywatel;

- poinformowanie o nowych e-usługach wspierających sprzedaż/zakup pojazdu: sporządzenie umowy sprzedaży i załatwienie formalności związanych ze sprzedażą (np. zgłoszenie jej do ubezpieczyciela i wydziału komunikacji), a także wypromowanie tych nowych e-usług;

- dotarcie do docelowej grupy odbiorców, określonej jako obywatele i przedsiębiorcy, będący kierowcami i posiadaczami pojazdów mechanicznych. Odbiorcami działań promocyjnych powinny być również osoby, które planują zakup lub sprzedaż pojazdu, zwłaszcza na rynku pojazdów używanych.

- Skierowania działań do docelowych użytkowników projektu

Działania powinny być tak dobrane, by jak najbardziej efektywnie dotrzeć do docelowej grupy odbiorców – obywateli i przedsiębiorców, będących kierowcami i posiadaczami pojazdów mechanicznych. Kampania powinna być również skierowana do osób planujących sprzedaż lub zakup używanego pojazdu – ma to związek z udostępnieniem nowych e-usług wspierających ten proces.

- Realizacja kampanii w określonym terminie

Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia szczegółowego harmonogramu wszystkich prac na etapie składania Oferty, uwzględniającego niżej przedstawiony Ramowy plan realizacji Przedmiotu Zamówienia.

Ramowy plan realizacji Przedmiotu Zamówienia wraz z Kamieniami milowymi:

| Etap | Kamień milowy | Zadanie | Termin | Odpowiedzialny |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zawarcie umowy | - | Zawarcie umowy z Wykonawcą | Do 10.04.2026 | UFG/Wykonawca |
| Pierwsza tura Kampanii informacyjno-promocyjnej Usługa sprawdź OC w mObywatel | - | Opracowanie strategii i koncepcji I tury | Do 30.04.2026 | Wykonawca |
|  | Zakończenie przygotowania strategii I tury Kampanii | Uzgodnienie i akceptacja strategii i koncepcji I tury Dostarczenie potwierdzeń: - od wydawców portali – że zostały zamówione przez Wykonawcę płatne publikacje na potrzeby I tury Kampanii, - od influencerów – że zostały zamówione przez Wykonawcę działania promocyjne na potrzeby I tury Kampanii, - od agencji prasowych – że zostały zamówione przez Wykonawcę usługi publikacji i dystrybucji treści na potrzeby I tury Kampanii, - od dostawców usług dot. reklamy busback – że została zamówiona przez Wykonawcę powierzchnia reklamowa na potrzeby I tury Kampanii | Do 22.05.2026 | UFG/Wykonawca |
|  | - | Przygotowanie i akceptacja materiałów I tury | Do 23.06.2026 | UFG/Wykonawca |
|  | - | I tura Kampanii | Od 23.06.2026 Do 31.08.2026 | Wykonawca |
|  | Zakończenie I tury Kampanii | Przygotowanie i akceptacja raportu z przeprowadzenia I tury | Do 18.09.2026 | UFG/Wykonawca |
| Druga tura kampanii informacyjno-promocyjnej Portal oraz usługi sprawdź OC i historia pojazdu |  | Opracowanie strategii i koncepcji II i III tury | Do 17.07.2026 | Wykonawca |
|  | Zakończenie przygotowania strategii II i III tury Kampanii | Uzgodnienie i akceptacja strategii i koncepcji II i III tury | Do 14.08.2026 | UFG/Wykonawca |
|  | - | Przygotowanie i akceptacja materiałów do II tury | Do 01.10.2026 | UFG/Wykonawca |
|  | - | II tura Kampanii | Od 01.10.2026 Do 15.11.2026 | Wykonawca |
|  | Zakończenie II tury Kampanii | Przygotowanie i akceptacja raportu z przeprowadzenia II tury | Do 30.11.2026 | UFG/Wykonawca |
| Trzecia tura Kampanii informacyjno-promocyjnej Umowa sprzedaży i zgłoszenia sprzedaży pojazdu | - | Przygotowanie i akceptacja materiałów do III tury | Do 15.11.2026 | UFG/Wykonawca |
|  | - | III tura Kampanii | Od 15.11.2026 Do 31.12.2026 | Wykonawca |
| Odbiór Kampanii | - | Przygotowanie i dostarczenie raportu końcowego obejmującego wszystkie trzy tury z realizacji Kampanii wraz z oceną realizacji wskaźnika/ów efektywności | 08.01.2027 | Wykonawca |
|  | Zakończenie Kampanii | Uzgodnienie i akceptacja raportu | 15.01.2027 | UFG/Wykonawca |

- Wytyczne oraz regulacje określające zasady przeprowadzania kampanii informacyjno-promocyjnej w ramach projektów finansowanych z UE

Działania realizowane w ramach Kampanii musza uwzględniać obowiązki, dotyczące realizacji działań informacyjno-promocyjnych, wynikające z poniższych źródeł:

• Strategia komunikacji Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 
(lokalizacja: https://www.funduszeunijne.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-2021-2027/prawo-i-dokumenty/zasady-komunikacji-fe/)

• Wytyczne dotyczące informacji i promocji Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 
(lokalizacja: https://rozwojcyfrowy.gov.pl/dokumenty/wytyczne-dotyczace-informacji-i-promocji-funduszy-europejskich-na-lata-2021-2027/)

• Księga Tożsamości Wizualnej marki Fundusze Europejskie 2021-2027
(lokalizacja: https://www.funduszeunijne.gov.pl/media/128891/ksiega_marki_fe_styczen_2024.pdf)

• Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 w zakresie informacji i promocji 
(lokalizacja: https://www.funduszeunijne.gov.pl/media/149036/podrecznik_marzec.pdf)

- Wymagania dotyczące sposobu komunikowania

Język komunikacji musi być zrozumiały i prosty. W miarę możliwości należy unikać języka oficjalnego, urzędowego oraz trudnych terminów i informacji (żargon branżowy).

Komunikaty i przekazy używane w Kampanii powinny pokazywać korzyści z korzystania z usług przygotowanych w ramach projektu Platforma eUFG.