Załącznik nr 1 do zaproszenia do składania ofert

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Miasteczko Filmowe podczas Międzynarodowego Festiwalu Kina Niezależnego Off Camera 2026

Przedmiotem zamówienia jest organizacja Miasteczka Filmowego wraz z organizacją wydarzeń promujących innowacyjność w regionie, podczas Międzynarodowego Festiwalu Kina Niezależnego Off Camera 2026 - promocja oferty gospodarczej małopolskich przedsiębiorstw oraz wsparcie eksporterów w regionie. Miasteczko filmowe realizowane jest w ramach projektu pt. „MAŁOPOLSKA PRO INDUSTRY”, ze środków Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.15 „Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki” programu Fundusze Europejskie dla Małopolskie 2021-2027.

Miasteczko Filmowe to specjalnie zaprojektowana przestrzeń wystawiennicza i networkingowa, która powstanie w centrum Krakowa, na Placu Jana Nowaka-Jeziorańskiego, podczas trwania Międzynarodowego Festiwalu Kina Niezależnego OFF CAMERA. Wydarzenie realizowane będzie cyklicznie w latach 2026, 2027 i 2028, każdorazowo przez okres 10 dni – niniejsze Postępowanie dotyczy wydarzenia w roku 2026.

Celem Miasteczka Filmowego jest stworzenie przestrzeni umożliwiającej małopolskim MŚP z branży filmowej i okołofilmowej prezentację oferty, zdobywanie kontaktów, edukację w zakresie wymagań rynku międzynarodowego oraz rozwój kompetencji eksportowych. Uczestnikami wydarzenia będą zarówno przedsiębiorcy świadczący usługi na rzecz produkcji filmowych (np. techniczne, logistyczne, postprodukcyjne, VFX, scenograficzne, kostiumowe), jak i firmy aspirujące do wejścia w ten sektor.

Zakres prac obejmuje (Zamawiający zastrzega, iż w sytuacji, w której gdziekolwiek w niniejszym dokumencie wskazano konkretny model sprzętu lub producenta jest to wyłączenie wskazanie przykładowe – Zamawiający akceptuje wszelkie inne rozwiązania równoważne):

- Wynajem przestrzeni:

Wynajem powierzchni około 1000 mkw., na placu Jana Nowaka Jeziorańskiego na okres 11 dni, tj. od dnia 23 kwietnia 2026 roku do dnia 4 maja 2026 roku (wydarzenie w dniach 24 kwietnia – 3 maja 2026 roku, plus 1 dzień na montaż / demontaż w dniu 3 maja 2026 roku). Wykonawca odpowiedzialny jest za uzyskanie niezbędnych pozwoleń z Urzędu Miasta na wjazd samochodów o dmc 10-16 ton oraz na wjazd wózków widłowych, a także wszelkie inne wymagane przepisami prawa - w zakresie w jakim będą niezbędne do realizacji umowy.

- Zapewnienie ochrony:

Zapewnienie obecności jednoczesnej obecności 7 ochroniarzy 24h na dobę, przez okres 12 dni.

Wszyscy ochroniarze powinni być wpisani na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej lub pracowników zabezpieczenia technicznego i wykonywać zadania na rzecz przedsiębiorcy, który uzyskał koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej

w zakresie usług ochrony osób i mienia Zakres zadań:

- nadzorowanie porządku podczas wydarzeń Miasteczka,

- Wykonanie usług zgodnie z przepisami prawa, w tym przede wszystkim Ustawy o ochronie osób i mienia podczas Miasteczka,

- obchód chronionego terenu lub przebywanie we wskazanych miejscach,

- udaremnianie prób dokonania kradzieży, zniszczenia, dewastacji mienia oraz naruszenia bezpieczeństwa osób biorących udział w Miasteczku,

- udaremnienia prób wejścia osób, które nie poddały się kontroli weryfikacyjnej pod kątem wnoszenia na teren imprezy niebezpiecznych przedmiotów,

- interwencja w przypadku zaistnienia sytuacji zagrażających dokonaniu kradzieży, zniszczenia, dewastacji mienia oraz naruszenia bezpieczeństwa osób biorących udział w Miasteczku,

- usuwanie z miejsca przeprowadzania imprezy osób, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publicznych lub zachowują się niezgodnie z regulaminem obiektu,

- podejmowanie działań interwencyjnych w przypadku stwierdzenia zakłóceń porządku na Miasteczku.

- Zapewnienie sprzętu, multimediów, wyposażenia wraz z obsługą techniczną:

Wynajem (lub sprzęt własny Wykonawcy), montażu, demontażu i obsługi sprzętu multimedialnego (Projektory 4K (np. Epson Pro G7905U, BenQ LK990 lub równoważne pod kątem rozdzielczości, odwzorowania barw), Ekrany projekcyjne, oświetlenia (sterownik oświetlenia, oświetlenie zewnętrzne Placu) i nagłośnienia (kolumny, mikser dźwięku, mikrofony), przyłącza i obsługa energetyczna dla namiotów.

Ekrany posłużą do wyświetlania: harmonogramu wydarzeń, informacji o prelegentach, partnerach projektu, logotypów, animacji promujących region i innowacyjne firmy. Nagłośnienie (4 kolumny oraz 8 mikrofonów) w trakcie realizowania planów graficznych. Nagłośnienie ma zapewniać pełne pokrycie dźwiękiem i dobrą słyszalność na całym terenie miasteczka (transport, montaż, obsługa, demontaż).

- Zapewnienie namiotów wystawienniczych, technicznych, warsztatowych, prasowych, strefy do wywiadów, widowni:

Wypożyczenie (lub skorzystanie z namiotów posiadanych przez Wykonawcę) i rozstawienie 10 namiotów (wymiary 3x6 metrów z podłogą drewnianą), stref tematycznych oraz montaż, demontaż, wyposażenie i obsługa: 4 namioty pod warsztaty – wyposażone w meble i telewizory, 2 namioty vip - dla gości specjalnych w których są stanowiska make up, 2 namioty techniczne, 2 namioty dla wolontariuszy.

- Organizację identyfikacji wizualnej przestrzeni:

Pozycja ta obejmuje zaprojektowanie (konieczna akceptacja Zamawiającego), produkcję oraz montaż materiałów takich jak:

- Bannery:

- banery boczne 2,15x 5,5m - 2 szt.

- baner pod ekran 8x1,2m

- baner pod scenę 8x0,8m

- tablice informacyjne i kierunkowe,

- Słup wysoki z harmonogramem Festiwalu OFF CAMERA 1x0,5x3m

- Słup wysoki z identyfikacją OFF CAMERA 1x0,5x3m

- oznaczenia stref tematycznych (warsztatowych, networkingowych, ekspozycyjnych),

- dekoracje przestrzenne,

- elementy scenograficzne,

- branding namiotów, scen, stoisk,

- identyfikatory, plakietki, naklejki, materiały promocyjne, infografiki, mapy terenu, harmonogramy wydarzeń.

- Organizację Identyfikacji wizualnej:

Pozycja ta obejmuje opracowanie koncepcji identyfikacji wizualnej:

- logo i system znaków,

- paleta kolorów, typografia,

- księga identyfikacji wizualnej.

- projekt i produkcja elementów wystroju przestrzeni Miasteczka Filmowego:

- system oznakowania (tablice, kierunkowskazy, infografiki),

- materiały wielkoformatowe (ścianki, banery, roll-upy, ekrany multimedialne),

- aranżacje stoisk i przestrzeni networkingowych.

- nadanie jednolitej oprawy wizualnej wydarzeniom i aktywnościom w Miasteczku Filmowym.

- stała obsługa graficzna i aktualizacje materiałów w trakcie trwania wydarzenia.

Wykonawca musi zapewnić zespół projektowy.

- Produkcja materiałów promocyjno-informacyjnych:

Punkt ten obejmuje:

- wizualne prezentacje firm, technologii i historii regionu wyświetlane na ścianach namiotów lub specjalnych ekranach,

- stworzenie pokazu multimedialnego wieczorem,

- zapewnienie relacja live i materiały wideo online: transmisje paneli, warsztatów, rozmów z ekspertami. Skróty i klipy promujące wydarzenie publikowane na Facebooku, Instagramie,

- Media społecznościowe i hashtagi wydarzenia: zachęcanie uczestników do dzielenia się zdjęciami i filmami z wydarzenia pod wspólnym hashtagiem. Interaktywna tablica ze zdjęciami z Instagrama / Twittera w czasie rzeczywistym (np. #MiasteczkoFilmoweMałopolska).

Wykonawca musi zapewnić zespół projektowy.

Wszystkie materiały promocyjne powinny zostać oznaczone logotypami programu, z którego współfinansowany jest projekt, zgodnie z Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 w zakresie informacji i promocji oraz zgodnie z Rekomendacjami dla beneficjentów działań związanych z umiędzynarodowieniem małopolskiej gospodarki.

- Zapewnienie komunikacji eventu - komunikacja, branding (media, internet, social media):

Punkt ten obejmuje:

- Scenariusz, nagranie, montaż,

- Kampania digitalowa (reklamy, posty sponsorowane), Facebook/Instagram,

- Obsługa SM i PR, planowanie, moderacja, posty,

- Strona wydarzenia / landing page projekt + treści,

- Posty, stories, relacje,

- Newslettery i system zapisów, mailing, automatyzacja,

Zakres działań obejmuje:

- Strategia komunikacji i plan medialny – opracowanie strategii promocji wydarzenia, harmonogramu publikacji, key messages.

- Obsługa SM – prowadzenie profili (Facebook, Instagram), tworzenie postów, grafik, relacji i kampanii sponsorowanych.

- Kampanie internetowe i mailingowe – przygotowanie kreacji reklamowych, newsletterów, kampanii display i remarketingowych.

- Public relations i media relations – redakcja i dystrybucja informacji prasowych, współpraca z mediami, monitoring publikacji.

- Produkcja multimedialna – krótkie filmy promocyjne, relacje foto/video z wydarzeń.

- Branding online i offline – grafiki promujące event, bannery internetowe, oznaczenia eventowe spójne z identyfikacją wizualną.

Wykonawca musi zapewnić zespół projektowy.

- Zapewnienie moderatorów spotkań/prelekcji:

Zapewnienie 10 specjalistów prowadzących warsztaty dla MŚP wraz z kosztami pobytu w Krakowie w trakcie świadczenia usługi.

- Zapewnienie koordynacji i animacji wydarzenia – zatrudnienie gospodarza wydarzenia:

Zapewnienie gospodarza Miasteczka Filmowego, czyli osoby pełniącej rolę moderatora, konferansjera i ambasadora wydarzenia w postaci dziennikarza lub dziennikarki.

Gospodarz wydarzenia odpowiada za:

- prowadzenie głównych części programu (otwarcie, zamknięcie, zapowiedzi warsztatów, paneli, pokazów),

- komunikację z uczestnikami, prelegentami, wystawcami, animowanie publiczności i utrzymanie pozytywnej, dynamicznej atmosfery,

- przekazywanie ważnych informacji organizacyjnych (np. zmiany w harmonogramie, lokalizacje stref),

- budowanie wizerunku wydarzenia jako profesjonalnego, przyjaznego i dobrze zorganizowanego.

W ramach usługi Wykonawca musi zatrudnić gospodarza wydarzenia, zapewnić jego transport, zakwaterowanie, wyżywienie.

- Sporządzenie dokumentacji wydarzenia foto – wideo:

Zapewnienie dokumentacji audiowizualnej wszystkich wydarzeń odbywających się na terenie Miasteczka Filmowego poprzez zapewnienie:

- 2 ekipy TV składających się z operatora, dźwiękowca, reportera, asystenta reportera.

- 1 ekipa FOTO składająca się z: fotosista, opisywacz oraz korekcja foto

Wykonawca odpowiedzialny jest za obróbkę materiału audiowizualnego powstałego w trakcie realizacji zadania (pre i postprodukcja, montaż)

Wykonawca odpowiedzialny jest za zapewnienie sprzętu niezbędnego do przeprowadzenia audiowizualnej dokumentacji wydarzeń: 2 kamery z zewnętrznym mikrofonem, 4 mikrofony, 6 mikroportów, tyczka, dodatkowe oświetlenie (zestaw reporterski).

Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania na rzecz Zamawiającego majątkowych praw autorskich (na polach eksploatacji analogicznych jak wskazano we wzorze Umowy) oraz uzyskania koniecznych zgód w zakresie autorskich praw osobistych.

- Organizacja wydarzeń promujących innowacyjność w regionie:

W ramach tego punktu Wykonawca ma zorganizować 4 warsztaty (każdy 1 dniowy, ok. 5-6 h zajęć) promujące innowacyjność i transfer wiedzy wśród firm oraz twórców z Małopolski. Ułatwiające korzystanie z dostępnych narzędzi rozwoju – grantów, inkubatorów, uczelni, funduszy. Pokazujące lokalne dobre praktyki i zachęcają do budowania innowacyjnych modeli biznesowych w kulturze i filmie.

W ramach warsztatów Wykonawca ma zapewnić:

- Ekspertów/prowadzących branżowych z Polski i regionu – po 2 osoby na każdy warsztat (w tym zapewnienie honorariów) – inne osoby niż wskazane w pkt 9. Wymagania w zakresie ekspertów/panelistów:

- udokumentowane doświadczenie w branży filmowej, kreatywnej lub technologicznej,

- dorobek w realizacji projektów innowacyjnych lub audiowizualnych,

- praktyka we współpracy międzynarodowej,

- umiejętności prezentacyjne i moderacyjne.

- Moderacja i animacja wydarzenia, tj.: zapewnienie gospodarza wydarzenia (inna osoba niż wskazana w pkt 10 powyżej), obsługa sceny, moderacja dyskusji. Zakres obowiązków moderatora/animatora:

- przygotowanie programu wydarzenia wraz z ekspertami,

- prowadzenie panelu i zapewnienie jego płynnego przebiegu,

- animowanie dyskusji i zaangażowanie publiczności,

- zarządzanie czasem i koordynacja wystąpień,

- zapewnienie profesjonalnej oprawy komunikacyjnej wydarzenia.

- Zapewnienie sprzętu technicznego (nagłośnienie, ekran), projektor, mikrofony, obsługa techniczna, ewent. rejestracja wideo. Sprzęt obejmuje:

- nagłośnienie i mikrofony bezprzewodowe,

- ekran/projektor multimedialny,

- obsługę techniczną (montaż, konfiguracja, nadzór).

- Catering dla uczestników - przerwy kawowe + lunch dla około 50 os./1 warsztat. Zakres cateringu:

- przerwy kawowe (kawa – serwis ciągły bez limitu, herbata – min. 3 rodzaje, bez limitu, woda – gazowana i niegazowana, bez limitu),

- lekki lunch w formie bufetu (2 dania ciepłe, sałatki, dodatki),

- drobny poczęstunek (owoce, przekąski słodkie i wytrawne, w tym min 2 rodzaje przekąsek, przy czym minimalna ilość dla każdej kategorii wynosi 4-5 szt./os., w tym: min. 1 forma słodka np. Ciastka, mini desery; min. 1 forma wytrwana np. finger food, mini kanapki).

- Zapewnienie promocji warsztatów: grafiki, posty, kampanie promocyjne, mailing, zaproszenia. Zakres działań promocyjnych:

- kampanie online w social media,

- opracowanie materiałów graficznych i druk (plakaty, roll-upy),

- produkcja materiałów promocyjnych (wideo, foto),

- działania media relations (artykuły prasowe, publikacje branżowe).