ZAŁĄCZNIK NR 6 – PROJEKT UMOWY

Nr postępowania: 4/2026/KE2/DRO-BET

zawarta w dniu ........................................ w Chojnicach pomiędzy:

| Zamawiający | DRO-BET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Kościerska 23, 89-600 Chojnice, NIP: 5550005198 |
| --- | --- |
| Wykonawca | ........................................................ |

# § 1. Przedmiot umowy

- Przedmiotem umowy jest zaprojektowanie, dostawa, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii w zakładzie Zamawiającego przy ul. Kościerskiej 23, 89-600 Chojnice, zgodnie z zapytaniem ofertowym, ofertą Wykonawcy oraz dokumentacją opracowaną w toku realizacji.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy kompletnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, zasadami wiedzy technicznej oraz wymaganiami producentów urządzeń.

- W ramach przedmiotu umowy Wykonawca przygotuje i przekaże Zamawiającemu kompletną dokumentację niezbędną do wykonania, odbioru i zgłoszenia instalacji, w szczególności dokumentację projektową, powykonawczą, protokoły pomiarowe i odbiorowe, instrukcje obsługi, karty gwarancyjne oraz kompletną dokumentację zgłoszeniową do właściwego OSD, a na podstawie odrębnego pełnomocnictwa dokona również złożenia dokumentacji OSD, jeżeli będzie to wymagane. Zakres umowy nie obejmuje opracowania dokumentacji na potrzeby ubiegania się o dofinansowanie, dotacje, premie lub inne programy wsparcia publicznego.

# § 2. Termin realizacji

- Realizacja umowy rozpocznie się po spełnieniu warunku dotyczącego finansowania projektu oraz po doręczeniu Wykonawcy przez Zamawiającego pisemnego polecenia rozpoczęcia realizacji. Zamawiający doręczy polecenie rozpoczęcia realizacji w terminie umożliwiającym zachowanie pełnego terminu realizacji określonego w ust. 2, nie później jednak niż do dnia 31.08.2026 r.

- Wykonawca zakończy realizację przedmiotu umowy w terminie 120 dni kalendarzowych od dnia doręczenia polecenia rozpoczęcia realizacji, nie później jednak niż do dnia 31.12.2026 r., chyba że termin zostanie zmieniony zgodnie z umową.

- Za dzień wykonania umowy uznaje się dzień podpisania protokołu odbioru końcowego bez istotnych zastrzeżeń.

# § 3. Obowiązki Wykonawcy

- Zapewnienie materiałów, urządzeń, personelu, sprzętu i środków organizacyjnych niezbędnych do realizacji umowy,

- Wykonanie instalacji zgodnie ze sztuką dekarską i elektryczną oraz w sposób zapewniający estetykę i bezpieczeństwo wykonania, w tym właściwe prowadzenie i zabezpieczenie okablowania,

- Wykonanie pomiarów, testów, prób ruchowych, uruchomienia i szkolenia personelu Zamawiającego,

- Przekazanie dokumentacji powykonawczej, protokołów pomiarowych, instrukcji obsługi i kart gwarancyjnych.

# § 4. Odbiór

- Po zakończeniu realizacji Wykonawca zgłosi gotowość do odbioru końcowego.

- Z odbioru zostanie sporządzony protokół podpisany przez obie Strony.

- Za wadę istotną uznaje się w szczególności brak zgodności z wymaganiami bezpieczeństwa, brak kompletności dokumentacji, nieprawidłowe zabezpieczenie okablowania lub pozostawienie przewodów luźno na poszyciu dachu.

- Do czasu usunięcia wad istotnych Zamawiający może odmówić podpisania protokołu odbioru końcowego. Wady nieistotne, nie uniemożliwiające bezpiecznego użytkowania i eksploatacji przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, mogą zostać wskazane w protokole wraz z terminem ich usunięcia.

# § 5. Wynagrodzenie

- Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy wynosi: netto ........................................ zł, brutto ........................................ zł.

- Wynagrodzenie określone w niniejszym paragrafie ma charakter ryczałtowy i obejmuje wszystkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, w tym okablowanie, zabezpieczenia AC/DC, pomiary, odbiory, dokumentację oraz wyłącznie niezbędne, lokalne dostosowanie istniejącej instalacji elektrycznej budynku i rozdzielnicy w zakresie koniecznym do prawidłowego podłączenia instalacji fotowoltaicznej, magazynu energii oraz wymaganych zabezpieczeń. Zakres umowy nie obejmuje wymiany całej instalacji elektrycznej budynku ani generalnej modernizacji rozdzielnicy.

- Wykonawca oświadcza, że skalkulował wynagrodzenie z uwzględnieniem zakresu wynikającego z zapytania ofertowego, dostępnych informacji o miejscu realizacji oraz obowiązujących przepisów.

# § 6. Warunki płatności

- Płatność nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury lub faktur, zgodnie z zasadami określonymi w umowie.

- Podstawą wystawienia faktury końcowej będzie podpisanie protokołu odbioru końcowego.

- Termin płatności wynosi 21 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury.

# § 7. Kary umowne

- W przypadku zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,10% łącznego wynagrodzenia netto określonego w § 5 ust.1 za każdy dzień zwłoki.

- W przypadku zwłoki w usunięciu usterki w terminie określonym w § 8 ust. 3 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50,00 zł za każdy dzień zwłoki.

- Łączna wysokość kar umownych naliczonych na podstawie niniejszej umowy nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia netto określonego w § 5. Zapłata kary umownej nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary na zasadach ogólnych, jeżeli poniesiona szkoda będzie wyższa.

# § 8. Gwarancja i serwis

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na prace instalacyjne, montażowe i przyłączeniowe na okres wskazany w ofercie, nie krótszy niż 36 miesięcy.

- Gwarancja producenta na poszczególne urządzenia i elementy instalacji obowiązuje zgodnie z dokumentami gwarancyjnymi, przy zachowaniu minimalnych wymagań określonych w zapytaniu ofertowym.

- Wykonawca zobowiązuje się usunąć zgłoszoną usterkę w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia, chyba że charakter usterki albo procedura reklamacyjna producenta uzasadnia dłuższy termin, o czym Wykonawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego. W przypadku konieczności przeprowadzenia procedury reklamacyjnej u producenta całkowity termin usunięcia usterki nie powinien przekroczyć 30 dni, chyba że Strony uzgodnią inaczej z przyczyn obiektywnie niezależnych od Wykonawcy.

- W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnej obsługi serwisowej obejmującej dojazd, diagnostykę, demontaż wadliwego urządzenia, przeprowadzenie procedury reklamacyjnej u producenta oraz ponowny montaż urządzenia sprawnego, bez dodatkowych opłat za dojazd i robociznę.

- Wykonawca będzie przyjmował zgłoszenia serwisowe w dni robocze pod adresem e-mail oraz numerem telefonu wskazanym w ofercie lub przekazanym Zamawiającemu najpóźniej przy zawarciu umowy.

# § 9. Zmiany umowy

- Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Dopuszczalne są wyłącznie zmiany przewidziane w zapytaniu ofertowym, przy czym każda zmiana wymaga wykazania okoliczności uzasadniających jej wprowadzenie oraz zachowania zasady konkurencyjności.

- Zmiany nie mogą prowadzić do naruszenia zasady konkurencyjności ani do zmiany ogólnego charakteru umowy.

# § 10. Postanowienia końcowe

- W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

- Integralną część umowy stanowią: zapytanie ofertowe wraz z załącznikami oraz oferta Wykonawcy.

- Spory wynikłe z realizacji umowy Strony będą starały się rozwiązać polubownie, a w razie braku porozumienia będą one rozstrzygane przez sąd właściwy zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

| ZAMAWIAJĄCY | WYKONAWCA |
| --- | --- |
| ........................................................ | ........................................................ |