Masłów, 19.01.2026

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 01/01/2026/KPOD

w ramach Krajowego Programu Odbudowy, Priorytet: Odporność i konkurencyjność gospodarki - część grantowa, Działanie: A.1.2.1 KPO „Inwestycje dla przedsiębiorstw w produkty, usługi i kompetencje pracowników oraz kadry związane z dywersyfikacją

działalności”

**Nr Projektu:** KPOD.01.03-IW.01-2832/24

Tytuł Projektu: Rozszerzenie działalności Ameliówka poprzez wdrożenie nowej usługi profesjonalnej organizacji eventów w przestrzeni/strefie plenerowej (województwo świętokrzyskie)

# ZAMAWIAJĄCY

Ameliówka Sp. Zo.o.

NIP; 6572927250, Rego 366081070

Kontakt: p.Monika Pater

Mail.; [biuro@ameliowka.pl](mailto:biuro@ameliowka.pl)

# PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA - PRACE BUDOWLANE

Przedmiotem zamówienia są prace budowlane polegające na przygotowaniu terenu pod infrastrukturę sceniczną/widowiskową o powierzchni 1500 m2, tj. zabezpieczenie terenu prac poprzez wykonanie tymczasowego ogrodzenia, usunięcia istniejących nasadzeń, usunięcia istniejących utwardzeń kamiennych wraz z podbudową i obrzeżami, usunięcie istniejącej infrastruktury oświetleniowej, formowanie i plantowanie terenu, wykonanie odwodnienia i zabezpieczenia skarp terenowych, wykonanie docelowego ukształtowania terenu wraz z przygotowaniem geometrii ciągów pieszych, siedzisk i skarp terenowych, korytowanie terenu, realizacja infrastruktury podziemnej w zakresie kanału technologicznego , okablowania energetycznego, oświetlenia i elementów systemu elektroakustycznego, wykonanie nawierzchni utwardzonych z kostki betonowej, ekokraty, pow.żwirowych, montaż schodów terenowych, wykonanie ciągów pieszych i elementów małej architektury, wykonanie podwyższenia sceny wraz z zadaszeniem, montaż elementów oświetlenia parkowego i iluminacji architektonicznej, montaż elementów wyposażenia technologicznego , plantowanie i równanie terenu, przygotowanie podłoża biologicznie czynnego do zasiania trawy, porządkowanie terenu, wykonanie nasadzeń zieleni. Wszystko zgodnie z załączonym projektem Materiały budowlane - wycena bez materiałów budowlanych.

# SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRAC WSKAZANY ZOSTAŁ W ZAŁĄCZNIKU NR 2 - RZUT BUDYNKU.

**Kod CPV:**

* + 45000000-7 Roboty budowlane
  + 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
  + 5332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
  + 4510000-8 przygotowanie terenu pod budowę

# TERMIN WYKONANIA PRAC

1. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia do 15.02.2026

# GWARANCJA

Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji należytego wykonania przedmiotu zamówienia na okres 24 miesięcy („Okres Gwarancji”), liczone od dnia zakończenia wykonywania prac zakończonych podpisanym, bezusterkowym Protokołem Zdawczo-Odbiorczym przez obydwie Strony.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za usunięcie wad fizycznych, które zostaną ujawnione i

zgłoszone Wykonawcy przez Zamawiającego w Protokole Zdawczo- Odbiorczym i w Okresie Gwarancji.

Wykonawca, na własny koszt i ryzyko, usunie takie wady w terminie 5 dni roboczych od daty ich zgłoszenia przez Zlecającego, chyba że Strony uzgodnią inaczej na piśmie.

# ODBIÓR PRAC I PŁATNOŚĆ WYNAGRODZENIA

Odbiór prac nastąpi w terminie 3 dni od zgłoszenia Zamawiającemu przez Wykonawcę zakończenia prac. Odbiór nastąpi na podstawie „Protokołu Zdawczo-Odbiorczego”

Zamawiający może odmówić dokonania odbioru końcowego robót, jeśli prace nie

zostały ukończone lub posiadają istotne wady. Wady istotne rozumie się w szczególności wady nienadające się do usunięcia w terminie krótszym niż 5 dni roboczych oraz wady ograniczające użytkowanie pomieszczeń zgodnie z przeznaczeniem.

Zamawiający nie może odmówić odbioru końcowego w przypadku wystąpienia usterek.

W tym przypadku zostanie sporządzony Protokół Zdawczo-Odbiorczy z wypisaną listą

usterek oraz z datą ich usunięcia. Usterka stanowi wadę estetyczną lub funkcjonalną, którą da się usunąć w ciągu dwóch dni oraz taką, która nie ogranicza użytkowania terenu lub elementu

zgodnie z przeznaczeniem.

W przypadku wystąpienia usterek Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia w ciągu 2 dni roboczych.

Wynagrodzenie płatne będzie zgodnie z uzgodnionym harmonogramem płatności, jak poniżej:

1. ​50% wynagrodzenia Zamawiający zapłaci Wykonawcy w 3 dni po zakończeniu I etapu prac, którym będą wylewki, gładzie, elektryka, hydraulika.
2. ​50% wynagrodzenia Zamawiający zapłaci Wykonawcy w 7 dni po zakończeniu II etapu prac.

W przypadku opóźnienia w wykonaniu przedmiotu niniejszego zlecenia, Wykonawca zapłaci Zlecającemu karę umowną w wysokości 1 % wartości zlecenia za każdy dzień opóźnienia.

# DODATKOWE WARUNKI

1. Wykonawca zapewni wszelkie potrzebne materiały, sprzęt i narzędzia oraz właściwy

i wykwalifikowany personel niezbędny dla prawidłowego wykonania przedmiotu niniejszego zlecenia.

1. Wykonawca zobowiązuje się przedsięwziąć wszelkie odpowiednie i stosowne środki ostrożności w trakcie wykonywania prac, aby:
   1. w żadnym momencie nie spowodować jakichkolwiek szkód w obiekcie który objęty będzie pracami oraz nie powodować zagrożenia bezpieczeństwa sąsiadujących działek, instalacji lub znajdujących się na tych terenach maszyn i urządzeń osób trzecich;
   2. zapewnić, że wszystkie prace budowlane będące przedmiotem niniejszego zamówienia

realizowane będą z wykorzystaniem dróg wskazanych przez Zlecającego lub osobę wyznaczoną przez niego;

* 1. zezwolić Zlecającemu oraz innym upoważnionym osobom na przeprowadzanie w dowolnym momencie i na bieżąco inspekcji prowadzonych prac budowlanych i wykończeniowych.

1. Na Wykonawcy ciąży obowiązek zapewnienia odpowiednich warunków BHP podczas wykonywania robót, względem własnych pracowników i podwykonawców.
2. W trakcie wykonywania prac Wykonawca będzie dbał o zachowanie czystości i codziennie będzie usuwał odpady budowlane z terenu, a po zakończeniu prac całkowicie sprzątanie teren przed przekazaniem Zlecającemu.