Załącznik nr 4

Umowa nr RADEX/FEWM.01.02-02/2024/1.6

zawarta w Iławie w dniu ……………………………… pomiędzy:

firmą Radex Poland Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Iławie przy ul. Przemysłowej 3, (poczta 14-200 Iława), NIP 744-177-52-60, reprezentowaną przez Macieja Radeckiego –Prezesa Zarządu, zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym

a

firmą …………………………………………... z siedzibą w ……………………………………………………………………….. (poczta …………………………………………………), NIP ………………………, reprezentowaną przez ………………………………………………………., zwaną w dalszej części umowy Dostawcą

- PRZEDMIOT UMOWY

- Przedmiotem umowy jest wykonanie usługi badawczej w zakresie zadania pod nazwą „Wytworzenie piany drzewnej z trocin drewna iglastego” w ramach projektu „Opracowanie technologii drzwi zewnętrznych zintegrowanych o zwiększonych parametrach technicznych, wykonanych z wykorzystaniem materiałów biokompozytowych” dofinansowanego w ramach działania 1.2 „Działalność B+R+I przedsiębiorstw” dla Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur 2021-2027.

- Opis celu i zakresu usługi badawczej został zapisany w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.

- TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI UMOWY

- Strony ustalają, że przedmiot umowy zostanie zrealizowany w terminie od 20 marca 2026 roku do 30 kwietnia 2026 roku.

- Wszelkie prace związane z realizacją umowy będą odbywały się na terenie siedziby Wykonawcy i/lub Zamawiającego, o ile strony nie uzgodnią inaczej.

- CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI

- Cenę za realizację przedmiotu umowy ustalono na …………………… zł (słownie: …………………………………………………………………) netto.

- Powyższa cena uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Do cen określonych w punkcie 1 zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Zamawiający zapłaci cenę sprzedaży na podstawie wystawionych faktur w terminie 30 dni od daty ich wystawienia.

- Podstawą do wystawienia każdej z faktur będzie podpisany przez obie strony protokół odbioru przedmiotu umowy w zakresie każdego ze zrealizowanych (sześciu) etapów prac określonych w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy z tym, że:

- po realizacji etapu 1 i 2 Wykonawca ma prawo wystawić fakturę na kwotę stanowiącą równowartość 30% wartości przedmiotu umowy,

- po realizacji etapu 3 i 4 Wykonawca ma prawo wystawić fakturę na kwotę stanowiącą równowartość 30% wartości przedmiotu umowy,

- po realizacji etapu 5 i 6 oraz zarazem zakończeniu wszystkich prac przewidzianych umową Wykonawca ma prawo wystawić fakturę końcową na kwotę stanowiącą równowartość 40% wartości przedmiotu umowy.

- PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

- W ramach wynagrodzenia określonego punkcie III. 1) Wykonawca przenosi na Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych do wszystkich powstałych w wykonaniu niniejszej umowy utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1231 z późn. zm.) wraz z prawem do wykonywania praw zależnych i z wyłącznym prawem do zezwalania na wykonywanie praw zależnych oraz z prawem do dokonywania wszelkich modyfikacji bez nadzoru autorskiego w zakresie i na polach eksploatacji szczegółowo określonych w umowie oraz z zobowiązaniem autorów do niewykonywania praw osobistych.

- Wykonawca oświadcza, że do wykonanego przedmiotu umowy określonego w punkcie I niniejszej umowy i powstałych w wykonaniu niniejszej umowy utworów będą mu przysługiwać w całości autorskie prawa majątkowe oraz że nikt nie będzie zgłaszał roszczeń ani zastrzeżeń w tym zakresie, ani w zakresie ich przeniesienia na Zamawiającego.

- Wykonawca odpowiada za ewentualne naruszenie praw własności intelektualnej, dóbr osobistych lub danych osobowych oraz innych dóbr niematerialnych osób trzecich związane z wykorzystaniem utworów przez Zamawiającego w wykonaniu niniejszej umowy i w przypadku sporów lub podniesienia roszczeń w tym zakresie zobowiązuje się zwolnić Zamawiającego z odpowiedzialności, w szczególności zastępując Zamawiającego w postępowaniach sądowych lub arbitrażowych bądź występując obok niego (o ile będzie to obiektywnie możliwe i w zależności od swobodnego uznania Zamawiającego), a także dokona na rzecz Zamawiającego zwrotu na jego pierwsze pisemne żądanie wszelkich łączących się z tym kosztów, w tym kosztów obsługi prawnej.

- W celu rozwiania wszelkich wątpliwości Strony postanawiają, że przedmiot umowy (w tym wyniki testów i badań), jak i wszelkie związane z nim prawa własności intelektualnej stanowią własność Zamawiającego i będzie on mógł dowolnie nimi dysponować.

- KARY UMOWNE

- Strony ponoszą odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy na warunkach w niej określonych.

- Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy w przypadku, gdy Wykonawca pozostaje w opóźnieniu z wykonaniem przedmiotu umowy o więcej niż 40 dni licząc od terminu określonego w punkcie II. 1) w terminie 7 dni od dnia wystąpienia przyczyny odstąpienia.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:

  - w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, 10% wartości netto ceny określonej w punkcie III. 1).

  - za nieterminową realizację przedmiotu umowy 0,25% wartości ceny określonej w punkcie III. 1) za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu, określonego w punkcie II.1).

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przekraczającego kary umowne do wysokości rzeczywiście poniesionych strat.

- Należności z tytułu kar umownych i odszkodowań będą płacone przez Wykonawcę w terminie 14 dni od dnia otrzymania stosownej noty księgowej wystawionej przez Zamawiającego.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki w wysokości ustawowej, za każdy dzień opóźnienia w regulowaniu należności określonych w niniejszej umowie.

- POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

- Wszelkie doręczenia związane z niniejszą umową będą dokonywane na adresy Stron podane w umowie, w szczególności doręczenia faktur VAT wystawionych na podstawie niniejszej umowy, przesyłką kurierską, listem poleconym lub dostarczone osobiście.

- Zakazuje się cesji wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

- Reprezentanci Stron w ramach czynności związanych z realizacją niniejszej Umowy.

  - Wykonawca wskazuje jako osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy we wszelkich czynnościach związanych z realizacją niniejszej umowy Pana ……………………….., e-mail …………………………. , numer telefonu …………………………….

  - Zamawiający wskazuje jako osobę upoważnioną do reprezentowania Zamawiającego we wszelkich czynnościach związanych z realizacją niniejszej umowy Pana ……………………….., e-mail ………………………….. , numer telefonu ……………………………….

- Strony zobowiązują się informować wzajemnie o każdorazowej zmianie adresu do doręczeń pod rygorem uznania doręczenia na ostatnio znany adres za skuteczne.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy oraz załączniki dla swej ważności wymagają formy pisemnej.

ZAMAWIAJĄCY                                                     WYKONAWCA

Załącznik nr 1 do umowy nr RADEX/FEWM.01.02-02/2024/1.6

Opis celu i zakresu usługi badawczej

Zakres ogólny usługi

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi badawczo-rozwojowej polegającej na wytworzeniu wariantów piany drzewnej z trocin oraz przeprowadzeniu badań nad wybranymi właściwościami dla uzyskanych wariantów.

Cel

Celem badań jest opracowanie płyty kompozytowej do zastosowania w roli wypełnienia skrzydeł drzwiowych oraz jako wypełnienie ścian i przegród zewnętrznych w budownictwie drewnianym i modułowym. Głównym wyzwaniem badawczym będzie opracowanie sposobu sklejenia trocin (prasowania) do postaci płyty izolacyjnej, która będzie wykazywała jednocześnie następujący zespół cech: (1) kohezja pozwalająca na obróbkę skrawaniem i (2) duża porowatość = możliwie mała gęstość determinująca wysoką izolacyjność termiczną i akustyczną.

Grupa badawcza

Grupę badawczą stanowić będzie ok. 600 wariantów wypełnienia wytworzonych laboratoryjnie. Użyte będą próbki modelowe o wymiarach 2,1 cm x 90 cm, grubości 9 cm. Liczba wariantów wynika z liczby zmiennych eksperymentalnych, tzn. 30 poziomów gęstości x poziomy zaklejenia x 5 rodzaje kleju x 4 rodzaje środków ogniochronnych i przeciwgrzybowych.

Etapy prac wraz z zakresem merytorycznym

Etap 1. Opracowanie optymalnej metody wytworzenia piany drzewnej z trocin oraz wytworzenie wariantów przeznaczonych do dalszych badań

Produkt etapu: raport z przeprowadzonych badań zawierający metodologię wytworzenia, identyfikację i charakterystykę uzyskanych wariantów materiałów wypełnienia o zdefiniowanym składzie

Etap 2. Badania współczynnika przewodności cieplnej λ

Produkt etapu: raport z przeprowadzonych badań zawierający identyfikację wariantów charakteryzujących się współczynnikiem przewodności cieplnej λ ≤ 0,040 W/(m·K)

Etap 3. Badania reakcji na ogień

- badania wg PN-EN 13823 – „Badanie reakcji na ogień materiałów budowlanych. Metoda badania na podstawie wielkości dymu, ilości ciepła oraz rozwoju ognia w komorze” do określenia takich parametrów jak emisja dymu i temperatura rozwoju ognia

- klasyfikacja wg PN-EN 13501-1

Produkt etapu: raport z przeprowadzonych badań zawierający identyfikację wariantów cechujących się ograniczoną reakcja na ogień - klasa B wg PN-EN 13501-1

Etap 4. Badania odporności mikrobiologicznej

- podatność materiału wypełnienia na porażenie grzybami następujących gatunków: Aspergillus fumigatus, Candida albicans – grzyby znajdujące się na liście patogenów WHO o najwyższym priorytecie oraz Coniophora puteana - grzyb odpowiedzialny za tzw. "szary rozkład brunatny", który powoduje osłabienie strukturalne drewna oraz Tramates vericolor - grzyb rozkładający ligninę w drewnie

- badania mają na celu ocenę, w jakim stopniu grzyby wpływają na trwałość materiału wypełnienia, co jest istotne w kontekście ich zastosowania w warunkach wilgotnych oraz czy wypełnienie może być środowiskiem ich wzrostu

- ocena wizualna zgodnie z ISO 16869: 0 – brak wzrostu grzybów na powierzchni próbki (pełna ochrona); 1 – pojedyncze kolonie grzybów (<10% powierzchni); 2 – wzrost na 10–30% powierzchni próbki; 3 – wzrost na 30–60% powierzchni próbki; 4 – silny wzrost na ponad 60% powierzchni próbki (brak ochrony)

Produkt etapu: raport z przeprowadzonych badań zawierający identyfikację wariantów cechujących się następującą odpornością mikrobiologiczną: wynik testu zgodnie z ISO 16869: stopień 1. – pojedyncze kolonie grzybów (<10% powierzchni)

Etap 5. Badania właściwości akustycznych

- badania wg PN-EN ISO 10140-2:2021-10 - “Akustyka – Pomiar laboratoryjny izolacyjności akustycznej elementów budowlanych -- Część 2: Pomiar izolacyjności od dźwięków powietrznych” służące ocenie redukcji hałasu przenikającego przez materiał przy różnym natężeniu dźwięku

Produkt etapu: raport z przeprowadzonych badań zawierający identyfikację cech akustycznych wariantów

Etap 6. Badania odporności na starzenie

- badania wg PN-EN 13469 polegające na symulacji warunków eksploatacji w komorze starzeniowej, takich jak zmiany temperatury i wilgotności, w celu sprawdzenia wpływu starzenia na właściwości termoizolacyjne i fizyczne (λ, zmiany wymiarowe, zmiany wytrzymałości mechanicznej)

Produkt etapu: raport z przeprowadzonych badań zawierający identyfikację wariantów cechujących się odpornością na starzenie: λ±10%, zmiany wymiarowe ±3%, zmiany wytrzymałości mechanicznej ±10%

Harmonogram realizacji usługi

Realizacja usługi planowana jest na okres od 20 marca 2026 roku do 30 kwietnia 2026 roku, z etapową realizacją prac i odbiorami częściowymi umożliwiającymi sukcesywne przekazywanie wyników oraz ich bieżącą weryfikację przez Zamawiającego.

Osoba prowadząca/nadzorująca ze strony Zamawiającego

Tomasz Tomaszewski

Formalne potwierdzenie wykonania usługi

Podstawą odbioru usługi będą raport końcowy oraz raporty cząstkowe dla poszczególnych etapów prac, zawierające wyniki badań/analiz.