## Harmonogram 1
Załącznik nr 15
Harmonogram rzeczowo-finansowy - „Połączenie obszarów cieplnych DPE S.A. - TP3 Mysłowice oraz TP13 Szopienice”
Lp. | Zadanie | Protokół Odbioru | Fakturowanie | Kamień Milowy | Kluczowy Kamień Milowy | Rozpoczęcie prac | Zakończenie prac | Wartość zadania | Uwagi
A | Połączenie TP3 - TP13
I | Etap I: TP13 Szopienice - granica Katowice/Mysłowice
1 | Rozpoczęcie prac budowlanych - |  |  |  |  | 2026-06-30
2. | Dostawa materiałów | TAK | Możliwe do ustalenia |  |  |  | 2026-06-30 | 10% | Możliwość płatności na podstawie faktury od producenta za materiał dostarczony
3. | Budowa przyłacza | TAK | NIE |  |  | napóźniej 01.07.2026 | 2027-01-31
4. | Uruchomienie przyłącza | TAK | TAK |  | TAK |  | 2027-02-28 | 20%
5. | Zakończenie i przekazanie dokumentacji powykonawczej -odbiór zadania | TAK | TAK | TAK |  |  | 2027-03-30 | 20%
II | Etap II: Granica Katowice/Mysłowice - TP03 Mysłowice
1 | Rozpoczęcie prac budowlanych - |  |  |  |  | 2027-01-01
2. | Dostawa materiałów | TAK | Możliwe do ustalenia |  |  |  | 2027-01-01 | 10% | Możliwość płatności na podstawie faktury od producenta za materiał dostarczony
4. | Uruchomienie sieci | TAK | TAK |  | TAK |  | 2027-07-30 | 20%
5. | Zakończenie i przekazanie dokumentacji powykonawczej - odbiór zadania | TAK | TAK | TAK |  |  | 2027-09-30 | 20%
Koszty zadania | [7 empty] | 100%