Załącznik nr 14 - Wytyczne do Raportu z Realizacji Prac

Niniejszy załącznik prezentuje ogólne wytyczne dla Raportu z prac realizowanych przez wykonawcę 
w ramach Umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do domagania się dodatkowych informacji niewskazanych w niniejszym załączniku, a Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania raportu zgodnie z wytycznymi Zamawiającego.

PODSUMOWANIE

Zwięzłe podsumowanie kluczowych wydarzeń w danym miesiącu / (okresie) raportowym 
z uwzględnieniem prac projektowych, produkcyjnych, zakupowych, transportowych budowlano-montażowch, rozruchowych. Poszczególne obszary winny być przedmiotem pogłębionej analizy w dalszej części raportu.

Dokumentacja projektowa

Postępy w ostatnim okresie raportowym wraz z wykresem prezentującym status dokumentacji projektowej,

Cele na kolejny okres raportowy,

Zidentyfikowane trudności / planowane działania.

Prefabrykacja I ZAKUPY

Postępy w ostatnim okresie raportowym,

Cele na kolejny okres raportowy,

Zidentyfikowane trudności / planowane działania.

tRANSORT

Postępy w ostatnim okresie raportowym,

Cele na kolejny okres raportowy,

Zidentyfikowane trudności / planowane działania.

PRACE BUDOWLANE I MONTAŻOWE

Postępy w ostatnim okresie raportowym,

Cele na kolejny okres raportowy,

Zidentyfikowane trudności / planowane działania.

ROZRUCH / PRÓBY

Postępy w ostatnim okresie raportowym,

Cele na kolejny okres raportowy,

Zidentyfikowane trudności / planowane działania.

ZAPEWNIENIE JAKOŚCI

Opis przebiegu inspekcji, prezentacja raportów oraz innych czynności mających na celu zapewnienie jakości w danym okresie raportowym. Informacja o wszelkich istotnych działaniach 
i rozstrzygnięciach podjętych na rzecz wyeliminowania zidentyfikowanych niezgodności.

ZMIANY UMOWY

Opis rzeczywistych i planowanych zmian w postanowieniach Umowy. Postanowienia zawartych 
i prognozowanych aneksów.

RAPORTY

Aktualny harmonogram projektu uwzględniający ścieżkę krytyczną oraz proponowane działania prewencyjne i korygujące.

Opis postępu prac w każdym z ww. obszarów (dokumentacja projektowa, zakupy 
i prefabrykacja, transport, prace budowlane i montażowe, rozruch) uwzględniający porównanie rzeczyswistego statusu prac w stosunku do planu z wykorzystaniem krzywych progresywnych wraz z opisem środków naprawczych w przypadku odchyleń pomiędzy planem a  stanem faktycznym.

Zaktualizowany harmonogram dostarczenia dokumentacji projektowej.

Opis zrealizowanych i planowanych dostaw (umowy z podwykonawcami, wykaz podwykonawców i dostawców, miejsce prefabrykacji danej części dostaw, procent zaawansowania, planowane i rzeczywiste daty rozpoczęcia i zakończenia prefabrykacji, wyniki ewentualnych inspekcji fabrycznych).

Raport BHP zawierający dane statystyczne na temat zdarzeń wypadkowych i zdarzeń potencjalnie wypadkowych w danym miesiącu / (okresie) raportowym, jak również wykaz zdarzeń z zakresu ochrony środowiska i kształtowania stosunków publicznych z otoczeniem (“public relations”).

Materiał fotograficzny.

Dodatkowe raporty (jeśli wymagane), np. z przebiegu szkoleń dla pracowników Zamawiającego.