## TP3-TP13
ZAŁĄCZNIK NR 3A DO SIWZ - HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY
RAZEM wartość netto:
l.p. | opis | termin zakończenia | kamień milowy [TAK/NIE] | płatność [TAK/NIE] | Wartość procentowa płatności | Suma procentowa płatności | Wartość płatności [PLN] | Dokument upoważniający do wystawienia faktury VAT
A | Połączenie TP3-13 | - | - | - | - | - | - | -
I | Etap I: TP13 Szopienice - granica Katowice/Mysłowice | - | - | - | - | - | - | -
1 | Rozpoczęcie prac budowlanych - 30.06.2026 | - | nie | nie | - | - | - | -
2 | Dostawa materiałów | 2026-06-30 | NIE | TAK | 10% | 10% |  | - Protokoły Odbioru Częściowego
3 | Budowa przyłacza | 2027-01-31 | NIE | NIE | - | - | - | -
4 | Uruchomienie przyłacza | 2027-02-28 | NIE | TAK | 20% | 20% |  | - Protokoły Odbioru Częściowego
5 | Zakończenie i przekazanie dokumentacji powykonawczej - odbiór zadania | 2027-03-30 | TAK | TAK | 20% | 20% |  | - Protokoły Odbioru Częściowego
II | Etap II: Granica Katowice/Mysłowice - TP03 Mysłowice | - | - | - | - | - | - | -
1 | Rozpoczęcie prac budowlanych - 01.01.2027 | - | nie | nie | - | - | - | -
2 | Dostawa materiałów | 2027-01-01 | NIE | NIE | 10% |  |  | - Protokoły Odbioru Częściowego
3 | Uruchomienie sieci | 2027-07-30 | NIE | TAK | 20% |  |  | - Protokoły Odbioru Częściowego
4 | Zakończenie i przekazanie dokumentacji powykonawczej - odbiór zadania | 2027-09-30 | TAK | TAK | 20% |  |  | - Protokoły Odbioru Końcowy
Suma |  |  |  |  | 100% |  | 0