## Arkusz1
Załącznik nr 7
Harmonogram rzeczowo - finansowy wykonania Części 1/ Części 2
dla realizacji zadania pn: wykonanie termomodernizacji, remontu balkonów, budowy zadaszonego tarasu oraz nadbudowy sali wielofunkcyjnej nad częścią basenową budynku usługowego Centrum Rekreacyjno-Lecznicze "GLINIK" w Wysowej - Zdrój w ramach Działania 3.01 Kredyt ekologiczny Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
| Wykonawca: | [5 empty] | Zamawiający: | Centrum Rekreacyjno - Lecznicze “GLINIK” I Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Wysowa- Zdrój 101 lok. 8
Lp. | Nazwa elementu scalonego | [5 empty] | Wartość elementu scalonego (netto) | 15.05.-05.06.26 | 06.06.-27.06.26 | 28.06.-11.07.26 | 12.07.-02.08.26 | 2026-09-01 | 2026-10-01
| Koszty kwalifikowane | [5 empty] | x
1 | Roboty remontowe - stropodachy- Część 1
2 | Roboty remontowe - wymiana okien - Część 2 | [10 empty] | x | x
3 | Roboty remontowe - elewacje - Część 1
| Koszty niekwalifikowane | [5 empty] | x
4 | Roboty remontowe - balkony - Część 1 | [10 empty] | x | x
5 | Roboty remontowe - wymiana drzwi zewnętrznych- Część 1
6 | Rozbudowa - taras/sala wielofunkcyjna - Część 1
7 | Roboty remontowe - pozostałe - Część 1
Ogółem Wartośc robót
Dotyczy wymiany stolarki okiennej Część 1 i remontu balkonów Część 2 - wymagany okres prac
| Okres | Nr pokoju | Okres | Nr pokoju | Okres | Nr pokoju |  | Okres | Nr pokoju
| 15.05.-05.06.26 | 101 | 06.06.-27.06.26 | 106 | 28.06.-11.07.26 | 113A |  | 12.07.-02.08.26 | 116
|  | 102 |  | 107AB |  | 113 |  |  | 117
|  | 103 |  | 108AB |  | 114 |  |  | 118
|  | 104AB |  | 109AB |  | 213 |  |  | 119
|  | 105 |  | socjalny pokojowe |  | 214 |  |  | 120
|  | 201 |  | 206 |  | 215 |  |  | 216
|  | 202 |  | 207 |  | 313 |  |  | 217
|  | 203 |  | 208AB |  | 314 |  |  | 218
|  | 204AB |  | 209AB |  | 315 |  |  | 219
|  | 205 |  | MAGAZYN środki czystości |  | satelity |  |  | 220
|  | 301AB |  | 306AB |  |  |  |  | 316 |  | ..........................................
|  | 302 |  | 307AB |  |  |  |  | 317 |  | Podpis Wykonawcy
|  | 303AB |  | 308AB |  |  |  |  | 318
|  | 304AB |  | 309AB |  |  |  |  | 319 pralnia
|  | 305 |  | MAGAZYN brudna pościel |  |  |  |  | 320