Związek Stowarzyszeń Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie NIP: 6351681750

Załącznik nr 6 – Projekt umowy

Umowa o opracowanie dokumentacji projektowej. Postępowanie prowadzone w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie projektu w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS) 2021–2027.

| Umowa nr | [do uzupełnienia] |
| --- | --- |
| Data i miejsce | [dd.mm.rrrr], Mikołów |
| Zamawiający | Związek Stowarzyszeń Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie, ul. Sosnowa 5, 43-190 Mikołów |
| Wykonawca | [do uzupełnienia po wyborze oferty] |

# § 1. Przedmiot umowy

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do opracowania kompletnej dokumentacji projektowej dla elementów błękitno-zielonej infrastruktury przy placówkach oświatowych w Powiecie Mikołowskim, zgodnie z OPZ, ofertą Wykonawcy oraz dokumentacją koncepcyjną stanowiącą materiały wyjściowe do postępowania.

2. Przedmiot umowy obejmuje w szczególności dokumentację projektową wielobranżową, mapy do celów projektowych, geotechnikę, niezbędne inwentaryzacje, uzgodnienia, przygotowanie dokumentów formalnoprawnych, przedmiary, kosztorysy inwestorskie, STWiORB oraz przeniesienie autorskich praw majątkowych do dokumentacji.

3. Umowa nie obejmuje wykonawstwa robót budowlanych.

4. Umowa nie obejmuje pełnienia nadzoru autorskiego, chyba że Strony postanowią inaczej w odrębnej umowie lub odrębnym zamówieniu.

# § 2. Zakres lokalizacyjny

1. Dokumentacja obejmuje następujące lokalizacje:

a) Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach,

b) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Mikołowie – Bujakowie,

c) kompleks szkół w Mikołowie: II Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół Nr 2 Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Mikołowie, Zespół Szkół Technicznych, wraz z elementami wspólnymi dla kompleksu.

2. Szczegółowy zakres rzeczowy dla poszczególnych lokalizacji określa OPZ.

# § 3. Obowiązki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, zasadami wiedzy technicznej oraz wytycznymi Zamawiającego.

2. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia koordynacji międzybranżowej dokumentacji, udziału w naradach z Zamawiającym oraz wprowadzania uzgodnionych korekt.

3. Wykonawca przygotuje komplet dokumentów formalnoprawnych niezbędnych do przygotowania inwestycji do realizacji, w tym w szczególności wnioski, zgłoszenia, załączniki, odpowiedzi na wezwania oraz uzupełnienia wymagane przez organy administracji, gestorów sieci i inne podmioty uzgadniające.

4. Wykonawca będzie prowadził sprawy związane z uzyskaniem wymaganych uzgodnień, opinii, warunków technicznych, zgłoszeń i decyzji do chwili uzyskania wymaganego rozstrzygnięcia albo do chwili, gdy dalszy bieg sprawy zależy wyłącznie od działania organu lub Zamawiającego, przy współdziałaniu Zamawiającego w zakresie udzielania pełnomocnictw i składania oświadczeń inwestora.

5. Opłaty administracyjne, skarbowe oraz opłaty pobierane przez organy, gestorów sieci lub inne podmioty trzecie związane z wydaniem uzgodnień, opinii, decyzji lub warunków ponosi Zamawiający, chyba że z umowy lub przepisów wprost wynika inaczej; Wykonawca ponosi koszty własnych czynności projektowych objętych wynagrodzeniem ryczałtowym.

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za kompletność, zgodność i wzajemne skoordynowanie dokumentacji.

7. Wykonawca zobowiązuje się realizować zamówienie przy udziale osoby kluczowej wskazanej w ofercie do pełnienia funkcji projektanta wiodącego / koordynatora branży odwodnienia i błękitno-zielonej infrastruktury.

8. Zmiana osoby kluczowej jest dopuszczalna wyłącznie z ważnych przyczyn, w szczególności z powodu choroby, śmierci, ustania stosunku współpracy lub innych okoliczności niezależnych od Wykonawcy, uniemożliwiających udział tej osoby w realizacji zamówienia.

9. W przypadku zmiany osoby kluczowej Wykonawca zobowiązany jest zapewnić osobę posiadającą kwalifikacje i doświadczenie nie niższe niż wymagane w postępowaniu oraz nie gorsze niż kwalifikacje i doświadczenie osoby podlegającej ocenie w kryterium „Doświadczenie osoby kluczowej”, na podstawie którego ofercie Wykonawcy przyznano punkty.

10. Zmiana osoby kluczowej wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego oraz przedłożenia dokumentów potwierdzających kwalifikacje i doświadczenie nowej osoby.

# § 4. Obowiązki Zamawiającego

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy posiadane materiały wyjściowe, w tym dokumentację koncepcyjną oraz informacje pozostające w jego dyspozycji.

2. Zamawiający udzieli Wykonawcy niezbędnych pełnomocnictw, podpisze dokumenty wymagające działania inwestora oraz będzie współdziałał przy uzyskiwaniu decyzji i uzgodnień wymagających działania inwestora.

3. Zamawiający poniesie opłaty administracyjne, skarbowe oraz opłaty pobierane przez organy, gestorów sieci lub inne podmioty trzecie związane z uzyskaniem uzgodnień, opinii, warunków technicznych, zgłoszeń lub decyzji, chyba że z umowy lub przepisów wprost wynika inaczej.

4. Zamawiający dokona odbioru poszczególnych etapów zgodnie z umową i zapłaci wynagrodzenie na zasadach w niej określonych.

# § 5. Etapy realizacji

1. Strony ustalają następujące etapy realizacji i terminy wykonania:

a) Etap I – materiały wyjściowe, mapy, geotechnika, inwentaryzacje, wizje lokalne i potwierdzenie założeń projektowych – do 45 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy;

b) Etap II – projekty branżowe i zagospodarowania terenu, uzgodnienia oraz materiały formalnoprawne – do 120 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy;

c) Etap III – finalna dokumentacja, przedmiary, kosztorysy inwestorskie i STWiORB – do 150 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

2. Termin wykonania całości umowy odpowiada terminowi wykonania Etapu III i wynosi 150 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

3. W terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu harmonogram rzeczowo-terminowy zgodny z terminami określonymi w ust. 1.

4. Zamawiający może zgłosić uwagi do harmonogramu w terminie 5 dni roboczych od dnia jego otrzymania; brak uwag w tym terminie oznacza akceptację harmonogramu.

5. Zatwierdzony harmonogram ma charakter organizacyjny i nie może zmieniać terminów umownych określonych w ust. 1–2 bez dokonania zmiany umowy zgodnie z § 9.

# § 6. Odbiór dokumentacji

1. Przekazanie dokumentacji dla każdego etapu nastąpi protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez przedstawicieli Stron.

2. Zamawiający dokona weryfikacji przekazanej dokumentacji w terminie 10 dni roboczych od dnia jej przekazania.

3. W przypadku stwierdzenia wad, braków, niespójności albo innych niezgodności z umową lub OPZ Zamawiający zgłosi uwagi i wyznaczy Wykonawcy odpowiedni termin na ich usunięcie.

4. Brak zgłoszenia uwag w terminie, o którym mowa w ust. 2, oznacza odbiór danego etapu bez zastrzeżeń.

5. Za dzień wykonania danego etapu uznaje się dzień podpisania przez Strony protokołu odbioru danego etapu bez zastrzeżeń albo po usunięciu zgłoszonych wad.

6. Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wad, braków i niespójności dokumentacji ujawnionych przy odbiorze lub w toku postępowań administracyjnych, o ile wynikają one z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

# § 7. Wynagrodzenie

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: netto ............ zł, VAT ............ zł, brutto ............ zł.

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje całość świadczenia objętego Umową, OPZ oraz ofertą Wykonawcy, w tym wszelkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia, w szczególności koszty map do celów projektowych, geotechniki, niezbędnych inwentaryzacji, uzgodnień, opinii, przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich, STWiORB, wersji papierowej i elektronicznej dokumentacji oraz przeniesienia autorskich praw majątkowych.

3. Wynagrodzenie będzie płatne w następujących częściach:

a) 20% wynagrodzenia brutto – po wykonaniu i odbiorze Etapu I;

b) 60% wynagrodzenia brutto – po wykonaniu i odbiorze Etapu II;

c) 20% wynagrodzenia brutto – po wykonaniu i odbiorze Etapu III.

4. Podstawą wystawienia faktury częściowej lub końcowej jest podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru danego etapu bez zastrzeżeń albo protokół odbioru z potwierdzeniem usunięcia wszystkich wad istotnych.

5. Termin płatności każdej faktury wynosi 21 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury wraz z wymaganymi dokumentami rozliczeniowymi.

6. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

# § 8. Prawa autorskie

1. Z chwilą zapłaty wynagrodzenia za dany etap, w zakresie dokumentacji objętej tym etapem, Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe oraz prawo do wykonywania i zezwalania na wykonywanie praw zależnych do wszystkich opracowań powstałych w ramach realizacji umowy.

2. Przeniesienie praw obejmuje w szczególności: utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką, wprowadzanie do pamięci komputera i systemów teleinformatycznych, wykorzystanie dokumentacji w całości lub części do przygotowania, prowadzenia i realizacji inwestycji, przekazywanie dokumentacji wykonawcom, organom administracji i innym podmiotom, korzystanie z dokumentacji w kolejnych postępowaniach, remontach, przebudowach, aktualizacjach oraz innych działaniach inwestycyjnych Zamawiającego.

3. Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego lub osoby trzecie działające na jego zlecenie zmian, adaptacji, aktualizacji, skrótów, opracowań i wykorzystania dokumentacji w całości lub części, bez konieczności uzyskiwania odrębnej zgody Wykonawcy.

4. Zamawiający jest uprawniony do powierzenia osobom trzecim wykorzystania, modyfikacji, aktualizacji albo rozwinięcia dokumentacji, w tym w celu realizacji robót, uzyskania decyzji, przeprowadzenia kolejnych postępowań lub wykonania opracowań uzupełniających.

5. Wynagrodzenie określone w § 7 obejmuje wynagrodzenie za przeniesienie praw autorskich i udzielenie zgód, o których mowa w niniejszym paragrafie.

# § 9. Zmiany umowy

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z wyjątkiem zmian przewidzianych w zapytaniu ofertowym oraz w niniejszej umowie.

2. Dopuszcza się zmianę terminu realizacji, sposobu wykonania, zakresu świadczenia albo wynagrodzenia, wyłącznie w zakresie bezpośrednio wynikającym z okoliczności przewidzianych w niniejszym paragrafie.

3. Zmiana terminu realizacji lub sposobu wykonania umowy może nastąpić w szczególności w przypadku: a) konieczności dostosowania dokumentacji do wymagań organów administracji, gestorów sieci lub innych instytucji uzgadniających; b) ujawnienia niezinwentaryzowanych kolizji, warunków terenowych lub technicznych, których nie można było przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności; c) zmiany przepisów prawa lub wytycznych mających wpływ na sposób wykonania dokumentacji; d) działania siły wyższej albo okoliczności niezależnych od Stron; e) opóźnień lub zaniechań leżących po stronie Zamawiającego.

4. Zmiana wynagrodzenia może nastąpić wyłącznie wtedy, gdy okoliczności, o których mowa w ust. 3, powodują konieczność wykonania dodatkowych opracowań lub czynności wykraczających poza zakres przewidziany w OPZ i ofercie Wykonawcy, a potrzeby tej nie można było przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności na etapie zawierania umowy. Zmiana wynagrodzenia wymaga szczegółowego wykazania i udokumentowania wpływu danej okoliczności na koszty wykonania umowy.

5. Zmiana zakresu świadczenia może polegać również na ograniczeniu części zakresu zamówienia, jeżeli wykonanie tej części okaże się zbędne albo niemożliwe z przyczyn niezależnych od Stron; w takim przypadku wynagrodzenie ulegnie odpowiedniemu zmniejszeniu proporcjonalnie do zakresu niewykonanej części świadczenia.

6. Każda zmiana umowy wymaga wykazania związku pomiędzy okolicznością uzasadniającą zmianę a jej wpływem na termin, sposób wykonania, zakres świadczenia albo wynagrodzenie.

7. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej lub elektronicznej pod rygorem nieważności i nie może prowadzić do zmiany charakteru umowy.

# § 10. Kary umowne

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

a) za zwłokę w wykonaniu Etapu I, Etapu II albo Etapu III – 0,2% wynagrodzenia brutto należnego odpowiednio za dany etap, za każdy dzień zwłoki;

b) za zwłokę w usunięciu wad, braków lub niespójności dokumentacji – 0,2% wynagrodzenia brutto należnego za etap albo część dokumentacji, której wada dotyczy, za każdy dzień zwłoki;

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – 10% wynagrodzenia brutto.

2. Łączna wysokość kar umownych naliczonych Wykonawcy na podstawie umowy nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1.

3. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość naliczonych kar umownych na zasadach ogólnych, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

# § 11. Odstąpienie od umowy i rozliczenie

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub w części po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonywania umowy i wyznaczeniu dodatkowego 14-dniowego terminu, jeżeli Wykonawca mimo wezwania wykonuje umowę w sposób sprzeczny z jej postanowieniami albo pozostaje w zwłoce z wykonaniem Etapu I, Etapu II lub Etapu III przekraczającej 21 dni.

2. Wykonawca może odstąpić od umowy w przypadku zwłoki Zamawiającego w przekazaniu materiałów, pełnomocnictw albo w zapłacie wymagalnego wynagrodzenia przekraczającej 30 dni, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu Zamawiającego do wykonania obowiązku w terminie 14 dni.

3. Oświadczenie o odstąpieniu może zostać złożone w terminie 30 dni od dnia zaistnienia podstawy odstąpienia, po bezskutecznym upływie terminu wskazanego w wezwaniu o którym mowa w ust. 1 albo 2.

4. W razie odstąpienia od umowy Strony sporządzą protokół zaawansowania prac. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za część prac należycie wykonaną i przydatną dla Zamawiającego do dnia odstąpienia, a w zakresie dokumentacji opłaconej Zamawiający nabywa prawa zgodnie z § 8.

# § 12. Rękojmia i odpowiedzialność

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady dokumentacji przez okres 36 miesięcy od dnia odbioru całości przedmiotu umowy.

2. Wykonawca odpowiada za szkody wynikające z wad dokumentacji, jeżeli są one następstwem okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność.

# § 13. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

2. Wszelkie spory Strony będą starały się rozwiązywać polubownie, a w przypadku braku porozumienia właściwy będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

3. Umowę sporządzono w [liczba] jednobrzmiących egzemplarzach / zawarto w formie elektronicznej.

| ........................................ Zamawiający | ........................................ Wykonawca |
| --- | --- |