UMOWA O GENERALNE WYKONAWSTWO INWESTYCJI PN. „BUDOWA MAGAZYNU ENERGII DLA ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNEJ KROTOSZYN”

## pomiędzy

Ekoenergia Solar 10 Sp. z o.o.

## a

……………

zawarta w Szczecinie

## Spis treści

1.	PRZEDMIOT UMOWY	6

2.	ZAKRES PRAC	6

3. OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY	10

4.	PRZEKAZANIE I ODBIÓR	11

5.	CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI	16

6.	ODPOWIEDZIALNOŚĆ OGÓLNA WYKONAWCY	19

7.	GWARANCJE FINANSOWE WYKONAWCY	23

8.	DALSZE ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY	25

9.	DALSZE GWARANCJE WYKONAWCY	33

10.	OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI	34

11.	OŚWIADCZENIA I ZOBOWIĄZANIA ZAMAWIAJĄCEGO	34

12.	CESJA I PODWYKONAWCY	35

13.	UBEZPIECZENIE	39

14.	ODSTĄPIENIE OD UMOWY	40

15.	SIŁA WYŻSZA	43

16.	ROZSTRZYGANIE SPORÓW	45

20.	POUFNOŚĆ	54

21.	PRZENIESIENIE PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ	55

22.	INNE POSTANOWIENIA	59

ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1	Zakres Prac oraz Specyfikacja techniczna Magazynu Energii

Załącznik nr 2	Pozwolenia na budowę Projektu wraz z projektem budowlanym, decyzje administracyjne, warunki przyłączenia do sieci – jak w załączniku do SWZ

Załącznik nr 3	Harmonogram prac związanych z instalacją Magazynu Energii oraz świadczeniem usług

Załącznik nr 4	Kamienie Milowe

Załącznik nr 5	Oferta Wykonawcy

Załącznik nr 6	Wzór Protokołu Odbioru Wstępnego (PAC)

Załącznik nr 7	Polisa ubezpieczeniowa OC Wykonawcy

Załącznik nr 8	Wzory Protokołów Odbioru końcowego w Okresie Gwarancji Ogólnej (FAC)

Załącznik nr 9	Wzór zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Załącznik nr 10 Wzór Protokołu odbioru Kamienia Milowego

Załącznik nr 11 Wzory Protokołów Odbioru Technicznego (TAC)

Załącznik nr 12 Wzór Zabezpieczenia Zobowiązań Gwarancyjnych

Załącznik nr 13 Lista dokumentów niezbędnych do odbioru kamienia milowego

Załącznik nr 14 Metodologia obliczania wskaźnika sprawności Magazynu Energii

Załącznik nr 15 Protokół przekazania terenu i placu budowy

Niniejsza umowa (zwana dalej „Umową”) została zawarta w dniu ……….. r. („Data Podpisania”) pomiędzy:

Ekoenergia Solar 10 Sp. z o.o.  z siedzibą w Szczecinie pod adresem 1 Maja 39 (71-627), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Szczecinie-Centrum XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000877774, posiadającą nr identyfikacji podatkowej (NIP) 8513255867 i nr identyfikacyjny REGON 387908410, kapitał zakładowy ………… zł., reprezentowaną przez:

Macieja Chmielarskiego – Prezesa Zarządu

(zwaną dalej „Zamawiającym”)

…………………………………………..

(zwaną dalej „Wykonawcą”).

ZWAŻYWSZY, ŻE:

- Zamawiający między innymi prowadzi działalność w zakresie produkcji oraz zarządzania energią odnawialną.

- Zamawiający realizuje inwestycję polegającą na budowie Elektrowni Fotowoltaicznej Krotoszyn wraz z magazynem energii.

- Zamawiający jest zainteresowany zleceniem Wykonawcy dostarczenia, instalacji, budowy oraz rozruchu Magazynu Energii dla Elektrowni Fotowoltaicznej Krotoszyn o mocy 5,0 MW i pojemności 20 MWh („Projekt”), w tym infrastruktury towarzyszącej Projektu.

- szczegółowy opis techniczny, zakres prac i wymagania techniczne, funkcjonalne i użytkowe w stosunku do Projektu znajdują się w Załączniku nr 1 dołączonym do niniejszej Umowy, stanowiącym jej integralną część.

- Zamawiający będzie finansować częściowo płatność Ceny Umownej (jak określono w par. 5) ze środków finansowych bankowych, które będą refinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgromadzonych na rachunku Funduszu Modernizacyjnego w formie dotacji przyznanej Zamawiającemu (podmioty finansujące łącznie zwane dalej „Podmiotami Finansującymi”).

- Zamawiający oświadcza, że uzyskał decyzje i pozwolenia na budowę wymagane do wybudowania Projektu, jednakże decyzje i pozwolenia zostały uzyskane dla wstępnie wybranej przez Zmawiającego technologii Projektu i wymagają ewentualnej zmiany do ostatecznie zastosowanej technologii Projektu. Pozyskanie opinii, uzgodnień i decyzji zamiennych, o ile okaże się to konieczne, stanowi obowiązek Wykonawcy.

- Wykonawca oświadcza i potwierdza, że otrzymał i zapoznał się z wszelkimi decyzjami administracyjnymi, warunkami przyłączenia do sieci oraz pozwoleniami na budowę wymaganymi do realizacji Projektu. Wszelkie uzyskane decyzje administracyjne, warunki przyłączenia do sieci i pozwolenia na budowę Projektu stanowią Załącznik nr 2 do niniejszej Umowy.

- w związku z powyższym, obie Strony, wzajemnie uznające swoją zdolność prawną niezbędną do zawarcia Umowy, jak ich przedstawiciele, posiadający upoważnienia i wystarczające uprawnienia, dobrowolnie stawiają się w celu podpisania niniejszej Umowy.

STRONY USTALAJĄ, ŻE:

DEFINICJE

Na potrzeby Umowy poniższe słowa i wyrażenia pisane wielką literą będą miały znaczenie tutaj im przypisane. Niniejsze definicje stanowią uzupełnienie i nie zastępują żadnej definicji zawartej w pozostałych dokumentach Umowy i wprowadzonej do Umowy w drodze odniesienia, niemniej jednak w przypadku sprzeczności lub niezgodności, przeważające znaczenie będą miały poniższe definicje:

Magazyn Energii – oznacza system magazynowania energii zdefiniowany oraz dokładnie opisany w Załączniku nr 1, realizowany w ramach Projektu,

Elektrownia Fotowoltaiczna – oznacza elektrownię fotowoltaiczną Krotoszyn, która będzie realizowana równocześnie z budową Magazynu Energii, przez Wykonawcę wyłonionego w drodze odrębnej procedury,

Harmonogram Prac - oznacza harmonogram wykonywania Prac zawierający podział Prac na Kamienie Milowe, etapy i podetapy, stanowiący Załącznik nr 3

Inspektor Nadzoru Technicznego Zamawiającego – oznacza podmiot ustanowiony przez Zamawiającego do kontroli i nadzoru nad należytą realizacją Umowy przez Wykonawcę, w tym pełniący funkcję (jeśli jest osobą fizyczną) lub wyznaczający osobę do pełnienia funkcji (jeśli jest osobą prawną) inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu ustawy Prawo budowlane

Infrastruktura towarzysząca – niezbędne elementy techniczne i budowlane umożliwiające funkcjonowanie Magazynu i przyłączenie go do sieci, w szczególności przyłącze elektroenergetyczne, telesterownicze linie światłowodowe, stacje transformatorowe, układ pomiarowy, systemy zarządzania magazynem energii (BMS, EMS i SCADA), urządzenia i systemy p – poż., systemy chłodzenia i wentylacji, fundamenty, kanały kablowe, infrastruktura drogowa (drogi i place), ogrodzenie, system monitoringu CCTV, oświetlenie, instalacja odgromowa;

Kamień Milowy – oznacza zakończenie wykonywania i odebranie bez zastrzeżeń przez Zamawiającego odpowiedniego etapu Prac, z którym powiązana jest odpowiednia płatność, jak opisano w Załączniku nr 4

Prace – mają znaczenie określone w par. 2.1 Umowy

DoDo – oznacza dokumentację projektową dostarczona przez Zmawiającego zgodnie z Załącznikiem nr 2 oraz dokumentację projektową opracowaną przez Wykonawcę w ramach niniejszej Umowy.

Protokół Odbioru Końcowego w Okresie Gwarancji Ogólnej (FAC) - oznacza protokół w formie określonej w Załączniku nr 8 podpisany przez Strony po spełnieniu warunków Odbioru Końcowego (FAC)

Protokół Odbioru Technicznego (TAC) - oznacza protokół w formie określonej w Załączniku nr 11 podpisany przez Strony po spełnieniu warunków Odbioru Technicznego (TAC)

Protokół Odbioru Wstępnego (PAC) - oznacza protokół w formie określonej w Załączniku nr 6 podpisany przez Strony po spełnieniu warunków Odbioru Wstępnego (PAC)

Projekt – dostawa, instalacja, budowa oraz rozruch Magazynu Energii dla Elektrowni Fotowoltaicznej Krotoszyn o mocy 5,0 MW i pojemności 20 MWh

Teren Budowy – oznacza wszystkie miejsca, w których będą wykonywane Prace i do których będą dostarczane urządzenia, sprzęty i materiały, oraz wszelkie inne miejsca określone w Umowie, a zwłaszcza w Załączniku nr 2, jako miejsca w których będą wykonywane Prace

Umowa - oznacza niniejszą umowę podpisaną pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, wraz z jej Załącznikami

Wada - oznacza wykonanie danych Prac lub ich części niezgodnie z niniejszą Umową, w tym z załącznikami, niezgodnie z prawem lub z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi normami, w tym także niewykonanie jakiejkolwiek części zakresu Przedmiotu Umowy, lub takie wykonanie Przedmiotu Umowy, które uniemożliwia sprawdzenie zgodności Przedmiotu Umowy lub jakiejkolwiek jego części z powyższymi wymogami podczas czynności odbiorowych.

Załącznik - oznacza załącznik do Umowy

# PRZEDMIOT UMOWY

Na mocy niniejszej Umowy, Zamawiający angażuje Wykonawcę, który wyraża zgodę na podjęcie się i zobowiązuje się do dostawy, instalacji, budowy oraz rozruchu, w modelu generalnej realizacji inwestycji (EPC), w zakresie Magazynu Energii wraz infrastrukturą towarzyszącą  zgodnie z  Załącznikiem nr 1 oraz treścią oferty Wykonawcy stanowiącą Załącznik nr 5 do Umowy.

# ZAKRES PRAC

  - Zgodnie z warunkami niniejszej Umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kompletny, w pełni funkcjonalny oraz przyłączony do operatora sieci dystrybucyjnej Magazyn Energii, w tym wykona w szczególności projekty wykonawcze (uwzględniając uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszelkich niezbędnych do wykonania umowy uzgodnień, opinii, decyzji administracyjnych, w tym jeżeli będą konieczne zamiennych pozwoleń na budowę niezbędnych do pełnej realizacji Magazynu Energii zgodnie z Umową oraz roboty montażowe, instalacyjne i budowlane, rozruch, testy i badania (wymagane przez operatora sieci dystrybucyjnej) Magazynu Energii oraz dostarczy komplety dokumentów wymaganych do realizacji oraz rozpoczęcia eksploatacji Magazynu Energii oraz uzyska w imieniu Zamawiającego ostateczną i prawomocną (niepodlegającą zaskarżeniu w trybie administracyjnym i sądowym) decyzję o pozwoleniu na użytkowanie Magazynu Energii („Prace”). Szczegółowy zakres Prac został określony w Załączniku nr 1.

Nadrzędnie do innych postanowień Umowy, Strony ustalają, że wszelkie dostawy związane z realizacją przedmiotu Umowy, znajdują się w zakresie Wykonawcy.

  - Wykonawca podczas realizacji Prac zobowiązany jest do przestrzegania zasady DNSH (nie czyń poważnych szkód) wynikającej z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, zmieniające rozporządzenie (UE) 2019/2088 (Dz. Urz. UE L 198 z 22.6.2020, s. 13).Wykaz dokumentów DNSH stanowi załącznik do załącznika nr 1 do niniejszej umowy.

  - Wykonawca zobowiązany będzie do dokumentowania realizacji wykonywanych Prac zgodnie z zasadą DNSH, o której mowa w ust. 2.2 niniejszego paragrafu oraz przedstawienia na każde wezwanie Zamawiającego zgromadzonej dokumentacji (np. instrukcje wewnętrzne, decyzje, sprawozdania, fotografia, zaświadczenia/oświadczenia itp.) potwierdzającej stosowanie zasady DNSH w trakcie realizacji zadania. Wykonawca realizował będzie przedmiot umowy w tym zakresie  z uwzględnieniem postanowień regulaminu zakupów finansowanych z udziałem środków pochodzących z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla przedsięwzięć realizowanych w ramach programu priorytetowego 1.15 „transformacja energetyczna magazyny energii elektrycznej i związana z nimi infrastruktura dla poprawy stabilności polskiej sieci elektorenergetycznej”.

  - Dokumentacja projektowa oraz realizacja robót budowlanych muszą pozostawać w zgodności z wymaganiami standardów architektonicznych określonych w dokumencie pn. „Standardy dostępności dla polityki spójności 2021–2027”, opublikowanym na stronie internetowej Funduszy Europejskich. https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-na-lata-2021-2027/prawo-i-dokumenty/wytyczne/wytyczne-dotyczace-realizacji-zasad-rownosciowych-w-ramach-funduszy-unijnych-na-lata-2021-2027/).

W celu zapewnienia prawidłowego spełnienia powyższych wymagań Zamawiający wskazuje możliwość posiłkowego wykorzystania wytycznych zawartych w opracowaniu ministerialnym pn. „Standardy dostępności budynków dla osób z niepełnosprawnościami”, uwzględniającym zasady projektowania uniwersalnego. Standardy dostępności budynków dla osób z niepełnosprawnościami (https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/standardy-dostepnosci-budynkow-dla-osob-z-niepelnosprawnosciami).

  - W zakresie ochrony drzew oraz innych form zieleni Wykonawca podczas realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących przepisów dot. ochrony środowiska, w tym w szczególności z regulacjami wynikającymi z przepisów ustawy o ochronie przyrody, wycince drzew oraz ustawy o odpadach, w zakresie adekwatnym do charakteru i zakresu prowadzonych prac.

  - Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia nadzoru ornitologicznego i dendrologicznego jeżeli taka konieczność wystąpi podczas wykonywania przedmiotu umowy.

## Zapobieganie ryzyku zawodowemu

## Wykonawca poniesie koszty oraz przyjmie na siebie odpowiedzialność, a także przeprowadzi wszelkie działania, wymagane w związku z bezwzględnym przestrzeganiem obowiązujących przepisów prawa dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymaganych w związku z zapobieganiem ryzyku zawodowemu związanemu z realizacją Magazynu Energii, w zakresie dopuszczalnym przez prawo.

## Zarządzanie Pracami

Wykonawca będzie zarządzać pracami związanymi z Projektem oraz przejmie na siebie obowiązki i odpowiedzialność ustanowione w prawodawstwie, w tym dotyczące doprowadzenia do przyłączenia Projektu do sieci, jednakże z wyłączeniem obowiązku zawarcia umowy dystrybucyjnej, umowy na sprzedaż energii elektrycznej oraz wpisania instalacji do rejestru magazynów energii elektrycznej. Najpóźniej do dnia uzyskania pozwolenia na użytkowanie Wykonawca przygotuje oraz dostarczy Zamawiającemu niezbędne załączniki techniczne do wniosku o wpis do rejestru magazynów energii elektrycznej oraz do zawarcia umowy dystrybucyjnej , a także będzie zobowiązany do niezwłocznego przygotowania i dostarczenia Zamawiającemu dokumentacji w ww. zakresie stanowiącej uzupełnienie ewentualnych braków do ww. wniosków.

## Zarządzanie oraz przeprowadzenie testów

Wykonawca zajmie się zarządzaniem i przeprowadzeniem testów eksploatacyjnych i gwarancyjnych przewidzianych w niniejszej Umowie, w szczególności rozruchu, o którym mowa w par. 4 ust. 2, w celu zapewnienia prawidłowej eksploatacji Magazynu Energii. Zamawiający jest uprawniony do nadzorowania prac przeprowadzanych przez Wykonawcę zgodnie z warunkami niniejszej Umowy. Zakres Wykonawcy obejmuje także wykonanie testów NC RfG lub innych testów wymaganych przez operatora sieci dystrybucyjnej w okresie 12 miesięcy od podpisania Protokołu Odbiór Wstępnego PAC, które to prace łącznie stanowią samodzielny Kamień Milowy nr 21. Realizacja Kamienia Milowego nr 21 nie ma wpływu na okres utrzymania przez Wykonawcę Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy.

## Inspektor Nadzoru Technicznego Zamawiającego

Zamawiający jest uprawniony do zatrudnienia inspektora lub inspektorów nadzoru technicznego (zwanego dalej „Inspektorem Nadzoru Technicznego Zamawiającego”) w celu kontroli i nadzoru nad realizacją Projektu w każdym czasie obowiązywania niniejszej Umowy. Inspektor Nadzoru Technicznego Zamawiającego jest uprawniony do nadzoru prac Wykonawcy oraz jego podwykonawców, weryfikację materiałów oraz urządzeń używanych i wbudowanych przez Wykonawcę, kontrolę płatności dokonywanych na rzecz Wykonawcy, podwykonawców, dostawców, producentów, przestrzeganie wymogów w zakresie fakturowania zgodnie z niniejszą Umową i jej Załącznikami, przestrzeganie warunków pozwoleń i koncesji, umów, polis ubezpieczeniowych oraz innych odpowiednich wymogów przepisów prawa oraz innych obowiązujących norm i regulacji, a także do realizacji uprawnień inspektora nadzoru inwestorskiego wynikających z ustawy Prawo budowlane.

W ramach tych obowiązków, Inspektor Nadzoru Technicznego Zamawiającego jest upoważniony do m.in. następujących czynności:

- przebywania na Terenie Budowy, budynków, magazynów, jeśli takie istnieją, nadzorowania oraz odmawiania odbioru prac, materiałów, urządzeń ukończonych, użytych, wbudowanych przez Wykonawcę;

- wydawania poleceń Wykonawcy lub jego podwykonawcom w imieniu Zamawiającego z zastrzeżeniem, że Wykonawca jest zwolniony z negatywnych konsekwencji takich poleceń, pod warunkiem, że wskazał na piśmie te negatywne konsekwencje, a pomimo tego polecenie zostało potwierdzone pisemnie do wykonania;

- uczestniczenia w spotkaniach zwoływanych przez Wykonawcę w związku z realizacją oraz zgłaszanie uwag;

- uczestniczenie w procesie odbioru, rozruchu, próbnym uruchomieniu i przeprowadzania testów;

- zatwierdzanie listy podwykonawców, a w przypadku konieczności zmiany zatwierdzanie nowego podwykonawcy;

- zatwierdzanie, wydawanie i podpisywanie protokołów TAC, PAC, Listy Poprawek, FAC w imieniu Zamawiającego, jak określono w par. 4 niniejszej Umowy;

- sprawdzanie płatności na rzecz Wykonawcy, podwykonawców, producentów, dostawców, sprawdzanie metod fakturowania i faktur;

- dostęp do dziennika budowy, zgłaszanie uwag, komentarzy oraz zastrzeżeń;

- zatwierdzanie zmian w dokumentacji technicznej lub pozwoleniach.

## Kierownik budowy

    - Wykonawca wyznaczy i będzie opłacał usługi kierownika budowy, a w razie potrzeby kierowników robót branżowych, oraz weźmie pełną odpowiedzialność za prawidłowe wykonywanie ich zadań ustawowych i kontraktowych.

    - W dniu protokolarnego przejęcia Terenu Budowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu kserokopie uprawnień budowlanych oraz aktualnych zaświadczeń potwierdzających wpis na listę członków właściwych izb samorządu zawodowego dla kierowników budowy.

2.11.   Rozliczenie dotacji

Wykonawca zobowiązany jest udzielać Zamawiającemu wszelkiej pomocy w procesie rozliczania dotacji uzyskanej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poprzez przedłożenie niezbędnych dokumentów, informacji, oświadczeń czy wyjaśnień. Obowiązek ten nie wygasa z momentem wykonania przedmiotu umowy.

2.12. 	Budowa farmy fotowoltaicznej

Wykonawca zobowiązany jest współpracować z podmiotem realizującym budowę Elektrowni Fotowoltaicznej do której ma być przyłączony Magazyn Energii, w zakresie niezbędnym do przyłączenia Magazynu Energii do Elektrowni Fotowoltaicznej oraz przyłączenia do operatora systemu dystrybucyjnego w szczególności uzgadniać wszelkie wymagania techniczne w celu zapewnienia prawidłowego podłączenia 
i funkcjonowania obu systemów.

# 3. OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

  - Umowa wchodzi w życie w pełnym zakresie w dniu jej podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę.

  - Wykonawca jest zobowiązany po wejściu w życie Umowy do rozpoczęcia Prac związanych z realizacją Umowy.

  - Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia wszelkich prac związanych z  Magazynu Energii oraz dostarczeniem usług określonych w niniejszej Umowie zgodnie z terminami wskazanymi w Harmonogramie Prac, a w szczególności Wykonawca jest zobowiązany do realizacji kluczowych Kamieni Milowych Projektu przed upływem następujących terminów:

    - Protokół Odbioru Technicznego Projektu (TAC) („Kamień Milowy 12”) zgodnie z terminem określonym w Harmonogramie Prac

    - Protokół Odbioru Wstępnego Projektu (PAC) („Kamień Milowy 20”) zgodnie z terminem określonym w Harmonogramie Prac.

W celu uniknięcia wątpliwości Strony postanawiają, że obowiązkiem Wykonawcy jest zagwarantowanie uruchomienia Magazynu Energii, w tym realizacji i ukończenia każdego z Kamieni Milowych opisanych w Załączniku nr 4, oraz zagwarantowanie spełniania przez Magazyn Energii wymagań technicznych oraz określonych niniejszą Umową w celu rozpoczęcia eksploatacji handlowej zgodnie z terminami określonymi w Załączniku nr 3 i 4.

  - Strony uzgodnią wydłużenie realizacji poszczególnych Kamieni Milowych i/lub zmiany Ceny Umownej na zasadach określonych w pkt 19.1. ppkt 1) lit. e.

  - W przypadku wystąpienia zagrożenia niedotrzymania terminów przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie, niezależnie od innych uprawnień wynikających z Umowy lub obowiązujących przepisów, Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy wykonania na własny koszt niezbędnych czynności dla usunięcia takiego zagrożenia (zapewnienie dodatkowego personelu bądź sprzętu, wydłużonego czasu pracy lub dodatkowych zmian roboczych, pracy w dni wolne od pracy itp.).

  - W przypadku wystąpienia zagrożeń niedotrzymania terminów z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, Strony niezwłocznie pisemnie uzgodnią sposób wyeliminowania takiego zagrożenia.

# PRZEKAZANIE I ODBIÓR

## Protokoły Odbioru Kamieni Milowych

- Wykonawca zobowiązuje się do zgłaszania Zamawiającemu terminu zakończenia robót podlegających zakryciu oraz robót zanikających. O ile Wykonawca nie dopełni tego obowiązku jest on zobowiązany odkryć roboty lub wykonać odpowiednie odkucia lub otwory niezbędne do zbadania wykonanych robót, a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego na własny koszt i ryzyko. W razie niewykonania tego obowiązku Zamawiający jest uprawniony do zlecenia wykonania zastępczego osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy – bez upoważnienia sądu.

- Wykonawca zawiadomi Zamawiającego na piśmie lub drogą mailową na adresy przedstawicieli stron wskazane w Umowie, pod rygorem nieważności na siedem (7) dni przed zakończeniem Prac o gotowości Prac do odbioru w ramach poszczególnego Kamienia Milowego zgodnie z Harmonogramem Prac, a Zamawiający i/lub Inspektor Nadzoru Technicznego Zamawiającego i/lub konsultant ds. technicznych Podmiotów Finansujących (jeśli takie będą występować) sprawdzi czy zakres prac oraz elementy Magazynu Energii objęte Kamieniem Milowym spełniają poszczególne wymogi określone w Dokumentacji Projektowej oraz w Załączniku nr 1.

- Podpisanie przez lub w imieniu Zamawiającego w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy protokołu odbioru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za wady fizyczne i prawne.

- Po otrzymaniu przez Zamawiającego zawiadomienia o gotowości Prac wykonanych w ramach danego Kamienia Milowego do odbioru, w terminie 7 dni roboczych Wykonawca, Zamawiający i/lub Inspektor Nadzoru Technicznego Zamawiającego i/lub konsultant ds. technicznych Podmiotów Finansujących (jeśli takie będą występować) przystąpią do odbioru zakresu prac objętych Kamieniem Milowym. Odbiór tych prac zostanie udokumentowany podpisaniem Protokołu Odbioru Kamienia Milowego. W wyniku dokonania sprawdzenia i weryfikacji podczas czynności odbiorowych, Zamawiający może:

  - podpisać protokół odbioru, lub

  - w przypadku wystąpienia usterek nie stanowiących wady istotnej – podpisać protokół odbioru z zastrzeżeniami wskazującymi na te usterki, lub w przypadku wystąpienia usterek lub wad innych, niż w określonych tym punkcie – złożyć oświadczenie o odmowie odbioru, ze szczegółowym wskazaniem przyczyn odmowy.

- Dla celów kontroli jakości i dokonywania odbiorów Zamawiający uprawniony jest m.in do dokonywania kontroli, badania materiałów, urządzeń i robót. W przypadku stwierdzenia Wad tych materiałów, urządzeń lub robót na podstawie ww. kontroli koszty tych kontroli i badań pokryje Wykonawca.

- Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad lub usterek wskazanych przez Zamawiającego w protokole odbioru w najszybszym możliwym technologicznie i technicznie terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie dłuższym niż 5 dni roboczych (przy czym ulega on proporcjonalnemu wydłużeniu o czas dostawy materiałów, urządzeń niezbędnych do usunięcia wady czy usterki), chyba że inaczej postanowiono za zgodą Zamawiającego w protokole odbioru.

- Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu pod rygorem prawa odmowy podpisania protokołu odbioru danego Kamienia Milowego:

  - pisemne oświadczenie przedstawiciela Wykonawcy o wykonaniu Kamienia Milowego,

  - pisemne oświadczenie inspektora nadzoru co do jakości robót wykonanych w danym Kamieniu Milowym oraz stwierdzonych ewentualnych usterek.

## Testy PAC, Rozruch i Lista Poprawek

- Wszelkie Prace wykonywane przez Wykonawcę muszą być zgodne z Umową, w tym spełniać wymagania techniczne określone w Załączniku nr 1 i będą podlegały testom wymaganym do podpisania Protokołu PAC zgodnie z wzorem przewidzianym w Załączniku nr 6.

- Zamawiający, Inspektor Nadzoru Technicznego Zamawiającego oraz Inspektor Nadzoru Technicznego Podmiotu Finansującego (jeśli taki będzie występować) będą mieć siedem (7) dni roboczych od powiadomienia ich drogą mailową (na adresy przedstawicieli stron wskazane w Umowie) przez Wykonawcę na skontrolowanie Prac zgodnie z wymogami PAC opisanymi w Załączniku nr 6. Podpisanie przez lub w imieniu Zamawiającego protokołu z weryfikacji Prac pod kątem wymogów PAC nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za wady fizyczne i prawne. W razie potrzeby w protokole Strony sporządzą „Listę Poprawek” zawierającą wady i braki zidentyfikowane przez Zamawiającego, Inspektora Nadzoru Technicznego Zamawiającego i/lub konsultanta ds. technicznych Podmiotu Finansującego (jeśli taki występuje). Pozycje wymienione na Liście Poprawek zostaną naprawione i/lub usunięte i ukończone przez Wykonawcę w terminie 14 dni kalendarzowych od daty sporządzenia Listy Poprawek.

## Protokół Odbioru Wstępnego (PAC)

Po wykonaniu i pomyślnym przejściu przez Magazyn Energii testów PAC (tzn. po wykonaniu całości Prac, w tym m.in. po budowie, przyłączeniu do sieci OSD, rozruchu, uzyskaniu ostatecznego i prawomocnego pozwolenia na użytkowanie, potwierdzeniu wymaganej wartości sprawności Magazynu Energii i przekazaniu Magazynu Energii Zamawiającemu), i przekazaniu Zamawiającemu dokumentacji wymaganej przez prawo oraz na mocy niniejszej Umowy, Wykonawca, Zamawiający i/lub Inspektor Nadzoru Technicznego Zamawiającego i/lub konsultant ds. technicznych Podmiotu Finansującego (jeśli taki występuje) sporządzą i podpiszą Protokół Odbioru Wstępnego („PAC”) w formie załączonej do niniejszej Umowy jako Załącznik nr 6.

Data podpisania Protokołu Odbioru Wstępnego (PAC) będzie uważana za datę przekazania Magazynu Energii Zamawiającemu i przyjęcia przez Zamawiającego odpowiedzialności za Projekt, z zastrzeżeniem postanowień niniejszej Umowy, w tym dokonania wcześniej zapłaty Wykonawcy za Kamienie Milowe numery od 1 do 19 zgodnie z art. 5 ust. 7 Umowy.

Odbioru PAC dokonuje się po całkowitym zakończeniu wszystkich robót składających się na Przedmiot Umowy, na podstawie wpisu kierownika budowy oraz innych czynności przewidzianych przepisami Prawa budowlanego oraz niniejszą Umową. Zamawiający zobowiązany jest przystąpić do czynności odbioru PAC w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od złożenia pisemnego oświadczenia Wykonawcy o gotowości do odbioru.

Najpóźniej do dnia złożenia pisemnego oświadczenia, o którym mowa w zdaniu powyżej,  Wykonawca dostarczy Zamawiającemu (w formie papierowej w dwóch egzemplarzach i elektronicznej) kompletną dokumentację powykonawczą oraz instrukcję obsługi i eksploatacji instalacji i urządzeń, a także inne dokumenty określone w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Przedmiotu Umowy. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu – pod rygorem prawa odmowy podpisania protokołu odbioru końcowego:

- pisemne oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu całości robót objętych Przedmiotem Umowy,

- pisemne oświadczenie Wykonawcy o uregulowaniu przez Wykonawcę całości wymagalnych kwot należnych jego podwykonawcom za prace związane z Przedmiotem Umowy na podstawie zawartych z Wykonawcą umów.

W wyniku dokonania sprawdzenia i weryfikacji podczas czynności odbiorowych PAC, Zamawiający może:

- podpisać protokół odbioru, lub

- w przypadku wystąpienia usterek nie stanowiących wady istotnej – podpisać protokół odbioru z zastrzeżeniami wskazującymi na te usterki oraz terminem uzgodnionym przez Strony na ich usunięcie, nie dłuższym niż 7 dni, lub

- w przypadku wystąpienia usterek lub wad innych, niż w pkt 2) – złożyć oświadczenie o odmowie odbioru, ze szczegółowym wskazaniem przyczyn odmowy oraz terminem uzgodnionym przez Strony na usunięcie wad, nie dłuższym niż 14 dni.

Podpisanie przez lub w imieniu Zamawiającego w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy protokołu odbioru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za wady fizyczne i prawne.

## Protokół Odbioru Technicznego (TAC)

Potwierdzenie wykonania prac mechanicznych zgodnie z projektem wykonawczym uzgodnionym przez Zamawiającego. Bez uruchomienia i odbioru prac z OSD.

## Protokół Odbioru Końcowego w Okresie Gwarancji Ogólnej (FAC)

Po należytym wypełnieniu przez Wykonawcę wszelkich obowiązków w Okresie Gwarancji Ogólnej, zgodnie z par. 6 Umowy, Strony sporządzą i podpiszą Protokół Odbioru Końcowego (FAC) Magazynu Energii, jednakże nie nastąpi to wcześniej niż po upływie 60 miesięcy od daty podpisania Protokołu Odbioru Wstępnego (PAC). Ogólne wymogi uzyskania przez Wykonawcę Protokołu Odbioru Końcowego FAC zostały przedstawione w Załączniku nr 8.

## Kary umowne z tytułu zwłoki oraz naruszenia przepisów

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu, na żądanie Zamawiającego karę umowną:

  - za zwłokę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wykonaniu Przedmiotu Umowy w stosunku do terminów określonych w niniejszej Umowie w punkcie 3.3 – w wysokości 0,4% Ceny Umownej netto za całość Przedmiotu Umowy za każdy dzień zwłoki,

  - karę umowną za zwłokę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w usunięciu wad przy odbiorze lub w okresie gwarancji lub rękojmi - w wysokości 0,2% Ceny umownej netto za całość Przedmiotu Umowy za każdy dzień zwłoki,

  - w razie stwierdzenia nieprzestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ppoż, przepisów dotyczących ochrony środowiska, zagospodarowania odpadów, przepisów dotyczących zatrudniania cudzoziemców, za naruszenie zasad utrzymania porządku na Terenie Budowy– w kwocie 500,- (pięćset) złotych za każdy udokumentowany przypadek takiego naruszenia lub w kwocie 2.000,- (dwa tysiące) złotych za każdy udokumentowany przypadek takiego naruszenia skutkujący powstaniem sytuacji zagrożenia (lub naruszenia) zdrowia lub życia osób innych niż osoba dopuszczająca się naruszenia, lub zagrożenia (lub naruszenia) mienia,

  - za każde nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi lub projektu jej zmiany w wysokości 5 000,00 zł za każdy przypadek;

  - za nieprzekazanie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub aneksu do niej - w wysokości 500 zł za każdy przypadek;

  - braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 10 % wartości netto wynagrodzenia Podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo;

- za naruszenie przez Wykonawcę lub podwykonawców obowiązków w zakresie przetwarzania przez Wykonawcę lub podwykonawcę danych osobowych, których administratorem jest Zamawiający w wysokości 5 000,00 zł za każdy taki przypadek;

- w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy - w wysokości 0,5 % Wynagrodzenia Podwykonawcy netto za każdy dzień zwłoki,

- w przypadku nieprzedstawienia dowodów zapłaty wynagrodzenia  należnego podwykonawcy w wysokości 2000 zł za każdy przypadek.

- W celu uniknięcia wątpliwości Strony stwierdzają, że Wykonawca nie odpowiada za ewentualne opóźnienia, w zakresie, w jakim było ono skutkiem okoliczności wskazanych w art. 3.4 Umowy

- W przypadkach opóźnień z przyczyn opisanych w art. 3.4 Umowy powyżej termin realizacji Kamienia Milowego określony w Harmonogramie Prac zostanie odpowiednio przesunięty o liczbę dni odpowiadającą opóźnieniu.

## Kary umowne z tytułu odstąpienia

1)	Wykonawca zapłaci Zamawiającemu, na żądanie Zamawiającego karę umowną w razie odstąpienia od Umowy w którymkolwiek z przypadków określonych w pkt 14.1 lit. a Umowy - w wysokości   20 % Ceny Umownej netto za całość Przedmiotu Umowy,

2)  Zamawiający zapłaci Wykonawcy na żądanie Wykonawcy karę umowną w razie odstąpienia od Umowy w którymkolwiek z przypadków określonych w pkt 14.1 lit. b Umowy - w wysokości  20 % Ceny Umownej netto za całość Przedmiotu Umowy,

  - Limit kar umownych

- Maksymalna kwota kar umownych naliczonych Wykonawcy z wszystkich tytułów przewidzianych z tytułu realizacji niniejszej Umowy nie może przekroczyć 30% Ceny Umownej netto.

- Jeżeli zastrzeżone powyżej kary umowne nie pokryją poniesionych przez Zamawiającego szkód, może on dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

## Przeniesienie własności

Na mocy niniejszej Umowy prawo własności do poszczególnych części Magazynu Energii zostanie przeniesione z Wykonawcy na Zamawiającego z chwilą zapłaty za Kamienie Milowe numery od 1 do 19 przez Zamawiającego. Przeniesienie prawa własności nie ogranicza ani nie wyłącza odpowiedzialności Wykonawcy, w tym za Teren Budowy Magazynu Energii, ani odpowiedzialności za Projekt i ryzyk z nim związanych, w tym ryzyka przypadkowego zniszczenia lub utraty Projektu, aż do momentu podpisania Protokołu Odbioru Wstępnego PAC.

# CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI

  - Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy kwotę ryczałtową („Cena Umowna”). Strony określają wysokość Ceny Umownej za należyte wykonanie całości Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę w kwocie ………….. netto (słownie: …………… 00/100) netto tj. ………………. Brutto ( słownie: ……..brutto) w tym podatek VAT …..%.

  - Strony ustalają, iż dla celów związanych z naliczaniem kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania postanowień Umowy, wysokości zabezpieczeń składanych przez Wykonawcę (Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy), Strony przyjmować będą Cenę Umowną w kwocie netto określonej w pkt 5.1.

  - Wykonawca przyjmuje, że w przypadku gdy zaangażowany jest jeden lub więcej Podmiotów Finansujących, pewna część Ceny Umownej zostanie sfinansowana z kapitału własnego Zamawiającego, a część Ceny Umownej zostanie sfinansowana przez Podmioty Finansujące zgodnie z postanowieniami odpowiednich dokumentów dotyczących finansowania.

  - Cena Umowna jest zryczałtowaną kwotą o określonej wysokości, która jest stała i będzie podlegała zmianie wyłącznie w niżej enumeratywnie wymienionych przypadkach:

- wydłużenia okresu realizacji kontraktu pomiędzy TAC a PAC z przyczyn niezależnych od Wykonawcy o udokumentowane, rynkowe koszty poniesione w związku z tym przez Wykonawcę, przy czym taką przyczyną nie są opóźnienia spowodowane dostawą  urządzeń i materiałów od dostawców Wykonawcy;

- wystąpienia warunków geologicznych i/lub hydrologicznych, które nie wynikały z dokumentacji przekazanej przez Zamawiającego.

Jeśli na skutek sytuacji opisanych powyżej, Wykonawca przewiduje poniesienie dodatkowych kosztów, wówczas przed ich poniesieniem, Wykonawca powiadomi o tym Zamawiającego na piśmie, pod rygorem utraty prawa do zwrotu takich dodatkowych kosztów. Wykonanie przez Wykonawcę robót dodatkowych, zamiennych lub ograniczenie zakresu robót może każdorazowo nastąpić wyłącznie na podstawie i zgodnie z uprzednim pisemnym pod rygorem nieważności zleceniem Zamawiającego w tym zakresie. W przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych, zwiększających zakres Przedmiotu Umowy, Wykonawca poinformuje o tym fakcie Zamawiającego i wykona takie roboty dodatkowe za dodatkowym wynagrodzeniem, pod warunkiem ich uprzedniego zaakceptowania przez Zamawiającego w formie pisemnej pod rygorem nieważności. W przypadku braku akceptacji kosztów związanych z wykonaniem prac dodatkowych lub zamiennych, Zamawiający będzie miał prawo – według swojego swobodnego wyboru - w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego powiadomienia - do rezygnacji z wykonania robót dodatkowych lub zamiennych lub do odstąpienia od Umowy, którego skutek nastąpi w terminie 1 miesiąca od dnia odstąpienia. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za wykonane do dnia doręczenia mu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy prace i zwróci Wykonawcy udokumentowane, niezbędne i rynkowe koszty poniesione w związku z przygotowaniem Prac, co do których nastąpiło odstąpienie, pod warunkiem że nie jest możliwy zwrot towarów i usług zamówionych przez Wykonawcę w celu ograniczenia tych kosztów, z zastrzeżeniem, że Wykonawca jest zobowiązany do wstrzymania wszelkich Prac, w tym prac przygotowawczych, z dniem doręczenia mu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy (za koszty powstałe lub poniesione przez Wykonawcę po ww. dniu Zamawiający nie odpowiada). W przypadku braku skorzystania z tego prawa, Umowa obowiązuje nadal, a Wykonawcy przysługiwać będzie zwrot udokumentowanych kosztów związanych z wystąpieniem sytuacji opisanych w niniejszym ustępie. Wzrost wynagrodzenia z tytułu opisanego w tym punkcie nie może przekroczyć 5 % wartości wynagrodzenia określonego w pkt 5.1.

  - Wszelkie faktury zostaną wystawione przez Wykonawcę na podstawie pisemnych Protokołów Odbioru Kamieni Milowych, jak określono w par. 4 ust. 1. Wszelkie faktury zostaną wystawione na podstawie Protokołów Odbioru Kamieni Milowych potwierdzających odbiór każdego z Kamieni Milowych, podpisanych przez Zamawiającego i/lub Inspektora Nadzoru Technicznego Zamawiającego i w wysokości określonej w Załączniku nr 4 do Umowy, dla danego, odebranego przez Zamawiającego bez zastrzeżeń Kamienia Milowego.

  - W przypadku sporu co do zakresu wykonanych prac w ramach Kamienia Milowego, Strony wyznaczą niezależnego rzeczoznawcę na koszt Strony niezasadnie kwestionującej odbiór, który oszacuje ilość ukończonych Prac oraz kwoty opłat poniesionych w związku z powyższym zgodnie z postanowieniami pkt 16. W przypadku braku osiągnięcia porozumienia co do wyboru rzeczoznawcy w terminie 14 dnia od dnia przystąpienia do odbioru danego Kamienia Milowego lub odbioru PAC, Zamawiający wskaże niezależnego rzeczoznawcę.

  - Z zastrzeżeniem pkt 5.6, Strony postanawiają, że odpowiednia część Ceny Umownej zostanie zapłacona przez Zamawiającego w terminie dwudziestu jeden (21) dni kalendarzowych od dnia doręczenia Zamawiającemu poprawnie wystawionej faktury.

  - Wszystkie wspomniane powyżej płatności zostaną dokonane przelewem bankowym na konto bankowe wskazane w tym celu przez Wykonawcę na fakturze.

  - W przypadku opóźnień w płatnościach wymagalnych należności Wykonawcy, których powinien dokonać Zamawiający, Wykonawca będzie uprawniony do naliczenia odsetek ustawowych za okres opóźnienia w płatności, z zastrzeżeniem, że odsetki za opóźnienie w płatności nie będą miały zastosowania, jeśli Zamawiający zasadnie zakwestionuje płatność wynikającą z którejkolwiek z faktur.

  - W przypadku opóźnienia Zamawiającego w płatności wynagrodzenia przekraczającego 20 dni w stosunku do terminu określonego w pkt 5.7, Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji Prac z winy Zamawiającego do czasu otrzymania należnego wynagrodzenia.

  - W sytuacji wstrzymania realizacji Prac z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, każdy dzień wstrzymania powoduje proporcjonalne wydłużenie terminów wynikających z niniejszej Umowy oraz Harmonogramu prac, jak również przysługuje Wykonawcy zwrot poniesionych w związku ze wstrzymaniem kosztów, m.in. takich jak  kosztów utrzymania zaplecza budowy, kosztów mobilizacji personelu Wykonawcy czy kosztów zabezpieczenia prac.

  - Wypłata wynagrodzenia przypisanej do poszczególnych Kamieni Milowych realizacji Prac może wymagać weryfikacji i zatwierdzenia przedstawiciela banku finansującego, w szczególności pod kątem potwierdzenia postępu Prac. Wykonawca zobowiązuje się współdziałać z Zamawiającym w celu doprowadzenia do wypłaty poszczególnych transz kredytu lub dotacji z przeznaczeniem na wynagrodzenie Wykonawcy przypisanego do danego Kamienia Milowego, w tym dostarczać żądane przez bank wymagane dokumenty i oświadczenia.

  - Wykonawca zobowiązany jest do wystawiania i doręczania Zamawiającemu faktur ustrukturyzowanych przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), w rozumieniu ustawy 
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, jeżeli zgodnie z obowiązującymi przepisami jest zobowiązany do korzystania z tego systemu.

  - Faktura ustrukturyzowana uznawana jest za doręczoną Zamawiającemu z chwilą przydzielenia przez Krajowy System e-Faktur numeru identyfikującego tę fakturę, zgodnie z art. 106 na ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług.

  - Wykonawca zobowiązany jest również do zwizualizowania wystawionej faktury ustrukturyzowanej, oznaczenia jej kodem weryfikującym (QR) oraz przesłania zwizualizowanej faktury wraz z załącznikami innymi niż ustrukturyzowane, na adres mailowy Zamawiającego, podany w art. 19.5 niniejszej umowy.

# ODPOWIEDZIALNOŚĆ OGÓLNA WYKONAWCY

## Gwarancja ogólna

    - Wykonawca udziela gwarancji jakości na okres 60 miesięcy od dnia podpisania Protokołu Odbioru Wstępnego (PAC) na system magazynu energii  oraz na wszelkie wykonane przez siebie Prace z wyjątkiem robót budowlanych dla których udziela gwarancji na okres ….. miesięcy (zgodnie ze złożoną ofertą) i rękojmi na okres 60 miesięcy („Okres Gwarancji Ogólnej”) i w związku z tym oświadcza, że Magazyn Energii będzie w pełni funkcjonalny i dostosowany do eksploatacji zgodnie z Umową. Gwarancja obejmuje wady zmniejszające wartość lub użyteczność Prac w tym robót budowlanych ze względu na cel określony w Umowie.

    - Wykonawca gwarantuje ponadto:

- kompletność i dokładność dokumentacji, która zgodnie z Umową ma być wykonana przez Wykonawcę

- kompletność Prac zgodnie z przedmiotem Umowy,

- „czystość patentową” oznaczającą, że Wykonawca nie narusza żadnych praw patentowych, projektowych, znaków chronionych ani innych praw własności intelektualnej osób trzecich,

- brak obciążeń prawami lub roszczeniami osób trzecich urządzeń i materiałów dostarczanych przez Wykonawcę w celu realizacji Umowy.

## Gwarancja w zakresie jakości materiałów

    - Wykonawca oświadcza i zapewnia, że materiały, komponenty i urządzenia zakupione przez niego i wykorzystywane podczas realizacji Projektu są nowe, nieużywane i posiadają wymaganą jakość zgodną z ich specyfikacjami oraz dokumentacją techniczną zawartą w Załącznikach do niniejszej Umowy, wymaganych przez prawo oraz określonych przez obowiązujące warunki i normy techniczne.

    - Niniejsza gwarancja obejmuje naprawę elementów każdego systemu lub wymianę elementów każdego systemu, materiałów i osprzętu, które okażą się wadliwe, o ile ich naprawa nie będzie możliwa, jak również zapewnienie odpowiedniego personelu zaangażowanego w naprawę lub wymianę w okresie gwarancji wskazanym w pkt 6.1.1. W szczególności gwarancja obejmuje wszelkie inne koszty związane z realizacją gwarancji, takie jak usunięcie, czas przewozu, środki transportu, amortyzacja pojazdów i narzędzi, dostępność innych środków oraz ewentualnych opłat za przewóz oraz zwrot urządzeń do naprawy w warsztatach producenta.

    - Wszelkie wymienione materiały będą objęte gwarancją producenta, lecz nie krócej niż na Okres Gwarancji Ogólnej. Naprawa i wymiana nie wpłynie na dodatkowe gwarancje określone w pkt 6 ust. 3.

    - Gwarancja w odniesieniu do elementu Prac dotkniętego wadą (usterką) ulega przedłużeniu o czas przestoju spowodowanego wadą (usterką) w Przedmiocie Umowy, za którą odpowiada Wykonawca.

    - Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne Przedmiotu Umowy, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającemu odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne. Okres rękojmi za wady jest równy okresowi gwarancji ogólnej.

    - Wskaźnik sprawności Magazynu Energii zostanie wyliczony zgodnie z Metodologią obliczania wskaźnika stanowiącą Załącznik nr 14 do Umowy.

    - Wykonawca gwarantuje, że wskaźnik sprawności w czasie eksploatacji, w okresie pierwszych 60 miesięcy (tj. do testu FAC) od podpisania protokołu PAC nie będzie mniejszy niż 87%.

## Dodatkowe gwarancje

- Oprócz i niezależnie od powyższych gwarancji przewidzianych w pkt 6.1 i 6.2, Wykonawca oświadcza, a Zamawiający przyjmuje, że dodatkowe gwarancje są udzielane przez producentów, podwykonawców i dostawców. W szczególności Wykonawca wyraźnie zobowiązuje się do uzyskania następujących gwarancji („Dodatkowe Gwarancje”), włączając w to obowiązek dokonania napraw lub wymiany i przedłużenia okresu gwarancji zgodnie z pkt 6. 2 (iv):

  - na powłokę antykorozyjną stalowej konstrukcji: min. 20 lat,

  - na zasobnik bateryjny Magazynu Energii: min. 10 lat,

  - na inwertery: min. 5 lat,

  - na transormator SN/nn: min. 5 lat.

Jeżeli Wykonawca nie dostarczył Zamawiającemu dokumentów stwierdzających Dodatkowe Gwarancje zgodnie z Umową i skutecznie przenoszących takie gwarancje na Zamawiającego, przyjmuje się, że Dodatkowych Gwarancji udziela Zamawiającemu Wykonawca na okresy wymienione powyżej oraz w Załączniku nr 1.

- Wykonawca oświadcza, że bezpośrednio współpracuje z podwykonawcami, producentami i dostawcami w związku z poszczególnymi gwarancjami udzielonymi przez te strony i Wykonawca jest wyłącznie odpowiedzialny za zapewnienie takich Dodatkowych Gwarancji. Wykonawca gwarantuje, że zainstaluje wszelkie komponenty Magazynu Energii z należną starannością wymaganą od podmiotu profesjonalnego i w pełnej zgodności z wymaganiami i instrukcjami związanymi z Dodatkowymi Gwarancjami, tak aby Zamawiający nie utracił jakichkolwiek gwarancji na jakikolwiek komponent, urządzenie lub materiał. Wykonawca dostarczy szczegółową listę kontaktów do producentów, dostawców i podwykonawców komponentów wymienionych w pkt 6. 3 ppkt (i), a także Wykonawca pozyska wstępne oferty (zawierające co najmniej ceny i typy) od producentów, dostawców i podwykonawców, aby mieć odpowiednie informacje w celu oszacowania kosztów i możliwości wystąpienia wymian i napraw w lub po okresie gwarancji i/lub przedłużeniu okresu gwarancji.

## Naprawy gwarancyjne

    - Wszystkie okresy i typy gwarancji przewidziane w par. 6.1, 6.2 i 6.3 powyżej będą łącznie zwane w Umowie „Okresem Gwarancji”. W przypadku, gdyby w trakcie Okresu Gwarancji została ujawniona jakakolwiek Wada lub usterka, Wykonawca przystąpi do usunięcia Wady lub usterki niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 48 godzin od powiadomienia Wykonawcy o usterce, z zastrzeżeniem, ze jeśli niezbędna jest wymiana uszkodzonych urządzeń lub elementów na nowe, które są trudnodostępne, naprawa nastąpi w terminach uzgodnionych z Zamawiającym, przy uwzględnieniu technicznych możliwości usunięcia danej Wady (usterki), nie dłuższym jednak niż 72 godz. od momentu powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego pod warunkiem jednak dostępności zastępczego urządzenia lub elementu, który uległ uszkodzeniu w ciągu 48 godzin od zgłoszenia Wady lub usterki. W przypadku braku w ciągu 72 godzin od zgłoszenia Wady lub usterki dostępności zastępczego urządzenia lub elementu, który uległ uszkodzeniu, Strony niezwłocznie uzgodnią termin usunięcia Wady lub usterki odpowiednio do czasu niezbędnego do dostawy nowego elementu/urządzenia. Usunięcie Wady lub usterki, jeśli nie będzie potrzebna wymiana urządzeń lub elementów na nowe, nastąpi w ciągu 72 godz. od momentu powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o wystąpieniu Wady lub usterki

    - Jeżeli w Okresie Gwarancji w tym samym urządzeniu lub elemencie 2-krotnie zostaną stwierdzone te same Wady lub usterki uniemożliwiające sprawne działanie zgodnie z przeznaczeniem tego urządzenia lub elementu , wówczas Wykonawca będzie zobowiązany na swój koszt do wymiany tego urządzenia lub elementu na nowy, wolny od Wad.

    - Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do napraw w terminie wskazanym w pkt 6.4.1 lub nie będzie przeprowadzał napraw w terminach określonych w pkt 6.4.1, Zamawiający po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do przystąpienia do naprawy lub wykonania naprawy i wyznaczeniu w tym celu odpowiedniego terminu, nie krótszego niż 7 dni, będzie uprawniony do zlecenia określonej naprawy na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez konieczności uzyskania upoważnienia sądowego, o którym mowa w art. 480 § 1 K.c. Niezależnie od innych uprawnień przewidzianych Umową, Zamawiający będzie uprawniony w takim przypadku do skorzystania z Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy złożonego przez Wykonawcę. Dokonanie naprawy przez Zamawiającego na podstawie niniejszego postanowienia nie powoduje utraty praw z gwarancji ani rękojmi.

    - Naprawy mogą być przeprowadzane jedynie w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami prawa, specyfikacjami materiałowymi, normami oraz zasadami wiedzy technicznej. Przed każdą naprawą Wykonawca powiadomi Zamawiającego o przedmiocie i zakresie naprawy, w formie ustalonej przez Strony (np. e-mailem), chyba że sytuacja wymaga natychmiastowej reakcji i wcześniejsze powiadomienie nie jest możliwe.

    - Wykonawca gwarantuje, iż wszystkie materiały eksploatacyjne, materiały, komponenty, podzespoły lub urządzenia wymienione w ramach napraw gwarancyjnych będą fabrycznie nowe, o równej lub wyższej jakości niż materiały, komponenty, podzespoły lub urządzenia podlegające wymianie.

    - Koszty urządzeń, narzędzi, robocizny, materiałów lub części zamiennych niezbędnych do prawidłowego wykonywania napraw gwarancyjnych w Okresie Gwarancyjnym będą ponoszone przez Wykonawcę.

6.4.7.Wykonawca nie odmówi naprawy usterki, lecz Zamawiający poniesie koszty usunięcia takiej usterki, jeżeli jest powstała ona na skutek:

- niedozwolonej ingerencji podmiotów trzecich, niezgodnej z zasadami użytkowania,

- użytkowania niezgodnego z dokumentacją przekazaną Zamawiającemu przez Wykonawcę i przepisami prawa.

## Dokumentacja Projektowa

    - Strony oświadczają, że Zamawiający przekazał już Wykonawcy elementy Dokumentacji Projektowej posiadanej przez Zamawiającego. Cała ww. Dokumentacja Projektowa stanowi własność Zamawiającego i nie może być udostępniona osobom trzecim bez jego zgody wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

    - Wykonawca, w celu realizacji Przedmiotu Umowy, uprawniony jest do zwrócenia się z pisemnym wnioskiem do Zamawiającego o udzielenie informacji niezbędnych do  prawidłowej realizacji umowy. Pozostałe dokumenty, w tym mapy, wypisy z ewidencji gruntów i budynków, wypisy z ksiąg wieczystych, Wykonawca zobowiązuje się pozyskać we własnym zakresie.

    - Wykonawca w ramach wynagrodzenia zobowiązany jest ponadto do opracowania:

- branżowych projektów wykonawczych zgodnych z ostatecznymi projektami budowlanymi, warunkami przyłączenia, umową o przyłączeniową oraz warunkami technicznymi w zakresie telekomunikacji i telemechaniki. Projekty powinny zawierać m.in. opis wszystkich rozwiązań konstrukcyjnych w tym m.in. posadowienia kontenerowych modułów magazynu energii wraz z inwerterami, posadowienia stacji transformatorowo-rozdzielczych, wykonania kanałów kablowych, szczegóły ogrodzenia i słupów dla montażu kamer, budowy dróg wewnętrznych, opis wszystkich rozwiązań elektrycznych (układu pomiarowego, układ magazynów, inwerterów i stacji transformatorowych, telemechaniki,  obliczenia doboru kabli DC i AC – w tym straty mocy i energii, spadek napięcia, plan wykopów i ich przekroje, opis uziemienia, połączenia wyrównawcze, ochrona przeciwpożarowa i przeciwprzepięciowa),

- wykonania projektu technicznego będącego częścią projektu budowlanego,

- w  razie potrzeby wykonania zamiennego projektu budowlanego oraz uzyskanie zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę – dla budowy magazynu energii,  elektroenergetycznych linii kablowych SN i nN, drogi dojazdowej wraz z placem, ogrodzeniem itp.,

- do wykonania dokumentacji powykonawczej, przy czym forma i zakres dokumentacji powykonawczej zostanie uzgodniona z Zamawiającym i będzie podlegała jego akceptacji.

- w razie potrzeby uzyskanie niezbędnych decyzji lub zmiany już wydanych decyzji dla przedmiotowej inwestycji.

- wykonywanie czynności nadzoru autorskiego określonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2025 r., poz. 418)

- wyjaśnianie wątpliwości dotyczących rozwiązań zawartych w dokumentacji

projektowej pojawiających się w toku realizacji inwestycji,

- uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie wątpliwości w tym zakresie w toku realizacji inwestycji,

- wykonywanie wszystkich koniecznych prac projektowych związanych z wykonaniem Prac dodatkowych oraz zamiennych,

- bieżące monitorowanie realizowanych Prac w oparciu o dokumentację projektową i przybywanie na teren budowy bądź do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na każde jego wezwanie, celem rozstrzygnięcia wszelkich pojawiających się w toku realizacji robót wątpliwości związanych z rozwiązaniami przyjętymi w dokumentacji (przyjazd na budowę powinien nastąpić w terminie 2 dni od daty zawiadomienia lub w innym umówionym z Zamawiającym terminie).

    - Powyższa dokumentacja projektowa i powykonawcza w pełnym zakresie podlega uzgodnieniu z Zamawiającym. Dokumentacja projektowa i powykonawcza zostanie sporządzona w formie elektronicznej, a po jej zatwierdzeniu również w formie papierowej.

    - Wykonawca jest również zobowiązany do uzgodnienia ww. dokumentacji (w niezbędnym zakresie) z Energa Operator S.A., rzeczoznawcą PPOŻ i z innymi podmiotami czy instytucjami, których uzgodnienie będzie wymagane.

    - Strony dopuszczają wprowadzanie przez Zamawiającego i Wykonawcę zmian w stosunku do wyżej opisanej Dokumentacji Projektowej, na zasadach określonych w pkt 19.1 ppkt 7) Umowy.

    - W przypadku obowiązku uzyskania decyzji/pozwoleń niezbędnych do rozpoczęcia realizacji Prac, Wykonawca w ramach umowy i wynagrodzenia umownego zobowiązuje się przygotować w tym celu wymagane przez przepisy prawa dokumenty oraz uzyskać taką decyzje w imieniu Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać także wszystkie inne wymagane przepisami prawa pozwolenia, zgody, opinie, uzgodnienia, decyzje administracyjne i wszelkie zgłoszenia oraz sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

# GWARANCJE FINANSOWE WYKONAWCY

## Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy.

    - Wykonawca wnosi jako zabezpieczenie należytego wykonania Umowy kwotę stanowiącą 5% wartości wynagrodzenia brutto wskazanego w rozdz. 5 pkt. 5.1. Umowy w formie …………..

    - Zabezpieczenie może być wnoszone, według wyboru wykonawcy, w jednej lub w kilku następujących formach:

- pieniądzu;

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

    - Zabezpieczenie wniesione w gwarancjach lub poręczeniach Wykonawca dostarczy Zamawiającemu najpóźniej do dnia podpisania niniejszej Umowy. Zabezpieczenie takie będzie przechowywane w zabezpieczonym miejscu w siedzibie Zamawiającego.

    - Zabezpieczenie w formie przelewu Wykonawca jest zobowiązany wnieść do dnia podpisania umowy. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w tym część służąca do pokrycia roszczeń w ramach rękojmi za wady przedmiotu umowy wynosi 30% zabezpieczenia.

    - Zabezpieczenie służy w szczególności pokryciu roszczeń o zapłatę odszkodowania oraz kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w sprawie zamówienia publicznego (art. 471 K.C.), odszkodowania z tytułu zwłoki w wykonaniu umowy wzajemnej (art. 491 § 1 K.C.), odszkodowania z tytułu niemożności świadczenia, za którą Wykonawca ponosi odpowiedzialność (art. 493 § 1 K.C.), odszkodowania z tytułu szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania z umowy wzajemnej (art. 494 K.C.), a także pokryciu roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji.

    - W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

    - Jeżeli nie zajdą okoliczności, uzasadniające pokrycie roszczeń Zamawiającego z zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

- część zabezpieczenia w wysokości 70% zostanie zwrócona  w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego wszystkich prac objętych umową;

- pozostała część zabezpieczenia zostanie zwrócona w ciągu 15 dni, po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji.

    - Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zgodnie odpowiednio przez cały okres wykonywania Umowy i obowiązywania gwarancji i rękojmi. W przypadku konieczności przedłużenia okresu jego obowiązywania, lub wniesienia go na następny okres, Wykonawca zobowiązany jest uczynić to przed wygaśnięciem dotychczasowego zabezpieczenia – z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia.

    - Zamawiający może skorzystać z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w pełnej wysokości w przypadku, gdy Wykonawca na 30 dni przed wygaśnięciem ważności zabezpieczenia nie przedłuży terminu jego obowiązywania (lub nie wniesie odpowiednio nowego zabezpieczenia). W takiej sytuacji Zamawiający ma prawo zażądać wypłaty i zaliczyć uzyskaną w ten sposób kwotę na poczet wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

    - Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostało wniesione w formie gwarancji/poręczenia ubezpieczeniowego, a Wykonawca nie wywiąże się z obowiązku tj. nie przedłoży aneksu przedłużającego termin obowiązywania gwarancji należytego wykonania umowy przed wygaśnięciem ważności zabezpieczenia, Zamawiający potrąci na poczet zabezpieczenia kwotę określoną w ust. 1 powyżej z płatności należnej Wykonawcy.

# DALSZE ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY

## Przestrzeganie prawa

- Od daty podpisania niniejszej Umowy, Wykonawca zobowiązuje się, że cały Projekt zostanie zaprojektowany, skonstruowany i uruchomiony zgodnie ze specyfikacjami zamieszczonymi w Załącznikach do niniejszej Umowy, przy ścisłym zachowaniu i w pełnej zgodności z wszelkimi obowiązującymi przepisami oraz normami dotyczącymi tego typu infrastruktury w dniu podpisania niniejszej Umowy oraz w trakcie zakończenia realizacji niniejszej Umowy w Polsce z zastrzeżeniem, o którym mowa w pkt. v poniżej.

- Od daty podpisania niniejszej Umowy, Wykonawca zobowiązuje się w pełni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa, w tym prawa pracy, ochrony środowiska i prawa w zakresie zabezpieczenia społecznego, a także obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w zakresie zapobiegania ryzyku zawodowemu. Ponadto Wykonawca spełni specjalne wymogi w zakresie ochrony i bezpieczeństwa na Terenie Budowy. Wykonawca zobowiązuje się postępować zgodnie ze wspomnianymi prawami oraz wszelkimi warunkami lub specjalnymi wymogami właściwych organów, w tym z tymi wynikającymi z uprawnień, koncesji i pozwoleń wydanych i ważnych w związku z Magazynem Energii.

- Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich wymogów technicznych koniecznych do przyłączenia Magazynu Energii do Elektrowni Fotowoltaicznej i sieci przez operatora systemu dystrybucji zgodnie z obowiązującym prawem.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia właściwego gospodarowania odpadami wytwarzanymi w czasie budowy, minimalizowania ich ilości, gromadzenia ich w sposób selektywny w wydzielonych przez siebie i przystosowanych do tego miejscach, w warunkach zabezpieczających przedostanie się do środowiska substancji szkodliwych oraz zapewnienia ich sprawnego odbioru lub ponownego wykorzystania. Jeżeli w trakcie prowadzonych robót powstaną odpady niebezpieczne, to Wykonawca oddzieli je od odpadów obojętnych i przekaże je na własny koszt do firm specjalistycznych zajmujących się ich unieszkodliwieniem. Wszelkie konsekwencje niedopełnienia powyższego obowiązku będą obciążały Wykonawcę. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązany jest przedłożyć dokumenty potwierdzające zgodne z przepisami wykonanie obowiązków w zakresie gospodarki odpadami (BDO).

- Wykonawca jest zobowiązany umożliwić Zamawiającemu lub osobom upoważnionym przez Zamawiającego w każdym czasie:

- dostęp do całego terenu budowy oraz do materiałów i dokumentów związanych z realizacją przedmiotu Umowy,

- sprawowanie kontroli zgodności realizacji przedmiotu Umowy z Dokumentacją Postępowania, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

- sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wykorzystanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie, sprawdzanie i odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających.

- Powyższe obowiązki stosuje się również do oraz są wiążące dla Wykonawcy w trakcie Okresu Gwarancji, w tym Okresu Gwarancji Ogólnej oraz w Wydłużonym Okresie Gwarancji w zakresie prac dotyczących naprawy oraz wymiany elementów Magazynu Energii, które Wykonawca musi przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami dla tego typu infrastruktury w dniu wymiany lub naprawy danego urządzenia.

Jeżeli jednak w trakcie trwania budowy Magazynu Energii przepisy prawa zostały zmienione lub uchylone, w całości lub w części, co skutkuje koniecznością wprowadzenia zmian do specyfikacji zawartych w Załącznikach do niniejszej Umowy, Strony w dobrej wierze podejmą negocjacje i uzgodnią wymagane zmiany w odrębnym dokumencie w formie pisemnej pod rygorem nieważności, a wzrost uzasadnionych i właściwie udokumentowanych kosztów bezpośrednich Wykonawcy, wynikających ze zmiany prawa i przekraczających założone i uzgodnione koszty oraz wydatki Wykonawcy, będzie poniesiony przez Zamawiającego, pod warunkiem ich uprzedniej akceptacji przez Zamawiającego w formie pisemnej.

- Strony zgodnie postanawiają, że Teren Budowy zostanie Wykonawcy protokolarnie przekazany zgodnie ze wzorem Protokołu przekazania terenu i placu budowy określonym w załączniku nr 15 do Umowy. Od daty podpisania ww. protokołu tj. przekazania frontu robót aż do ich zakończenia, ryzyko Wykonawcy stanowi w szczególności zagrożenie powstania nieszczęśliwych wypadków lub szkody na osobie lub w mieniu, które są następstwem błędu Wykonawcy, zaniedbania, niedopełnienia obowiązków służbowych lub naruszenia prawa przez Wykonawcę lub osobę przez niego zatrudnioną albo działającą na mocy innej zawartej z nim umowy.

- Od daty zakończenia robót aż do usunięcia wad, szkoda powstała w robotach, oraz urządzeniach i materiałach Wykonawcy stanowi ryzyko Wykonawcy, w szczególności szkoda spowodowana:

  - wadą, która tkwiła w Przedmiocie Umowy wg stanu na dzień zakończenia robót,

  - czynnościami Wykonawcy na terenie budowy po dacie zakończenia robót.

Do chwili odbioru końcowego prac Wykonawca ponosi ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia wszystkich materiałów, urządzeń i robót w ramach Przedmiotu Umowy. Szkoda zaistniała w robotach lub materiałach przeznaczonych do wykonania robót w okresie między terminem rozpoczęcia robót a terminem ich zakończenia oraz w okresie odpowiedzialności Wykonawcy za wady, będzie naprawiona przez Wykonawcę na jego koszt.

- Z chwilą protokolarnego przejęcia Terenu Budowy, Wykonawca przejmuje obowiązki gospodarza placu budowy, w szczególności odpowiedzialność za Terenu Budowy, w tym ochronę. Wykonawca odpowiada za przestrzeganie przepisów związanych z ochroną środowiska oraz wymaganiami dot. ochrony środowiska na Terenie Budowy, i w jego otoczeniu, gospodarki odpadami, w tym będzie ponosił koszty wywozu i utylizacji odpadów i nieczystości powstałych w związku z wykonaniem Prac, gdyż jest wytwórcą tych odpadów, a także będzie prowadził karty ewidencyjne odpadu i przekazywał je uprawnionemu odbiorcy, a karty ewidencyjne odpadu przekaże Zamawiającemu.

- Wykonawca obowiązany jest zapewnić kompleksową obsługę geodezyjną związaną z realizacją Kontraktu.

- Jeśli będzie to potrzebne do realizacji Prac, Wykonawca jest zobowiązany do opracowania projektu zmian organizacji ruchu na czas wykonywania Prac oraz za uzyskania wymaganych w tym celu pozwoleń, pokrywając związane z tym koszty.

- Wykonawca z chwilą protokolarnego przejęcia Terenu Budowy jest odpowiedzialny za uszkodzenia urządzeń sieci drenarskiej/melioracyjnej na Terenie Budowy powstałych w związku wykonywanymi Pracami. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznej naprawy uszkodzonych urządzeń. Z uwagi, że część powstałych uszkodzeń może nie zostać wykryta na etapie wykonywania Prac, a ujawnić się po dopiero po ich wykonaniu to Wykonawca jest również zobowiązany do ich naprawy w czasie Okresu Gwarancji Ogólnej.

- Wykonawca zachowa wszelkie uzasadnione środki ostrożności w celu zapobieżenia zakłóceniom lub niedogodnościom po stronie właścicieli, najemców lub mieszkańców innych posesji w pobliżu Terenu Budowy oraz innych osób, obejmujące środki zmniejszające hałas, zapylenie, zapachy, opary i drgania występujące w trakcie wykonywania Prac. Wykonawca ograniczał będzie pylenie spowodowane wykonywaniem Prac  poprzez stosowanie środków takich, jak: zraszanie powierzchni dróg lub placów przed zamiataniem oraz mycie opuszczających Teren Budowu samochodów transportujących substancje pyliste.

- Wykonawca zorganizuje zaplecze budowy oraz biura dla własnych potrzeb oraz potrzeb Inwestora (w tym Inspektora Nadzoru Technicznego Zamawiającego) i zobowiązany jest do ich utrzymania przez cały okres trwania kontraktu na własny koszt i własnym staraniem.

- Po dokonaniu odbioru końcowego Wykonawca usunie z Terenu Budowy wszelki pozostający tam sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę, nadmiar materiałów oraz w szczególności, złom i odpady, jak również usunie wszelkie inne zanieczyszczenia.

- Wykonawca zapewni przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie potrzebnym do prawidłowej eksploatacji Projektu. Wynagrodzenie obejmuje koszt wszelkich niezbędnych szkoleń i materiałów dla słuchaczy.

- Wykonawca zapewni sprawowanie nadzoru autorskiego ze strony projektantów dokumentacji sporządzonej przez Wykonawcę w zakresie wymaganym obowiązującymi w Polsce przepisami prawa.

- Wykonawca odpowiada za zniszczone przez personel Wykonawcy lub jego Podwykonawców mienie Inwestora lub osób trzecich, i jest zobowiązany do naprawienia wynikłej z tego szkody.

  - Wykonawca zobowiązuje się, że budowa Magazynu Energii będzie przeprowadzona zgodnie z najwyższymi standardami zawodowymi, z użyciem nowych materiałów i urządzeń o najlepszej jakości, i które nie były używane wcześniej w innej infrastrukturze, jak określono w Załącznikach do niniejszej Umowy.

  - Po ukończeniu budowy Wykonawca zobowiązuje się do uprzątnięcia Terenu Budowy, w tym usunięcia z Terenu Budowy wszelkich narzędzi oraz pozostałych materiałów, a także pozostawienia Magazynu Energii w stanie niezbędnym do jego prawidłowego działania, obsługi i konserwacji. Wspomniane usunięcie materiałów nastąpi w maksymalnym terminie do dnia podpisania Protokołu PAC lub do dnia rozwiązania Umowy wskutek odstąpienia od niniejszej Umowy, jednakże nie później niż w dniu rozpoczęcia eksploatacji Magazynu Energii. Wykonawca zobowiązuje się i) odpowiednio poinformować Zamawiającego na temat szczegółów technicznych dotyczących świadczenia usług na mocy niniejszej Umowy oraz ii) co tydzień dostarczać Zamawiającemu sprawozdania na temat postępu prac, i iii) aktualizować dzienniki budowy w trybie dziennym zgodnie z prawem. W przypadku wystąpienia niezwykłych zdarzeń w trakcie budowy, Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Zamawiającego na piśmie o szczegółach takich zdarzeń.

  - Wykonawca jest zobowiązany do:

- doprowadzenia do zawarcia ewentualnych umów dotyczących terenów sąsiadujących z Terenem Budowy, w zakresie w jakim będzie to wymagane dla realizacji Prac, oraz do pokrycia związanych z tym kosztów,

- wykonania we własnym zakresie przed przystąpieniem do Prac i w trakcie ich wykonywania dokumentacji fotograficznej oraz inwentaryzacji terenów przylegających do Terenu Budowy celem zabezpieczenia się przed ewentualnymi roszczeniami właścicieli tych terenów dotyczących szkód spowodowanych realizacją Prac,

- wykonania operatu kolaudacyjnego po zakończeniu budowy zawierającego Dokumentację Projektową opisaną w pkt. 6.5 w tym w szczególności dokumentację budowy i dokumentację powykonawczą (w rozumieniu nadanym tym pojęciom w prawie budowlanym), instrukcję eksploatacji Magazynu Energii, instrukcję przeciwpożarową, instrukcję przeglądu rocznego obiektu, wykaz zamontowanych urządzeń, sprzętu, armatury, a także przekazanie harmonogramów obsługi serwisowej, przekazanie dokumentów gwarancji wbudowanych materiałów wraz z ich certyfikatami zgodności, atestami, aprobatami technicznymi i innymi wymaganymi prawem dokumentami.

  - Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia na własny koszt testów oraz prób wymaganych przez prawo zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy i zorganizowanych w celu zapewnienia właściwej eksploatacji Magazynu Energii, a odpowiednie wywiązanie się z tych zobowiązań stanowić będzie warunek konieczny dla podpisania Protokołu Odbioru Wstępnego.

  - Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania instrukcji Zamawiającego i/lub Inspektora Nadzoru Technicznego Zamawiającego w trakcie świadczenia usług na mocy niniejszej Umowy i do niewprowadzania żadnych zmian do Prac bez uzyskania uprzedniego pisemnego pod rygorem nieważności polecenia od Inspektora Nadzoru Technicznego Zamawiającego.

  - W trakcie całego okresu budowy i testów Magazynu Energii, to jest od momentu przekazania Wykonawcy Terenu Budowy aż do momentu podpisania Protokołu Odbioru Wstępnego (PAC), odpowiedzialność za przechowywanie urządzeń oraz materiałów na Terenie Budowy ponosi Wykonawca i Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zabezpieczenie i ochronę Terenu Budowy, w tym materiałów i urządzeń przechowywanych, zainstalowanych lub znajdujących się na Terenie Budowy. Od momentu przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do momentu podpisania przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Wstępnego (PAC), Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za Teren Budowy, Projekt i wszelkie komponenty Magazynu Energii oraz za wszelkie ryzyka z nimi związane, w tym za ryzyko ich przypadkowej utraty, zniszczenia lub uszkodzenia.

  - Wykonawca będzie odpowiedzialny za zapewnienie i ponosi koszty poboru mediów (wody, energii elektrycznej, innych mediów) zużytych na cele realizacji Projektu do momentu podpisania Protokołu Odbioru Wstępnego (PAC), z zastrzeżeniem postanowienia poniżej.

Strony ustalają, że wszelkie koszty i opłaty za energię czynną i bierną w okresie testów i rozruchu instalacji ponosi Wykonawca.

  - Zamawiający może organizować narady koordynacyjne z udziałem przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy i inspektorów nadzoru, osób sprawujących nadzór autorski, innych wykonawców oraz innych zaproszonych osób. Celem narad koordynacyjnych będzie omawianie bieżących spraw dotyczących wykonania i zaawansowania robót. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia obecności na naradzie koordynacyjnej swoich kompetentnych przedstawicieli. Terminy narad koordynacyjnych będzie ustalał Zamawiający i poinformuje o tym Wykonawcę z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem, chyba że konieczność odbycia narady wynika z zaistnienia przypadku nagłego, lub grożącego szkodą.

  - Przedmiot Umowy zostanie wykonany przy wykorzystaniu maszyn i urządzeń Wykonawcy oraz z materiałów, urządzeń i substancji nabytych i dostarczonych na Teren Budowy na własny koszt i własnym staraniem przez Wykonawcę, jak również przy użyciu zapewnionego przez siebie personelu, zaś wszelkie należności z tym związane zostały uwzględnione w Cenie Umownej.

  - Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:

- zapewnienia posiadania stosownych uprawnień przez osoby realizujące jakiekolwiek prace wchodzące w zakres Przedmiotu Umowy,

- prowadzenia dokumentacji budowy, w szczególności zaś skompletowania i przekazania Zamawiającemu najpóźniej na 7 (siedem) dni przed planowanym odbiorem, w trzech egzemplarzach: dokumentów umożliwiających mu ocenę prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy, tj. dokumentacji powykonawczej, na którą składają się: rysunki powykonawcze, certyfikaty, deklaracje zgodności dotyczące zastosowanych materiałów, oświadczenia kierowników robót z uprawnieniami oraz obmiary powykonawcze (rzuty rzeczywiste wraz ze wszystkimi szczegółami), zapewnienie rzetelnego i zgodnego z prawdą wypełnianie dziennika budowy przez kierownika robót, jak również dokumentów umożliwiających ocenę użytych przez Wykonawcę materiałów, z określeniem ich parametrów technicznych, atestów itp.

- zorganizowania we własnym zakresie i na swój koszt zaplecza socjalnego i magazynowego,

- wywozu we własnym zakresie i na swój koszt odpadów powstałych w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy,

- ewentualnego uzyskania zgody na zmianę organizacji ruchu na terenie bezpośrednio sąsiadującym z placem budowy oraz wykonania oznakowania i wydzielenia odpowiednich stref w zakresie uzgodnionym z odpowiednimi organami, jeżeli jest to niezbędne dla wykonania Prac,

- ustanowienie kierownika robót,

- niezwłocznego informowania Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych, nie objętych niniejszym Przedmiotem Umowy lub Dokumentacją Projektową,

- zgłaszania Zamawiającemu robót zanikających lub ulegających zakryciu w terminach umożliwiających prawidłowy i rzetelny odbiór tych robót – pod rygorem prawa żądania przez Zamawiającego odkrycia lub powtórzenia tych robót na koszt i ryzyko Wykonawcy, lub prawa Zamawiającego powstrzymania się od innych odbiorów,

- wykonania, w razie konieczności, robót dodatkowych i zamiennych; w przypadku, jeżeli konieczność wykonania robót dodatkowych i zamiennych wynikła na skutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, zobowiązany jest on do ich wykonania w ramach wynagrodzenia przewidzianego niniejszą Umową,

- zapewnienia urządzeń ochronnych i zabezpieczających w zakresie BHP i ochrony przeciwpożarowej dla swojego zakresu robót,

- zabezpieczenia we własnym zakresie przed kradzieżą lub uszkodzeniem (w wyniku działania dowolnej siły) zgromadzonego na Terenie Budowy mienia, w tym zgromadzonych materiałów, wykonanych robót i wbudowanych materiałów oraz innego mienia (sprzęt, narzędzia, etc.),

- utrzymania terenu swoich działań na budowie, przez cały czas trwania robót, w należytym porządku, z uwzględnieniem zaleceń porządkowych udzielanych przez Zamawiającego lub kierownika budowy,

- usuwania na bieżąco błota, ziemi i innych zanieczyszczeń naniesionych przez pojazdy realizujące Przedmiot Umowy na drogi publiczne w obszarze oddziaływania budowy Projektu.

- zapewnienia stałego nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami,

- prowadzenia dokumentacji budowy oraz wykonania dokumentacji powykonawczej budowy zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego,

- realizacji wskazań projektanta, kierownika budowy lub kierowników robót, posiadających niezbędne uprawnienia budowlane i doświadczenie zgodnie z SWZ i ofertą Wykonawcy,

- przekazywania Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego informacji dotyczących realizacji Umowy oraz umożliwiania mu przeprowadzenie kontroli jej wykonania,

- utylizacji odpadów, materiałów budowlanych pochodzących z wykonania robót, łącznie z ponoszeniem kosztów utylizacji. Odpady powstałe w wyniku realizacji inwestycji Wykonawca powinien zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami na swój koszt oraz dostarczyć odpowiednie dokumenty potwierdzające prawidłowo przeprowadzoną utylizację (BDO). Grunt nadający się do wbudowania należy po przebadaniu (stwierdzeniu przydatności) wykorzystać w maksymalny sposób do budowy drogi,

  - Zamawiający jest upoważniony do prowadzenia kontroli zgodności Prac z Umową, dokumentacją techniczną, obowiązującymi normami technicznymi, przepisami prawa i dobrą praktyką instalacyjno-montażową i budowlaną. W tym celu Zamawiający oraz jego upoważnieni przedstawiciele mają zapewniony nieograniczony dostęp na plac budowy, do warsztatów i placów składowych, na których znajdują się materiały i wyroby służące wykonaniu Przedmiotu Umowy.

  - Wykonawca do dnia odbioru końcowego pokrywa wszystkie opłaty i koszty zużycia wszelkich mediów i korzystania z usług dla realizacji Umowy, m.in. wody i odprowadzania ścieków, energii elektrycznej, gazu, energii cieplnej, połączeń telekomunikacyjnych, jak również wszystkie opłaty związane z zajęciem lub/oraz utrzymaniem w czystości pasa drogowego, chodników oraz jezdni, zabezpieczeniem terenu budowy i znajdującego się na nim mienia.

  - Wraz z dostawą danych materiałów na budowę oraz na każde żądanie Zamawiającemu Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wykazanych materiałów certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną.

  - Zamawiający jest uprawniony do wydawania Wykonawcy ustnych lub pisemnych poleceń, którym Wykonawca winien się podporządkować, w tym poleceń dotyczących udostępnienia do kontroli wykonanych robót lub przeprowadzenia testów materiałów i urządzeń, które mają być wykorzystane przez Wykonawcę do wykonania Przedmiotu Umowy.

  - Zamawiający może, niezależnie od innych swoich uprawnień, w przypadku stwierdzenia niewykonywania  lub  nienależytego  wykonywania  przez  Wykonawcę  któregokolwiek z zobowiązań Wykonawcy wynikających z niniejszej Umowy:

- wydać Wykonawcy polecenie wstrzymania robót lub jakiejkolwiek ich części poprzez wpis w dzienniku budowy, do momentu usunięcia istotnych usterek lub uchybień wskazanych przez Zamawiającego,

- w razie niezastosowania się Wykonawcy do pisemnego wezwania do usunięcia naruszenia w odpowiednim terminie, nie krótszym jednak niż 5 dni roboczych, usunąć naruszenie bezpośrednio lub za pośrednictwem osób trzecich, na koszt i ryzyko Wykonawcy, przy czym wykonanie takich zobowiązań przez Zamawiającego lub osoby trzecie nie zwalnia Wykonawcy z któregokolwiek z jego zobowiązań lub odpowiedzialności za wykonanie Umowy, jak również nie prowadzi do zrzeczenia się któregokolwiek z uprawnień lub roszczeń Zamawiającego,

- usunąć z terenu budowy pracowników i współpracowników Wykonawcy, którzy nie spełniają wymogów w zakresie BHP, dyscypliny pracy oraz wymaganych uprawnień i kompetencji.

  - Zamawiający jest wyłącznie uprawniony do wyrażania – w formie pisemnej pod rygorem nieważności - zgody na umieszczanie reklam Wykonawcy na terenie budowy.

  - Przedstawicielem Wykonawcy przy realizacji Przedmiotu Umowy będzie Kierownik Kontraktu..

  - Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić w formie pisemnej Zamawiającego o każdym błędzie, pominięciu lub wadzie, którą wykryje w dokumentacji dostarczonej przez Zamawiającego w związku z realizacją Projektu. W takim przypadku dokumenty zostaną poprawione na koszt Zamawiającego.

  - Wykonawca zapewni we własnym zakresie i na własny koszt zaplecze techniczne i socjalne dla swoich pracowników, jak też na własny koszt wyposaży pracowników, realizujących Przedmiot Umowy, w odzież ochronną, niezbędny sprzęt montażowy, rusztowania, narzędzia oraz niezbędną aparaturę pomiarową i kontrolną.

  - Wykonawca zapewni zgodę każdej osoby stanowiącej personel Wykonawcy na przeprowadzenie sprawdzenia stanu trzeźwości takiej osoby na terenie budowy na każde żądanie Zamawiającego, przy użyciu przyrządów Zamawiającego.

  - Jeżeli Zamawiający zwróci się do Wykonawcy z żądaniem usunięcia określonej osoby, która należy do personelu Wykonawcy lub jego podwykonawcy, i żądanie to będzie uzasadnione wyraźnie wskazanym interesem Zamawiającego, w tym w szczególności w przypadku stwierdzenia, że osoba taka znajdowała się na terenie budowy w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, Wykonawca zapewni, że osoba ta w ciągu 3 (trzech) dni od daty zgłoszenia takiego żądania, a niezwłocznie w razie stwierdzenia stanu wskazującego na spożycie alkoholu, a także w każdej sytuacji zagrażającej życiu lub zdrowiu tej osoby, innych osób lub grożącej powstaniem szkody, opuści teren budowy i nie będzie miała żadnego dalszego wpływu i związku z czynnościami związanymi z wykonywaniem niniejszej Umowy.

# DALSZE GWARANCJE WYKONAWCY

  - Wykonawca oświadcza, że na Teren Budowy Magazynu Energii, a także dostęp do niego oraz jego fizyczne, topograficzne, meteorologiczne, środowiskowe warunki i ograniczenia, w tym właściwe zagospodarowanie, obliczenia, dokumentację projektową, dostawę, budowę, rozruch oraz obsługę i konserwację w zakresie Magazynu Energii z zastrzeżeniem, że oświadczenie to nie dotyczy infrastruktury podziemnej nie pokazanej w dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca będzie uprawniony do zmiany Przedmiotu Umowy (w tym Harmonogramu i/lub Ceny Umownej), w uzgodnieniu z Zamawiającym.

  - Wykonawca zabezpieczy i zwolni Zamawiającego z wszelkiej odpowiedzialności, odszkodowań, kosztów i wydatków (bezpośrednich) wynikających z nieprzestrzegania postanowień niniejszej Umowy, w tym postanowień obowiązującego prawa i innych obowiązujących przepisów, o których mowa w pkt 8.1 w związku z zakresem Prac wykonywanych przez Wykonawcę przy realizacji Umowy.

## Gwarancja dotycząca projektu i realizacji

Wykonawca oświadcza, że procedury zastosowane podczas projektowania Magazynu Energii oraz realizacji Prac posiadają wymaganą jakość oraz są zgodne z wymaganiami określonymi w niniejszej Umowie, są zgodne z prawem i spełniają wymagania najwyższej jakości.

## Dalsze oświadczenia

- Wykonawca oświadcza, że jest ważnie operującą spółką, zarejestrowaną i prowadzącą działalność gospodarczą zgodnie z prawem i nie jest przedmiotem żadnego postępowania upadłościowego, likwidacyjnego, naprawczego, dobrowolnego rozwiązania lub jakichkolwiek innych podobnych postępowań na mocy prawa jej właściwego.

- Wykonawca oświadcza, że posiada pełne prawa i upoważnienia korporacyjne oraz wszelkie koncesje i pozwolenia wymagane do świadczenia usług określonych w niniejszej Umowie.

- Wykonawca oświadcza, że podpisanie niniejszej Umowy przez Wykonawcę, jak również realizacja transakcji wynikających z niniejszej Umowy oraz zgodnie z jej warunkami, nie jest i (i) nie będzie w sprzeczności z lub nie spowoduje naruszenia dokumentów korporacyjnych Wykonawcy i/lub (ii) nie naruszy lub nie będzie w sprzeczności lub nie będzie stanowić niewykonania jakiejkolwiek umowy, która jest wiążąca dla Wykonawcy jako strony i na mocy której jego aktywa mogą zostać naruszone.

- Wykonawca gwarantuje zapewnienie Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy oraz Zabezpieczenia Zobowiązań Gwarancyjnych.

- Wykonawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego w przypadku, gdy którekolwiek z powyższych oświadczeń ulegnie istotnym zmianom lub zaistnieje potencjalne zagrożenie takiej zmiany.

## Wyłączenia z gwarancji

Wykonawca nie jest i nie będzie odpowiedzialny za niewypełnienie warunków którejkolwiek z gwarancji określonych w niniejszej Umowie spowodowane przez lub wynikające z następujących okoliczności, o ile nie wystąpiły one z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy:

- niewłaściwej (tj. niezgodnej z zasadami eksploatacji modyfikacji lub napraw lub niewłaściwej obsługi przeprowadzonych na zlecenie Zamawiającego przez osoby trzecie, z wyjątkiem modyfikacji, napraw dokonanych w trybie wykonania zastępczego, w tym na podstawie pkt 6.4.3 Umowy.

- utrudnień w dostępie do Terenu Budowy, pod warunkiem poinformowania Zamawiającego przez Wykonawcę o istnieniu takich utrudnień i wyznaczeniu mu terminu, co najmniej 7 dniowego, na ich usunięcie, a także potwierdzenia przez obie Strony, działające w dobrej wierze, że utrudnienia te są nie do pokonania i faktycznie znacząco utrudniają wypełnianie obowiązków  Wykonawcy, co skutkuje opóźnieniem w wykonaniu Umowy,

# OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

  - Zamawiający jest uprawniony do dokonania wypłaty kwoty odszkodowania z Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy.

  - Obie Strony mają obowiązek dążenia do minimalizowania straty w przypadku powstania jakiekolwiek szkody lub straty w okresie obowiązywania niniejszej Umowy.

Całkowita maksymalna odpowiedzialność Wykonawcy w związku z realizacją niniejszej Umowy, ograniczona jest do kwoty odpowiadającej 100% Ceny Umownej.

# OŚWIADCZENIA I ZOBOWIĄZANIA ZAMAWIAJĄCEGO

## Oświadczenia Zamawiającego

Oświadczenia określone w niniejszej Umowie są ważne na dzień podpisania niniejszej Umowy:

- Zamawiający oświadcza, że posiada tytuły prawne do Terenu Budowy i niniejszym udziela Wykonawcy do niego dostępu w celu zrealizowania Prac na mocy niniejszej Umowy, a Wykonawca Teren Budowy niniejszym przejmuje.

- Zamawiający oświadcza, że jest spółką operującą, zarejestrowaną i prowadzącą działalność zgodnie z prawem i nie jest przedmiotem żadnego postępowania upadłościowego, likwidacyjnego, dobrowolnego rozwiązania lub jakichkolwiek innych podobnych postępowań na mocy prawa jej właściwego.

- Zamawiający oświadcza, że posiada pełne prawa i upoważnienia korporacyjne oraz zasadnicze pozwolenia wymagane do realizacji Magazynu Energii.

- Podpisanie niniejszej Umowy przez Zamawiającego, jak również realizacja transakcji wynikających z niniejszej Umowy oraz zgodnie z jej warunkami, nie jest i (i) nie będzie w sprzeczności z lub nie spowoduje naruszenia dokumentów korporacyjnych Zamawiającego i/lub

(ii) nie naruszy lub nie będzie w sprzeczności lub nie będzie stanowić niewykonania jakiejkolwiek umowy, która jest wiążąca dla Zamawiającego jako strony.

- Zamawiający dysponuje wystarczającymi środkami do wypełnienia swoich zobowiązań finansowych wynikających z niniejszej Umowy, kiedy staną się wymagalne zgodnie z warunkami dokumentów finansujących zatwierdzonymi przez Podmioty Finansujące (jeśli będą występować).

## Zobowiązania Zamawiającego

- Z zastrzeżeniem innych postanowień Umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy Cenę Umowną wraz z należnym podatkiem VAT (jeśli ma zastosowanie), zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej Umowie.

- Zamawiający otrzymał pozwolenia wymagane do rozpoczęcia Prac związanych z instalacją Magazynu Energii.

- Zamawiający będzie współpracował z Wykonawcą w zakresie koniecznym lub przydatnym do pomyślnego wykonania Umowy z zachowaniem należytej staranności i działając w dobrej wierze.

- Zamawiający będzie przystępował do odbiorów bez zwłoki. Drobne usterki nie będą limitowały poszczególnych odbiorów, a w związku z tym płatności.

# CESJA I PODWYKONAWCY

  - Strony nie mogą przenosić jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z niniejszej Umowy na podmiot trzeci bez uprzedniej pisemnej (pod rygorem nieważności) zgody drugiej Strony z zastrzeżeniem par. 12.3 niniejszej Umowy.

  - Zmawiający wyraża zgodę na dokonanie przez Wykonawcę cesji wierzytelności z tytułu Ceny Umownej wynikającej z Umowy na rzecz instytucji finansowej udzielającej finansowania Wykonawcy, pod warunkiem uprzedniego poinformowania Zamawiającego o cesji.

  - Wykonawca jest uprawniony do zlecenia podwykonawstwa całości lub części prac do wykonania swoim zatwierdzonym podwykonawcom, którzy w każdym przypadku powinni zostać zgłoszeni przez Wykonawcę i zatwierdzeni przez Zamawiającego..

  - Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami niniejszej umowy.

Wymaga się aby umowy o podwykonawstwo z podwykonawcami i o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami zawierały co najmniej:

- dokumentację dotyczącą zakresu robót  powierzonych Podwykonawcy,

- termin wykonania robót objętych umową z Podwykonawcą

- termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy

- wynagrodzenie podwykonawcy, a w przypadku wynagrodzenia kosztorysowego maksymalną nominalną wartość umowy,

- nie mogą zawierać postanowień uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia należnego Wykonawcy przez Zamawiającego.

  - Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na Prace zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

  - Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 21 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

  - Zamawiający, w terminie 14 dni, zgłasza w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku gdy:

- nie spełnia wymagań określonych w dokumentach zamówienia,

- przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w pkt 12.6.,

- zawiera postanowienia niezgodne z pkt 12.4. niniejszego paragrafu,

  - Niezgłoszenie zastrzeżeń, o których mowa w ust. 12.7. do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 12.7., uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

  - Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

  - Zamawiający, w terminie 14 dni, zgłasza w formie pisemnej pod rygorem nieważności sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, w przypadkach, o których mowa w ust. 12.7.

  - Niezgłoszenie sprzeciwu, o którym mowa w ust. 12.10. do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, w terminie określonym w ust. 12.10., uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

  - Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości Umowy oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w dokumentach zamówienia. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000,00 zł.

  - W przypadku, o którym mowa w ust.12.12., podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również wykonawcy.

  - W przypadku, o którym mowa w ust. 12.12., jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 12.6., Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

  - Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego za prace wykonane przez któregokolwiek z podwykonawców w taki sam sposób, jakby były one wykonane przez jego samego, a podwykonawstwo nie zwalnia Wykonawcy z jakiegokolwiek zobowiązania lub odpowiedzialności wobec Zamawiającego wynikającej z niniejszej Umowy. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za działania lub zaniechania podwykonawców na zasadach określonych w art. 430 k.c.

  - Wykonawca zobowiązuje się do zweryfikowania czy prace wykonane przez każdego z jego podwykonawców spełniają wymagania określone w niniejszej Umowie. Wykonawca zobowiązuje się do nieprzyjmowania urządzeń, zasobów i zespołów od swoich podwykonawców, które nie są zgodne z wymaganiami postanowień niniejszej Umowy i nie gwarantują właściwego funkcjonowania i bezpiecznej eksploatacji Projektu.

  - W każdej z umów o roboty instalacyjne lub montażowe zawieranej przez Wykonawcę z podwykonawcą należy zastrzec, że

- na podwykonawcy ciąży obowiązek przedstawiania Zamawiającemu i Wykonawcy (bez wezwania) pisemnego oświadczenia o zapłacie lub braku zapłaty przez Wykonawcę każdego wynagrodzenia należnego mu na podstawie umowy; oświadczenie takie podwykonawca obowiązany jest przekazać Zamawiającemu w ciągu 7 dni od upływu terminu końcowego rozliczenia z podwykonawcą

- Zamawiający nie odpowiada za roszczenia podwykonawcy wobec Wykonawcy z tytułu zapłaty należnego mu wynagrodzenia przed nadejściem terminu zapłaty.

  - Niezależnie od powyższych postanowień, w przypadku narażenia Zamawiającego przez Wykonawcę na odpowiedzialność solidarną z powodu niezapłacenia podwykonawcom wymagalnych należności, Zamawiający uprawniony będzie do dochodzenia od Wykonawcy naprawienia w całości poniesionej szkody. W szczególności:

  - jeżeli przed terminem wymagalności którejkolwiek z płatności na rzecz Wykonawcy Zamawiający zobowiązany zostanie do zapłaty podwykonawcom jakichkolwiek należności powstałych w związku z niewykonaniem obowiązków przez Wykonawcę, to podlegająca wypłacie na rzecz Wykonawcy kwota zostanie pomniejszona o kwoty należne danym podwykonawcom;

  - Zamawiającemu przysługuje wobec Wykonawcy prawo wstrzymania zapłaty odpowiedniej części Wynagrodzenia bez ponoszenia jakichkolwiek ujemnych następstw, w tym finansowych, w przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z niniejszego pkt 12, do czasu uregulowania zobowiązań wobec podwykonawców i przedstawienia Zamawiającemu odpowiednich oświadczeń potwierdzających ich zapłatę.

W przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy nie będzie on w stanie przedstawić oświadczenia podwykonawcy, po dokonaniu uzgodnień z Zamawiającym Wykonawca przedstawi Zamawiającemu oświadczenie odnośnie stanu rozliczeń z danym podwykonawcą poparte wygenerowanymi z systemu bankowego potwierdzeniami przelewów należności z faktur podwykonawcy, albo inny dowód lub oświadczenie wyjaśniające powód braku dokumentu od podwykonawcy.

  - Wykonawca oświadcza, że będzie terminowo realizował swoje wymagalne zobowiązania względem Podwykonawców, w tym dokonywał terminowo wymagalnych płatności na rzecz Podwykonawców i nie narazi Zamawiającego na odpowiedzialność wynikającą z art. 6471 kodeksu cywilnego.

  - Wraz z każdą fakturą oraz dodatkowo na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dowód, że wszelkie wymagalne należności wynikające z Prac objętych daną fakturą, zostały zapłacone. Przedstawienie kompletu takich dowodów jest warunkiem zapłaty należności Wykonawcy objętych daną fakturą. Prawidłowość rozliczeń między Wykonawcą a Podwykonawcami może zostać potwierdzona jednym z poniższych dokumentów (według uznania Wykonawcy):

    - oświadczenia Podwykonawcy o treści uzgodnionej z Zamawiającym;

- oświadczenie Wykonawcy odnośnie stanu rozliczeń z Podwykonawcą poparte potwierdzeniami przelewu należności z faktur, wygenerowanymi z systemu bankowego.

  - W przypadku, jeżeli Podwykonawca, w oparciu o art. 6471 kodeksu cywilnego, wystąpi o zapłatę swoich należności wobec Wykonawcy do Zamawiającego, wówczas Zamawiający powiadomi o tym fakcie Wykonawcę, a Wykonawca w terminie 14 dni zobowiązany jest udzielić pisemnej odpowiedzi wraz z uzasadnieniem i przedstawieniem powodów braku zapłaty/opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia takiemu Podwykonawcy.

  - Jeżeli Wykonawca nie ustosunkuje się do zapytania Zamawiającego w terminie wskazanym w pkt 12.21 powyżej, Zamawiający może wypłacić bezpośrednio Podwykonawcy kwoty żądane przez niego w imieniu Wykonawcy.

  - Jeśli Wykonawca przedstawi Zamawiającemu uzasadnione powody niezapłacenia Podwykonawcy należności z umowy podwykonawstwa, Zamawiający może wstrzymać płatności przeznaczone dla Wykonawcy, do wysokości spornej kwoty do czasu osiągnięcia przez Wykonawcę i Podwykonawcę porozumienia w sprawie spornej płatności lub do czasu wydania prawomocnego orzeczenia sądowego rozstrzygającego zasadność żądania Podwykonawcy. W takim przypadku Zamawiający może wypłacić wynagrodzenie należne Podwykonawcy bezpośrednio temu Podwykonawcy, stosownie do osiągniętego porozumienia lub prawomocnego orzeczenia sądu. Jeżeli Podwykonawca pozwie Zamawiającego o zapłatę należności z umowy podwykonawstwa w wyniku czego powstanie obowiązek zapłaty należności ubocznych i kosztów sądowych, to Wykonawca zobowiązany jest zwrócić Zamawiającemu poniesione z tego tytułu przez płatności, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty od Zamawiającego.

  - W przypadku wskazanym powyżej, jeżeli nastąpi wypłata przez Zamawiającego bezpośrednio na rzecz Podwykonawcy jakichkolwiek należności, Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego zwrotu na rzecz Zamawiającego, tj. nie później niż w terminie 7 dni od daty poinformowania Wykonawcy przez Zamawiającego o uregulowaniu należności na rzecz Podwykonawcy, kwoty odpowiadającej należności zapłaconej przez Zamawiającego takiemu Podwykonawcy.

  - W przypadku, gdy Wykonawca nie dokona zwrotu na rzecz Zamawiającego, Zamawiający – wedle swojego wyboru – zaspokoi swoje roszczenia z tego tytułu poprzez potrącenie odpowiedniej kwoty z wynagrodzenia Wykonawcy, jeżeli nie zostało one wypłacone w pełnej wysokości lub z Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

  - Wykonawca będzie zobowiązany na żądanie Zamawiającego przedstawiać dokumentację dotyczącą współpracy z Podwykonawcą.

# UBEZPIECZENIE

  - Wykonawca zobowiązuje się posiadać przez cały okres realizacji umowy oraz w okresie udzielonej gwarancji jakości ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej (odpowiedzialność kontraktowa i deliktowa) obejmujące swoim zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie, a także przedstawicieli i pracowników Zamawiającego i Wykonawcy w wyniku śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, uszkodzenia lub zniszczenia mienia (szkoda rzeczowa), powstałe w związku z wykonywaniem Prac objętych przedmiotem umowy na kwotę nie mniejszą niż równowartość umowy, przy czym Zamawiający nie dopuszcza postanowień dotyczących franszyzy redukcyjnej. Wykonawca zobowiązany jest także  regularnie opłacać składki ubezpieczeniowe od wskazanego powyżej ubezpieczenia. Kopia polisy ubezpieczeniowej OC wraz z dowodem uiszczenia składki za ten okres wykonawca obowiązany jest przedstawić Zamawiającemu najpóźniej w dniu zawarcia umowy.

  - Ubezpieczenie o którym mowa w pkt 13.1 musi obowiązywać przez cały okres realizacji umowy, jeżeli wykonawca przedłoży polisę na okres krótszy niż okres realizacji zamówienia, będzie zobowiązany na 7 dni przed utratą jej ważności przedłożyć nową polisę na okres kolejny pod rygorem zapłaty kar umownych.

  - Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć mu do wglądu oryginał polisy (w przypadku złożenia polisy ubezpieczeniowej w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem) wraz z dowodem uiszczenia składek.

  - Wykonawca odpowiada za wszystkie szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem Umowy – zarówno przez niego, jak też przez podwykonawców, a także osoby i podmioty którymi się posługuje – aż do podpisania protokołu odbioru końcowego, między innymi w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia  w wyniku wykonanych Prac otoczenia miejsca budowy, dróg, instalacji podziemnych bądź majątku Zamawiającego w granicach odpowiedzialności, na zasadach ogólnych wykonawca jest zobowiązany do naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego na własny koszt.

  - Wszystkie polisy będą zawarte z firmami ubezpieczeniowymi wykazującymi wypłacalność, a ich warunki nie mogą być zmieniane ani unieważnione podczas obowiązywania pokrycia bez uprzedniej pisemnej pod rygorem nieważności zgody Zamawiającego.

  - Wykonawca będzie stosować się do regulacji europejskich w odniesieniu do ubezpieczenia na pokrycie skutków wypadków przy pracy poprzez przekazanie zaświadczenia ubezpieczenia lub podobnego dokumentu jako dowodu wspomnianego pokrycia.

  - Wykonawca przedłoży polisy i pokwitowania zapłaty (oryginalne rachunki), o których mowa w niniejszym paragrafie, potwierdzające obowiązywanie polis w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy.

  - W żadnym wypadku istnienie polis ubezpieczeniowych nie ogranicza odpowiedzialności ponoszonej przez Wykonawcę zgodnie z niniejszą Umową.

  - Wszystkie wspomniane wyżej polisy ubezpieczeniowe są ważne na terenie Unii Europejskiej lub terytorium Polski w okresie nie krótszym niż do dnia upływu Okresów Gwarancyjnych Wykonawcy.

# ODSTĄPIENIE OD UMOWY

## Przesłanki odstąpienia od Umowy

Niezależnie od postanowień innych paragrafów niniejszej Umowy:

- Zamawiający może odstąpić od Umowy w następujących przypadkach:

  - w przypadku gdy zostanie wszczęte przeciw Wykonawcy zasadne postępowania dotyczące likwidacji, postępowania upadłościowego, naprawczego lub likwidacyjnego, lub innego o podobnym skutku;

  - w przypadku gdy Wykonawca stanie się niewypłacalny i nie wykaże Zamawiającemu w terminie

7 dni od dnia wezwania, że pozyskał wystarczające środki do zapobiegnięcia ryzyku niewypłacalności.

  - w przypadku gdy Wykonawca wykonując swoje zadania wynikające z niniejszej Umowy dopuszcza się rażącego niedbalstwa lub umyślnego uchybienia i nie naprawił naruszenia w terminie 5 (pięciu) dni roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego.

  - w przypadku gdy Wykonawca dopuszcza się istotnego naruszenia któregokolwiek ze swoich zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy i nie naprawił naruszenia w terminie 5 (pięciu) dni roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego w tym w szczególności w razie stwierdzenia, że Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy z odstępstwem od specyfikacji technicznej Przedmiotu Umowy lub dokumentacji projektowej lub w razie stwierdzenia, że Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy w sposób stanowiący zagrożenia dla zdrowia, życia i mienia,

  - w przypadku trwającej dłużej niż 20 dni opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu Kamienia Milowego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Wykonawca może odstąpić od Umowy w przypadku gdy:

  - jeżeli po stronie Zamawiającego zaistnieje w stosunku do Wykonawcy opóźnienie z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego z tytułu wymagalnych faktur wystawionych przez Wykonawcę z tytułu odebranych Prac objętych Umową, i opóźnienie Zamawiającego w zapłacie Wykonawcy wymagalnego wynagrodzenia określonego w Umowie przekracza 20 (dwadzieścia) dni, po uprzednim dokonaniu pisemnego pod rygorem nieważności wezwania Zamawiającego do zapłaty, z wyraźnym wskazaniem rygoru w postaci odstąpienia od Umowy oraz bezskutecznym upływie okresu wyznaczonego na wykonanie tego wezwania, nie krótszego niż w terminie 5 (pięć) dni licząc od dnia doręczenia wezwania,

  - z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego dojdzie do przestoju w realizacji Projektu, przez co należy rozumieć uniemożliwienie prowadzenia Prac na Terenie Budowy przez Wykonawcę na okres ponad 45 dni, jednakże po uprzednim dokonaniu pisemnego pod rygorem nieważności wezwania Zamawiającego do usunięcia przyczyn przestoju, z wyraźnym wskazaniem rygoru w postaci odstąpienia od Umowy oraz bezskutecznym upływie okresu wyznaczonego na wykonanie tego wezwania, nie krótszego niż w terminie 5 (pięć) dni licząc od dnia doręczenia wezwania.

## Postępowanie po odstąpieniu od Umowy

a) Odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego

W przypadku wystąpienia któregokolwiek ze zdarzeń opisanych w pkt 14.1 lit. (a), Zamawiający wyśle Wykonawcy pisemne zawiadomienie wzywające Wykonawcę do naprawienia naruszeń w okresach naprawczych, o których mowa powyżej w par. 14 ust. 1 lit. (a). W przypadku braku określenia okresu naprawczego, Wykonawca naprawi naruszenie w uzasadnionym okresie czasu niezbędnym do przeprowadzenia wymaganych zadań.

Jeśli Wykonawca nie zastosuje się do takiego żądania w określonym terminie, o którym mowa powyżej, Zamawiający jest uprawniony do przekazania Wykonawcy pisemnego zawiadomienia o odstąpieniu od Umowy ze skutkiem natychmiastowym lub z innym terminem skuteczności odstąpienia, wedle uznania Zamawiającego. Zamawiający jest również uprawniony do wykonania prawa odstąpienia ze skutkiem na przyszłość (ex nunc).

b) Odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę

W przypadku wystąpienia któregokolwiek ze zdarzeń opisanych w pkt 14.1 lit. (b), Wykonawca  będzie mógł złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy ze skutkiem na przyszłość (ex nunc), w terminie 60 dni od wystąpienia danego zdarzenia.

## Konsekwencje odstąpienia od Umowy

- Odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego

  - W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego ze skutkiem na przyszłość (ex nunc) na podstawie którejkolwiek z przyczyn określonych w pkt 14.1 lit. (a) Wykonawca: (i) opuści Teren Budowy niezwłocznie w dniu otrzymania od Zamawiającego zawiadomienia o odstąpieniu w trybie natychmiastowym lub w innym dniu wskazanym w oświadczeniu o odstąpieniu, (ii) dostarczy Zamawiającemu oryginały wszystkich sporządzonych dokumentów, w których jest posiadaniu i odnoszących się do przedmiotu niniejszej Umowy, dzięki czemu Zamawiający będzie mógł kontynuować realizację Projektu, i (iii) niezwłocznie rozpocznie procedurę przeniesienia umów i gwarancji podpisanych przez Wykonawcę z jego podwykonawcami i/lub dostawcami zgodnie z instrukcjami Zamawiającego, przy czym przeniesienie ww. praw nastąpi nie później niż w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy (iv) Wykonawca nie ma prawa do demontażu oraz transportu jakichkolwiek materiałów, sprzętów, urządzeń lub instalacji z Terenu Budowy(v) Zamawiający może żądać zaspokojenia z gwarancji finansowych Wykonawcy odpowiednio do poniesionej szkody.

Zamawiający i Wykonawca oszacują wartość prac, które zostały ukończone do dnia odstąpienia, a Zamawiający zapłaci kwotę proporcjonalną do wykonanych prac i dostaw, w oparciu zasady ustalania cen jednostkowych wskazanych w pkt 5.1. Umowy. W przypadku braku porozumienia Stron odnośnie do należnej części Ceny Umownej za prace ukończone do dnia odstąpienia, Strony wyznaczą niezależnego rzeczoznawcę, który oszacuje ilość ukończonych prac oraz ich wartość zgodnie z procedurą określoną w pkt 16. Zamawiający zwróci Wykonawcy udokumentowane, rynkowe oraz niezbędne koszty poniesione w związku z przygotowaniem Prac, które nie zostały wykonane na skutek odstąpienia (np.: zaliczki), o ile odstąpienie nie nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, pod warunkiem że nie jest możliwy zwrot towarów i usług zamówionych przez Wykonawcę w celu ograniczenia tych kosztów, z zastrzeżeniem, że Wykonawca jest zobowiązany do wstrzymania wszelkich Prac, w tym prac przygotowawczych, z dniem doręczenia mu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy (za koszty powstałe lub poniesione przez Wykonawcę po ww. dniu Zamawiający nie odpowiada).

- Kwoty te zostaną zapłacone w terminie ustalonym przez Strony, który nie może być krótszy od trzydziestu (30) dni liczonych od dnia przedłożenia odpowiedniej faktury lub wezwania do zapłaty należności przez drugą Stronę. Nie wpływa to na możliwość naliczenia i potrącenia przez Zamawiającego z wynagrodzenia Wykonawcy kar umownych lub innych roszczeń zgodnie z Umową.

- W przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający ma prawo zaangażować nowego wykonawcę do realizacji Projektu. Jeśli odstąpienie nastąpiło z powodów leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający będzie mógł dochodzić od Wykonawcy szkody związanej ze wzrostem kosztu wykonania zastępczego w pełnej wysokości z zastrzeżeniem ograniczeń wskazanych w umowie. Postanowienia niniejszego punktu (iv) nie ograniczają pozostałych roszczeń i uprawnień Zamawiającego wynikających z Umowy lub przepisów prawa.

- W przypadku gdy prace wymagane do odbioru danego Kamienia Milowego nie zostały wykonane w chwili złożenia oświadczenia o odstąpieniu z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, a Zamawiający zdecyduje się zaangażować nowego wykonawcę, który ukończy prace składające się na ów Kamień Milowy, Zamawiający będzie uprawniony do przesunięcia terminu płatności kwot należnych Wykonawcy w związku z realizacją prac składających się na ów Kamień Milowy aż do momentu  jego ukończenia.

- Odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę

W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę na podstawie pkt 14.1 lit. (b), Zamawiający zwróci Wykonawcy zabezpieczenia finansowe Wykonawcy oraz inne zabezpieczenia, jakie posiada, z zastrzeżeniem, że Zamawiający może dokonać potrącenia z ww. zabezpieczeń należnych mu na dzień odstąpienia roszczeń względem Wykonawcy oraz zatrzymać w całości lub w części te zabezpieczenia, które odnoszą się do Prac wykonanych przez Wykonawcę. Prace i dostawy zostaną rozliczone zgodnie z pkt 14.3 lit. (a) ppkt ii). W zakresie nieuregulowanym postanowienia pkt 14.3 lit. (a) Umowy mają zastosowanie.

# SIŁA WYŻSZA

  - Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności ani nie jest odpowiedzialna wobec drugiej Strony, ani nie uważa się, że nie wywiązała się ze swoich zobowiązań na mocy niniejszej Umowy lub naruszyła jej postanowienia, za jakiekolwiek uchybienia lub opóźnienia w wypełnieniu lub wykonaniu jakichkolwiek warunków niniejszej Umowy w przypadku gdy i do takiego stopnia, jeśli takie uchybienie lub opóźnienie zostało spowodowane lub wynika z działań zewnętrznych i wykraczających poza kontrolę Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć, któremu nie mogły zapobiec ani któremu nie mogą przeciwdziałać, a które uniemożliwia jednej ze Stron wykonanie w części lub w całości jej zobowiązań, w tym, ale nie ograniczając się do: (a) sił natury; (b) powodzi, pożaru, trzęsienia ziemi, lub wybuchu; (c) wojny, inwazji, wrogich działań (jeśli wojna została wypowiedziana lub nie), strajków, strajków przemysłowych trwających dłużej niż 30 dni, gróźb lub działań terrorystycznych, zamieszek lub innych niepokojów społecznych; (d) działań, embargo, lub blokad obowiązujących w dniu lub po dniu podpisania niniejszej Umowy; (e) działania organów państwowych; (f) stanu nadzwyczajnego w państwie lub regionie; (g) bomb lub odkryć archeologicznych; (h) pandemii, epidemii (innych niż wywołane przez wirus SARS – CoV2) pod warunkiem ograniczenia Strony w wykonaniu zobowiązań przepisami prawa; (i) bezpośrednich i pośrednich skutków wojny w Ukrainie (np. spadku zyskowności, spadku realnej wartości wnoszonych zabezpieczeń, wzrostu cen energii i kosztów dostaw, ryzyka przerwania łańcucha dostaw) – z wyłączeniem jednakże strajku i redukcji zatrudnienia w przedsiębiorstwie Wykonawcy, oraz innych okoliczności dotyczących indywidualnych pracowników Wykonawcy lub podwykonawców Wykonawcy, które uniemożliwiać im mogą wykonywanie czynności związanych z realizacją Umowy przez Wykonawcę, w tym zachorowań na Covid-19 lub inne choroby lub nieobecności pracowników. Trudności finansowe nie mogą być traktowane jako Siła Wyższa.

W szczególności za siłę wyższą uważa się konsekwencje dotykające podmioty gospodarcze w zw. z inwazją Rosji na Ukrainę, zaistniałe po zawarciu Umowy.

  - Zrealizowane przez Wykonawcę Kamienie Milowe w okresie Siły Wyższej zostaną opłacone przez Zamawiającego.

  - Pod rygorem odpowiedzialności kontraktowej pomimo wystąpienia przypadku Siły Wyższej, Strona będąca ofiarą Przypadku Siły Wyższej powiadomi drugą Stronę w terminie 2 dni kalendarzowych o Przypadku Siły Wyższej z określeniem okresu czasu jego trwania i dołoży wszelkich starań, żeby doprowadzić do zatrzymania uchybienia lub opóźnienia, i zapewni zminimalizowanie skutków takiego Przypadku Siły Wyższej.

  - W przypadku gdy Siła Wyższa trwa dłużej niż 60 kolejnych dni, Strony podejmą negocjacje dotyczące kontynuowania realizacji Projektu i jeśli Zamawiający nie zgodzi się na kontynuowanie w terminie 30 dni, każda ze Stron jest uprawniona do wysłania drugiej Stronie pisemnego powiadomienia o odstąpieniu od Umowy z 15-dniowym okresem skuteczności odstąpienia.

  - Odstąpienie z powodu Siły Wyższej

Po odstąpieniu od Umowy z powodu Siły Wyższej:

- Wykonawca:

  - Przerwie wykonywanie trwających prac z wyłączeniem prac wskazanych przez Zamawiającego oraz tych, które są konieczne dla ochrony i/lub zabezpieczenia części Prac już ukończonych.

  - Dołoży wszelkich starań w celu odstąpienia od wszelkich umów podpisanych z podwykonawcami, dostawcami i innymi podmiotami, mając na względzie minimalizację kosztów odstąpienia.

  - Przekaże Zamawiającemu wszelkie dokumenty związane z Pracami już wykonanymi lub w trakcie wykonywania w momencie odstąpienia.

  - Przeniesie na rzecz Zamawiającego wszelkie prawa własności oraz prawa autorskie do wykonanego zakresu Prac, a także – jeśli Zamawiający tego wymaga - prawa i obowiązki do wszelkich umów podpisanych z podwykonawcami, dostawcami i innymi podmiotami w związku z realizacją Projektu, w tym z tytułu gwarancji i rękojmi. W zakresie nieuregulowanym postanowienia art. 14.3 lit. a Umowy mają zastosowanie.

- Zamawiający: postanowienia art. 14.3 lit. a Umowy mają zastosowanie.

## Opóźnienie z powodu Siły Wyższej

Z zastrzeżeniem ograniczeń opisanych w par. 15, wystąpienie Siły Wyższej upoważni Wykonawcę do przedłużenia terminu realizacji Projektu o okres równy okresowi skutków Siły Wyższej. Zamawiający nie wypłaci należnych kwot odpowiadających Kamieniom Milowym do czasu aż odpowiedni Kamień Milowy nie zostanie ukończony i odebrany zgodnie z Umową.

# ROZSTRZYGANIE SPORÓW

## Niezależny Rzeczoznawca

Kiedykolwiek jest to wymagane na mocy postanowień niniejszej Umowy, Strony wyznaczą niezależnego rzeczoznawcę („Rzeczoznawca”). Strony zobowiązują się, że będą w pełni współpracowały z Rzeczoznawcą w celu ustalenia zakresu dostarczonych towarów, wykonanych prac i usług świadczonych przez Wykonawcę, i określenia ilościowo szkód i/lub kar wynikających z niniejszej Umowy, i dostarczą wszelkich niezbędnych informacji, które mogą być wymagane w sposób uzasadniony przez Rzeczoznawcę, żeby przeprowadzić takie oceny.

O ile nie zostało to inaczej zastrzeżone w Umowie, Strony postanawiają, że Rzeczoznawca będzie wyznaczony wspólnie przez Strony. Jeśli Strony nie dojdą do porozumienia co do osoby Rzeczoznawcy w ciągu 20 dni kalendarzowych od zgłoszenia przez Stronę drugiej Stronie roszczenia lub sporu, które powinny być zgodnie z Umową rozstrzygnięte przez Rzeczoznawcę, każda Strona może zwrócić się do Prezesa Stowarzyszenie Inżynierów, Doradców i Rzeczoznawców (SIDiR) w Warszawie z wnioskiem o wyznaczenie Rzeczoznawcy.

Rzeczoznawca pozwoli odpowiednim Stronom w sposób uzasadniony zaprezentować swoje opinie. Rzeczoznawca musi sporządzić pisemną opinię rzeczoznawczą według własnego uzasadnionego uznania w terminie 10 (dziesięciu) dni kalendarzowych po jego wyznaczeniu, która będzie wiążąca dla Stron, z wyłączeniem przypadku oczywistego błędu lub oszustwa, z zastrzeżeniem, że wszelkie rozstrzygnięcia Rzeczoznawcy mogą zostać zakwestionowane w drodze wszczęcia postępowania sądowego. Rzeczoznawca opisze szerzej powody swojej decyzji odnośnie rozstrzyganego sporu. Koszty i wydatki Rzeczoznawcy i postępowania rzeczoznawczego zostaną początkowo poniesione przez Strony w równych częściach. Po wydaniu opinii rzeczoznawcy, Strona niezasadnie kwestionująca okoliczności rozstrzygnięte w ramach opinii rzeczoznawcy zwróci drugiej Stronie poniesione przez nią koszty rzeczoznawcy. Obie Strony poniosą koszty własne oraz koszty ich własnych doradców, o ile Rzeczoznawca nie podejmie innej decyzji dotyczącej podziału kosztów. Rzeczoznawca podejmie ostateczną decyzję według własnego uznania uwzględniając własną decyzję i pierwotne opinie dotyczące podziału jego/jej kosztów i wydatków oraz kosztów postępowania rzeczoznawczego, w tym uzasadnionych opłat i wydatków Stron poniesionych na ich doradców.

## Sąd właściwy

Strony postanawiają, że wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy lub w związku z nią, jej naruszeniem, odstąpieniem, ważnością lub interpretacją będą rozstrzygane w przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- Zmiany Umowy w zakresie podatku.

      - Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w przypadku zmiany przepisów prawa w poniżej wskazanym zakresie stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego.

2. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w pkt 1), będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług. W przypadku zmiany, o której mowa w pkt 1), wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.

18. Zmiany nieistotne umowy.

Zamawiający przewiduje również możliwość dokonywania nieistotnych zmian postanowień

Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Przy

czym zmiana umowy w sprawie zamówienia jest istotne, jeżeli powoduje, że charakter umowy

zmienia się w sposób istotny w stosunku do pierwotnej umowy, w szczególności jeżeli zmiana:

wprowadza warunki, które gdyby zostały zastosowane w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to wzięliby w nim udział lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęte zostałyby oferty innej treści; narusza równowagę ekonomiczną stron umowy na korzyść wykonawcy, w sposób nieprzewidziany w pierwotnej umowie; w sposób znaczny rozszerza albo zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy; polega na zastąpieniu wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą w przypadkach innych, niż wskazane w sekcji 3.2.4. pkt 4 lit. d Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 z dnia 14 marca 2025 r.

19. Pozostałe zmiany Umowy

  - Zamawiający, oprócz zapisów zawartych w innych punktach umowy przewiduje również możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:

- przedłużenie terminu wykonania Umowy, jeżeli niemożność dotrzymania pierwotnego terminu stanowi konsekwencję:

- konieczności wykonania robót zamiennych, dodatkowych w tym zmian do umowy określonych w art. 455 ust. 1 pkt. 3 i zmian do umowy określonych w art. 455 ust. 1 pkt. 4 ustawy prawo zamówień publicznych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy w szczególności ze względu na zasady wiedzy technicznej, udokumentowanych zatwierdzonym protokołem konieczności,

- przyczyn zależnych od Zamawiającego, Organów Administracji, innych osób lub podmiotów, za których działania nie odpowiada Wykonawca, w szczególności wystąpienia opóźnień w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, przy czym Zamawiający w przypadku braku szczegółowych lub odmiennych regulacji wynikających z przepisów prawa, regulaminów lub innych postanowień danego podmiotu przyjmuje 30 dniowy termin załatwienia sprawy;

- siły wyższej,

- zmian spowodowanych warunkami geologicznymi, terenowymi 
(w szczególności przebiegiem urządzeń podziemnych, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych), archeologicznymi, wodnymi itp., odmiennymi od przyjętych w dokumentacji projektowej, tj.: np.: wyższy poziom wody gruntowej, inny przebieg urządzenia podziemnego, podziemna komora, której nie ma 
w planach itp.),

- warunkami atmosferycznymi uniemożliwiające realizację Prac obejmujących roboty zewnętrzne, tj. wystąpienie warunków atmosferycznych uniemożliwiających realizację Prac z przyczyn technologicznych, polegających w szczególności na spadku temperatury zewnętrznej poniżej temperatur uniemożliwiających wykonanie prac zgodnie z przyjętą technologią lub nawalnych opadów deszczu przez kolejne 3 (trzy) dni (przy czym wydłużenie terminu realizacji umowy nastąpi o ilość dni, w których te warunki lub ich skutki wystąpiły). Obowiązek wykazania, że dane warunki pogodowe uniemożliwiają wykonanie przedmiotu umowy z przyczyn technologicznych z użyciem standardowych metod wykonywania prac, leży po stronie Wykonawcy. Dodatkowym warunkiem przedłużenia Umowy na tej podstawie jest odpowiedni wpis Inspektora Nadzoru lub Przedstawiciela Wykonawcy w Dzienniku Budowy potwierdzający niemożliwość realizacji prac z powodu warunków pogodowych,

- zmiany terminu dostawy materiałów lub urządzeń koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia przez podmiot trzeci (np. dostawcę, producenta) u którego Wykonawca dokonał Zamówienia,

W powyższych przypadkach termin wykonania Umowy może ulec odpowiedniej zmianie uwzględniającej czas trwania przeszkody  – jeżeli przy zachowaniu należytej staranności Wykonawcy nie można było uniknąć takiej zmiany oraz w przypadku kiedy Wykonawca wraz z wnioskiem o przedłużenie terminu przedłoży stosowne dokumenty potwierdzające faktyczne przesłanki przedłużenia terminu.

- ograniczenie zakresu zamówienia, gdy rezygnacja z danej części jest korzystna dla Zamawiającego lub wynika z obiektywnie uzasadnionych przesłanek (np. zmiana dokumentacji projektowej, sposób zagospodarowania terenu),

- roboty zamienne wynikające w szczególności ze sposobu zagospodarowania terenu, konieczności zmian w dokumentacji projektowej oraz w zakresie zmian materiałów, technologii i urządzeń na materiały, technologie i urządzenia spełniające parametry techniczne lub na materiały, technologie i urządzenia o wyższych parametrach niż określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dokumentacji technicznej i ofercie Wykonawcy, jeżeli takie zmiany w szczególności:

- zapewnią prawidłową realizację Umowy,

- obniżą koszty wykonania robót lub eksploatacji obiektów stanowiących Przedmiot Umowy,

- zapewnią optymalne parametry technicznych lub podniosą standard jakości robót i obiektów stanowiących Przedmiot Umowy,

- będą wynikały ze sposobu zagospodarowania terenu;

- będą wynikały z konieczności zmiany dokumentacji projektowej;

- przyniosą inne, wymierne korzyści dla Zamawiającego.

- roboty dodatkowe, które nie zostały przewidziane w dokumentach Postępowania,

- obniżenie wynagrodzenia z uwagi na zmianę lub ograniczenie faktycznego zakresu realizacji Umowy w szczególności w wyniku okoliczności o których mowa w ust. 1 pkt. 2 i 3 niniejszego paragrafu, z zastrzeżeniem że obniżenie wynagrodzenia nie może przekroczyć 30 % wynagrodzenia określonego w pkt 5.1. ,

- zmiany technologii wykonania elementów Prac w trakcie realizacji umowy stanowiące odstępstwo od Dokumentacji Projektowej, jeżeli takie zmiany te 
w szczególności:

- zapewnią parametry techniczne określone przez Zamawiającego w załączniku nr 1 do umowy lub podniosą standard jakości Prac i obiektów stanowiących Przedmiot Umowy,

- nie naruszą warunków na jakich została przyznana Zamawiającemu dotacja ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgromadzonych na rachunku Funduszu Modernizacyjnego

- nie spowodują wzrostu kosztów wykonania Prac;

- zmiany dokumentacji projektowej będące wynikiem zmiany technologii wykonania elementów Prac w trakcie realizacji umowy, stanowiące odstępstwo od Dokumentacji Projektowej, które mogą być dokonywane, w szczególności:

    - w przypadku, gdy proponowane rozwiązanie zamienne jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje Dokumentacja Projektowa. W przypadku zmiany na wniosek Wykonawcy, Wykonawca przedstawia swoim kosztem 
i staraniem projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian, rysunki. Projekt taki wymaga akceptacji nadzoru inwestorskiego i autorskiego, i zatwierdzenia do realizacji – w formie pisemnej pod rygorem nieważności – przez Zamawiającego.

    - W przypadku, gdy zachodzi potrzeba zmiany rozwiązań technicznych, nieprzewidziana w niniejszej Umowie, a uzasadniona względami technicznymi lub istotnymi względami ekonomicznymi, Wykonawca dostosuje się do takiej zmiany przy wykonywaniu Prac,

    - wykonywania przez Wykonawcę robót dodatkowych, zamiennych lub ograniczenie zakresu robót,

Zmiany w Dokumentacji Projektowej nie mogą naruszyć warunków na jakich została przyznana Zamawiającemu dotacja ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgromadzonych na rachunku Funduszu Modernizacyjnego.

- Dopuszczalne są zmiany umowy wskazane w sekcji 3.2.4 pkt 4 Wytycznych dotyczących

kwalifikowalności wydatków na lata 2021–2027.

  - W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w Umowie, w zakresie wskazanym w pkt 19.1 powyżej, wykonawca ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu wniosek dotyczący zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany i załączyć dowody to potwierdzające. Ponadto, w przypadku wniosku Wykonawcy dotyczącego zmiany w Umowie na podstawie pkt. 19.1 ppkt 1 lit. f) niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowiązany będzie do załączenia kopii dziennika budowy dotyczącej okresu, w którym wystąpiły niekorzystne warunki atmosferyczne z wpisami potwierdzającymi te okoliczności oraz dokumentów z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej lub innych stacji meteorologicznych potwierdzających wystąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych. W przypadku wniosku Wykonawcy dotyczącego zmiany w Umowie na podstawie pkt 19. 1 ppkt. 1 lit. f) niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowiązany będzie załączyć dokumenty potwierdzające termin złożenia zamówienia przez Wykonawcę oraz zmianę terminu przez podmiot trzeci w formie informacji pisemnej lub co najmniej e-mailowej, pod rygorem niewykazania przesłanki stanowiącej podstawę do dokonania zmiany umowy we wskazanym zakresie skutkującej brakiem zgody Zamawiającego na dokonanie takiej zmiany.

  - Wykonawca ma obowiązek przedłożenia wniosku, o którym mowa w pkt 19.2, w terminie umożliwiającym jego weryfikację przez Zamawiającego przed upływem terminu realizacji Umowy.

  - Zamawiający nie będzie ponosił kosztów wynikających z przedłużenia terminu wykonania umowy w szczególności związanych z: utrzymaniem zaplecza budowy, wynagrodzeniem kierownika budowy/kierowników robót, przedłużeniem obowiązywania zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy, przedłużeniem obowiązywania polisy oc itp.

  - W przypadku konieczności zmiany dokumentacji projektowej, wynikającej z inicjatywy wykonawcy, wykonawca przedłoży projekt zamienny podpisany przez projektanta.

  - Wprowadzenie zmian w Umowie, w zakresie wskazanym powyżej w pkt.19.1, ppkt 2, 3 i 4 dokumentowane będzie zatwierdzonym protokołem konieczności.

  - W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w Umowie, w zakresie wskazanym powyżej w pkt 19.1 ppkt.2, 3 i 4 wartość robót wynikających z wprowadzonych tymi postanowieniami zmian, odpowiadających opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym zostanie ustalona wg cen jednostkowych w nim wskazanych i używana będzie do wyliczenia wysokości wynagrodzenia. Jeżeli roboty wynikające ze zmian wprowadzonych postanowieniami powyżej pkt 19.1 ppkt 2, 3 i 4 nie odpowiadają opisowi w kosztorysie, Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Zamawiającego kalkulację ceny jednostkowej tych robót z uwzględnieniem cen nie wyższych od aktualnie obowiązujących średnich cen robocizny, materiałów i sprzętu opublikowanych w cenniku typu Secocebud. Kalkulacja cen stanowić będzie załącznik do protokołu konieczności.

  - W przypadku, jeśli robota budowlana, dostaw lub usługa nie została wyceniona w ww. cenniku, Zamawiający posłuży się kalkulacją własną lub wezwie Wykonawcę do udokumentowania ceny rynkowej np. poprzez przedstawienie 2 ofert.

  - Zmiana terminów Umowy możliwa jest tylko po wcześniejszym udokumentowaniu przedłużenia okresu zabezpieczenia należytego wykonania Umowy i okresu gwarancji i  rękojmi.

  - Nie stanowią istotnej zmiany między innymi: zmiany danych teleadresowych, zmiany osób reprezentujących strony oraz zmiany danych będących następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron.

  - W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy – jeżeli dotyczy ona podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w tej ustawie, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

  - Dopuszczalna jest zmiana osób wskazanych w ofercie na inne, spełniające wszystkie warunki określone w specyfikacji warunków zamówienia.

# POUFNOŚĆ

  - Tajemnica handlowa oznacza wszelkie nieznane fakty, informacje, dane innego typu i ich kompilacje oraz takie, które nie są powszechnie dostępne dla osób wykonujących powiązane działania gospodarcze, w tym informacje, których treścią są między innymi unikalne rozwiązania, projekty, plany, kalkulacje, zamierzenia inwestycyjne, handlowe i finansowe, a także inne informacje, które mogą stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa (łącznie zwanymi dalej: danymi) oraz obejmuje nabycie i wykorzystanie danych, lub przekazanie informacji o nich

nieupoważnionym osobom trzecim lub podanie ich do wiadomości publicznej mogące naruszyć lub zagrozić uzasadnionemu finansowemu, gospodarczemu lub rynkowemu interesowi osób upoważnionych, zakładając, że nie leży to po stronie osoby upoważnionej będącej zgodnie z prawem w posiadaniu danych, zobowiązanej do zachowania tajemnicy handlowej (łącznie zwaną dalej „Tajemnicą Handlową”). Strony postanawiają, że dotrzymają Tajemnicy Handlowej, której poufności są świadome w związku z niniejszą Umową, i nie udostępnią Tajemnicy Handlowej osobom nieupoważnionym.

  - Strony postanawiają, że jakakolwiek Tajemnica Handlowa lub informacja poufna ujawniona przez każdą ze Stron drugiej Stronie będzie traktowana jako poufna i należy wyłącznie do Strony ujawniającej. Jeśli którakolwiek z poufnych informacji musi zostać ujawniona osobie trzeciej, odpowiednia Strona jest uprawniona do ich przekazania po otrzymaniu pisemnej zgody Strony ujawniającej.

  - Niniejsze zobowiązanie do zachowania poufności nie znajdzie zastosowania w przypadku informacji, która:

- Jest zasadniczo publicznie dostępna, przy czym nie wynika to z niewykonania niniejszego obowiązku przez którąkolwiek ze Stron.

- Stanowi przedmiot obowiązkowego ujawnienia na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów lub orzeczenia sądowego lub administracyjnego; w takim przypadku Strona zobowiązana ujawnić informacje powiadomi o tym drugą Stronę i, o ile to możliwe, będzie z nią współpracować w celu osiągnięcia porozumienia dotyczącego czasu i treści takiego ujawnienia.

  - Zobowiązanie do zachowania poufności będzie obowiązywać do dwudziestu czterech (24) miesięcy po zakończeniu niniejszej Umowy (liczonych po upływie wszelkich Okresów Gwarancji).

  - Wykonawca oświadcza, że są mu znane postanowienia dotyczące bezpieczeństwa danych Zamawiającego i Wykonawca zobowiązuje się do ich nieujawniania w jakimkolwiek czasie. Wykonawca nie ujawni żadnych Informacji Poufnych osobom trzecim, poza swoimi pracowni- kami i współpracownikami, którym Informacje Poufne są niezbędne dla celów realizacji niniejszej Umowy, a które to podmioty zgodziły się przestrzegać warunków zachowania poufności przy- najmniej w takim zakresie, jak określony w niniejszej Umowie, z zastrzeżeniem, że Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie naruszenia dokonane przez takie podmioty.

  - Powyższe nie będzie miało zastosowania do Podmiotów Finansujących Magazyn Energii, a także do organów administracji publicznej, pracowników i współpracowników każdej ze Stron i które w sposób uzasadniony wymagają informacji na temat niniejszej Umowy, w tym doradców technicznych i prawnych, wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do należytego wykonania Umowy.

# PRZENIESIENIE PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

## Przeniesienie praw autorskich - dokumenty.

Wykonawca przeniesie na Zamawiającego wszystkie autorskie prawa majątkowe do dokumentów Wykonawcy i innych dokumentów projektowych stworzonych, opracowanych lub udostępnionych przez Wykonawcę na podstawie Umowy lub w związku z nią przez (lub w imieniu) Wykonawcy, które stanowią „utwory” w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach autorskich ("Prawo autorskie"), (dalej jako "utwory chronione prawem autorskim") w ich integralnej formie wraz z wyłącznym prawem do wykonywania praw zależnych do utworów chronionych prawem autorskim w ich integralnym brzmieniu, formie i wraz z wyłącznym prawem udzielania dalszych zezwoleń na wykonywanie takich zależnych praw autorskich. W celu uniknięcia wątpliwości, przyznane prawa obejmują, ale nie są ograniczone do korzystania z dzieł chronionych prawem autorskim w całym procesie projektowania i budowy, mogą być wykorzystane do procedur administracyjnych i urzędowych oraz innych form wykorzystania na papierze i elektronicznie, w tym on-line.

Wyżej wymienione przeniesienie dotyczy wszystkich terytoriów i całego okresu obowiązywania praw autorskich i praw pokrewnych (w tym możliwych rozszerzeń i odnowień) i obejmuje wszystkie dziedziny eksploatacji określone w art. 50 Prawa autorskiego w tym:

- zmiany i modyfikacje,

- digitalizacja, wpisanie do pamięci komputera, udostępnienie za pośrednictwem sieci komputerowych, w tym Internetu, intranetu i extranetu,

- utrwalenie, zwielokrotnienie za pomocą druku, technik reprograficznych, filmu, nagrania magnetofonowego, zapisu magnetycznego, nośnika elektronicznego, nośnika cyfrowego,

- inkorporowanie utworu do utworu multimedialnego i/lub utworu zbiorowego,

- wprowadzenie do obrotu, używanie w obrocie gospodarczym lub niegospodarczym w charakterze oznaczenia przedsiębiorstwa, znaku towarowego lub innego charakterystycznego symbolu przedsiębiorstwa albo towaru lub usługi,

- publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

- wystawianie i wyświetlanie, a także nadanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przez stację naziemną lub nadanie za pośrednictwem satelity,

- sprzedaż, najem, dzierżawa, odpłatne lub nieodpłatne udostępnianie osobom trzecim utworu, a także składanie oferty w tym zakresie;

- wykonywanie oraz zezwalanie na wykonywanie przez osoby trzecie opracowań, w tym przeróbek i adaptacji utworu,

- realizacja dowolnej inwestycji budowlanej w dowolnym zakresie,

- prowadzenie dowolnych robót budowlanych w dowolnym zakresie.

Wykonawca niniejszym wyraża zgodę na zmiany i modyfikacje dokonywane przez Zamawiającego lub dowolną stronę trzecią w utworach chronionych prawem autorskim lub jakichkolwiek ich częściach.

Prawa autorskie majątkowe do utworów przechodzić będą na Zamawiającego z chwilą otrzymania przez Wykonawcę  zapłaty za etap prac, w ramach którego zostały opracowane poszczególne utwory. Przejście następować będzie automatycznie z tą chwilą na wszystkich polach eksploatacji wymienionych powyżej.

Zamawiający nie jest zobowiązany do korzystania i rozpowszechniania ww. utworów. Wyłącza się ograniczenie przewidziane w art. 61 Prawa autorskiego.

Wykonawca zobowiązany jest być podmiotem autorskich praw majątkowych o treści wynikającej z niniejszego artykułu do każdego z ww. utworów, w chwili, w której ma nastąpić ich zbycie na rzecz Zamawiającego zgodnie z postanowieniami powyższymi.

W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę na podstawie 14.1 lit. b) i zwrotnego przeniesienia praw autorskich na Wykonawcę, Zamawiający ma prawo żądania przeniesienia na niego praw autorskich do odebranych uprzednio części Dokumentacji Projektowej, na polach eksploatacji wskazanych powyżej. Przeniesienie to nastąpi za wynagrodzeniem równym wynagrodzeniu jakie otrzymałby Wykonawca za przeniesienie tych praw w razie dalszego trwania Umowy.

## Przeniesienie praw autorskich - oprogramowanie

W przypadku gdy w wyniku realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca stworzy aplikację bądź inne oprogramowanie, Wykonawca z chwilą uruchomienia tej aplikacji lub oprogramowania przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe w ramach wynagrodzenia określonego w Umowie każdorazowo z chwilą ich przekazania. Z tą samą chwilą na Zamawiającego przechodzi prawo własności wszelkich nośników, na których przekazywana będzie aplikacja lub oprogramowanie. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości Strony zgodnie ustalają, że ich celem jest, aby Zamawiający mógł samodzielnie lub przy pomocy podmiotów trzecich dokonywać modyfikacji i zmian w aplikacji lub oprogramowaniu. 
W przypadku gdy do realizacji Umowy Wykonawca wykorzysta oprogramowanie udostępniane na zasadach określonych w tzw. licencji otwartej (zwane dalej „oprogramowanie Open Source”). Wykonawca każdorazowo z chwilą, o której mowa w zdaniach poprzednich nieodpłatnie udzieli Zamawiającemu najszerszego dopuszczalnego odpowiednią licencją otwartą oraz przepisami prawa polskiego prawa korzystania z oprogramowania, z uwzględnieniem tego, czy oprogramowanie takie stanowić będzie utwór, albo utwór zależny w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych w odniesieniu do wykorzystanego przez Wykonawca oprogramowania Open Source. W razie wątpliwości uznaje się, że w zakresie, który nie będzie naruszać warunków odpowiedniej licencji otwartej, Wykonawca udziela Zamawiającemu niewyłącznej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji uprawniającej Zamawiającego do korzystania z tego oprogramowania na polach eksploatacji wskazanych w pkt 21.1.1. Umowy. Informacje o licencjach lub prawach autorskich zostaną zachowane w kodzie źródłowym oprogramowania, zgodnie z wymaganiami odpowiednich licencji otwartych; przekaże Zamawiającemu wykaz użytego oprogramowania Open Source wraz z warunkami licencyjnymi przypisanych do niego licencji otwartych.

Wykonawca  zapewnia, że w przypadku, o którym mowa w niniejszym punkcie, wykorzystanie przez Wykonawcę oprogramowania Open Source na potrzeby Umowy będzie zgodne z postanowieniami odpowiednich licencji otwartych przypisanych do danego oprogramowania.

Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że przekazanie Zamawiającemu praw, o których mowa powyżej nie będzie nakładać na Zamawiającego obowiązku odprowadzania jakichkolwiek opłat lub wynagrodzenia na rzecz podmiotów uprawnionych do takiego oprogramowania Open Source wykorzystanego przez Wykonawcę dla realizacji Utworów będących oprogramowaniem.

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć oprogramowania wchodzące w skład przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz wymaganiami niezbędnymi do poprawnego działania i obsługi przedmiotu zamówienia.

Wykonawca dostarczy certyfikaty autentyczności, klucze instalacyjne oraz inne dokumenty i zabezpieczenia konieczne do korzystania z Oprogramowania najpóźniej w dacie odbioru przedmiotu zamówienia.

Informatyczne nośniki danych, kopie, certyfikaty autentyczności, klucze instalacyjne oraz inne dokumenty i zabezpieczenia, o których mowa w poprzednim ustępie, powinny być zgodne z wymaganiami określonymi przez producenta oprogramowania. Zamawiający jest uprawniony do weryfikacji, czy certyfikaty autentyczności, klucze instalacyjne oraz inne dokumenty 
i zabezpieczenia są wystarczające i zgodne z wymogami określonymi przez producenta. W tym celu Zamawiający może zwracać się do osób trzecich, w tym producenta oprogramowania lub jego przedstawiciela na Polskę.

Uprawnienia z licencji na korzystanie z Oprogramowania Zamawiający nabywa z chwilą jego odbioru.

Licencja na Oprogramowanie obejmuje trwałe lub czasowe zwielokrotnianie Oprogramowania w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym zwielokrotnianie dokonywane podczas wprowadzania, wyświetlania, stosowania, przekazywania lub przechowywania Oprogramowania, w tym także utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką, w tym techniką zapisu magnetycznego lub techniką cyfrową, taką jak zapis na płycie CD, DVD, BR, urządzeniu z pamięcią flash lub jakimkolwiek innym nośniku pamięci, a także zainstalowanie Oprogramowania w pamięci masowej komputera lub na serwerach wskazanych przez Zamawiającego, załadowanie w pamięci RAM komputera i korzystanie zgodnie z przeznaczeniem Oprogramowania i jego Dokumentacji, tworzenie kopii zapasowych Oprogramowania, w zakresie niezbędnym do zapewnienia jego ciągłości działania, udostępnianie Oprogramowania użytkownikom za pośrednictwem platformy elektronicznej, adaptacja lub konfiguracja Oprogramowania w celu dostosowania go do specyfiki usług świadczonych przez Zamawiającego, bez naruszania integralności kodu źródłowego.

Zamawiający jest uprawniony do korzystania z Oprogramowania bez ograniczeń ilościowych, w tym bez ograniczeń co do liczby użytkowników.

W celu uniknięcia wątpliwości Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku, 
w którym możliwa jest modyfikacja sposobu działania Oprogramowania za pomocą wbudowanych lub dostarczonych narzędzi, w tym parametryzacja i konfiguracja Oprogramowania, tworzenie raportów itp. Zamawiający uprawniony jest do dokonania takich czynności bez konieczności zawierania odrębnych umów lub ponoszenia dodatkowych opłat.

Wykonawca przeniesie na Zamawiającego własność nośników, na których zostało utrwalone Oprogramowanie (lub jego poszczególne elementy), z chwilą wydania tych nośników Zamawiającemu (jeżeli dotyczy).

Ilekroć umowa przewiduje uzyskanie przez Zamawiającego licencji, Zamawiający może przenieść prawa i obowiązki wynikające z takiej licencji 
na inny podmiot.

## Wynagrodzenie

W celu uniknięcia wątpliwości Wykonawca potwierdza, że Cena Umowna, o której mowa w pkt 5.1, obejmuje pełne i satysfakcjonujące wynagrodzenie dla Wykonawcy należne z tytułu przeniesienia wszystkich praw do utworów chronionych prawem autorskim, a także przeniesienie prawa własności do wszelkich nośników, na których utwory chronione prawem autorskim lub jakakolwiek ich część została przekazana Zamawiającemu i zobowiązuje się nie zgłaszać żadnych roszczeń wobec Zamawiającego za jakiekolwiek dodatkowe płatności związane z wykorzystaniem utworów chronionych	prawem	autorskim	w jakimkolwiek trybie eksploatacji. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że:

- przeniesione prawa istnieją i zostały nabyte przez Wykonawcę w zakresie, w jakim zostały one przekazane Zamawiającemu w ramach Umowy;

- są one wolne od wad prawnych, a ich przeniesienie nie narusza żadnych praw osób trzecich.

# INNE POSTANOWIENIA

## Finansowanie

Strony oświadczają, że Zamawiający sfinansuje Projekt we własnym zakresie lub poprzez Podmioty Finansujące. W efekcie, Strony zobowiązują się do podjęcia negocjacji w dobrej wierze odnośnie do zmiany postanowień niniejszej Umowy, o których zmianę wyraźnie zawnioskują Podmioty Finansujące Zamawiającego, jeśli zmiana taka stanowić będzie warunek uzyskania finansowania niezbędnego do realizacji Projektu.

## Zmiany do Umowy

Niniejsze Umowa może być wyłącznie zmieniona za wyraźnym i wzajemnym pisemnym pod rygorem nieważności porozumieniem Stron i na zasadach w niej przewidzianych.

## Wydatki i podatki

Strony same poniosą koszty, podatki i wydatki własne powstałe w związku z podpisaniem i wykonaniem niniejszej Umowy, chyba że w Umowie wyraźnie zastrzeżona inaczej.

## Spójność postanowień

Strony oświadczają, że niniejsza Umowa w pełni reguluje całość porozumienia zawartego pomiędzy Stronami, i że niniejsza Umowa zawiera wszelkie postanowienia ich porozumienia i uchyla wcześniejsze ustne negocjacje lub pisemne porozumienie zawarte początkowo pomiędzy Stronami lub jakiekolwiek takie oświadczenia. W sprawach nieuregulowanych wyraźnie niniejszą Umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego. W razie sprzeczności lub niespójności pomiędzy Umową a Załącznikami do Umowy, rozstrzygające znaczenie będzie miała Umowa.

## Zawiadomienia

Zawiadomienia związane z niniejszą Umową uważa się za ważne jeśli zostaną dostarczane kurierem, listem poleconym, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub drogą mailową na następujący adres:

- Na adres Zamawiającego: Ekoenergia Solar 10 Sp. z o.o.

ul. 1 Maja 39

71-627 Szczecin

email: wisniewska@domrel.pl

- Na adres Wykonawcy:

email:

Strony mogą zmienić adres doręczania zawiadomień w każdym czasie w formie pisemnego zawiadomienia, w którym będzie podany nowy adres do doręczania zawiadomień. Nowy adres do doręczania zawiadomień będzie wyłącznie mieć skutek umowny z dniem otrzymania przez drugą Stronę pisemnej komunikacji wskazującej nowy adres do doręczeń.

## Obowiązujące prawo

20.6.1 Niniejsza Umowa podlega prawu polskiemu.

## Wejście w życie

Niniejsza Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania jej przez obie Strony.

## NA DOWÓD CZEGO Strony zawarły niniejszą Umowę w dniu oraz miejscu wskazanym powyżej.

## w imieniu Zamawiającego

Imię i nazwisko:

Stanowisko:

## w imieniu WYKONAWCY

Imię i nazwisko:

Stanowisko: