| Nr | Nazwa Kamienia Milowego | Lista dokumentów niezbędnych do uzyskania pozytywnego odbioru kamienia milowego |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wniesienie GNW | - Dostarczenie do Zamawiającego Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy |
| 2 | Zamówienie magazynów energii | - Przekazanie certyfikatów/deklaracji zgodności/kart katalogowych zgodnie z Załącznikiem 1 do Umowy. -Potwierdzenie zamówienia od dostawcy. |
| 3 | Zamówienie inwerterów | - Przekazanie certyfikatów/deklaracji zgodności/kart katalogowych zgodnie z Załącznikiem 1 do Umowy. -Potwierdzenie zamówienia od dostawcy, |
| 4 | Zamówienie stacji transformatorowej | -Przekazanie certyfikatów/deklaracji zgodności/kart katalogowych zgodnie z Załącznikiem 1 do Umowy. - Uzgodnienie z Zamawiającym koncepcji stacji transformatorowej, -Potwierdzenie zamówienia od dostawcy, |
| 5 | Wykonanie Dokumentacji Projektowej (z wyłączeniem dokumentacji powykonawczej) | -zaakceptowane przez Zamawiającego projekty wykonawcze i instrukcji współpracy ruchowej z OSD wraz z kompletem wymaganych uzgodnień (w tym uzgodnienia z OSD), - dodatkowo ( o ile potrzeba) - zaakceptowany przez Zamawiającego projekt budowalny zamienny wraz z projektem technicznym oraz potwierdzenie złożenia wniosku o zmianę pozwolenia na budowę, |
| 6 | Wykonanie fundamentów pod magazyny energii, inwertery i stacje transformatorowe oraz montaż ogrodzenia | - Operat tyczenia ogrodzenia, - podpisany protokół odbioru fundamentów (potwierdzenie Kierownika Budowy o wykonaniu zgodnie z dokumentacją projektową), - podpisany protokół montażu ogrodzenia (potwierdzenie Kierownika Budowy o montażu ogrodzenia zgodnie z dokumentacją projektową). |
| 7 | Dostawa magazynów energii | - WZ dostawy na teren budowy, |
| 8 | Dostawa inwerterów | - WZ dostawy na teren budowy, |
| 9 | Dostawa stacji transformatorowej | - WZ dostawy na teren budowy, |
| 10 | Posadowienie i montaż magazynów energii oraz inwerterów | - Protokół dokręcenia śrub, - podpisany protokół odbioru zawierający m. in. potwierdzenie dokręcenia śrub z odpowiednim momentem, poprawność montażu. |
| 11 | Posadowienie i montaż stacji transformatorowych wraz z transformatorami i uziemieniem. | - Protokół odbioru końcowego producenta stacji, - Oświadczenie Wykonawcy o zakończeniu montażu stacji transformatorowej wraz z transformatorem i pozostałym wyposażeniem. |
| 12 | Odbiór mechaniczny - TAC | - Podpisany protokół montażu urządzeń, - potwierdzenie Kierownika Budowy o wykonaniu prac montażowych zgodnie z dokumentacją techniczną, |
| 13 | Dostawa kabli AC i DC oraz kabli telesterowniczych. | - WZ dostawy na teren budowy, - Przekazanie certyfikatów/deklaracji zgodności/kart katalogowych zgodnie z Załącznikiem 1 do Umowy. |
| 14 | Montaż kabli AC i DC oraz kabli telesterowniczych | - Operat tyczenia trasy kablowej, - podpisany protokół odbioru zawierający sprawdzenie m. in. głębokość ułożenia kabli, odstępy, oznaczniki, taśm ostrzegawczych, - podpisany protokół odbioru zawierający m. in. potwierdzenie zgodność połączeń kabli AC i DC ze projektem wykonawczym oraz z zamontowanym oznacznikiem, - uporządkowanie terenu po zakończeniu prac. |
| 15 | Dostawa kabli SN i kabla światłowodowego | - WZ dostawy na teren budowy, - Przekazanie certyfikatów/deklaracji zgodności/kart katalogowych zgodnie z Załącznikiem 1 do Umowy. |
| 16 | Ułożenie linii kablowej SN i światłowodu | - Operat tyczenia trasy kablowej, - podpisany protokół odbioru prac zawierający sprawdzenie m. in. głębokość ułożenia kabli, odstępy, oznaczniki, taśm ostrzegawczych. - uporządkowanie terenu po zakończeniu prac. |
| 17 | Wykonanie pozostałej infrastruktury: dróg dojazdowych, placów, słupów CCTV i oświetleniowych, uziemień i instalacji odgromowej | - Operat tyczenia dróg dojazdowych, placów, - Protokoły odbiorów dróg dojazdowych i placów, zawierające m.in. wyniki badań warstw konstrukcyjnych nawierzchni, - Protokół odbioru montażu słupów CCTV i oświetleniowych, uziemień i instalacji odgromowej. |
| 18 | Zakończenie prac montażowych, wykonanie pomiarów elektrycznych, wykonanie układu pomiarowego, złożenie oświadczenia do OSD o gotowości przyłączenia | - Potwierdzenie zakończenia prac mechanicznych i elektrycznych, - Protokoły pomiarowe oraz gotowość do uruchomienia potwierdzających prawidłowe wykonanie wszystkich urządzeń i instalacji, - wszystkie dokumenty wymagane przez OSD stanowiące załączniki do oświadczenia o gotowości do przyłączenia (w tym podpisany przez OSD protokół o sprawdzeniu działania układów telemechaniki), -Oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania prac zgodnie z projektem i przepisami. |
| 19 | Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie oraz uruchomienie systemu magazynowania energii | - Teren budowy uporządkowany, - pozytywny protokół przeprowadzenia sprawdzeń i testów z OSD, - instrukcja eksploatacji, - komplet dokumentów do uzyskania pozwolenia na użytkowanie w tym: dziennik budowy, oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem, warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych (jeśli dotyczy), protokoły badań i sprawdzeń instalacji, dokumentacja geodezyjna (inwentaryzacja powykonawcza), projekt techniczny, pozwolenia/opinie właściwych organów: w tym sanepidu, straży pożarnej (Państwowa Straż Pożarna) oraz inspekcji ochrony środowiska. - pozwolenie na użytkowanie Magazynu Energii, - raport potwierdzający osiągniecie wymaganego wskaźnika sprawności Magazynu Energii (RTE) zgodnie z załącznikiem nr 14, - raport potwierdzający pojemność użytkową magazynu energii (na podstawie pomiarów); |
| 20 | Odbiór wstępny - PAC | - Dokumentacja wykonawcza i budowlana (w tym dokumentacja pozytywnie uzgodniona z Zamawiającym, OSD i innymi organami w niezbędnym zakresie), - Dokumentacja powykonawcza uzgodniona z Zamawiającym, - Zakończone oraz odebrane bez uwag kamienie milowe od 1 do 19, - przekazanie kluczy do obiektu oraz danych dostępowych do systemów nadzoru i zarządzania Magazynu Energii, - podpisany przez Zmawiającego pozytywny Protokół Odbioru Wstępnego (PAC). |
| 21 | Wykonanie badań i testów zgodnie z wymaganiami OSD | -Zakończenie testów z pozytywnym wynikiem, potwierdzonym przez operatora sieci (OSD), - uzyskanie certyfikatu PGMD lub równoważnego dla magazynów energii. |
| 22 | Odbiór końcowy w Okresie Gwarancji Ogólnej - FAC | -Dokumenty gwarancyjne urządzeń od producentów, - podpisany protokół wykonanie prac korygujących zgłoszonych przez Zamawiającego, -protokół odbioru końcowego FAC podpisany przez Zamawiającego, |

Do odbioru poszczególnych Kamieni Milowych, oprócz dokumentów wskazanych powyżej, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu pozostałych dokumentów zgodnie z treścią Umowy oraz zgodnie z załącznikami do Umowy.