## Krotoszyn
Załącznik nr 3 - Harmonogram prac związanych z instalacją Magazynu Energii oraz świadczeniem usług
KAMIEŃ MILOWY | ZAKRES PRAC | Umowny termin wykonania | Maksymalny termin wykonania KAMIENIA MILOWEGO
KAMIENIA MILOWEGO
1. | Wniesienie GNW |  | do 14 dni od zawarcia Umowy
2. | Zamówienie magazynów energii |  | do 45 dni zawarcia Umowy
3. | Zamówienie inwerterów
4. | Zamówienie stacji transformatorowych |  | do 90 dni od zawarcia Umowy
5. | Wykonanie Dokumentacji Projektowej (z wyłączeniem dokumentacji powykonawczej) |  | do 7 miesięcy od zawarcia Umowy
6. | Wykonanie fundamentów pod: magazyny energii, stacje transformatorowe, inwertery oraz montaż ogrodzenia |  | do 9 miesięcy od zawarcia Umowy
7. | Dostawa magazynów energii |  | do 12 miesięcy od zawarcia Umowy
8. | Dostawa inwerterów
9. | Dostawa stacji transformatorowych
10. | Posadowienie i montaż magazynów energii oraz inwerterów
11. | Posadowienie i montaż stacji transformatorowych wraz z transformatorami, okablowaniem i uziemieniem
12. | Odbiór mechaniczny - TAC
13. | Dostawa kabli AC i DC oraz kabli telesterowniczych |  | do 13 miesięcy od zawarcia Umowy
14. | Montaż kabli AC i DC oraz kabli telesterowniczych
15. | Dostawa kabli SN i kabla światłowodowego
16. | Ułożenie linii kablowej SN wraz z kablem światłowodowym (w tym podłączenie)
17. | Wykonanie pozostałej infrastruktury: dróg dojazdowych, placów, słupów CCTV i oświetleniowych, uziemień i instalacji odgromowej
18. | Zakończenie prac montażowych, wykonanie pomiarów elektrycznych, wykonanie układu pomiarowego, złożenie oświadczenia do OSD o gotowości przyłączenia |  | do 13 miesięcy od zawarcia Umowy
19. | Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie oraz uruchomienie systemu magazynowania energii |  | do 14 miesięcy od zawarcia Umowy
20. | Odbiór wstępny - PAC |  | do 15 miesięcy od zawarcia Umowy
21. | Wykonanie badań i testów zgodnie z wymaganiami OSD |  | do 12 miesięcy od odbioru wstępnego PAC
22. | Odbiór końcowy w Okresie Gwarancji Ogólnej - FAC |  | do 60 miesięcy od terminu odbioru wstępnego PAC