## Krotoszyn
Załącznik nr 4 - Kamienie milowe
KAMIEŃ MILOWY | ZAKRES PRAC | PROCENT PLN
100%
1. | Wniesienie GNW | 2%
2. | Zamówienie magazynów energii | 20%
3. | Zamówienie inwerterów | 10%
4. | Zamówienie stacji transformatorowych | 5%
5. | Wykonanie Dokumentacji Projektowej (z wyłączeniem dokumentacji powykonawczej) | 3%
6. | Wykonanie fundamentów pod: magazyny energii, stacje transformatorowe, inwertery oraz montaż ogrodzenia | 2%
7. | Dostawa magazynów energii | 20%
8. | Dostawa inwerterów | 10%
9. | Dostawa stacji transformatorowych | 5%
10. | Posadowienie i montaż magazynów energii oraz inwerterów | 3%
11. | Posadowienie i montaż stacji transformatorowych wraz z transformatorami, okablowaniem i uziemieniem | 2%
12. | Odbiór mechaniczny - TAC | 2%
13. | Dostawa kabli AC i DC oraz kabli telesterowniczych | 1%
14. | Montaż kabli AC i DC oraz kabli telesterowniczych | 1%
15. | Dostawa kabli SN i kabla światłowodowego | 1%
16. | Ułożenie linii kablowej SN wraz z kablem światłowodowym (w tym podłączenie) | 1%
17. | Wykonanie pozostałej infrastruktury: dróg dojazdowych, placów, słupów CCTV i oświetleniowych, uziemień i instalacji odgromowej | 2%
18. | Zakończenie prac montażowych, wykonanie pomiarów elektrycznych, wykonanie układu pomiarowego, złożenie oświadczenia do OSD o gotowości przyłączenia | 2%
19. | Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie oraz uruchomienie systemu magazynowania energii | 2%
20. | Odbiór wstępny - PAC | 6%
21. | Wykonanie badań i testów zgodnie z wymaganiami OSD | 0%
22. | Odbiór końcowy - FAC w Okresie Gwarancji Ogólnej | 0%
| SUMA: | 100%