### Załącznik nr 1: Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ)

Zadanie: „Budowa budynku usługowego służącego do kompleksowej aktywizacji osób z niepełnosprawnościami z kompletnym wyposażeniem wraz z infrastrukturą techniczną” w miejscowości Niechobrz.

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest pełna realizacja robót budowlanych zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym, technologicznym oraz pozwoleniem na budowę. Inwestycja obejmuje budowę wolnostojącego budynku usługowego (rehabilitacyjnego) wraz z niezbędnymi instalacjami i zagospodarowaniem terenu.

2. ZAKRES RZECZOWY Z PODZIAŁEM NA ETAPY (Zgodnie z umową dotacji):

ETAP I – Realizacja do 16.12.2026 r.

- Roboty ziemne i przygotowawcze: wytyczenie obiektu, wykopy pod fundamenty, zabezpieczenie terenu.

- Fundamenty: wykonanie ław i stóp fundamentowych, izolacje przeciwwilgociowe i termiczne fundamentów.

- Stan surowy otwarty: wykonanie ścian nośnych (nadziemie), słupów, podciągów oraz stropów nad parterem i kolejnymi kondygnacjami.

- Konstrukcja i pokrycie dachu: wykonanie więźby dachowej, pokrycie dachu wraz z obróbkami blacharskimi i odwodnieniem (rynny, rury spustowe).

ETAP II – Realizacja do 30.11.2027 r.

- Stolarka: montaż okien oraz drzwi zewnętrznych i wewnętrznych.

- Instalacje wewnętrzne: wykonanie kompletnej instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, grzewczej (C.O.), wentylacji mechanicznej oraz klimatyzacji.

- Instalacje OZE: dostawa i montaż systemu fotowoltaicznego zgodnie z projektem.

- Dźwig osobowy (Winda): dostawa i montaż windy dostosowanej do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach.

- Roboty wykończeniowe: tynki wewnętrzne, posadzki, układanie płytek, malowanie ścian, montaż armatury sanitarnej (biały montaż).

- Elewacja: docieplenie budynku, wykonanie tynku zewnętrznego, obróbki dekoracyjne.

- Zagospodarowanie terenu: wykonanie podjazdów dla niepełnosprawnych, dojść, dojazdów oraz miejsc postojowych.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOSTĘPNOŚCI Zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, wszystkie roboty muszą być wykonane w sposób eliminujący bariery architektoniczne. Dotyczy to w szczególności:

- Szerokości ciągów komunikacyjnych i otworów drzwiowych.

- Braku progów i różnic poziomów.

- Montażu uchwytów i urządzeń sanitarnych na odpowiednich wysokościach.

4. DOKUMENTACJA ODNIESIENIA Szczegółowy opis techniczny, standardy materiałowe oraz dokładne ilości robót określają załączniki do niniejszego zapytania:

- Projekt Architektoniczno-Budowlany.

- Projekty Techniczne (Branża sanitarna, elektryczna, konstrukcyjna).

- Przedmiary robót (pomocniczo do wyceny).

- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (STWiORB).

5. UWAGI KOŃCOWE Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w cenie oferty wszystkich kosztów niezbędnych do oddania budynku do użytkowania, w tym kosztów wywozu nieczystości, zaplecza budowy oraz dokumentacji powykonawczej.