ZAŁĄCZNIK NR 4

UMOWA O WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH nr ………

zawarta w Wałbrzychu w dniu ……………………………………………………………………………………

pomiędzy:

Wspólnotą Mieszkaniową działającą pod nazwą:

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Piastowskiej 29 w Jedlinie Zdroju
z siedzibą:  58-330 Jedlina-Zdrój, ul. Piastowska 29

NIP: 8862654399            REGON: 891404339

reprezentowaną przez:   Piotra Gezelę – zarządcę nieruchomości,

adres/siedziba: 58-308 Wałbrzych, ul. Osiedle Górnicze 6

a

Panią/Panem prowadzącą/prowadzącym działalność gospodarczą – wpis w załączniku:

……………………………………………………………………………………………………………………..

Nazwa firmy:

……………………………………………………………………..………………………………………………

NIP:  ……………………………………………………   REGON: ……………………………………………..

Osoba/osoby upoważnione do podpisania umowy w imieniu Wykonawcy:

……………………………………………………………………………………………………………………..o następującej treści:

PREAMBUŁA

Prace budowlane będące przedmiotem umowy są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej  
w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027. Priorytet: FEDS.9 Fundusze Europejskie na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku. Działanie: FEDS.9.7 Wsparcie dla transformacji. Typ projektu: FEDS.9.7.A Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną istniejących budynków mieszkalnych. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Wałbrzyskiej. Nr naboru: FEDS.09.07-IP.03-245/25.

Tytuł projektu: „Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Piastowskiej nr 29 w Jedlinie-Zdroju”, nr projektu: FEDS.09.07-IP.03-0235/25

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

1.   Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlanych w następującym zakresie:

termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Piastowskiej nr 29 w Jedlinie-Zdroju obejmująca docieplenie elewacji wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi, docieplenie dachu płytami z wełny mineralnej oraz wymianę  stolarki okiennej w  częściach wspólnych budynku

zgodnie z:

- inwestorskim opisem robót,

- dokumentacją budowlaną,

-  przedmiarem robót

2.   Przedmiot umowy pozostaje ściśle określony w:

a) ofercie Wykonawcy,

b) dokumentacji projektowej

c) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót

3.    Przedmiot umowy spełnia wszystkie warunki prawne, techniczne, technologiczne i organizacyjne

wynikające m. in. z dokumentacji wymienionej w ust.2.

4.    Przedmiot umowy będzie wykonywany zgodnie z przepisami prawa budowlanego, BHP,

przeciwpożarowymi, o ochronie środowiska i innymi, mającymi ścisły związek z jego realizacją.

§ 2

WYNAGRODZENIE UMOWNE

1. Strony ustalają, że wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy będzie miało formę ryczałtu.

2. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1, wyniesie …………………… zł brutto (słownie: ..…………………………………… …………………………), tj. netto ……………… zł + ……… % podatku VAT i płatne będzie przelewem na konto Wykonawcy.

3. Wynagrodzenie Wykonawcy, określone w ust. 2 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót objętych dokumentacją techniczną oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.

4. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 2.

5. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT. Numer NIP Wykonawcy …………………… .

6. W przypadku zmiany w okresie obowiązywania umowy stawki podatku VAT, wynagrodzenie brutto ulegnie zmianie stosownie do zmiany tej stawki, przy czym wynagrodzenie netto pozostaje bez zmian.

7. W przypadku zaistnienia sytuacji określonej w ust. 6, zmiana ceny obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie odpowiednich przepisów w tym zakresie.

§ 3

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 3 % ceny całkowitej podanej w ofercie.

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy wnieść w jednej lub kilku formach określonych  w zapytaniu ofertowym najpóźniej do dnia podpisania umowy.

3. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 zostanie wniesione w sposób następujący

- 100% zabezpieczenia tj.:…………………. zł (słownie) w formie pieniężnej, nie później niż w dniu zawarcia Umowy, z zastrzeżeniem ust. 7.

- w innej formie, nie później niż w dniu zawarcia Umowy, z podziałem na:

- 70% zabezpieczenia, tj.: ………… zł (słownie:…………..) jako zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, z okresem ważności od daty zawarcia  umowy do………. (termin zakończenia przedmiotu umowy),

- 30% zabezpieczenia tj.:………………. zł (słownie…………) jako zabezpieczenie okresu gwarancji i rękojmi za wady, z okresem ważności od ………………… (termin zakończenia przedmiotu umowy) do ………………………………

4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy zamawiającego (Wspólnoty Mieszkaniowej):………………………………………………………………………………………

5. W przypadku składania przez wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji, gwarancja ta musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:

- nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazania ich siedzib,

- określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,

- kwotę gwarancji,

- termin ważności gwarancji,

- zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty wnioskowanej przez Zamawiającego z kwoty, na którą opiewa gwarancja na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające następujące lub analogicznie brzmiące oświadczenie: Zobowiązujemy się nieodwołalnie i bezwarunkowo wypłacić zamawiającemu/beneficjentowi żądaną kwotę.

6. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostanie wniesione w postaci gwarancji lub poręczenia, które wymaga informowania Gwaranta o zmianach umowy bądź informowania go o zmianach i uzyskiwania jego akceptacji w tym zakresie, to Wykonawca jest zobowiązany przed podpisaniem każdego aneksu do umowy przedstawić potwierdzenie przyjęcia przez Gwaranta i jego akceptację wprowadzonych zmian, bądź wnieść nowe zabezpieczenie. Niedopełnienie tego obowiązku stanowi rażące naruszenie warunków Umowy.

7. Po dokonaniu odbioru końcowego przedmiotu Umowy i uznania go za należycie wykonany, w terminie 30 dni zostanie zwolnione 70% wniesionego w formie pieniężnej zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, a pozostała część, tj. 30%, po upływie okresu gwarancji i rękojmi za wady. Zwolnienie zabezpieczenia okresu gwarancji i rękojmi za wady, zostanie dokonane najpóźniej 15 – ego dnia po upływie okresu gwarancji i rękojmi za wady z zastrzeżeniem ust.8

8. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru końcowego przedmiotu umowy wad nadających się do usunięcia, zwalnianie zabezpieczenia będzie przebiegało w sposób następujący:

- jeżeli zabezpieczenie zostało wniesione w pieniądzu, to 70% zabezpieczenia należytego wykonania Umowy zostanie zwolnione w terminie 30 dni od daty protokolarnego stwierdzenia usunięcia wad i uznania całego przedmiotu Umowy za należycie wykonany. Natomiast zwolnienie pozostałej części zabezpieczenia (30%), zostanie dokonane najpóźniej 15-ego dnia po upływie okresu gwarancji lub rękojmi za wady dotyczące ostatniego elementu.

- jeżeli zabezpieczenie zostało wniesione w innej formie niż w pieniądzu to Wykonawca jest zobowiązany zapewnić zabezpieczenie dotyczące okresu gwarancji i rękojmi (30% zabezpieczenia) do czasu protokolarnego stwierdzenia usunięcia wad, a po usunięciu wad odpowiednio uzupełnić zabezpieczenie okresu rękojmi i gwarancji do dnia, w którym upłynie termin odpowiedzialności za wady z tytułu gwarancji i rękojmi.

§ 4

TERMINY REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie: od dnia:  ……………….    do dnia: …………….

2. Zamawiający zobowiązuje się do przekazania miejsca realizacji umowy w dniu: ………………………… Fakt ten zostanie potwierdzony Protokołem przekazania placu budowy.

3. Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do wykonywania przedmiotu umowy w nieprzekraczalnym terminie 3 dni roboczych od dnia przekazania placu budowy.

4. Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru końcowego w nieprzekraczalnym terminie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru robót, a do odbiorów częściowych w  ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia.

5. W przypadku gdy rozliczenie robót następuje kosztorysem powykonawczym Wykonawca dołącza do zgłoszenia odpowiednio końcowy lub częściowy (jeśli Zamawiający zażąda) kosztorys powykonawczy wraz z dokonanymi obmiarami prac.

6. Stwierdzenie usterek podczas odbioru przesuwa termin odbioru robót o czas niezbędny na usunięcie usterek.

7. Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wad przedmiotu umowy w ciągu 14 dni od ich zgłoszenia przez użytkownika przedmiotu umowy.

§ 5

INSPEKTOR NADZORU I KIEROWNIK BUDOWY

Dane inspektora nadzoru:

…………………………………………………………………………………………………………………….

Dane kierownika budowy – jeśli dotyczy

……………………………………..........................................................................................................

- Wymienione osoby są uprawnione do nadzoru, koordynacji i kierowania realizacją przedmiotu zamówienia oraz uczestniczenia przy sporządzaniu protokołów odbiorów robót.

- Wymienione osoby są zobowiązane posiadać aktualne dokumenty potwierdzające ich uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w rozumieniu ustawy Prawa budowlanego i ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa i urbanistów.

§ 6

OBOWIĄZKI STRON UMOWY

A. OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO:

1. Zamawiający:

- udostępni Wykonawcy całą posiadaną dokumentację przedmiotu zamówienia,

- wskaże miejsca poboru energii i mediów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy,

- zapewni dostęp Wykonawcy do miejsca realizacji przedmiotu umowy.

- Zamawiający zapewni stały nadzór nad przebiegiem realizacji przedmiotu umowy, delegując do tych czynności osobę inspektora nadzoru, o której mowa w § 5 umowy.

- Zamawiający zapewni środki niezbędne do zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy.

- Zamawiający zobowiąże się do sprawnego wykonywania swoich obowiązków w trakcie odbiorów częściowych i odbioru końcowego robót, w szczególności do rozpoczynania ich w terminach, o których mowa w§ 4 ust. 4 umowy.

- W przypadku zgłoszenia konieczności wykonania nieprzewidzianych robót dodatkowych albo zamiennych Zamawiający zobowiązany jest podjąć w nieprzekraczalnym terminie 7 dni decyzję o sposobie dalszego realizowania przedmiotu umowy, w tym o wykonaniu lub zaniechaniu zgłoszonych robót dodatkowych.

B. OBOWIĄZKI WYKONAWCY:

- Przed przystąpieniem do wykonywania prac Wykonawca przedłoży do akceptacji Zamawiającego propozycję harmonogramu wykonywania prac oraz przedłoży plan BIOZ (w przypadku takiej konieczności).

- Po protokolarnym przejęciu od Zamawiającego miejsca realizacji przedmiotu umowy Wykonawca ponosi, aż do chwili wykonania przedmiotu umowy, pełną odpowiedzialność za przekazane miejsce i odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone w trakcie trwania prac i naprawia je na własny koszt.

- Z tytułu tej odpowiedzialności Wykonawca zobowiązany jest do posiadania polisy od odpowiedzialności cywilnej. Roszczenia Zamawiającego lub innych osób, którym Wykonawca wyrządził szkodę mogą być dochodzone z tej polisy.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją, o której mowa w § 1 ust. 2 umowy, przestrzegając wszystkich warunków, o których mowa w § 1 ust. 3 umowy i przepisów, o których mowa w § 1 ust. 4 umowy.

- Do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca użyje materiałów i urządzeń własnych.

- Przedmiot zamówienia będzie wykonany wyłącznie z materiałów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie i w innych dziedzinach działalności gospodarczej, zgodnych z dokumentacją przedmiotu umowy, o której mowa w § 1 ust. 2 umowy.

- Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego przedstawi dokumenty potwierdzające dopuszczenie materiałów  do obrotu i stosowania w budownictwie, a w szczególności:

- certyfikaty zgodności z odpowiednimi normami lub z aprobatami technicznymi,

- certyfikaty na znak bezpieczeństwa,

- deklaracje zgodności.

- Wykonawca zobowiązuje się zgłaszać do odbioru (wpisem do dziennika budowy) wszelkie roboty zanikające i zakrywane oraz odbiory częściowe, zgodnie z ustaloną kolejnością wykonywania robót.

- Wykonawca zobowiązuje się zgłaszać niezwłocznie konieczność wykonania ewentualnych robót dodatkowych, których nie przewidziano w dokumentacji przedmiotu umowy, a których wykonanie jest niezbędne dla dalszego kontynuowania zaplanowanych robót. Robót tych nie wolno rozpoczynać bez zgody Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się zgłaszać niezwłocznie Zamawiającemu każde zagrożenie budowlane.

- W miejscach występowania kolizji z urządzeniami technicznymi nadziemnymi i podziemnymi uzbrojenia terenu oraz na styku budynków prace należy wykonywać ręcznie i ze szczególną uwagą, a w razie takiej konieczności pod nadzorem odpowiednich służb.

- Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 umowy, zobowiązuje się:

- zorganizować teren realizacji przedmiotu umowy i zaplecza,

- ponieść koszty energii i mediów pobieranych dla potrzeb realizacji przedmiotu umowy i zaplecza,

- oznakować i zabezpieczyć teren budowy wraz z dojazdami; w miejscach tego wymagających ustawić barierki ochronne lub ogrodzenie,

- zapewnić porządek i czystość na terenie realizacji przedmiotu umowy i jego najbliższym otoczeniu oraz przestrzegać przepisy o ochronie środowiska,

- wykonać przedmiot umowy w taki sposób, aby w możliwie minimalnym stopniu zakłócić funkcjonowanie pozostałych części obiektu Zamawiającego,

- zapewnić wykonanie przedmiotu umowy we właściwych warunkach higienicznych i socjalnych,

- umożliwić wstęp na teren realizacji przedmiotu umowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i   uprawnionym pracownikom Zamawiającego,

- uporządkować teren realizacji przedmiotu umowy po zakończeniu robót w terminie zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru końcowego,

- świadczyć usługi związane z realizacją obowiązków wynikających z rękojmi i gwarancji udzielonych na  przedmiot umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do terminowej zapłaty wynagrodzeń należnych Podwykonawcom za należyte wykonanie przewidzianych dla nich części przedmiotu umowy.

§ 7

PROCEDURA ODBIORU ROBÓT

- Podstawę wystawienia faktury częściowej stanowi protokół częściowego odbioru robót potwierdzony przez Inspektora nadzoru.

- Podstawę wystawienia faktury końcowej stanowi protokół bezusterkowego odbioru końcowego robót podpisany przez Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu „operat kolaudacyjny”, tj. zbiór wszystkich dokumentów umownych, z uwzględnieniem zmian zaistniałych w czasie realizacji robót, wyników przeprowadzonych badań, pomiarów i prób, zestawienie rodzajów i ilości wykonanych robót, stanowiących podstawę częściowego oraz końcowego odbioru robót.

- Do momentu odbioru końcowego przedmiotu umowy, suma faktur częściowych, o których mowa w ust. 2 nie może przekroczyć 70% wartości wynagrodzenia określonego w § 2 ust 2 Umowy.

- Odbiorom częściowym podlegają każde roboty zanikające i zakryte oraz roboty stanowiące zakończone etapy.

- Gotowość dokonania odbioru końcowego robót Wykonawca zgłasza Zamawiającemu na piśmie.

- Odbiór końcowy zostanie dokonany w terminie, o którym mowa w § 4 ust. 4 umowy.

- Wraz z zawiadomieniem o gotowości do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu:

- dziennik budowy (jeśli prace są wykonywane w oparciu o pozwolenie na budowę)

- dokumentację z wykonania przedmiotu umowy,

- kosztorysy powykonawcze (w przypadku rozliczania robót kosztorysem powykonawczym) uwzględniające w osobnych działach roboty dodatkowe i/lub zamienne, w których zostaną zastosowane ofertowe ceny jednostkowe (czynniki cenotwórcze i ceny materiałów),

- inne dokumenty mające ścisły związek z realizacją przedmiotu umowy (tzn. atesty, certyfikaty, deklaracje  zgodności itp.).

- Z odbioru końcowego zostanie sporządzony protokół końcowego odbioru robót. Jeśli w trakcie odbioru  zostaną stwierdzone usterki, Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w nieprzekraczalnym terminie …….dni. Do czasu usunięcia usterek odbiór będzie wstrzymany.

- Rzeczywistym terminem zakończenia robót budowlanych będących przedmiotem umowy jest:

- w przypadku robót prowadzonych na podstawie pozwolenia na budowę – data zapisu w dzienniku budowy, który to zapis dokonany przez inspektora nadzoru, dopuszcza roboty do odbioru końcowego,

- w innych przypadkach – data umieszczona w końcowym Protokole odbioru.

- Ostatecznego przeglądu gwarancyjnego robót dokona Zamawiający przy udziale Wykonawcy nie później jak w terminie 30 dni od daty upływu gwarancji i/lub rękojmi. Stwierdzone podczas ostatecznego gwarancyjnego przeglądu wady lub usterki gwarancyjne podlegają usunięciu lub naprawie przez Wykonawcę w terminie 14 dni od daty ostatecznego odbioru robót.

§ 8

ANGAŻOWANIE PODWYKONAWCÓW

- Jeżeli Wykonawca zechce zaangażować do wykonania części przedmiotu umowy Podwykonawcę, jest zobowiązany uprzednio wystąpić na piśmie do Zamawiającego o wyrażenie zgody. Zamawiający podejmie decyzję w terminie 3 dni. Brak odpowiedzi po upływie 3 dni będzie oznaczać zgodę.

- Zaangażowanie Podwykonawcy do wykonania zleconej części przedmiotu umowy nie zwalnia Wykonawcy  od odpowiedzialności za należyte wykonanie tej części.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu rękojmi i gwarancji za każdą część przedmiotu umowy  wykonaną przez Podwykonawców.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za każdą część przedmiotu umowy wykonana przez Podwykonawców niezgodnie z  dokumentacją i warunkami realizacji przedmiotu umowy.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za tę część przedmiotu umowy, która została wykonana przez Podwykonawcę nie dysponującego osobami uprawnionymi do jej wykonania.

- Zaangażowanie Podwykonawcy bez wiedzy Zamawiającego lub przy jego sprzeciwie będzie skutkować naliczeniem kary umownej, o której mowa w § 10 ust. 4 umowy.

- Zaangażowanie Podwykonawcy do realizacji tej części przedmiotu umowy, którą Zamawiający zastrzegł do  wykonania wyłącznie przez Wykonawcę, będzie skutkować naliczeniem kary umownej w wysokości, o  której mowa w  § 10 ust. 4 umowy.

- Wystąpienie okoliczności, o których mowa w ust.5,6 lub 7 zwalnia Zamawiającego od odpowiedzialności za niewypłacenie wynagrodzenia podwykonawcy przez Wykonawcę.

§ 9

RĘKOJMIA I GWARANCJA

- Przedmiot umowy będzie objęty rękojmią nie krótszą niż okres gwarancji. Bieg terminu rękojmi zaczyna się z dniem podpisania protokołu końcowego odbioru robót potwierdzającego należyte wykonanie umowy.

- Przedmiot umowy będzie objęty …… -miesięczną gwarancją. Bieg terminu gwarancji zaczyna się z dniem podpisania protokołu końcowego odbioru robót potwierdzającego należyte wykonanie umowy.

- Uprawnienia Zamawiającego wynikające z rękojmi będą egzekwowane niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

- Jeśli w trakcie trwania rękojmi i gwarancji dojdzie do ujawnienia się wad przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowiązany przystąpić do ich nieodpłatnego usunięcia w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od pisemnego zgłoszenia Zamawiającego.

§ 10

KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIA

- Zarówno Zamawiający jak i Wykonawca zobowiązani są do naprawienia szkód wynikłych z niewykonania lub nienależytego wykonania swoich zobowiązań umownych.

- Strony postanawiają, iż obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne, naliczane w następujących przypadkach i wysokościach:

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

- z tytułu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę wskutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w wysokości 10% wynagrodzenia kosztorysowego wstępnego netto,

- za opóźnienie w dostarczeniu dokumentacji – w wysokości 0,2% wynagrodzenia kosztorysowego wstępnego netto, za każdy dzień opóźnienia.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, w wysokości 15% wynagrodzenia kosztorysowego wstępnego netto,

- za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, w wysokości 15% wynagrodzenia kosztorysowego wstępnego netto,

- za opóźnienie w zakończeniu określonego w umowie przedmiotu umowy, w wysokości 0,2% wynagrodzenia kosztorysowego wstępnego netto za przedmiot umowy, za każdy dzień opóźnienia,

- za opóźnienie w usunięciu  wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi,     w wysokości 0,2% wynagrodzenia kosztorysowego wstępnego netto za przedmiot umowy, za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

- za  opóźnienie  w  przekazaniu  placu  budowy  z  przyczyn  leżących  po  stronie  Wykonawcy     w wysokości 0,2% wynagrodzenia kosztorysowego wstępnego netto za każdy dzień opóźnienia.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kary umownej z przysługującemu mu wynagrodzenia.

- Jeżeli kary umowne nie pokrywają poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

§ 11

OBOWIĄZYWANIE UMOWY

- Niniejsza umowa wygasa po wygaśnięciu rękojmi i gwarancji udzielonych na przedmiot umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy, jeśli Wykonawca:

- nie przystąpi do wykonania umowy w przewidzianym przez nią terminie,

- nie wniesie w terminie zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

- wykonuje przedmiot umowy niezgodnie z jego dokumentacją, o której mowa w § 1 ust. 2 umowy,

- prowadzi roboty w sposób zagrażający bezpieczeństwu swoich pracowników i osób postronnych,

- opóźnia wykonanie przedmiotu umowy w sposób nie gwarantujący jego wykonania w terminie umownym,

- bez zgody Zamawiającego stosuje materiały i urządzenia niedopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie lub inne niż określone w umowie lub dokumentacji projektowej,

- zatrudnia nielegalnie pracowników,

- bez wiedzy lub bez zgody Zamawiającego zatrudnia Podwykonawców,

- został postawiony w stan upadłości lub likwidacji.

- Wykonawca może odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego o ile te uniemożliwiają wykonanie przedmiotu umowy przez Wykonawcę, oraz także z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Strony dopuszczają także możliwość rozwiązania niniejszej umowy przez Zamawiającego za uprzednim 2 tygodniowym okresem wypowiedzenia lub w każdym czasie za zgodą obu stron.

- Po rozwiązaniu umowy Zamawiający niezwłocznie dokona zabezpieczenia terenu budowy, inwentaryzacji i  oszacowania wartości wykonanych robót, pozostawionych materiałów, urządzeń, wyposażenia terenu budowy oraz innych czynników cenotwórczych, i po odliczeniu należnych kar umownych rozliczy się z  Wykonawcą.

§ 12

ZMIANA UMOWY

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy mogą być dokonywane, pod rygorem nieważności, jedynie w formie pisemnych aneksów podpisanych przez obie strony.

- Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień Umowy w poniżej opisanym zakresie i przypadkach:

- Zmiana terminu wykonania zamówienia wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany w przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie prac, w szczególności opady deszczu, śniegu, grady, temperatury zewnętrznej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy. W przypadku wystąpienia w/w czynników istnieje możliwość wydłużenia terminu wykonania prac na pisemną prośbę wykonawcy o ilość dni, w których warunki te wystąpiły, jednak nie dłużej niż do ostatniego dnia realizacji projektu tj. 30.11.2026r., chyba, że termin ten ulegnie wydłużeniu na podstawie zgody Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej.

- Zmiana terminu wykonania zamówienia wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany w przypadku wystąpienia konieczności uzyskania dodatkowych zgód, pozwoleń i uzgodnień niezbędnych do dalszego wykonania prac, których konieczność uzyskania nie można było przewidzieć przed terminem złożenia oferty. W przypadku wystąpienia powyższych czynników istnieje możliwość wydłużenia terminu wykonania prac na pisemną prośbę wykonawcy o ilość dni, w których wykonawca oczekiwał na wydanie stosownych dokumentów od dnia złożenia wniosku o ich wydanie, jednak nie dłużej niż do ostatniego dnia realizacji projektu tj. 30.11.2026r., chyba, że termin ten ulegnie wydłużeniu na podstawie zgody Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej.

- Zmiana zakresu umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany w przypadku wystąpienia prac nieprzewidzianych w zapytaniu ofertowym, których nie można było przewidzieć przed terminem złożenia oferty, a których wykonanie jest niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia. W przypadku wystąpienia powyższych czynników istnieje możliwość zwiększenia zakresu umowy o w/w prace pod warunkiem, że wartość zmiany nie przekracza 50% pierwotnej wartości zamówienia określonej w umowie.

- Zmiana zakresu umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany w przypadku zaistnienia warunków faktycznych na terenie budowy wpływających na zakres lub sposób wykonania przedmiotu umowy tj. warunki archeologiczne, hydrogeologiczne, kolizje z sieciami infrastruktury itp. W przypadku wystąpienia powyższych czynników istnieje możliwość zwiększenia zakresu umowy pod warunkiem, że wartość zmiany nie przekracza 50% pierwotnej wartości zamówienia określonej w umowie.

- Wprowadzenie zmiany do dokumentacji projektowej przez Zamawiającego, jakie uzna za niezbędne,

- Jeżeli nastąpi zmiana obowiązujących przepisów i konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego. Zmiana wymaga zgłoszenia w formie pisemnej w ciągu 7 dni od powzięcia informacji stanowiącej podstawę do wprowadzenia zmian. Inicjatorem tej zmiany może być zamawiający lub wykonawca.

- Jeżeli zaistnieją warunki ustalenia wcześniejszego terminu zakończenia, rozliczenia umowy i wystawienia faktury końcowej w przypadku wcześniejszego wykonania robót objętych umową.

- Zmiana terminu wykonania zamówienia wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany  w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od zamawiającego lub wykonawcy.

- Jeżeli zmiany nie są istotne.

§ 13

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- W sprawach nieuregulowanych niniejsza umową zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa w tym przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo budowlane.

- Wszelkie spory wynikające z wykonania umowy będą rozstrzygane przed sądem powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla zamawiającego 
i Wykonawcy.

§ 14

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

- Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. przy ul. Piastowskiej 29 w Jedlinie Zdroju a Podmiotem Przetwarzającym jest „DOMAG” Zarządzanie Nieruchomościami Piotr Gezela w Wałbrzychu, działający na podstawie umowy powierzenia danych osobowych przez Wspólnotę Mieszkaniową.

- Podmiot Przetwarzający prowadzi operację przetwarzania danych osobowych Wykonawcy.

- Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem:  ul. Osiedle Górnicze 6, 58-308 Wałbrzych lub e-mail: domag@vp.pl

- Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą w celu realizacji umowy, podjęcia działań na żądanie Wykonawcy przed zawarciem umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b. RODO.

- Dane nie będą udostępniane innym odbiorcom, chyba, że będzie to niezbędne do realizacji umowy. Podmiot Przetwarzający zapewni dostęp do informacji o podmiocie, któremu zamierza powierzyć przetwarzanie danych osobowych i ich zakresie. W innym przypadku Podmiot Przetwarzający uzyska zgodę Administratora na powierzenie danych innemu podmiotowi oraz zawrze stosowną umowę podpowierzenia danych z tym podmiotem.

- Wykonawca posiada prawo do:

- żądania od Podmiotu Przetwarzającego dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

- wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

- przenoszenia danych,

- wniesienia skargi do organu nadzorczego,

- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

- Dane osobowe Wykonawcy nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,

- Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz wymagany prawem okres archiwizacji.

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                                   WYKONAWCA: