ZAŁĄCZNIK NR 4

Umowa nr ………………… na roboty budowlane

w ramach projektu

pn. „Modernizacja sieci ciepłowniczej w Elblągu”

etap: likwidacja stacji grupowej przy ul. Józefa Chełmońskiego 7A oraz przebudowa kanałowej sieci ciepłowniczej na odcinku

SW-3 – SW-4.

dalej jako: „Umowa”

zawarta w dniu ……………. 2026 r. w Elblągu

pomiędzy:

Elbląskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Spółką z o.o. z siedzibą w Elblągu, ul. Fabryczna 3, 82-300 Elbląg, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000127954, REGON: 170070454, NIP: 578-000-26-19, o kapitale zakładowym w wysokości 16.695.500,00 zł, reprezentowaną przez:

……………………………………….

zwaną dalej: „Zamawiającym”

a

……………………………………….

……………………………………….

KRS ……………………………….,

NIP ………………………………..,

zwanym/ą w dalszej części Umowy: „Wykonawcą”,

zwanymi dalej łącznie: „Stronami”, a każde z osobna: „Stroną”.

Definicje

- Zamówienie – przedmiot Umowy, to jest wykonanie robót budowlanych w zakresie i na warunkach określonych w Umowie, Zapytaniu ofertowym wraz z załącznikami oraz Ofercie Wykonawcy.

- Projekt – projekt pn. Modernizacja sieci ciepłowniczej w Elblągu realizowany przez Zamawiającego z dofinansowaniem ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 Priorytet FENX.02 Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z EFRR Działanie FENX.02.01 Infrastruktura ciepłownicza, Typ projektu: Infrastruktura ciepłownicza.

- Oferta – oferta złożona przez Wykonawcę w postępowaniu prowadzonym na podstawie zasady konkurencyjności, a stanowiąca Załącznik nr 2 do Umowy.

- Prawo budowlane – ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

- Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.

- Kodeks pracy – ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.

- Roboty – roboty związane z realizacją Zamówienia.

- Odbiór – procedura, polegająca na sprawdzeniu wykonanych Robót przez Zamawiającego, 
z udziałem Wykonawcy, w zakresie ich zgodności z Umową.

- Odbiór częściowy – procedura polegająca na badaniu Robót zanikających w tym m.in. prób szczelności rurociągów, prób szczelności muf, prawidłowości wykonania podsypki i obsypki rurociągu itp., w zakresie ich zgodności z Umową.

- Odbiór końcowy – procedura polegająca na badaniu całości przedmiotu Umowy w zakresie jego zgodności z Umową.

- Podwykonawca – podmiot (bezpośredni lub dalszy), któremu Wykonawca powierza 
do wykonania część Robót lub usług związanych z realizacją Zamówienia, wykonywanych 
w ramach Umowy, w szczególności robót budowlanych, montażowych lub instalacyjnych, realizowanych na Terenie budowy lub w jego bezpośrednim otoczeniu. Za Podwykonawcę nie uważa się podmiotów dokonujących wyłącznie sprzedaży/dostawy materiałów lub urządzeń bez dokonywania Robót lub usług na rzecz Wykonawcy w zakresie realizacji Zamówienia.

- Personel Wykonawcy – wszystkie osoby zatrudnione przez Wykonawcę oraz każdego z Podwykonawców w dowolnej formie lub wykonujące jakiekolwiek zadania w związku z Umową z ramienia Wykonawcy lub Podwykonawcy.

- Personel Zamawiającego – wszystkie osoby zatrudnione przez Zamawiającego w dowolnej formie lub wykonujące jakiekolwiek zadania w związku z Umową z ramienia Zamawiającego.

- Umowa – umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym, a wybranym – w wyniku przeprowadzonego przez Zamawiającego w oparciu o zasadę konkurencyjności postępowania – Wykonawcą.

- Materiały – materiały i urządzenia, niezbędne do wykonania przedmiotu Umowy.

- Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są Roboty, wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.

- Dzień roboczy – należy przez to rozumieć każdy inny dzień, niż dzień uznany ustawowo za wolny od pracy oraz inny niż sobota.

- Regulamin – „Regulamin udzielania zamówień współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej” obowiązujący w Elbląskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Elblągu.

- Dofinansowanie - dofinansowanie Projektu realizowanego przez Zamawiającego przyznane na podstawie zawartej umowy pomiędzy Zamawiającym a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej („NFOŚiGW”).

§ 1. Przedmiot Umowy

- W wyniku przeprowadzonego przez Zamawiającego w oparciu o zasadę konkurencyjności postępowania o udzielenie zamówienia: Modernizacja systemu ciepłowniczego w Elblągu:- likwidacja stacji grupowej przy ul. Józefa Chełmońskiego 7 A, - przebudowa kanałowej sieci ciepłowniczej na odcinku SW-3 – SW-4 (dalej jako: „Zamówienie”), w ramach którego wybrano ofertę Wykonawcy, Zamawiający zleca, a Wykonawca przejmuje do realizacji Zamówienie przeprowadzenia robót budowlanych w ramach Projektu na które składa/ją się /w zależności od charakteru wybranej oferty w całości lub w części/

Część 1: Przebudowa osiedlowej sieci wraz z budową niezależnych przyłączy ciepłowniczych, indywidualnych węzłów cieplnych i likwidacją stacji grupowej przy ul. Józefa Chełmońskiego 7A w Elblągu.

Część 2: Przebudowa osiedlowej kanałowej sieci ciepłowniczej na preizolowaną na odcinku 
SW-3 – SW-4.

- Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego wykonać przedmiot Umowy, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej oraz na warunkach ustalonych pomiędzy Stronami, a także do usunięcia wszystkich wad występujących w tym przedmiocie, w okresie rękojmi za wady fizyczne.

- Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z Terenem budowy, nie ma wobec niego zastrzeżeń 
i oświadcza, iż miał możliwość należytej wyceny należnego mu wynagrodzenia.

- Zakres Robót został określony w Zapytaniu ofertowym.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy zgodnie z zasadami DNSH (Do No Significant Harm) zgodnie z wytycznymi określonymi w załączniku nr 7 do Zapytania ofertowego stanowiącego załącznik do niniejszej Umowy.

- Realizacja Zamówienia musi być prowadzona przez Wykonawcę zgodnie z przepisami 
i wymogami Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 Priorytet FENX.02 Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z EFRR Działanie FENX.02.01 Infrastruktura ciepłownicza, Typ projektu: Infrastruktura ciepłownicza oraz szczegółowymi przepisami i wymogami obowiązującymi na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, 
w tym określonymi przez NFOŚiGW.

- Rozliczenie końcowe Zamówienia i wykonanie sprawozdania końcowego winno być wykonane zgodnie z wymogami procedury obowiązującej przy realizacji inwestycji realizowanych 
z dofinansowaniem środków Unii Europejskiej.

§ 2. Termin realizacji

- Umowa będzie realizowana w ramach Projektu z Dofinansowaniem NFOŚiGW, przy czym termin rozpoczęcia realizacji Umowy biegnie niezależnie od decyzji o otrzymaniu Dofinansowania 
i podpisania umowy o Dofinansowanie pomiędzy Zamawiającym a NFOŚiGW. W przypadku braku otrzymania Dofinansowania Zamawiający zobowiązuje się do sfinansowania Zamówienia ze środków własnych Zamawiającego.

- Zamawiający po podpisaniu umowy o dofinansowanie Projektu niezwłocznie poinformuje o tym Wykonawcę.

- Termin realizacji Umowy obejmuje okres od zawarcia Umowy do dnia zakończenia realizacji robót budowlanych oraz czynności odbiorowych, w tym podpisania protokołu odbioru końcowego robót oraz uzyskania pozwolenia na użytkowanie – o ile jest wymagane, lub przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy przez odpowiedni organ nadzoru budowlanego, a następnie okres odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu gwarancji i rękojmi za roboty budowlane zgodnie z § 9 i § 10 Umowy.

- Zamawiający wskazuje na następujące, planowane terminy realizacji robót budowlanych dla zadań, o których mowa w § 1 ust. 1:

- 7 dni roboczych od daty podpisania umowy, nie wcześniej niż 18.05.2026 r. - planowane rozpoczęcie robót;

- do 31.07.2026 r.– wykonanie technologii;

- do 31.08.2026 r. – wykonanie robót odtworzeniowych;

- przekazanie szczegółowego harmonogramu robót do zatwierdzenia Zamawiającemu  – nie później niż 2 tygodnie przed planowanym rozpoczęciem robót budowlanych.

- Zmiana terminów, o których mowa w ust. 3–4, może nastąpić w trybie aneksu do Umowy, na zasadach określonych w § 15 Umowy oraz zgodnie z zasadami dopuszczalności zmian wynikającymi z Zapytania ofertowego.

- Strony zgodnie potwierdzają, że Roboty, z uwagi na technologię oraz konieczność zapewnienia ciągłości dostaw ciepła, nie mogą być prowadzone w okresie sezonu grzewczego, tj. w okresie, w którym Zamawiający prowadzi eksploatację sieci dla potrzeb ogrzewania, ustalanym operacyjnie przez Zamawiającego w oparciu o warunki pogodowe i potrzeby odbiorców (dalej: „Sezon grzewczy”), a w szczególności Roboty wymagające wyłączeń lub ograniczeń w dostawie ciepła muszą zostać zakończone przed rozpoczęciem Sezonu grzewczego albo zostać wznowione po jego zakończeniu.

- W przypadku, gdy zawarcie Umowy nastąpi w terminie, który obiektywnie uniemożliwia realizację Robót zgodnie z ust. 6 lub z terminami wskazanymi w ust. 4, Strony dopuszczają zmianę terminów realizacji Robót w drodze aneksu, na zasadach określonych w § 15 Umowy, bez negatywnych konsekwencji dla Wykonawcy, w zakresie w jakim opóźnienie wynika wyłącznie z tej okoliczności.

§ 3. Obowiązki Zamawiającego

Do obowiązków Zamawiającego należy:

- przekazanie stosownych pełnomocnictw na prośbę Wykonawcy,

- współdziałania z Wykonawcą w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu Umowy, 
w tym m.in. udostępniania wszelkiej będącej w jego posiadaniu dokumentacji technicznej oraz udzielania niezbędnych informacji i wyjaśnień,

- formalne przekazanie Wykonawcy Terenu budowy, po przedstawieniu przez Wykonawcę protokołów zajęcia terenów podpisanych przez właścicieli działek,

- Odbiór Robót,

- zapłata umówionego wynagrodzenia.

§ 4. Obowiązki Wykonawcy

- Wykonawca oświadcza, że posiada fachową wiedzę, doświadczenie w wykonywaniu robót budowlanych objętych przedmiotem Umowy oraz dysponuje potencjałem technicznym, organizacyjnym, osobowym i finansowym, umożliwiającymi łącznie należytą realizację Robót.

- Wykonawca zawierając Umowę potwierdza zgodnie ze złożoną Ofertą, iż zakres przekazanych mu informacji był wystarczające do prawidłowego i kompletnego określenia zakresu prac oraz sporządzenia Oferty, potrzebnych do należytego wykonania przedmiotu Umowy.

- Wykonawca potwierdza zgodnie ze złożoną Ofertą stanowiącą Załącznik nr 2 do Umowy, iż przed przystąpieniem do postępowania dokonał sprawdzenia dokumentów stanowiących załączniki do Zapytania ofertowego i Umowy pod względem kompletności, poprawności i jakości, oraz nie wnosi do nich zastrzeżeń. Wykonawca nie może żądać dodatkowego wynagrodzenia/terminu z tytułu wad dokumentacji, które mógł wykryć przy zachowaniu należytej staranności na etapie postępowania. Postanowienie nie dotyczy wad dokumentacji, których nie można było wykryć na tym etapie ani okoliczności leżących po stronie Zamawiającego.

- Wykonawca jest zobowiązany do udzielania wyjaśnień dotyczących realizacji Umowy oraz do stosowania się do wszelkich wytycznych i poleceń Zamawiającego, o ile nie będą sprzeczne z Umową, przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej.

- Wykonawca jest zobowiązany do przyjęcia Terenu budowy.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość Robót oraz zastosowanych materiałów 
i urządzeń.

- Wszystkie materiały niezbędne do realizacji Zamówienia Wykonawca zakupi we własnym zakresie – zgodnie z zapisami Kart Wymagań Technicznych. Wynagrodzenie uwzględnia koszt materiałów niezbędnych do wykonania Zamówienia.

- Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za prowadzenie Robót, zgodnie z wytycznymi Zamawiającego. Technologia wbudowywania materiałów powinna być zgodna z wymogami producentów oraz dokumentacją i odnośnymi przepisami branżowymi.

- Wykonawca ponosi do chwili odbioru końcowego przedmiotu Umowy, odpowiedzialność na zasadach ogólnych, za:

- wybrane metody, zasadność, prawidłowość i bezpieczeństwo wszystkich jego czynności 
i zaniechań w trakcie realizacji Umowy,

- jakość Robót oraz jakość i poprawność wykorzystania materiałów, urządzeń i wyposażenia,

- szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone Zamawiającemu oraz osobom trzecim przy i w związku z realizacją Umowy.

- Wykonawca zapewni warunki bezpieczeństwa i higieny pracy swoim pracownikom oraz będzie prowadził Roboty w sposób, który nie zagraża bezpieczeństwu pracowników oraz osób trzecich.

- Wykonawca, we własnym zakresie, zorganizuje zaplecze Terenu budowy, w tym zapewni dostęp do wody i energii elektrycznej, a także poniesie ich koszt.

- Wykonawca oświadcza, że miał możliwość dokonania wizji lokalnej miejsc, w których będą prowadzone Roboty, w celu dokonania oceny i weryfikacji dokumentów i informacji przekazanych przez Zamawiającego, możliwości urządzenia zaplecza budowy i zasilenia w media oraz nie zgłasza w tym zakresie zastrzeżeń.

- Wykonawca oświadcza, że miał możliwość zapoznania się z dokumentacją projektową, techniczną oraz faktycznym stanem technicznym instalacji i nieruchomości, na których będą prowadzone roboty i nie wnosi w tym zakresie zastrzeżeń.

- Wykonawca zobowiązany jest do całodobowego zabezpieczenia i ochrony Terenu budowy przed dostępem osób trzecich, w tym mienia Zamawiającego, znajdującego się na Terenie budowy oraz mienia własnego, od dnia przekazania Terenu budowy do dnia sporządzenia protokołu Odbioru.

- Wykonawca jest zobowiązany do bieżącego zabezpieczania Robót, w sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie.

- W zakresie wymagań BHP i ppoż. Wykonawca i Podwykonawcy zobowiązują się w szczególności do:

- wykonywania Robót zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami BHP i ppoż., a także do zapewnienia dostępności udokumentowanych dowodów potwierdzających ich realizację zgodnie z tymi przepisami;

- przeszkolenia wszystkich osób realizujących Roboty z zakresu BHP i ppoż. Wykonawca 
i Podwykonawca zatrudniający cudzoziemców zobowiązany jest do zapewnienia, na czas przeprowadzania szkoleń oraz wydawania poleceń, tłumacza lub pracownika posługującego się biegle językiem ojczystym cudzoziemców, w celu zapewnienia zrozumienia treści szkoleń i usprawnienia komunikacji w czasie trwania Robót. Wykonawca zobowiązuje się 
do zapewnienia wykonywania Robót wyłącznie przez osoby posiadające aktualne badania lekarskie, potwierdzające brak przeciwwskazań do ich wykonywania;

- wykonywania Robót maszynami i urządzeniami sprawnymi technicznie, posiadającymi deklarację zgodności potwierdzoną znakiem CE oraz wyznaczania do obsługi tych maszyn osób, które posiadają wymagane kwalifikacje i uprawnienia;

- zapewnienia środków ochrony zbiorowej oraz wszystkim osobom wykonującym Roboty sprawnych środków ochrony indywidualnej oraz przeprowadzenia szkolenia z zakresu ich użytkowania i konserwacji;

- niezwłocznego zgłaszania do Zamawiającego wszystkich wypadków przy pracy, zaistniałych w czasie realizacji Robót oraz informowania Zamawiającego o dokonanych ustaleniach 
i podjętych zaleceniach w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty zakończenia postępowania powypadkowego;

- zgłaszania Zamawiającemu wszystkich zdarzeń potencjalnie wypadkowych w terminie 
do 2 dni kalendarzowych od daty ich wystąpienia, wraz z informacją o podjętych działaniach 
w zakresie wyeliminowania lub ograniczenia zagrożenia;

- przed przystąpieniem do wykonania robót Wykonawca dostarczy Zamawiającemu Instrukcję Bezpiecznego Wykonywania Robót (IBWR), plan BIOZ – jeżeli jest wymagany oraz oświadczenie dot. BHP, dokumenty zostaną sporządzone na wzorze Zamawiającego;

- w przypadku wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych przy urządzeniach energetycznych pisemne polecenie wykonania pracy wystawia pracodawca, którego pracownicy wykonywać będą wskazane prace w uzgodnieniu oraz na wzorze Zamawiającego;

- gdy jednocześnie w tym samym miejscu wykonują pracę pracownicy zatrudnieni przez różnych pracodawców zastosowanie znajdują przepisy art. 208 Kodeksu pracy.

- Do obowiązków Wykonawcy będzie także należeć niezwłoczne, tj. w ciągu jednego dnia roboczego, informowanie Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość Robót lub termin zakończenia Robót, o zaistniałych na Terenie budowy kontrolach 
i wypadkach.

- Wykonawca nie jest uprawniony do jakichkolwiek działań, które mogłyby stwarzać zagrożenie dla terminowej realizacji przedmiotu Umowy, w szczególności do wstrzymania Robót lub 
w jakiejkolwiek formie uzależniania ich wykonania od otrzymania zapłaty lub zabezpieczenia płatności.

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, aby wszystkie osoby przebywające na Terenie budowy posiadały stosowne, wyraźne oznaczenia, wskazujące na firmę Wykonawcy lub Podwykonawcy.

- Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać poleceń osoby sprawującej nadzór ze strony Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania wszelkich prac ziemnych pod nadzorem geodezyjnym. Koszty z tego tytułu obciążają Wykonawcę.

- Wykonawca jest wytwórcą odpadów powstałych w wyniku prowadzonych Robót.

- Wykonawca jest zobowiązany do utrzymywania Terenu budowy w należytym porządku, w tym dróg zanieczyszczonych przez pojazdy wyjeżdzające z Terenu budowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli Terenu budowy pod względem przestrzegania przez Wykonawcę oraz Podwykonawców obowiązków, o których mowa w ust. 14. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego naruszenia któregoś spośród obowiązków wymienionych 
w ust. 14-15 oraz ust. 16 - 23 Zamawiający wezwie Wykonawcę do usunięcia naruszeń w wyznaczonym przez siebie terminie. Zamawiający będzie miał prawo nakazania Wykonawcy wstrzymania Robót do czasu usunięcia naruszeń. Wstrzymanie Robót nie ma wpływu na bieg terminu zakończenia Robót. W przypadku powstania opóźnienia wywołanego nakazem wstrzymania Robót, będzie ono uznawane za opóźnienie spowodowane przyczynami leżącymi po stronie Wykonawcy.

- Wykonawca naprawi i doprowadzi Teren budowy oraz terenów przyległych do stanu poprzedniego, tj. sprzed zaistnienia uszkodzeń lub zniszczeń, jeśli w toku realizacji Robót nastąpiło uszkodzenie lub zniszczenie terenu.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność i koszty za wszelkie uszkodzenia uzbrojenia podziemnego i pozostałej infrastruktury w trakcie realizacji Robót.

- Wykonawca zobowiązany jest do regularnego raportowania postępu prac (minimum raz w tygodniu).

§ 5. Podwykonawcy

- Wykonawca uprawniony jest do powierzenia wykonania części Robót Podwykonawcom, pod warunkiem, że będą oni posiadać uprawnienia i doświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotu Umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do uzyskania pisemnej, pod rygorem nieważności, zgody Zamawiającego na każdorazowe zatrudnienie Podwykonawców, po uprzednim przedstawieniu projektu umowy z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą na zasadach określonych w ust. 7 i następnych.

- Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są Roboty, musi zawierać w szczególności postanowienia dotyczące:

  - zakresu Robót przewidzianych do wykonania,

  - terminu realizacji i Odbioru Robót,

  - wysokości wynagrodzenia i zasad płatności za wykonanie Robót,

  - terminu zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy.

- Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia za odebrane Roboty jest przedstawienie dowodów zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, biorącym udział w realizacji odebranych Robót - jeżeli ustalenia szczegółowe w dalszej części Umowy nie stanowią inaczej, jednak nie później niż na 7 dni roboczych przed terminem płatności. Dowód zapłaty ma zawierać co najmniej podstawę jego wystawienia w postaci numeru umowy pomiędzy Wykonawcą i Podwykonawcą.

- W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 4, wstrzymuje się wypłatę wynagrodzenia.

- W przypadku braku udziału Podwykonawców w realizacji Robót, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić oświadczenie potwierdzające taką okoliczność najpóźniej na 7 dni przed terminem płatności.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są Roboty, jest obowiązany, w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem Umowy, w szczególności 
w zakresie przedmiotu umowy, terminów realizacji oraz płatności, które muszą następować przed płatnością dla Wykonawcy.

- Zamawiający, w terminie do 7 dni od dnia przekazania projektu umowy zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń, Wykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązani są zastrzeżenia te uwzględnić. 
Brak uwzględnienia zastrzeżeń równoznaczne jest z uznaniem, iż Zamawiający nie wyraził zgody na zawarcie umowy.

- Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są Roboty, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Zamawiający zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są Roboty w terminie do 7 dni.

- Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, uważa się 
za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- Obowiązki Wykonawcy oraz uprawnienia Zamawiającego określone powyżej stosuje się także 
do zmiany zawartej umowy o podwykonawstwo.

- Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są Roboty, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

- W przypadku zgłoszenia uwag, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

  - nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo

  - złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

  - dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- Płatność bezpośrednia jest dokonywana przez Zamawiającego w terminie 30 dni, od dnia rozpatrzenia uwag.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Wykonawca koordynuje Roboty realizowane za pomocą Podwykonawców oraz ponosi pełną odpowiedzialność za Roboty realizowane przez Podwykonawców.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za posiadanie przez Podwykonawców ważnych polis ubezpieczeniowych od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz od odpowiedzialności cywilnej od ryzyk związanych z realizacją niniejszej Umowy.

- W przypadku zgłoszenia roszczeń jakiegokolwiek Podwykonawcy o zapłatę wynagrodzenia 
w stosunku do Zamawiającego, Zamawiający uprawniony jest do wstrzymania wszelkich płatności względem Wykonawcy do czasu przedłożenia przez Wykonawcę oświadczenia Podwykonawcy,

o braku roszczeń.

§ 6. Ubezpieczenie

      - Wykonawca zobowiązuje się posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem Umowy, obejmujące odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z realizacją Robót, na sumę gwarancyjną nie niższą niż 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion 00/100 zł).

      - Wykonawca zobowiązuje się utrzymywać ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 1, nieprzerwanie przez cały okres realizacji Robót oraz w okresie obowiązywania rękojmi i gwarancji, w zakresie roszczeń mogących powstać w związku z realizacją przedmiotu Umowy.

      - Jeżeli okres obowiązywania polisy jest krótszy niż okres, o którym mowa w ust. 2, Wykonawca zobowiązuje się do odnowienia ubezpieczenia w taki sposób, aby zachowana była ciągłość ochrony ubezpieczeniowej.

      - Wykonawca przedłoży Zamawiającemu, najpóźniej przed zawarciem Umowy, dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1, wraz z dowodem opłacenia składki (o ile dotyczy), a następnie na każde żądanie Zamawiającego – aktualne dokumenty potwierdzające utrzymanie ubezpieczenia oraz jego kontynuację/odnowienie.

      - Brak utrzymania ubezpieczenia zgodnie z ust. 1–3 stanowi naruszenie Umowy i uprawnia Zamawiającego do żądania niezwłocznego przedstawienia aktualnego ubezpieczenia, niezależnie od innych uprawnień Zamawiającego przewidzianych Umową lub przepisami prawa.

§ 7. Odbiór Robót

- Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego w formie dokumentowej (wiadomość e-mail na adres [………]) z wyprzedzeniem co najmniej 3  dni roboczych przed planowanym terminem:

  - faktycznego zakończenia Robót (rozumianego jako zakończenie wszystkich prac objętych Umową), oraz

  - osiągnięcia gotowości do Odbioru końcowego, rozumianej jako skompletowanie i przygotowanie do przekazania Zamawiającemu kompletnej dokumentacji odbiorowej wymaganej Umową.

- Po zakończeniu Robót oraz skompletowaniu dokumentacji odbiorowej Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do Odbioru końcowego w formie pisemnej lub dokumentowej (e-mail).

- Przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji odbiorowej stanowi warunek przystąpienia do czynności Odbioru końcowego.

- Zamawiający przystąpi do Odbioru końcowego w terminie 7 dni roboczych od dnia skutecznego zgłoszenia gotowości do Odbioru końcowego wraz z przekazaniem kompletnej dokumentacji odbiorowej. O terminie Odbioru Zamawiający poinformuje Wykonawcę nie później niż na 2 dni robocze przed datą Odbioru.

- W przypadku nieprzekazania kompletnej dokumentacji odbiorowej Zamawiający nie jest zobowiązany do rozpoczęcia ani kontynuowania czynności Odbioru końcowego, a termin, o którym mowa w ust. 4, biegnie od dnia skutecznego przekazania kompletnej dokumentacji. Zamawiający oczekuje w takim przypadku na uzupełnienie dokumentacji przez Wykonawcę.

- Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu najpóźniej w dniu zgłoszenia gotowości do Odbioru końcowego, kompletną dokumentację odbiorową określoną w Zapytaniu ofertowym, w szczególności w Rozdziale IV ust. 2 pkt. 7.4 (Dokumenty odbiorowe) Zapytania ofertowego oraz w Załącznikach do Zapytania, obejmującej m.in. dokumentację powykonawczą, protokoły prób i badań, inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających UDT, oświadczenie kierownika budowy oraz dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów. Zakres dokumentacji odbiorowej określony w Zapytaniu ofertowym stanowi integralną część Umowy.

- Z czynności Odbioru końcowego sporządza się protokół.

- W przypadku stwierdzenia wad istotnych, uniemożliwiających prawidłowe użytkowanie Przedmiotu Umowy albo naruszających wymagania Umowy lub przepisów prawa, Zamawiający jest uprawniony odmówić dokonania Odbioru końcowego do czasu ich usunięcia.

- W przypadku stwierdzenia usterek lub wad nieistotnych, Zamawiający może dokonać Odbioru końcowego z zastrzeżeniami, wskazując w protokole wykaz usterek/wad oraz termin ich usunięcia.

- Terminy usunięcia wad/usterek wskazanych w protokole Odbioru wynoszą co do zasady nie dłużej niż 14 dni, chyba że Strony uzgodnią inny termin z uwagi na technologię lub obiektywne uwarunkowania usunięcia wad.

- Odbiór końcowy, zakończony podpisaniem protokołu Odbioru końcowego (bez zastrzeżeń albo z zastrzeżeniami, o których mowa w ust. 9) jest równoznaczny z przekazaniem Przedmiotu Umowy do eksploatacji Zamawiającemu.

- W przypadku bezskutecznego upływu terminu zakończenia realizacji Robót z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający – po uprzednim wyznaczeniu dodatkowego 14-dniowego terminu na zakończenie Robót i zgłoszenie gotowości do Odbioru – może powierzyć wykonanie Robót innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy, co nie wyłącza prawa Zamawiającego do naliczania kar umownych.

- Zamawiający ma prawo potrącić z wynagrodzenia należnego Wykonawcy koszty wykonania zastępczego.

§ 8. Wynagrodzenie

- Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu Umowy:

Kwota netto: …………….. zł słownie: ……………………………. 00/100 zł.

Kwota brutto: …………….. zł słownie: ……………………………. 00/100 zł.

      - Wynagrodzenie obejmuje całkowity koszt wykonania przedmiotu Umowy oraz wszelkie koszty towarzyszące, konieczne do poniesienia przez Wykonawcę z tytułu prawidłowego, zgodnego 
z obowiązującymi przepisami i terminowego wykonania przedmiotu Umowy.

      - Zamawiający uiści jednorazowo wynagrodzenie na rzecz Wykonawcy po Odbiorze końcowym.

      - Podstawę do wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy stanowi łącznie:

  - prawidłowo wystawiona faktura VAT;

  - dołączony do faktury VAT oryginał protokołu Odbioru końcowego,

  - oświadczenie każdego z Podwykonawców (jeżeli uczestniczyli w realizacji Robót) 
o uregulowaniu wszystkich wymagalnych należności za wykonane przez nich Roboty.

      - Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie wypłacone na rachunek bankowy Wykonawcy 
w terminie do 30 dni licząc od daty wpływu rzetelnej i wystawionej we właściwym terminie faktury VAT, wraz z dokumentami towarzyszącymi.

      - Zamawiający będzie dokonywał płatności z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności na rachunek bankowy/rachunki bankowe związany/e z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz wskazany/e na tzw. „Białej liście podatników VAT”, niezależnie od rachunku bankowego/rachunków bankowych wskazanego/wskazanych w fakturze VAT przez Wykonawcę, chyba że Wykonawcy nie dotyczy obowiązek ujawnienia na tzw. „Białej liście podatników VAT”.

      - Brak Wykonawcy na tzw. „Białej liście podatników VAT”, wskazanie przez Wykonawcę 
w fakturze rachunku bankowego innego, niż związany z prowadzoną działalnością gospodarczą lub niewskazanego na tzw. „Białej liście podatników VAT” nie jest okolicznością, za którą ponosi odpowiedzialność Zamawiający – w szczególności Zamawiający będzie uprawniony do wstrzymania płatności do czasu wskazania właściwego rachunku bankowego oraz nie będzie 
w takim przypadku zobowiązany do zapłaty odsetek za opóźnienie w płatności.

      - Zapłata przez Zamawiającego na rachunek bankowy wskazany na tzw. „Białej liście podatników VAT” zwalnia Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy z zobowiązania o zapłatę wynagrodzenia w wysokości zapłaconej kwoty.

      - Wykonawca oświadcza, iż jest/nie jest* (*niepotrzebne skreślić) zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT oraz nie zawiesił i nie zaprzestał wykonywania działalności gospodarczej oraz zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego powiadomienia o zmianach powyższego statusu.

- Wykonawca zobowiązuje się, że w przypadku wykreślenia go z rejestru podatników VAT czynnych, niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Zamawiającego i z tytułu świadczonych usług będzie wystawiał rachunki. W przypadku naruszenia powyższego zobowiązania, Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego, z należnego Wykonawcy wynagrodzenia, kwoty stanowiącej równowartość podatku VAT, w stosunku do której Zamawiający utracił prawo do odliczenia, powiększonej o odsetki zapłacone do Urzędu Skarbowego.

§ 9. Rękojmia

- Strony ustalają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu Umowy wynosić będzie 60 miesięcy, licząc od daty Odbioru końcowego.

- Zamawiający zachowuje uprawnienia z rękojmi, jeżeli zgłosił wadę Wykonawcy przed upływem terminu wskazanego w ust. 1.

- Istnienie wady stwierdza się protokolarnie po przeprowadzeniu oględzin. O dacie i miejscu oględzin Zamawiający informuje Wykonawcę na 5 dni roboczych przed terminem oględzin pisemnie lub w formie elektronicznej, chyba że zaistnienie wady jest oczywiste, a jej niezwłoczne usunięcie jest konieczne.

- Brak stawiennictwa lub odpowiedzi ze strony Wykonawcy będzie poczytywane za przyjęcie odpowiedzialności za wystąpienie wady.

- Żądając usunięcia stwierdzonych wad, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin technicznie 
i ekonomicznie uzasadniony na ich usunięcie. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

- Usunięcie wad musi być stwierdzone protokolarnie. W przypadku nie usunięcia wad 
w wyznaczonym terminie lub niestawienia się na oględziny, Zamawiający usunie wady we własnym zakresie i obciąży Wykonawcę kosztami ich usunięcia lub powierzy usunięcie wad osobie trzeciej i obciąży Wykonawcę kosztami ich usunięcia, bez konieczności uzyskania zgody sądu i bez utraty uprawnień z tytułu rękojmi.

- Zamawiający, za zgodą Wykonawcy, jest uprawniony do usunięcia drobnych wad stwierdzonych protokołem we własnym zakresie i obciążenia kosztem ich usunięcia Wykonawcę.

- Zamawiający jest uprawniony do żądania naprawienia szkody niezależnie od uprawnień wynikających z rękojmi.

- W przypadku rozwiązania Umowy lub odstąpienia od Umowy, Zamawiający zachowuje uprawnienia z tytułu rękojmi w zakresie Robót przyjętych.

- Okres rękojmi zostanie przedłużony o czas równy sumie wszelkich okresów usuwania wad.

- Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

§ 10. Gwarancja

- Wykonawca gwarantuje, że przedmiot Umowy będzie wykonany prawidłowo i będzie się nadawać do użycia zgodnie z przeznaczeniem, w jakim był wykonywany, będzie wolny od wad i usterek oraz wykonany zgodnie z dokumentacją projektową i przepisami prawa. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że wszystkie materiały zapewniane przezeń na użytek prac, jak również zapewniane przez Wykonawcę na użytek prac urządzenia, będą nowe, nieużywane, zgodne z postanowieniami Umowy i nadające się do użycia w celu im przeznaczonym. Akceptacja zastosowania danego materiału lub urządzenia przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za zweryfikowanie posiadania przez dany materiał lub urządzenia wszelkich wymaganych prawem certyfikatów, atestów, aprobat lub zezwoleń, jak również z odpowiedzialności za należyte zbadanie materiału lub urządzenia przed jego zastosowaniem pod kątem przydatności do przeznaczonego użytku. W związku z powyższym odpowiedzialność i obowiązki opisane w Umowie obciążają Wykonawcę niezależnie od przyczyny wystąpienia usterki prac, materiałów lub urządzeń i niezależnie od możliwości jej stwierdzenia lub zapobieżenia jej wystąpieniu przez Wykonawcę, pomimo dołożenia należytej wymaganej Umową staranności, włączając w to wady lub usterki wynikłe z działania lub zaniechania osób trzecich, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności lub powstałe wskutek wad ukrytych materiałów lub urządzeń.

- Wykonawca udziela gwarancji na okres 60 miesięcy. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się 
z dniem Odbioru końcowego.

- Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady i usterki powstałe wyłącznie na skutek:

  - działania siły wyższej, albo

  - wyłącznej winy użytkownika lub osoby trzeciej, za którą Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, albo

  - normalnego zużycia.

- Zasady eksploatacji i konserwacji obiektu i urządzeń zostaną określone w przekazanej przez Wykonawcę  instrukcji użytkowania i eksploatacji wraz z wykazem wbudowanych urządzeń, które wymagają przeglądów serwisowych.

- Zasady eksploatacji i konserwacji ujęte w Instrukcjach użytkowania i eksploatacji mogą wynikać tylko z przepisów prawa lub zasad prawidłowej gospodarki i nie mogą być mniej korzystne dla Zamawiającego niż zalecenia producentów elementów objętych gwarancją.

- Jeżeli Wykonawca nie sporządzi Instrukcji użytkowania i eksploatacji, nie może zwolnić się z odpowiedzialności gwarancyjnej poprzez powołanie się na zarzut eksploatacji i konserwacji elementów podlegających gwarancji w sposób niezgodny z zasadami eksploatacji.

- Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia zgłoszonych przez Zamawiającego wad i usterek 
w terminie 14 dni kalendarzowych, a wad szczególnie uciążliwych, w tym awarii urządzeń 
i instalacji – w ciągu 24 godzin od zgłoszenia.

- W przypadku odmowy usunięcia wad lub usterek ze strony Wykonawcy lub niewywiązywania się z terminów, o których mowa w ust. 7, Zamawiający zleci usunięcie tych wad lub usterek innemu podmiotowi, obciążając kosztami Wykonawcę lub potrącając te koszty z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Na okoliczność usunięcia wad lub usterek spisuje się protokół z udziałem Wykonawcy 
i Zamawiającego.

- W przypadku rozwiązania Umowy lub odstąpienia od Umowy, Zamawiający zachowuje uprawnienia z tytułu gwarancji w zakresie Robót przyjętych.

§ 11. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy

- Tytułem zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, Wykonawca wniósł zabezpieczenie w wysokości 10% ceny całkowitej brutto podanej w Ofercie, tj.: ………………. zł, w formie: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

- Zabezpieczenie może być wniesione w jednej lub kilku formach przewidzianych w Zapytaniu ofertowym, tj. pieniądzu, poręczeniach bankowych, gwarancjach bankowych lub gwarancjach ubezpieczeniowych.

- W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie niepieniężnej, treść gwarancji lub poręczenia wymaga uprzedniej akceptacji Zamawiającego. Dokument zabezpieczenia musi zawierać bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zobowiązanie Gwaranta lub Poręczyciela do zapłaty kwoty zabezpieczenia, bez konieczności wykazywania zasadności roszczenia.

- Terminy ważności gwarancji lub poręczeń nie mogą być krótsze niż:

  - w zakresie 70% zabezpieczenia – termin realizacji Umowy przedłużony do 30 dni po podpisaniu Protokołu Odbioru końcowego,

  - w zakresie 30% zabezpieczenia – okres rękojmi i gwarancji przedłużony o 15 dni od dnia jego upływu.

- Zabezpieczenie służy pokryciu wszelkich roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, w szczególności roszczeń o zapłatę kar umownych, kosztów wykonania zastępczego oraz kosztów usunięcia wad.

- Jeżeli kwota zabezpieczenia ulegnie zmniejszeniu, Wykonawca zobowiązany jest do jej niezwłocznego uzupełnienia do wysokości określonej w ust. 1. W przypadku braku uzupełnienia zabezpieczenia w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający uprawniony jest do potrącenia brakującej kwoty z bieżącego wynagrodzenia Wykonawcy.

- Zamawiający zwróci lub zwolni 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia podpisania Protokołu Odbioru końcowego bez zastrzeżeń, a w przypadku dokonania Odbioru końcowego z zastrzeżeniami obejmującymi wady/usterki nieistotne, o których mowa w § 7 ust. 9 Umowy – w terminie 30 dni od dnia protokolarnego potwierdzenia ich usunięcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Zamawiający może zwolnić wskazaną część zabezpieczenia przed usunięciem wad/usterek nieistotnych, jeżeli nie wpływają one na możliwość bezpiecznego użytkowania Przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

- Pozostałe 30% zabezpieczenia stanowi zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji i zostanie zwrócone lub zwolnione w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi i gwarancji, pod warunkiem usunięcia wszystkich stwierdzonych wad.

- Wykonawca może w trakcie obowiązywania Umowy zmienić formę zabezpieczenia na jedną z form przewidzianych w Zapytaniu ofertowym, z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i po uprzedniej akceptacji Zamawiającego.

- Oryginał dokumentu potwierdzającego ustanowienie zabezpieczenia stanowi Załącznik nr 4 do Umowy.

- Z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, Zamawiający uprawniony jest potrącić wszelkie roszczenia wobec Wykonawcy, w szczególności roszczenia wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, kary umowne, koszty wykonania zastępczego oraz koszty usunięcia wad i usterek.

- W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, Zamawiający dopuszcza – za zgodą Wykonawcy – zaliczenie całości lub części kwoty wadium wniesionego przy składaniu Oferty na poczet zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, pod warunkiem że łączna wysokość ustanowionego zabezpieczenia odpowiada kwocie określonej w ust. 1 niniejszego paragrafu.

§ 12. Rozwiązanie Umowy

            - Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w przypadkach określonych w ogólnie obowiązujących przepisach obowiązującego prawa oraz gdy:

  - Wykonawca nie przystąpił we wskazanym terminie do realizacji Robót;

  - opóźnienie Wykonawcy w protokolarnym przejęciu placu budowy wynosi ponad 7 dni,

  - Wykonawca przerwał realizację Robót i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni,

  - Wykonawca opóźnia się z realizacją obowiązków wynikających z Umowy ponad 7 dni, 
w tym z zakończeniem danego etapu Robót,

  - Zamawiający stwierdzi, że Wykonawca prowadzi Roboty niezgodnie z Umową,

  - co najmniej dwukrotnego dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej płatności wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

            - Zamawiający może skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy w terminie 90 dni od powzięcia informacji stanowiących podstawę rozwiązania.

            - W przypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

  - Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty budowlane w zakresie i terminie wskazanym przez Zamawiającego na koszt własny bez względu na to z czyjej winy doszło do odstąpienia od Umowy,

  - Wykonawca zgłosi Zamawiającemu możliwość odbioru Robót przerwanych oraz robót zabezpieczających,

  - W terminie 21 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt. b) Zamawiający sporządzi bez udziału Wykonawcy szczegółowy protokół inwentaryzacyjny Robót wraz z zestawieniem wartości wykonanych Robót według stanu na dzień odstąpienia. Protokół inwentaryzacyjny odebranych Robót w toku stanowić będzie podstawę do rozliczenia finansowego z Wykonawcą,

  - Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia którejkolwiek ze stron od umowy, usunie z terenu budowy materiały i urządzenia niewbudowane, pod rygorem naliczania opłaty za ich składowanie.

§ 13. Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach i wysokości:

- za wprowadzenie Podwykonawcy na Teren budowy, bez zgody Zamawiającego, w wysokości 1.000,00 zł za każdy przypadek, z wyjątkiem sytuacji, kiedy wprowadzenie Podwykonawcy spowodowane było koniecznością natychmiastowego działania w celu zapobieżenia katastrofie lub w celu uniknięcia strat;

- za opóźnienie w terminowym realizowaniu przedmiotu Umowy – w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 30% wynagrodzenia brutto z zastrzeżeniem, że kara nie przysługuje za okres opóźnienia spowodowany wyłącznie:

  - okolicznościami leżącymi po stronie Zamawiającego, w tym przesunięcia rozpoczęcia wykonywania Umowy na termin uniemożliwiający wykonanie Robót poza Sezonem grzewczym,

  - wstrzymaniem lub ograniczeniem Robót z przyczyn określonych w § 2 ust. 6 – 7 Umowy, o ile Wykonawca niezwłocznie poinformował Zamawiającego o wpływie tych okoliczności na harmonogram,

  - wystąpieniem siły wyższej;

- za opóźnienie w usunięciu wad ujawnionych w okresie rękojmi, w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego – w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 30% wynagrodzenia brutto;

- za opóźnienie w usunięciu wad zgłoszonych w okresie gwarancji w terminie określonym § 10 ust. 7 Umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 30% wynagrodzenia brutto;

- za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto.

- w przypadku stwierdzenia, że Wykonawca lub Podwykonawca nie przestrzega zasad lub przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych lub przepisów ochrony środowiska – w wysokości 1.000,00 zł za każdy przypadek naruszenia;

- niewstrzymania przez Wykonawcę wykonania Robót pomimo wydania nakazu, o którym mowa w § 4 ust. 24 za każdy dzień nieprzestrzegania nakazu w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, nie więcej niż 20% wynagrodzenia brutto;

- Zamawiający jest uprawniony do potrącania kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub do zaspokojenia roszczeń z tytułu kar umownych z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. Kary niewyegzekwowane w ten sposób Wykonawca uiści w terminie 14 dni od dnia doręczenia pisemnego wezwania.

- Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego kary umowne.

- Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w przypadkach wynikających z Kodeksu cywilnego oraz gdyby jej kontynuowanie było sprzeczne z interesem publicznym w terminie 
30 dni od dnia zaistnienia przesłanki odstąpienia. W powyższym przypadku, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części Umowy.

- Jeżeli Wykonawca nie podejmie czynności w terminach określonych Umową albo wykonuje je nienależycie, Zamawiający może – po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania/naprawy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krótszego niż 2 dni robocze (a w przypadku pilnym – 24 godziny) – zlecić wykonanie tych czynności osobie trzeciej na koszt 
i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze) z zastrzeżeniem odmiennych postanowień § 7 ust. 12 – 13, § 9 ust. 6 oraz § 10 ust. 8 Umowy.

- Koszty wykonania zastępczego Zamawiający może potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy, 
z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, albo dochodzić ich na zasadach ogólnych.

- Skorzystanie z wykonania zastępczego nie wyłącza prawa Zamawiającego do naliczenia kar umownych.

§ 14. Adres do doręczeń, osoby do kontaktu

- Wszelkie powiadomienia, zgody, akceptacje, zatwierdzenia, wezwania oraz inne oświadczenia składane w związku z Umową wymagają formy pisemnej, o ile Umowa nie stanowi inaczej. Strony dopuszczają formę dokumentową (w szczególności wiadomość e-mail) dla zgłoszeń i informacji dotyczących w szczególności: zgłoszenia gotowości do Odbioru, przekazywania dokumentacji odbiorowej, raportowania postępu Robót, zgłaszania wad/usterek w okresie rękojmi i gwarancji oraz bieżącej koordynacji realizacji Umowy.

- Wszelkie oświadczenia i korespondencja będą doręczane Zamawiającemu na adres: ……………………………………….

- Wszelkie oświadczenia i korespondencja będą doręczane Wykonawcy na adres: ……………………………………….

- Przedstawicielem Zamawiającego upoważnionym do reprezentowania Zamawiającego przy wykonaniu przedmiotu Umowy oraz odpowiedzialnym za wykonanie Umowy po stronie Zamawiającego będzie: ………………………………………, e-mail: ………………………………………

- Ze Strony Wykonawcy osobą do kontaktu jest: ………………………………………, e-mail: ………………………………………

- Zmiana osób wyznaczonych do kontaktu nie jest traktowana jako zmiana Umowy, wymaga jednak dla swej ważności pisemnego poinformowania drugiej Strony.

§ 15. Zmiana Umowy

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Umowy w przypadkach przewidzianych w Zapytaniu ofertowym oraz zgodnie z zasadą konkurencyjności i Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021–2027.

- Zmiany Umowy nie mogą prowadzić do zmiany jej ogólnego charakteru ani naruszać zasady konkurencyjności, w szczególności poprzez obejście obowiązku zapewnienia konkurencji lub zmianę równowagi ekonomicznej Umowy na korzyść Wykonawcy w sposób nieprzewidziany w Zapytaniu ofertowym.

- Zmiany Umowy są dopuszczalne w następujących przypadkach:

  - zmiany przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego, w zakresie mającym wpływ na realizację - w tym co do zakresu lub sposobu wykonania - Umowy (w szczególności zmiany stawek podatku VAT);

  - zmiany terminu realizacji Umowy w przypadku:

    - wystąpienia siły wyższej,

    - wystąpienia okoliczności niezależnych od Stron, których nie można było przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności, w tym również zmian wynikających z wymogów Sezonu grzewczego określonych w § 2 ust. 6 -7 Umowy na warunkach tam wskazanych. W takim przypadku termin zostanie wydłużony o czas niezbędny do eliminacji okoliczności, za które Zamawiający lub Wykonawca nie odpowiadają oraz usuwania ich skutków;

    - wprowadzenia zmian w Projekcie, w tym zmian dotyczących terminów realizacji zadań lub zmian wymagających akceptacji Instytucji Pośredniczącej lub Instytucji Zarządzającej,

    - konieczności wykonania prac dodatkowych nieobjętych pierwotnym zakresem Umowy, jeżeli są one niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy;

  - zmiany parametrów przedmiotu Umowy lub sposobu spełnienia świadczenia, w tym zmian technologicznych lub materiałowych, o ile nie prowadzą do zmiany ogólnego charakteru Umowy, w szczególności w sytuacji, gdy zastosowanie rozwiązań pierwotnie przewidzianych groziłoby niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy;

  - realizacji dodatkowych robót budowlanych, dostaw lub usług przez dotychczasowego Wykonawcę, nieobjętych pierwotnym przedmiotem Umowy, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:

    - zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji,

    - zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego,

    - wartość zmian nie przekracza 50% wartości pierwotnej Umowy;

  - gdy konieczność zmiany Umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, pod warunkiem że:

    - zmiana nie prowadzi do zmiany ogólnego charakteru Umowy,

    - wartość zmian nie przekracza 50% wartości pierwotnej Umowy;

  - zastąpienia Wykonawcy nowym wykonawcą:

    - w wyniku sukcesji, przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, restrukturyzacji, upadłości, dziedziczenia lub nabycia przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz zmiana nie prowadzi do innych istotnych zmian Umowy i nie ma na celu obejścia zasady konkurencyjności,

    - w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy wobec jego Podwykonawców;

  - zmiany warunków płatności, jeżeli zmiana taka wynika z decyzji Instytucji Pośredniczącej, Instytucji Zarządzającej lub z zasad realizacji Projektu;

  - usunięcia rozbieżności lub niejasności w treści Umowy, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana umożliwia jednoznaczną interpretację postanowień Umowy przez Strony.

- Wszelkie zmiany Umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Zmianami Umowy nie są:

  - zmiany danych administracyjnych, organizacyjnych lub kontaktowych Stron,

  - zmiany danych rejestrowych,

  - zmiany osób wskazanych do kontaktu, o ile nie wpływają na zakres zobowiązań Stron.

§ 16. Poufność

- Strony zobowiązują się do nieujawniania osobom trzecim otrzymanych od drugiej Strony 
w związku z wykonaniem Umowy informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, chyba że Strona przekazująca takie informacje udzieli wyraźnej, pisemnej zgody na takie ujawnienie albo takie przekazanie wynika z celu zawartej Umowy.

- Obowiązek nieujawniania informacji stanowiących tajemnicę dotyczący Zamawiającego 
i Wykonawcy wiąże Strony także po wygaśnięciu lub rozwiązaniu Umowy.

- Informacje stanowiące tajemnicę będą podlegać ochronie bez względu na formę ich ujawnienia (dokumenty pisemne, wykresy, projekty).

- Ograniczenia, o których mowa w ust.1 nie dotyczą informacji:

  - uzyskanych przez jedną ze Stron przed zawarciem Umowy,

  - informacji uzyskanych od osób trzecich zgodnie z prawem oraz nienaruszających zobowiązań tych osób do nieujawniania takich informacji,

  - informacji, które są publicznie znane.

- Ochrona informacji stanowiących tajemnicę Stron nie będzie dotyczyć obowiązku ich ujawniania w przypadkach wymaganych przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

- Strony zobowiązują się powiadomić każdego swojego pracownika związanego z wykonaniem Umowy o obowiązku zachowania tajemnicy.

§ 17. Postanowienia końcowe

- Jakiekolwiek zmiany Umowy będą ważne i skuteczne pod warunkiem, że zostaną zawarte 
w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, chyba że odmiennie zastrzeżono w treści Umowy.

- Wykonawca, bez pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności nie jest uprawniony do przeniesienia praw i obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią.

- Wierzytelności Wykonawcy wynikające z Umowy nie mogą być przedstawiane do potrącenia ustawowego (art. 498 Kodeksu cywilnego) z wierzytelnościami Zamawiającego.

- Dla uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, iż odpowiedzialność Wykonawcy 
za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie Umowy w okresie jej obowiązywania pozostaje 
w mocy pomimo wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy.

- W sprawach nieunormowanych Umową mają zastosowanie przepisy ustaw: Kodeks cywilny, Prawo budowlane oraz innych aktów prawa powszechnie obowiązującego.

- Spory powstałe na tle realizacji Umowy Strony będą starały się rozwiązać polubownie. W przypadku braku porozumienia, spory będzie rozstrzygał sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Załączniki stanowią integralną część Umowy. W przypadku sprzeczności pomiędzy dokumentami, należy je interpretować w następującej kolejności: Umowa, Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami, Oferta Wykonawcy.

- Zamawiający informuje, że przyjął Procedurę zgłoszeń wewnętrznych i podejmowania działań następczych w EPEC zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów. Dokument dostępny jest na stronie epec.pl.

- Po zakończeniu Umowy, niezależnie od przyczyny rozwiązania Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania zasad dotyczących bezpieczeństwa informacji oraz ochrony danych 
w zakresie, w jakim ma to zastosowanie, przez okres 5 lat od daty rozwiązania umowy 
(z wyłączeniem informacji związanych z danymi osobowymi, dla których obowiązuje czas nieokreślony). Wykonawca zobowiązuje się do nieujawniania, nieprzekazywania ani niewykorzystywania żadnych informacji, które zostały uzyskane w trakcie trwania stosunku pracy, zarówno w kontekście działalności firmy, jak i jej klientów. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego zwrócenia wszelkich dokumentów, nośników danych, urządzeń oraz materiałów, które zawierają informacje poufne lub dane objęte ochroną w EPEC Sp. z o.o., w tym również wszelkie kopie takich informacji, w terminie 7 dni od daty rozwiązania umowy.

- Za datę zawarcia niniejszej Umowy uznaje się datę złożenia ostatniego podpisu. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla Stron.

Administratorem danych osobowych jest Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej 
Sp. z o.o., adres siedziby: ul. Fabryczna 3, 82-300 Elbląg. Dane będą przetwarzane, zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w celu realizacji umowy. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia Umowy.

………………………………………						…………………………………………

Zamawiający				            				Wykonawca

Załączniki:

  - Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami

  - Oferta wraz z załącznikami

  - Klauzula RODO

  - Zabezpieczenie umowy