Załącznik nr 5 do Zapytania nr 2/ Rozbudowa obiektu hotelowego

UMOWA NR ………….

zawarta w dniu …………………………………………….. r. w Opolu pomiędzy:

……………………………………………………………………………………………………….. zwaną w treści umowy „Zamawiającym”

reprezentowaną przez:

……………… - …………………..

……………….  - …………………

a

zwanym w treści umowy „Wykonawcą”,

reprezentowanym przez:

……………….. - ……………………

o następującej treści:

§ 1.  PRZEDMIOT UMOWY

- Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych polegających na kompleksowej realizacji obiektu hotelowego, zgodnie z:

- decyzją o pozwoleniu na budowę,

- dokumentacją projektową i techniczną,

- obowiązującymi przepisami prawa, normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

- Przedmiot zamówienia obejmuje:

- Rozbudowa hotelu

  - Roboty ziemne

  - Roboty żelbetowe - fundamenty

  - Izolacje przeciwwilgociowe fundamentów

  - Izolacje cieplne fundamentów

  - Schody

  - Roboty murowe i konstrukcyjne parteru

  - Roboty murowe i konstrukcyjne poddasza

  - Konstrukcja dachu

  - Pokrycie dachu

  - Posadzki na gruncie z przygotowaniem podłoża i okładzinami

  - Posadzki na stropie z przygotowaniem podłoża i okładzinami

  - Posadzka na balkonie

  - Tynki, sufity, ścianki i prace malarskie, okładziny ścian i sufitów

  - Biały montaż

  - Stolarka okienna i drzwiowa, balustrady, parapety, zabudowa elewacyjna z blachy perforowanej

  - Elewacja

- Taras SPA

- Prace budowlane w starej części związane z przebudową dachu

- Instalacje

  - Instalacje sanitarne

    - Instalacja kanalizacji

    - Instalacja wody zimnej i ciepłej wraz z cyrkulacją

    - Instalacja c.o.

    - Instalacja hydrantowa

    - Pompa ciepła

  - Instalacja wentylacji klimatyzacji

    - Instalacje i urządzenia techniki wentylacyjnej i klimatyzacyjnej

    - Instalacja rekuperacji

  - Instalacje elektryczne

    - Instalacje i urządzenia elektro-energetyczne

    - Instalacje niskoprądowe

- Wykonawca zobowiązuje się do realizacji wszystkich prac w sposób zapewniający osiągnięcie celu inwestycji oraz uzyskanie możliwości użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

- Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie, zasoby oraz wszelkie wymagane prawem uprawnienia pozwalające na należyte, w szczególności w pełni profesjonalne i terminowe wykonanie umowy.

- Wykonawca może posługiwać się przy wykonywaniu niniejszej umowy swoimi podwykonawcami. Za ich działania bądź zaniechania Wykonawca odpowiada jak za własne.

- Powierzenie wykonania części robót podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, wymaga zgłoszenia tego faktu Zamawiającemu przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. Zgłoszenie musi nastąpić przed przystąpieniem do wykonywania tych prac i zawierać szczegółowy przedmiot robót budowlanych przewidzianych dla konkretnego podwykonawcy (lub dalszego podwykonawcy).

- W ciągu czternastu dni od dnia doręczenia Zamawiającemu zgłoszenia, Inwestor może złożyć Wykonawcy, podwykonawcy i dalszemu podwykonawcy sprzeciw wobec wykonywania tych robót o których mowa w ust. 4 powyżej. Sprzeciw Zamawiającego jest równoznaczny z  brakiem zgody na powierzenie robót objętych Zgłoszeniem danemu podwykonawcy (lub dalszemu podwykonawcy) i brakiem odpowiedzialności solidarnej Zamawiającego za zapłatę wynagrodzenia na rzecz tych podmiotów.

- Sprzeciw, o którym mowa w ust. 4 wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wykonawca przedstawi listę podwykonawców z jakimi będzie współpracował podczas realizacji inwestycji.

- Inwestor nie będzie akceptował, rozliczał, opłacał faktur wystawionych przez stronę trzecią, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w art. 647¹ §5 Kodeksu cywilnego

- W przypadku powierzenia wykonania części robót podwykonawcom, Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców i dalszych podwykonawców jak za własne działania i zaniechania.

- Zamawiający ma prawo żądania, aby Wykonawca natychmiast usunął z placu budowy jakąkolwiek osobę lub osoby, w tym podwykonawców i dalszych podwykonawców, które w opinii Inwestora wykonują roboty niezgodnie z Umową, naruszają przepisy prawa, nie posiadają wymaganych kwalifikacji lub w jakikolwiek sposób zagrażają bezpieczeństwu innych osób znajdujących się na placu budowy lub w jego otoczeniu.

- W przypadku, kiedy Wykonawca będzie miał zamiar zastosować inne technologie wykonania robót lub inne materiały budowlane niż przewiduje dokumentacja projektowa ma obowiązek na takie zmiany uzyskać pisemną akceptację autora projektu i Zamawiającego. Zmiana taka wymaga zawarcia aneksu do umowy.

§ 2.  TERMIN REALIZACJI UMOWY

1.    Przekazanie placu budowy: do 5 dni od dnia zawarcia umowy

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 15.02.2027 r.

Termin Realizacji oznacza datę, do której Wykonawca zobowiązany jest do całkowitego zakończenia realizacji przedmiotu umowy, przez co Strony rozumieją łączne spełnienie następujących warunków:

a) wykonanie całości robót budowlanych określonych w zapytaniu ofertowym nr 2/Rozbudowa obiektu hotelowego oraz w dokumentacji technicznej zamówienia, w sposób zgodny z tą dokumentacją, postanowieniami umowy, obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami sztuki budowlanej, skutkujące stanem całkowitego fizycznego ukończenia robót, umożliwiającym natychmiastowe rozpoczęcie eksploatacji obiektu z technicznego punktu widzenia;

b) przekazanie Zamawiającemu kompletnej i wymaganej dokumentacji powykonawczej;

c) podpisanie przez Zamawiającego i Wykonawcę bezusterkowego protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

2.  Za dzień zakończenia realizacji przedmiotu umowy uważa się dzień podpisania protokołu  odbioru końcowego z uwzględnieniem ustaleń § 5, a w razie wystąpienia istotnych usterek po ich usunięciu.

3. Wykonawca w dniu podpisania umowy przekaże Zamawiającemu harmonogram rzeczowo-finansowy, który będzie stanowił integralną część umowy jako załącznik nr 2. Zmiana załącznika nr 2 nie wymaga zawarcia aneksu jedynie akceptacji dwóch Stron, pod warunkiem że zachowane zostaną terminy określone w § 2 ust. 1 oraz łączna kwota wynagrodzenia określonego w § 3 nie ulegnie zmianie.

4. Jeżeli Wykonawca będzie opóźniał się w wykonaniu prac tak dalece, że nie będzie prawdopodobnym aby zdołał je ukończyć w umówionym terminie lub jeżeli Wykonawca wykonuje dzieło w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową, Zamawiający będzie mógł bez odrębnego wzywania Wykonawcy, w każdym czasie odstąpić od umowy i powierzyć wykonanie umowy innemu podmiotowi, na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy.

### § 3.  WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

      - Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma od Zamawiającego Wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie netto:    ……………… zł  (słownie: ………………………………….. i 00/100 gr).

- Do wynagrodzenia netto Wykonawcy będzie doliczony należny podatek od towarów i usług VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Zamawiający, stosownie do postępu robót oraz zgodnie z uzgodnionym wynagrodzeniem, będzie dokonywał płatności częściowych. Wysokość płatności częściowych ustalana będzie na podstawie protokołów częściowego odbioru robót / protokołów zaawansowania robót, zgodnie z poniższymi zasadami:

  - Po zakończeniu każdego trzymiesięcznego okresu rozliczeniowego Wykonawca zgłasza Zamawiającemu stan zaawansowania robót w odniesieniu do harmonogramu rzeczowo-finansowego (Załącznik nr 2). Pierwszy okres trzymiesięczny liczony jest od dnia zawarcia Umowy.

  - Zakres robót wykonanych w danym okresie rozliczeniowym potwierdza się protokołem częściowego odbioru robót sporządzonym w formie pisemnej, podpisanym przez przedstawiciela Zamawiającego (osobę upoważnioną) oraz reprezentanta Wykonawcy.

  - Zamawiający dokona płatności częściowej w terminie 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT, wystawionej na podstawie podpisanego protokołu częściowego odbioru robót. Wysokość płatności częściowej odpowiadać będzie stopniowi zaawansowania robót określonemu w protokole, o którym mowa w lit. b powyżej, z uwzględnieniem harmonogramu rzeczowo-finansowego.

  - Ostatnia faktura, wystawiona na podstawie końcowego protokołu odbioru/zdawczo-odbiorczego obejmującego całość robót, stanowić będzie fakturę końcową. Wartość wynagrodzenia objęta fakturą końcową wynosić będzie co najmniej 5% wynagrodzenia umownego Wykonawcy.

- Płatności przekazywane będą przelewem na bankowy rachunek Wykonawcy wskazany w fakturze VAT. Za dzień zapłaty faktury przez Zamawiającego uważa się dzień obciążenia jego rachunku bankowego przelewem.

- Wykonawca oświadcza, że jest zarejestrowany jako podatnik podatku od towarów i usług VAT i jako taki uprawniony do wystawiania faktur VAT, posługując się numerem identyfikacji podatkowej NIP  …………………..

- Zamawiający oświadcza, że jest zarejestrowany jako podatnik podatku od towarów i usług VAT i jako taki uprawniony do otrzymywania faktur VAT, posługując się numerem identyfikacji podatkowej NIP  ……………………….

§ 4.  OBOWIĄZKI WYKONAWCY

Wykonawca realizując przedmiot umowy zobowiązany jest na koszt własny do :

- wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością, w sposób zgodny z wymaganiami ustawy, ustaleniami określonymi w decyzjach organów administracji publicznej, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami i osiągnięciami współczesnej wiedzy technicznej,

- zapewnienia posiadania stosownych uprawnień przez osoby realizujące prace budowlane,

- ustanowienia kierownika budowy.

- zorganizowania na placu budowy zaplecza techniczno-sanitarnego na czas prowadzenia robót objętych umową

- ogrodzenia i oznakowania placu budowy

- stosowania materiałów i wyrobów spełniających warunki realizacji przedmiotu umowy i dokumentacji technicznej, dopuszczonych do stosowania w budownictwie

- zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia na placu budowy i w bezpośrednim sąsiedztwie a w szczególności podejmowania stosownych środków ostrożności celem zapobiegania zagrożenia życia i zdrowia ludzi .

- zabezpieczenia we własnym zakresie - przed kradzieżą lub uszkodzeniem (w wyniku działania dowolnej siły) zgromadzonego na terenie budowy mienia, w tym zgromadzonych materiałów, wykonanych robót i wbudowanych materiałów oraz mienia (urządzenia, sprzętu i innych) do chwili końcowego odebrania przedmiotu umowy przez Zamawiającego.

- niezwłocznego informowania Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, nie     objętych dokumentacją techniczną i zakresem rzeczowym określonym w załączniku nr 1,

- zgłaszania Zamawiającemu robót zanikających lub ulegających zakryciu, w celu dokonania ich odbioru przez Zamawiającego. Zgłoszenia te mają być dokonywane z wyprzedzeniem co najmniej jednodniowym.

- Usuwania poza plac budowy na wysypisko powstałych odpadów budowlanych, gruzu i innych (np. opakowań)

- przekazania Zamawiającemu, najpóźniej w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego robót, dokumentacji powykonawczej: oświadczeń, aprobat i atestów materiałowych oraz innych niezbędnych dokumentów, wymaganych do odbioru przez przepisy Prawa Budowlanego,  uporządkowania placu budowy po zakończeniu robót przez sprzątnięcie i usunięcie z placu budowy oraz najbliższego sąsiedztwa gruzu, odpadów, resztek materiałów, ziemi itp.

§5.  OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

- Zamawiający zobowiązany jest przed rozpoczęciem realizacji przedmiotu umowy przekazać protokolarnie Wykonawcy teren budowy, a szczególności Zamawiający zapewni :

- miejsce do postawienia zaplecza techniczno-sanitarnego budowy

- nieodpłatny dostęp do źródła wody i energii elektrycznej w obrębie placu budowy

- dojazd do placu budowy oraz możliwość poruszania się po terenie budowy ciężkiego sprzętu

- możliwość składowania przez Wykonawcę materiałów w obrębie ich wbudowania,

- Zamawiający wyznacza osoby, która będą go reprezentować na budowie w kontaktach z Wykonawcą:

Przedstawiciel Zamawiającego  -   …………………………

§ 6.  ODBIORY

- Wykonawca dokona zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego przedmiotu umowy pocztą elektroniczną i wpisem do Dziennika Budowy.

- Powołana przez Zamawiającego Komisja Odbiorowa dokona odbioru końcowego robót zgłoszonych przez Wykonawcę. Zamawiający zobowiązany jest przystąpić do odbioru końcowego nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zgłoszenia gotowości przez Wykonawcę. Komisja zobowiązana jest zakończyć prace odbiorowe w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia przystąpienia do odbioru robót.

- Komisja Odbiorowa dokona przeglądu robót i sporządzi protokół w którym dokona odbioru , bądź odmówi odbioru w przypadku, gdyby zakres wykonanych robót nie był zgodny z ustaleniami niniejszej umowy lub stwierdzi występowanie wad trwałych uniemożliwiających odbiór robót.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to w protokole odbioru zawarte zostanie ich wyszczególnienie oraz terminy w jakich Wykonawca zobowiązany będzie je usunąć.

- W przypadku nieprzystąpienia     przez Zamawiającego do odbioru końcowego w terminie określonym w ust. 2 bez istotnej przyczyny, Wykonawca będzie mieć prawo dokonać jednostronnego odbioru końcowego stanowiącego podstawę do wystawienia faktury końcowej.

§ 7.  ROBOTY DODATKOWE LUB ZAMIENNE

- W przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych bądź zamiennych, strony ustalają następujący tryb postępowania:

- w przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, Wykonawca  niezwłoczne poinformuje  Zamawiającego o takiej konieczności,

- w terminie 3 dni nastąpi uzgodnienie przez strony zakresu tych robót, kosztu i terminu ich wykonania.

- wykonanie wszelkich prac zamiennych i dodatkowych, nie będących przedmiotem umowy będzie realizowane wyłącznie na podstawie aneksu do umowy.

- postanowienia powyższe nie dotyczą sytuacji, gdy wykonanie robót dodatkowych lub zamiennych jest niezbędne w celu uniknięcia lub zapobieżenia stratom jakie mógłby ponieść Zamawiający a w szczególności służących ochronie życia i zdrowia ludzi bądź zapobiegających możliwości powstania bezpowrotnych zniszczeń w toku realizacji inwestycji, pod warunkiem odpowiedniego wpisu dokonanego przez Kierownika budowy do Dziennika Budowy. W powyższej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego działania bez zlecenia Zamawiającego i bezzwłocznego poinformowania o tym Zamawiającego.

§ 8.  ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy (dalej: „Zabezpieczenie”) w wysokości i na zasadach określonych w niniejszej umowie.

- Za zgodą Wykonawcy Zamawiający zalicza na poczet Zabezpieczenia wadium wniesione przez Wykonawcę w formie pieniężnej.

- W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniężna, Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia Zabezpieczenia w formie pieniężnej, w wysokości odpowiadającej równowartości wymaganego wadium, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie później jednak niż w dniu zawarcia umowy.

- Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr PL34 1140 2004 0000 3702 7788 3262, z tytułem przelewu: „ZABEZPIECZENIE ECO NIEBORÓW”.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy musi zostać wniesione najpóźniej w dniu zawarcia umowy. Niedopełnienie tego obowiązku uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od zawarcia umowy oraz do zatrzymania wadium, o ile zostało wniesione.

- Zamawiający przechowuje Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu na oprocentowanym rachunku bankowym. Zwrot Zabezpieczenia następuje wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizję bankową za przelew środków na rachunek bankowy Wykonawcy.

- Zamawiający zwróci 70% wartości Zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane, przez co Strony rozumieją dokonanie odbioru końcowego potwierdzone podpisaniem bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.

- Pozostałe 30% wartości Zabezpieczenia pozostaje na zabezpieczenie roszczeń Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady i zostanie zwrócone nie później niż w terminie 14 dni po upływie okresu gwarancji udzielonej przez Wykonawcę na roboty budowlane, liczonego od faktycznej daty realizacji zamówienia.

§ 8.   GWARANCJA,  RĘKOJMIA, ODSZKODOWANIA

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonania przedmiotu umowy:  …………………………….. licząc od daty protokołu odbioru końcowego robót.

- W przypadku pojawienia się w okresie gwarancji wad przedmiotu umowy, Zamawiający zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Wykonawcy o ich wystąpieniu.

- Wykonawca ma obowiązek usunąć zgłoszone wady w terminie 14 dni od daty otrzymania powiadomienia. W przypadku uzasadnionej konieczności wydłużenia terminu usunięcia usterek, termin ich usunięcia będzie uzgodniony z Zamawiającym.

Usunięcie usterek przez Wykonawcę następuje na jego koszt a fakt ich usunięcia będzie potwierdzony protokolarnie.

- Okres gwarancji przedłuża się o wszystkie okresy napraw gwarancyjnych.

- Jeżeli Wykonawca bez podania istotnej przyczyny nie usunie wad przedmiotu umowy w terminie określonym w ust. 3, Zamawiający będzie mieć prawo zlecić usunięcie wad osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez konieczności ponownego wezwania Wykonawcy do usunięcia wad.

- Okres rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy strony ustalają na okres 60 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego, potwierdzonego podpisanym protokołem.

- Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

- Jeżeli w trakcie prowadzenia robót Wykonawca wyrządzi szkody w mieniu Zamawiającego, to będzie zobowiązany do ich naprawy na koszt własny.

§  9.   KARY UMOWNE

- Zamawiający może dochodzić kar umownych w następujących przypadkach:

- z tytułu nieterminowej realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawcę - za każdy dzień zwłoki w wysokości 0,05     % wartości wynagrodzenia Wykonawcy netto wskazanego w § 3 ust. 1, lecz nie więcej niż 10 % wartości przedmiotu Umowy netto.

- z tytułu zwłoki w usuwaniu wad przedmiotu umowy przez Wykonawcę - za każdy dzień zwłoki w wysokości 0,05% wartości wynagrodzenia Wykonawcy netto wskazanego w § 3 ust. 1.

- za odmowę przystąpienia do realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawcę z winy własnej - w wysokości 10%  wartości wynagrodzenia netto wskazanego w § 3 ust. 1.

- Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary umowne do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 10.

WARUNKI WPROWADZENIA ISTOTNYCH ZMIAN POSTANOWIEŃ UMOWY

1.1. Wszelkie zmiany treści umowy mogą być dokonywane – pod rygorem nieważności – wyłącznie w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony.

1.2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany treści postanowień umowy/zamówienia w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiany mogą być dokonane w następującym zakresie i z wystąpieniem okoliczności uzasadniających ich wprowadzenie:

1.2.1. Zmiana umownego terminu wykonania Umowy lub jej etapów może nastąpić, jeżeli niemożność dotrzymania pierwotnych terminów umownych stanowi konsekwencję:
a) konieczności wykonania zamówień dodatkowych, dostaw dodatkowych lub zamiennych, opóźniających lub wstrzymujących realizację dostaw zasadniczych – termin wykonania może ulec zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu wykonywania dostaw zasadniczych z tego powodu;
b) niekorzystnych warunków pogodowych, w szczególności utrzymywania się temperatur poniżej minus 10 stopni Celsjusza przez okres dłuższy niż 14 kolejnych dni lub intensywnych opadów śniegu, deszczu lub gradu utrzymujących się dłużej niż 7 kolejnych dni, uniemożliwiających prowadzenie prac, przy czym okoliczność taka każdorazowo musi być zgłoszona przez Wykonawcę Zamawiającemu;
c) wystąpienia i/lub ciągłego oddziaływania siły wyższej, rozumianej jako niezależne od stron losowe zdarzenie zewnętrzne, którego wystąpienia oraz skutków nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy i któremu nie można zapobiec mimo zachowania należytej staranności;
d) zaistnienia zdarzeń wywołanych siłą wyższą, skutkujących koniecznością zmiany terminu realizacji Umowy i/lub zakresu przedmiotu zamówienia, przy jednoczesnym ograniczeniu wynagrodzenia należnego Wykonawcy;
e) wystąpienia stanu nadzwyczajnego, w szczególności stanu wyjątkowego, stanu wojennego lub stanu klęski żywiołowej;
f) innych obiektywnych przeszkód uniemożliwiających realizację zamówienia, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;
g) braku dostępności na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w ofercie, spowodowanego opóźnieniem w produkcji lub dostawie, czasowym zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem ich z rynku;
h) opóźnień w wypłacie dofinansowania przez Instytucję Rozliczającą i/lub Bank Gospodarstwa Krajowego;
i) konieczności wprowadzenia zmian w projekcie wymagających akceptacji Instytucji Rozliczającej;
j) oczekiwania na wydanie lub zmianę decyzji administracyjnej związanej z realizacją przedmiotu zamówienia;
k) konieczności wykonania dodatkowych badań, ekspertyz, analiz, prób lub odbiorów;
l) wszczęcia postępowania administracyjnego lub sądowo-administracyjnego związanego z przedmiotem zamówienia;
m) konieczności przeprowadzenia przez osoby trzecie kontroli jakości przedmiotu zamówienia;
n) przyczyn leżących po stronie Zamawiającego;
o) okoliczności, których przy dochowaniu należytej staranności nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, a które są korzystne lub konieczne dla Zamawiającego;
p) przyczyn obiektywnych, niezależnych od Wykonawcy, mających wpływ na realizację Umowy;
q) obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy;
r) wydłużenia terminu realizacji Projektu.

1.2.2. Zmiana Wynagrodzenia może nastąpić, jeżeli:
a) Zamawiający udzieli Wykonawcy zamówień dodatkowych, o ile stały się one niezbędne, zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego, a wartość zmian nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;
b) zmiana Umowy nie prowadzi do zmiany jej charakteru, a konieczność zmiany wynika z okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć, przy czym wartość zmiany nie przekracza 50% Wynagrodzenia;
c) nastąpi zmiana stawki podatku VAT lub innych podatków lub opłat mających wpływ na koszt realizacji zamówienia;
d) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, powodująca ryzyko nadmiernej straty po stronie Wykonawcy;
e) Zamawiający ograniczy zakres rzeczowy przedmiotu Umowy z przyczyn, których nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, przy czym wynagrodzenie ulegnie obniżeniu proporcjonalnie do zakresu rezygnacji.

1.2.3. Wykonawcę może zastąpić nowy wykonawca w wyniku sukcesji prawnej, w przypadku przejęcia zobowiązań wobec podwykonawców przez Zamawiającego lub w razie konieczności dostosowania Umowy do zmienionych przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

1.2.4. Dopuszcza się zmiany dotyczące przedmiotu zamówienia, w tym zmiany technologiczne lub materiałowe, w szczególności wynikające z niedostępności materiałów lub urządzeń, rozwoju technologii, konieczności zapewnienia interoperacyjności sprzętu, ujawnienia wad urządzeń, potrzeby zastosowania rozwiązań alternatywnych lub dostosowania do zmienionych przepisów prawa, pod warunkiem że nie pogorszą one parametrów technicznych przedmiotu zamówienia.

1.2.5. Zamawiający dopuszcza również zmianę treści umowy z przyczyn obiektywnych, niezależnych od stron, działań osób trzecich, siły wyższej, decyzji instytucji finansujących, zmian harmonogramu projektu, oczywistych omyłek pisarskich lub rachunkowych, zmian organizacyjnych lub administracyjnych, a także w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego lub realizowanego projektu.

1.3. Zamawiający nie dopuszcza zmiany terminu realizacji Umowy w przypadkach zawinionych przez Wykonawcę.

1.4. Strona wnioskująca o zmianę Umowy zobowiązana jest przedłożyć drugiej stronie pisemny wniosek zawierający uzasadnienie oraz opis wpływu zmiany na warunki realizacji Umowy, w szczególności na termin jej wykonania.

1.5. Każdorazowa zmiana Umowy wymaga akceptacji Zamawiającego oraz, w przypadku projektów współfinansowanych, również właściwej instytucji finansującej.

§ 11.

      - Prawo do odstąpienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od Umowy – w całości lub w części niezrealizowanej – ze skutkiem natychmiastowym, w terminie 90 dni od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach uzasadniających odstąpienie, niezależnie od uprawnień wynikających z przepisów Kodeksu cywilnego, w szczególności w przypadku, gdy dalsza realizacja Umowy jest zagrożona lub niemożliwa z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w tym gdy:

a) Wykonawca pozostaje w zwłoce w realizacji robót budowlanych w stosunku do harmonogramu lub terminu umownego dłużej niż 30 dni, pomimo uprzedniego pisemnego wezwania do przyspieszenia robót i bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu;

b) Wykonawca nie rozpocznie robót budowlanych albo przerwie ich realizację na okres dłuższy niż 30 dni, z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność, pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiającego do podjęcia robót;

c) ujawnione zostaną wady robót budowlanych lub zastosowanych materiałów, których usunięcie jest technicznie niemożliwe albo wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów w stosunku do wartości wadliwego zakresu;

d) nastąpi nienależyte wykonanie robót, rażące naruszenie zasad wiedzy technicznej, sztuki budowlanej, przepisów BHP lub przeciwpożarowych, skutkujące brakiem możliwości dopuszczenia obiektu do użytkowania;

e) wystąpi inna forma niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, która czyni jej dalszą realizację bezprzedmiotową albo prowadzi do utraty celu inwestycji.

2. Prawo do odstąpienia z przyczyn organizacyjnych lub prawnych

Zamawiający ma również prawo odstąpić od Umowy w terminie 90 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu zdarzenia, w szczególności w przypadku:

a) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie Zamawiającego, której nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy;

b) wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy, który może mieć wpływ na realizację zamówienia;

c) złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości Wykonawcy lub wszczęcia wobec niego postępowania restrukturyzacyjnego;

d) otwarcia likwidacji Wykonawcy, zaprzestania prowadzenia działalności lub rozwiązania przedsiębiorstwa;

e) niewykonywania przez Wykonawcę obowiązków w zakresie zgłaszania podwykonawców na etapie realizacji robót, pomimo wezwania Zamawiającego.

§ 12.

POZOSTAŁE USTALENIA

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy dla swej ważności wymagają formy pisemnego aneksu.

- Do spraw nieuregulowanych      niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne przepisy dotyczące robót budowlanych.

- Strony zgodnie deklarują, że wszystkie sprawy sporne powstałe na tle wykonania niniejszej umowy będą starać się rozwiązywać polubownie.

- W przypadku nie     załatwienia sprawy polubownie, będzie ona rozpatrywana przez rzeczowo właściwy sąd powszechny właściwy dla Zamawiającego.

- Datą zawarcia umowy jest data podpisania Umowy przez ostatnią ze stron.

- Wykaz załączników do umowy:

##### Załącznik nr 1  –   Zapytanie ofertowe nr 2/Rozbudowa obiektu hotelowego oraz dokumentacja techniczna

##### Załącznik nr 2 -    Harmonogram rzeczowo-finansowy Wykonawcy

##### Załącznik nr 3  –  Wykaz podwykonawców Generalnego Wykonawcy

Zamawiający                                        Wykonawca

Załącznik nr 3

Wykaz PODWYKONAWCÓW zaangażowanych w realizację zamówienia

…………………………….

…………………………….

…………………………….

Jeśli dotyczy