## Harmonogram
HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY wzór
|  | ZADANIE | „Modernizacja rękawem kolektora kanalizacji sanitarnej DN800mm w ul. Zamkowej/ Oswobodzenia/Cmentarnej w Katowicach: Etap I - odcinek od włączenia do kolektora przy ul. Cmentarnej do ul. Oswobodzenia wraz z przejściem pod ul. Oswobodzenia” Umowa nr ….. z dnia ……
NR ZADANIA | NAZWA ZADANIA | ELEMENT REALIZACJI ZADANIA | ETAP1 | ŁĄCZNA WARTOŚĆ WYNAGRODZENIA ELEMENTU /NETTO/ | REALIZACJA
[5 empty] | 1 | 2
[5 empty] | 1. miesiąc (Wykonawca wpisuje daty w ujęciu: dd.mm.rrrr - dd.mm.rrrr począwszy od dnia podpisania umowy) | 2. miesiąc
9 |  | ELEMENT Roboty przygotowawcze i zabezpieczające oraz roboty montażowe, odtworzeniowe i porządkowe, itp. | Roboty budowlane | 0 | w poszczególnych komórkach, stanowiących jednocześnie określenie czasu realizacji, Wykonawca powinien wskazać konkretny zakres wykonywanych robót budowlanych, podlegający odbiorowi oraz wartości tego zakresu (zgodnie z przedmiarem robót)
wartość: .... PLN
|  | ŁĄCZNA WARTOŚĆ WYNAGRODZENIA WYKONAWCY NETTO |  | 0
1 ETAP - Terminy wykonania poszczególnych Etapów określa § 8 Umowy.
…...................................................................
podpis Kierownika Budowy i Wykonawcy
Zamawiający wprowadził podział na dwa ELEMENTY realizacji zadania (zwane dalej ELEMENTAMI), gdzie:
ELEMENT Roboty budowlane, tj. wszelkie roboty budowlane wraz ze wszystkimi robotami towarzyszącymi, w tym roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, roboty ziemne, montażowe, odtworzeniowe i porządkowe, itp. - należy rozumieć jako wykonanie robót pomiarowych (tyczenie), wykonanie rozbiórki nawierzchni i elementów zagospodarowania terenu, wykonanie wycinki drzew i krzewów, itd., jak również wykonanie robót ziemnych oraz montażowych, wszelkich robót związanych z odtworzeniem nawierzchni i zagospodarowaniem terenu, w szczególności przywróceniem terenu robót i terenu przyległego do stanu pierwotnego wraz z uzyskaniem pisemnych oświadczeń właścicieli nieruchomości o przywróceniu terenu do stanu pierwotnego oraz z przekazaniem kompletnej dokumentacji rozliczeniowej i powykonawczej
Uwzględniając podział wartości umowy dla ELEMENTU i zaplanowany postęp wykonania poszczególnych robót w ramach ELEMENTU, Wykonawca w harmonogramie rzeczowo - finansowym zaproponuje podział dokonywania częściowych płatności za zrealizowanie ELEMENTU, przy założeniu, że płatność nie będzie następowała częściej niż raz w miesiącu. Odbiorowi częściowemu będą podlegać poszczególne zakresy ELEMENTU, wskazane w harmonogramie rzeczowo - finansowym wg ich rzeczowego zaawansowania.
w poszczególnych komórkach, stanowiących jednocześnie określenie czasu realizacji, Wykonawca powinien wskazać konkretny zakres wykonywanych robót budowlanych, podlegający odbiorowi oraz wartości tego zakresu (zgodnie z przedmiarem robót) wartość: .... PLN